## 2016 год
Согласовано: Заместитель главы города Когалыма ________________ О.В. Мартынова
Комплексный план *(сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" на 2016 год
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату 01.06.2016 | Профинансировано на 01.06.2016 | Кассовый расход на отчетную дату 01.06.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | примечание
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2748.78 | 500.16 | 470.16 | 470.16 | 17.1043 | 94.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.46 | 238.46 | 261.7 | 231.7 | 43.18 | 41.1 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 169.8 | 0 | 470.64 | 0 | 469.4 | 0 | 0 | 0
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1)
Всего | 1532 | 208.46 | 208.46 | 208.46 | 13.607 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 215 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1532 | 208.46 | 208.46 | 208.46 | 13.607 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 215 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме
Всего | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 тыс. рублей на оплату договоров на приобретение рамок экономистами ошибочно занесены в представительские расходы. Корректировка в июне месяце
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ")
Всего | 376.6 | 208.46 | 208.46 | 208.46 | 55.3532 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | Приобретение витирин и торсов жен. (манекенов) -94,88 тыс.руб.; продукты питания -4,72 тыс.рублей;буклетницы- 35,16 тыс.руб.; жалюзи -34,00 тыс.руб.; ковры -14,00 тыс.руб., канцтовары-5,07 тыс.руб.; картриджы-8,45 тыс.руб., музыкальный центр -12,18 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 376.6 | 208.46 | 208.46 | 208.46 | 55.3532 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ»)
Всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ»)
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2)
Всего | 1214.7 | 291.7 | 261.7 | 261.7 | 21.5444 | 89.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 261.7 | 231.7 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 150 | 0 | 255.64 | 0 | 416.26 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1214.7 | 291.7 | 261.7 | 261.7 | 21.5444 | 89.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 261.7 | 231.7 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 | 0 | 255.64 | 0 | 416.26 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро»)
Всего | 414.9 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 21.7643 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 414.9 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 21.7643 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ)
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта»)
Всего | 62.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 34.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,40 тыс. руб.израсходовано на приобретение наградной атрибутики.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 62.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 34.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма)
Всего | 180 | 180 | 150 | 150 | 83.3333 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на приобретение: 30,00 т.руб. - МАОУ СОШ №7 (нитки, ткани); 20,00 т.руб. -МАОУ СОШ №5 (приобретение костюмов); 30,00 тыс.руб.-МАОУ СОШ №8 (пошив юбок, сарафанов); 20,00 тыс.руб. - МАОУ СОШ №3 (4,8 т.руб.приобретение ниток и тканей и 15,20-приобретение бейсболок); 20,00 тыс.руб - МАОУ СОШ № 6(приобретение брюк народных). По состоянию на 01.05.2016 года не реализованы 30,00 тыс.руб. Расходы будут произведены по факту поставки товаров (МАОУ СОШ №1)
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 180 | 180 | 150 | 150 | 83.3333 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ»)
Всего | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64 | 0 | 241.66 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64 | 0 | 241.66 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 691.1 | 92.588 | 74.15 | 74.15 | 10.7293 | 80.086 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 78.447 | 0 | 18.447 | 0 | 88.447 | 0 | 269.383 | 0
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4) | [30 empty] | На текущий период по пункту не освоено 18,45 тыс.руб, ввиду того , что выплата мер поддержки за январь 2016 года осуществлена 24.12.2015 г. Запланированные, но не израсходованные финансовые средства января 2016 года, будут направлены на оказание мер социальной поддержки (январские выплаты 2017 года) в декабре 2016 года.
Всего | 691.1 | 92.588 | 74.15 | 74.15 | 10.7293 | 80.086 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 78.447 | 0 | 18.447 | 0 | 88.447 | 0 | 269.383 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 691.1 | 92.588 | 74.15 | 74.15 | 10.7293 | 80.086 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 37.247 | 37.25 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 78.447 | 0 | 18.447 | 0 | 88.447 | 0 | 269.383 | 0
привлеченные средства
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ)
Всего | 672.3 | 73.788 | 55.35 | 55.35 | 8.2329 | 75.0122 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 78.447 | 0 | 18.447 | 0 | 88.447 | 0 | 269.383 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 672.3 | 73.788 | 55.35 | 55.35 | 8.2329 | 75.0122 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 18.447 | 18.45 | 88.447 | 18.45 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 18.447 | 0 | 78.447 | 0 | 18.447 | 0 | 88.447 | 0 | 269.383 | 0 | На текущую дату мера социальной поддержки "Компенсация на санаторно-курортное лечение" была не востребована. В соответствии с п.5.2. Постановления от 29.08.11 №2136 данная мера поддержки имеет заявительный характер. Заявлений от граждан не поступало.
привлеченные средства
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ")
Всего | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретена подарочная продукция для ветеранов -юбиляров
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 11148.91 | 3265.84 | 3265.53 | 3265.53 | 29.2901 | 99.9905 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.39 | 851.3 | 861.62 | 861.54 | 1009.71 | 1009.61 | 1137.31 | 0 | 1349.18 | 0 | 809.26 | 0 | 845.66 | 0 | 808.2 | 0 | 796.7 | 0 | 1127.05 | 0
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5)
Всего | 11148.91 | 3265.84 | 3265.53 | 3265.53 | 29.2901 | 99.9905 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.39 | 851.3 | 861.62 | 861.54 | 1009.71 | 1009.61 | 1137.31 | 0 | 1349.18 | 0 | 809.26 | 0 | 845.66 | 0 | 808.2 | 0 | 796.7 | 0 | 1127.05 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11148.91 | 3265.84 | 3265.53 | 3265.53 | 29.2901 | 99.9905 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.39 | 851.3 | 861.62 | 861.54 | 1009.71 | 1009.61 | 1137.31 | 0 | 1349.18 | 0 | 809.26 | 0 | 845.66 | 0 | 808.2 | 0 | 796.7 | 0 | 1127.05 | 0
привлеченные средства
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [30 empty] | Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта выполненных работ и счетов-фактур.
Всего | 841.8 | 279.92 | 279.61 | 279.61 | 33.2157 | 99.8893 | 69.2 | 69.2 | 70.24 | 70.1 | 70.24 | 70.15 | 70.24 | 70.16 | 70.24 | 70.14 | 70.24 | 0 | 70.23 | 0 | 70.24 | 0 | 70.23 | 0 | 70.23 | 0 | 70.23 | 0 | 70.24 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 841.8 | 279.92 | 279.61 | 279.61 | 33.2157 | 99.8893 | 69.2 | 69.2 | 70.24 | 70.1 | 70.24 | 70.15 | 70.24 | 70.16 | 70.24 | 70.14 | 70.24 | 0 | 70.23 | 0 | 70.24 | 0 | 70.23 | 0 | 70.23 | 0 | 70.23 | 0 | 70.24 | 0
привлеченные средства
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»))
Всего | 10307.11 | 2194.54 | 2194.54 | 2194.54 | 21.2915 | 100 | 540.72 | 540.72 | 872.67 | 872.67 | 781.15 | 781.15 | 791.38 | 791.38 | 939.47 | 939.47 | 1067.07 | 0 | 1278.95 | 0 | 739.02 | 0 | 775.43 | 0 | 737.97 | 0 | 726.47 | 0 | 1056.81 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 10307.11 | 2194.54 | 2194.54 | 2194.54 | 21.2915 | 100 | 540.72 | 540.72 | 872.67 | 872.67 | 781.15 | 781.15 | 791.38 | 791.38 | 939.47 | 939.47 | 1067.07 | 0 | 1278.95 | 0 | 739.02 | 0 | 775.43 | 0 | 737.97 | 0 | 726.47 | 0 | 1056.81 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7911.197 | 4014.19 | 3579.05 | 3579.05 | 45.2403 | 89.16 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.62 | 471.02 | 523.717 | 0 | 758.76 | 0 | 329.71 | 0 | 313.57 | 0 | 582.3 | 0 | 284.36 | 0 | 581.97 | 0
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | [30 empty] | Расхождение фактических показателей с плановыми по подпрограмме IV составляет 435,14 тыс.руб. Возникли отклонения по заработной плате в связи с расхождением запланированных рассчётных финансовых средств на выплаты премии по итогам 2015 года с фактическими показателями (фактических выплат с учётом листов временной нетрудоспособности сотрудников и других факторов).
Всего | 7911.197 | 4014.19 | 3579.05 | 3579.05 | 45.2403 | 89.16 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.62 | 471.02 | 523.717 | 0 | 758.76 | 0 | 329.71 | 0 | 313.57 | 0 | 582.3 | 0 | 284.36 | 0 | 581.97 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7911.197 | 4014.19 | 3579.05 | 3579.05 | 45.2403 | 89.16 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 | 378.76 | 715.4 | 814.58 | 522.62 | 471.02 | 523.717 | 0 | 758.76 | 0 | 329.71 | 0 | 313.57 | 0 | 582.3 | 0 | 284.36 | 0 | 581.97 | 0
привлеченные средства
4.1.2.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма)
Всего | 5423.6 | 2660.92 | 2452.77 | 2452.77 | 45.224 | 92.1775 | 1188.94 | 859.18 | 714.05 | 827.01 | 207.1 | 131.68 | 550.83 | 634.9 | 408.13 | 365.69 | 373.74 | 0 | 503.12 | 0 | 238.36 | 0 | 252.1 | 0 | 400.46 | 0 | 190.52 | 0 | 396.25 | 0 | По даному пункту расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием расходов составляет 208,15 тыс.руб
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5423.6 | 2660.92 | 2452.77 | 2452.77 | 45.224 | 92.1775 | 1188.94 | 859.18 | 714.05 | 827.01 | 207.1 | 131.68 | 550.83 | 634.9 | 408.13 | 365.69 | 373.74 | 0 | 503.12 | 0 | 238.36 | 0 | 252.1 | 0 | 400.46 | 0 | 190.52 | 0 | 396.25 | 0
привлеченные средства
4.1.3.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города)
Всего | 2487.597 | 1353.27 | 1126.28 | 1126.28 | 45.2758 | 83.2266 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 | 247.08 | 164.57 | 179.68 | 114.49 | 105.33 | 149.977 | 0 | 255.64 | 0 | 91.35 | 0 | 61.47 | 0 | 181.84 | 0 | 93.84 | 0 | 185.72 | 0 | По даному пункту расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием расходов составляет 226,99 тыс.руб
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2487.597 | 1353.27 | 1126.28 | 1126.28 | 45.2758 | 83.2266 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 | 247.08 | 164.57 | 179.68 | 114.49 | 105.33 | 149.977 | 0 | 255.64 | 0 | 91.35 | 0 | 61.47 | 0 | 181.84 | 0 | 93.84 | 0 | 185.72 | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 22499.987 | 7872.778 | 7388.89 | 7388.89 | 32.8395 | 93.8537 | 2523.317 | 1944.59 | 2067.427 | 2012.26 | 1406.067 | 1486.97 | 1875.967 | 1945.07 | 1663.957 | 1540.18 | 2715.074 | 0 | 2126.387 | 0 | 1217.417 | 0 | 1407.477 | 0 | 1879.587 | 0 | 1638.907 | 0 | 1978.403 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22497.907 | 7872.778 | 7388.89 | 7388.89 | 32.8426 | 93.8537 | 2523.317 | 1944.59 | 2067.427 | 2012.26 | 1406.067 | 1486.97 | 1875.967 | 1945.07 | 1663.957 | 1540.18 | 2715.074 | 0 | 2126.387 | 0 | 1217.417 | 0 | 1405.397 | 0 | 1879.587 | 0 | 1638.907 | 0 | 1978.403 | 0
привлеченные средства
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
Начальник отдела по связям с общественностью ___________ А.А.Анищенко
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Леонова И.С., 93-619