## Лист3
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.11.2015 | Профинансировано на 01.11.2015 | Кассовый расход на 01.11.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на 01.11.2015 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы»
Задача 2. «Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения» | 1962.5 | 1962.5 | 1962.5 | 1817.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.76 | 169.76 | 895.095 | 12.74 | 897.64 | 882.4 | 0 | 752.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1. «Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров» | 1200 | 1200 | 1200 | 1165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 882.4 | 0 | 282.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данным соисполнителя программы заключено 3 договора на сумму 282 931 (Двести восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 36 копеек. Оплата выполненных работ осуществлена в октябре 2015 года. По результатам проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сложилась экономия в размере 34 713 (Тридцать четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 64 копейки. Исполнение на 01.11.2015 - 100%. Исполнение за год -100%.
Всего | 1200 | 1200 | 1200 | 1165.3 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 882.4 | 0 | 282.94 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1200 | 1200 | 1200 | 1165.3 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.355 | 0 | 317.64 | 882.4 | 0 | 282.94 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
2. «Приобретение лестничных подъемников для перемещения инвалидов в учреждениях социальной инфраструктуры города Когалыма» | 580 | 580 | 580 | 470 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации соисполнителя Программы экономия составила 110 тыс. руб. - произведена закупка ступенькохода, по итогам котировки сумма ниже
Всего | 580 | 580 | 580 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 580 | 580 | 580 | 470 | 81.0345 | 81.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности, из них»: | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.76 | 169.76 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В августе выполнены все работы и оплачены в полном объеме. Исполнение на 01.10.2015 - 100%. Исполнение за год -100%.
3.6. «Дворец бракосочетания» (ЗАГС города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.9 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3.7. «Административное здание» (Администрация города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.7 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Задача 3. «Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 741.6 | 690.3 | 690.3 | 539.96 | 72.8101 | 78.2211 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 35.13 | 58.83 | 0 | 5 | 65.5 | 0 | 0 | 29 | 97.72 | 10.345 | 12.31 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
Мероприятия:
1. «Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов инвалидов» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле на сумму 100,00 тыс. руб. приобретены аудиокниги для слепых в количестве 441 единиц. Исполнение на 01.11.2015 - 100%. Исполнение за год - 100%.
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Город равных возможностей», Рождественские встречи» | 230 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены сценические костюмы, мягкий спортинвентарь, призы и сувениры для участников мероприятия. Исполнение на 01.11.2015 - 100 %. Исполнение за год - 100 %.
Всего | 230 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 230 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
4. «Обеспечение подготовки и участия лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях городского и окружного уровнях» | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 100 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.38 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97.72 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно представленной информации ответственного соисполнителя Программы 31.10.2015-01.11.2015 в г. Лангепас - участие команды в соревнованиях по настольному теннису в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры (корректировка произведена по результатам выездов в июне был произведен возврат в размере 20 руб.). Исполнение средств бюджета по данному пункту на 01.11.2015 - 100%. Исполнение за год - 100%.
Всего | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 100 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.38 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97.72 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 144.46 | 100 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 24.38 | 35.13 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97.72 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
5. «Организация и проведение городских спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.5 | 56.9 | 99.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0 | Исполнение средст бюджета по данному пункту на 01.11.2015 – 99,51%. Исполнение за год – 56,90%.
Всего | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.5 | 56.9 | 99.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 117.14 | 65.84 | 65.84 | 65.5 | 56.9 | 99.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
привлеченные средства
6. «Методическое и консультативно-информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся по дистанционной форме» | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации соисполнителя Программы денежные средства будут рассходованы в 1-ю половину ноябре месяце,в связи с переносом участия в курсах повышения квалификации (СОШ № 3, СОШ № 5)
Всего | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2704.1 | 2652.775 | 2652.8 | 2357.76 | 87.192 | 88.879 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 35.13 | 58.83 | 0 | 174.76 | 235.26 | 895.095 | 12.74 | 926.64 | 980.12 | 10.345 | 765.25 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2704.1 | 2652.775 | 2652.8 | 2357.76 | 87.192 | 88.879 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 35.13 | 58.83 | 0 | 174.76 | 235.26 | 895.095 | 12.74 | 926.64 | 980.12 | 10.345 | 765.25 | 51.14 | 0 | 0.16 | 0
привлеченные средства
* в связи с решением Думы города Когалыма от 29.10.2015 № 593-ГД на 2015 год уменьшение финансирования на 34,7. Иитого план на 2015 год поменяется на - 2669,4. Изменения будут учтены в следующем отчетном периоде.
Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ______________А.А.Анищенко (93-616)
Ответственный за составление сетевого графика Сорока Ю.И. (93-612)