## 2016 год
Согласовано: Заместитель главы города Когалыма ________________ О.В. Мартынова
Комплексный план *(сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" на 2016 год
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату 01.03.2016 | Профинансировано на 01.03.2016 | Кассовый расход на отчетную дату 01.03.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | примечание
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 1035.6 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 119.8 | 0 | 470.6 | 0 | 469.44 | 0 | 0 | 0
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1) | bar: 3 to 4; 7 to 9
Всего | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 215 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | bar: 3 to 4; 7 to 9
бюджет автономного округа | bar: 3 to 4; 7 to 9
бюджет города Когалыма | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 215 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | bar: 3 to 4; 7 to 9
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме
Всего | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1035.6 |  | 0 |  | 0 |  | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ")
Всего | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 110 |  | 53.14 |  | 0
привлеченные средства
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ»)
Всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ»)
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2) | bar: 3 to 4; 7 to 9
Всего | 1314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 255.6 | 0 | 416.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | bar: 3 to 4; 7 to 9
бюджет автономного округа | bar: 3 to 4; 7 to 9
бюджет города Когалыма | 1314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332.8 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 50 |  | 100 |  | 255.6 |  | 416.3 |  | 0
привлеченные средства | bar: 3 to 4; 7 to 9
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро»)
Всего | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 50 |  | 100 |  | 90 |  | 124.6 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 50 |  | 100 |  | 90 |  | 124.6 |  | 0
привлеченные средства
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ)
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 0
привлеченные средства
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта»)
Всего | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма)
Всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ»)
Всего | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.6 |  | 341.7 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.6 |  | 341.7 |  | 0
привлеченные средства
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 691.1 | 36.9 | 18.45 | 18.45 | 2.6697 | 50 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 |  | 37.25 |  | 88.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 78.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 269.347
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4)
Всего | 691.1 | 36.9 | 18.45 | 18.45 | 2.6697 | 50 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 |  | 37.25 |  | 88.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 78.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 269.347
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 691.1 | 36.9 | 18.45 | 18.45 | 2.6697 | 50 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 |  | 37.25 |  | 88.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 78.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 269.347
привлеченные средства
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ) | [30 empty] | Выплата мер поддерки за январь 2016 года осуществлена 24.12.2015 г. Финансовые средства, запланированные на январь 2016 года, будут направлены на оказание мер социальной поддержки (январские выплаты 2017 года) в декабре 2016 года.
Всего | 672.3 | 36.9 | 18.45 | 18.45 | 2.74 | 50 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 78.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 269.347
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 672.3 | 36.9 | 18.45 | 18.45 | 2.74 | 50 | 18.447 | 0 | 18.447 | 18.45 | 18.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 18.447 |  | 78.447 |  | 18.447 |  | 88.447 |  | 269.347
привлеченные средства
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ")
Всего | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 11148.9 | 1552.83 | 1552.69 | 1552.69 | 13.9268 | 99.99 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.38 |  | 861.62 |  | 944.81 |  | 1202.19 |  | 1349.18 |  | 809.26 |  | 845.66 |  | 808.21 |  | 796.71 |  | 1127.05 |  | не исполнено по пункту-0,14 тыс.рублей
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5)
Всего | 11148.9 | 1552.83 | 1552.83 | 1552.69 | 13.9268 | 99.99 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.38 |  | 861.62 |  | 944.81 |  | 1202.19 |  | 1349.18 |  | 809.26 |  | 845.66 |  | 808.21 |  | 796.71 |  | 1127.05
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11148.9 | 1552.83 | 1552.83 | 1552.69 | 13.9268 | 99.991 | 609.92 | 609.92 | 942.91 | 942.77 | 851.38 |  | 861.62 |  | 944.81 |  | 1202.19 |  | 1349.18 |  | 809.26 |  | 845.66 |  | 808.21 |  | 796.71 |  | 1127.05
привлеченные средства
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [30 empty] | Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта выполненных работ и счетов-фактур.
Всего | 841.8 | 139.44 | 139.3 | 139.3 | 16.55 | 99.8996 | 69.2 | 69.2 | 70.24 | 70.1 | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.24 |  | 70.24
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 841.8 | 139.44 | 139.44 | 139.3 | 16.5479 | 99.8996 | 69.2 | 69.2 | 70.24 | 70.1 | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.23 |  | 70.24 |  | 70.24 |  | 70.24
привлеченные средства
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»))
Всего | 10307.1 | 1413.39 | 1413.39 | 1413.39 | 13.7128 | 100 | 540.72 | 540.72 | 872.67 | 872.67 | 781.15 |  | 791.38 |  | 874.58 |  | 1131.95 |  | 1278.95 |  | 739.02 |  | 775.43 |  | 737.97 |  | 726.47 |  | 1056.81
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 10307.1 | 1413.39 | 1413.39 | 1413.39 | 13.7128 | 100 | 540.72 | 540.72 | 872.67 | 872.67 | 781.15 |  | 791.38 |  | 874.58 |  | 1131.95 |  | 1278.95 |  | 739.02 |  | 775.43 |  | 737.97 |  | 726.47 |  | 1056.81
привлеченные средства
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7911.2 | 3001.02 | 2385.71 | 2385.71 | 16.87 | 70.43 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 |  | 715.4 |  | 522.62 |  | 523.72 |  | 758.76 |  | 329.71 |  | 313.57 |  | 582.3 |  | 284.36 |  | 581.97
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | [30 empty] | Расхождение фактических показателей с плановыми по данному пункту программы составляет 615,31 тыс.руб. Возникли отклонения по заработной плате в связи с расхождением запланированных рассчётных финансовых средств на выплаты премии по итогам 2015 года с фактическими показателями (фактических выплат с учётом листов временной нетрудоспособности сотрудников и других факторов).
Всего | 7911.2 | 3001.02 | 2385.71 | 2385.71 | 16.87 | 70.43 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 |  | 715.4 |  | 522.62 |  | 523.72 |  | 758.76 |  | 329.71 |  | 313.57 |  | 582.3 |  | 284.36 |  | 581.97
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7911.2 | 3001.02 | 2385.71 | 2385.71 | 16.87 | 70.43 | 1894.95 | 1334.67 | 1106.07 | 1051.04 | 297.77 |  | 715.4 |  | 522.62 |  | 523.72 |  | 758.76 |  | 329.71 |  | 313.57 |  | 582.3 |  | 284.36 |  | 581.97
привлеченные средства
4.1.2.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма)
Всего | 5423.6 | 1902.99 | 1686.19 | 1686.19 | 31.0899 | 88.6074 | 1188.94 | 859.18 | 714.05 | 827.01 | 207.1 |  | 550.83 |  | 408.13 |  | 373.74 |  | 503.12 |  | 238.36 |  | 252.1 |  | 400.46 |  | 190.52 |  | 396.25 |  | Расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием расходов составляет 216,80 тыс.руб
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5423.6 | 1902.99 | 1686.19 | 1686.19 | 31.0899 | 88.6074 | 1188.94 | 859.18 | 714.05 | 827.01 | 207.1 |  | 550.83 |  | 408.13 |  | 373.74 |  | 503.12 |  | 238.36 |  | 252.1 |  | 400.46 |  | 190.52 |  | 396.25
привлеченные средства
4.1.3.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города)
Всего | 2487.6 | 1098.03 | 699.52 | 699.52 | 28.1203 | 63.7068 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 |  | 164.57 |  | 114.49 |  | 149.977 |  | 255.64 |  | 91.35 |  | 61.47 |  | 181.84 |  | 93.84 |  | 185.72 |  | Расхождение фактических затрат на содержание с запланированным финансированием расходов составляет 398,51 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2487.6 | 1098.03 | 699.52 | 699.52 | 28.1203 | 63.7068 | 706.01 | 475.49 | 392.02 | 224.03 | 90.67 |  | 164.57 |  | 114.49 |  | 149.977 |  | 255.64 |  | 91.35 |  | 61.47 |  | 181.84 |  | 93.84 |  | 185.72
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 22497.9 | 4590.75 | 3956.85 | 3956.85 | 17.5876 | 86.1918 | 2523.317 | 1944.59 | 2067.427 | 2012.26 | 1376.057 | 0 | 1947.07 | 0 | 1555.877 | 0 | 2779.957 | 0 | 2186.387 | 0 | 1207.417 | 0 | 1357.477 | 0 | 1879.557 | 0 | 1638.957 | 0 | 1978.367 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22497.9 | 4590.75 | 3956.85 | 3956.85 | 17.5876 | 86.1918 | 2523.32 | 1944.59 | 2067.43 | 2012.26 | 1376.06 |  | 1947.07 |  | 1555.88 |  | 2779.96 |  | 2186.39 |  | 1207.42 |  | 1357.48 |  | 1879.56 |  | 1638.96 |  | 1978.37
привлеченные средства
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
и.о. начальника отдела по связям с общественностью ___________ И.С.Леонова
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Подворчан О.В., 93-620