## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
г. Когалым
2015 год

## апрель
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
за апрель 2015 года
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1.Дети города Когалыма
Задача 1. Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей.
Мероприятия:
п.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей, приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного ребенка; назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям; обеспечение по окончании ими общеобразовательных учреждений одеждой и обувью, мягким инвентарем или денежной компенсацией; обеспечение средствами на проезд в городском, пригородном транспорте; обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы).
Всего | 95497.4 | 27451.1 | 27413 | 27245.09 | 28.5297 | 99.2495 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8309.54 | 8285.83 | 8492.19 | 8348.53 | 8384.6 | 0 | 8257.5 | 0 | 8645.54 | 0 | 8201.04 | 0 | 8201.04 | 0 | 8201.88 | 0 | 5747.83 | 0 | 12406.87 | 0
бюджет автономного округа | 95497.4 | 27451.1 | 27413 | 27245.09 | 28.5297 | 99.2495 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8309.54 | 8285.83 | 8492.19 | 8348.53 | 8384.6 |  | 8257.5 |  | 8645.54 |  | 8201.04 |  | 8201.04 |  | 8201.88 |  | 5747.83 |  | 12406.87 |  | Выплата усыновителям, опекунам, подопечным 19155,90 т.р., вознаграждение приёмным родителям 6111,77 т.р., страховые взносы 1656,29 т.р. оплата проезда 214,46 т.р., услуги банка 106,67 т.р. Неисполнение 206,01т.р. Приостановлена выплата на вознапграждение приёмнойц семье на период временного пребывания в образовательной организации п.8 ст.10 Закон ХМАО-Югры №86-оз от 09.06.2009.Прекаращена выплата на усыновителя
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0
п.1.2. Назначение и предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
Всего | 1351.9 | 978 | 602.8 | 700.9 | 51.8456 | 99.896 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 268.8 | 0 | 0.07 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 103.06 | 0 | 270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 1351.9 | 701.63 | 703 | 700.9 | 51.8456 | 99.896 |  |  | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 268.8 |  | 0.07 |  | 7.5 |  |  |  | 103.06 |  | 270.84
привлеченные средства | 0
Задача 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства
Мероприятия:
п.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству
Всего | 18803 | 6933.57 | 6325 | 6360.23 | 33.8256 | 91.731 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 769.9 | 916.82 | 1664.97 | 1637.32 | 1474.96 | 0 | 1537.13 | 0 | 2631.46 | 0 | 1133.87 | 0 | 664.18 | 0 | 1467.8 | 0 | 656.75 | 0 | 2303.28 | 0
бюджет автономного округа | 18803 | 6933.57 | 6325 | 6360.23 | 33.8256 | 91.731 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 769.9 | 916.82 | 1664.97 | 1637.32 | 1474.96 |  | 1537.13 |  | 2631.46 |  | 1133.87 |  | 664.18 |  | 1467.8 |  | 656.75 |  | 2303.28 |  | (211ст) 4320,77 заработная плата; (212ст) 22,50 прочие выплаты; (213 ст) 1454,88 страховые взносы; (221) 25,71 услуги связи; (222 ст) 298,53 транспортные улсуги; (223 ст) 63,82 коммунальные услуги; (225 ст) 72,03 работы, услуги по содержанию имущества; (226 ст) 101,99 прочие работы, услуги;
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
Мероприятия:
п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Всего | 20517 | 4163.62 | 4163.42 | 187.24 | 2.2465 | 10.8668 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 258.9 | 208.47 | 2562.6 | 0 | 3213.29 | 0 | 4447.61 | 0 | 5686.13 | 0 | 16.5 | 0 | 201 | 0 | 226.25 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9718.1 | 3242.2 | 3242 | 172.27 | 1.7727 | 5.3134 |  |  |  |  | 3206 |  | 36.2 | 172.27 | 2407.8 |  | 0 |  | 1496 |  | 2371.1 |  | 0 |  | 201 |  | 0 |  |  |  | Неисполнение связано с тем, что аукцион на сумму 6412 т.р. по желанию победителя аукциона был расторгнут контракт и был проведен повторно. Окончание проведения аукциона состоялось 05.05.2015. Оплата будет осуществлена после подписания контракта, т.е. в конце мая. | н
бюджет города Когалыма | 10798.9 | 921.42 | 921.42 | 14.97 | 0.47384 | 5.5534 |  |  | 14.97 | 14.97 | 683.75 |  | 222.7 | 36.2 | 154.8 |  | 3213.29 |  | 2951.61 |  | 3315.03 |  | 16.5 |  | 0 |  | 226.25
в т.ч. софинансирование (бюджет автономного округа) | 2163.5 | 2163.5 | 1830.77 | 1830.7 | 84.6175 | 99.9962 |  |  |  |  | 22.6 | 21.72 | 22.63 | 14.48 | 380.2 | 0 | 538.56 | 358.16 | 853.4 | 893.99 | 210.34 | 330.65 |  | 76.02 | 113.12 |  | 22.63 | 135.68
в т.ч. софинансирование (бюджет города Когалыма) | 2009.55 | 2009.55 | 2009.6 | 2009.59 | 100.002 | 99.9995 |  |  |  |  | 22.6 | 36.2 | 13.6 |  | 413.2 | 453.8 | 345.35 | 491.5 | 854.3 | 435.8 | 360.5 | 354.39 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 135.9 |  | 2
федеральный бюджет
привлеченные средства | [32 empty] | убрала привлечнные срадества 2510,10
п.3.2.Предоставление путёвок, курсовок, а также оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно
Всего | 2499.8 | 100 | 87 | 86.96 | 3.4787 | 86.96 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2499.8 | 100 | 87 | 86.96 | 3.4787 | 86.96 | 100 |  |  | 86.96 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 399.8 | [7 empty] | Остаток 13,04т.р. образовался в связи с тем что фактически предоставленные документы на возмещение затрат по данной статье составили сумму меньше заявленной ранее.
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствовании условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1746.89 | 234.11 | 234.11 | 139.8 | 8.0028 | 59.7155 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.47 | 433.55 | 0 | 22.12 | 0 | 355.98 | 0 | 367.27 | 0 | 333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1746.89 | 234.11 | 234.11 | 139.8 | 8.0028 | 59.7155 |  |  | 131.33 | 37.33 |  |  | 102.78 | 102.47 | 433.55 |  | 22.12 |  | 355.98 |  | 367.27 |  | 333.86 | [7 empty] | Договора заключены, поставка товара и оплата будет осуществлена в мае
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности
Задача 4: Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение.
п.4.1. Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
Всего | 545.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 545.1 | [23 empty] | 545.1
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.4.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Всего | 34338 | 3657.7 | 3657.7 | 3657.7 | 9.0005 | 100 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680.3 | 0
бюджет автономного округа | 33714.8 | 3034.5 | 3034.5 | 3034.5 | 9.0005 | 100 |  |  |  |  | 3034.5 | 3034.5 | [16 empty] | 30680.3
бюджет города Когалыма | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 |  |  |  |  | 623.2 |  |  | 623.2
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 5:Повышение уровня материального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
п. 5.1. Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Когалыме
Всего | 1184.2 | 3087.44 | 3087.44 | 1903.24 | 0 | 61.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.44 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3087.44 | 3087.44 | 3087.44 | 1903.24 | 61.6446 | 61.6446 | [6 empty] | 3087.44 | 1903.24 | [16 empty] | экономия связана с тем, что были безвозмездные поступления в целях организации празднования 70-летия победы в ВОВ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 178386.53 | 46329.17 | 45670.67 | 40281.16 | 135.7248 | 184.1308 | 5481.04 | 4665.09 | 10933.53 | 10287.43 | 16156.32 | 13012.58 | 13758.28 | 12352.26 | 14124.51 | 0 | 13030.11 | 0 | 16088.09 | 0 | 16388.31 | 0 | 9718.44 | 0 | 10686.62 | 0 | 6630.83 | 0 | 45390.45 | 0
бюджет автономного округа | 160778.2 | 40761.37 | 40101.5 | 36899.05 | 65.6036 | 16.6322 | 5481.04 | 4665.09 | 9767.03 | 9838.69 | 15319.94 | 12237.15 | 10193.36 | 10158.12 | 13267.36 | 0 | 9794.63 | 0 | 12773 | 0 | 12706.01 | 0 | 9265.02 | 0 | 10415.78 | 0 | 6404.58 | 0 | 45390.45 | 0
бюджет города Когалыма | 16256.43 | 4866.17 | 4866.17 | 2681.21 | 70.1212 | 126.9135 | 0 | 0 | 769.5 | 52.3 | 683.75 | 623.2 | 3412.92 | 2041.91 | 588.35 | 0 | 3235.41 | 0 | 3307.59 | 0 | 3682.3 | 0 | 350.36 | 0 | 0 | 0 | 226.25 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1351.9 | 701.63 | 703 | 700.9 | 0 | 40.5851 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 268.8 | 0 | 0.07 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 103.06 | 0 | 270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2510.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления опеки и попечительства | [7 empty] | С.В.Макляк
Исполнитель:
Старший бухгалтер УОП
Обухова Елена Амировна
(34667)9-38-57
2015-05-07
Note on A70: Обухова Елена Амировна: мер-ие 03.03.18