## Лист1
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы» на 01.05.2015 год
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы» на 01.05.2015
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.05.2015 | Профинансировано на 01.05.2015 | Кассовый расход на 01.05.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на 01.05.2015 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы»
Задача 2. «Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения» | 1962.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1. «Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров» | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
2. «Приобретение лестничных подъемников для перемещения инвалидов в учреждениях социальной инфраструктуры города Когалыма» | 580 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 580 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 580 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности, из них»: | 182.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. «Дворец бракосочетания» (ЗАГС города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.9 | 112.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 112.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 112.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3.7. «Административное здание» (Администрация города Когалыма), ул. Дружбы народов, д.7 | 69.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 69.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 69.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Задача 3. «Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 741.6 | 408.105 | 408.11 | 329.3 | 44.404 | 80.69 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10.345 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
Мероприятия:
1. «Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов инвалидов» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле на сумму 100,00 тыс. руб. приобретены аудиокниги для слепых ив количестве 441 единиц. Исполнение на 01.05.2015 - 100%. Исполнение за год - 100%.
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
3. «Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Город равных возможностей», Рождественские встречи» | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.7 | 95.5217 | 100.0205 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В январе проведена музыкально-театрализованная программа "Рождественские встречи" для детей с ограниченными возможностями здоровья, охват зрителей (участников) 250 человек. Приобретены призы для участников мероприятий, сценические костюмы и внесена предоплата за приобретение спортинвентаря. Оставшаяся сумма будет внесена по факту поступления товара. Исполнение на 01.05.2015 - 95,52%. Исполнение за год - 100,02%.
Всего | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.7 | 95.5217 | 100.0205 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 230 | 219.655 | 219.66 | 219.7 | 95.5217 | 100.0205 | 141.875 | 67.7 | 67.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
4. «Обеспечение подготовки и участия лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях городского и окружного уровнях» | 182.7 | 88.45 | 88.45 | 9.6 | 5.2545 | 10.8536 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 29 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно представленной информации ответственным соисполнителем Программы, неосвоение запланированных денежных средств связано с переносом мероприятий в связи с уточнением сроков проведения: Чемпионат и Первенство по настольному теннису в зачет первенства в ХМАО-Югры на октябрь месяц; В апреле осовено 9,6 тыс. рублей на мероприятии "чемпионат и первенство по пауэрлифитингу" для рабготников МАУ "Дворец спорта", остальная сумма - 24,08 тыс. рублей - выезд остальных спортсменов по объективным причинам осуществлена за счет средств предпринимательской деятельности. Корректировка планируется в марте 2015 года. Исполнение на 01.05.2015 - 10,85%. Исполнение за год - 5,25%.
Всего | 182.7 | 88.45 | 88.45 | 9.6 | 5.2545 | 10.8536 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 29 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 182.7 | 88.45 | 88.45 | 9.6 | 5.2545 | 10.8536 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 9.6 | 29 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
5. «Организация и проведение городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 78.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
Всего | 78.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 78.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
привлеченные средства
6. «Методическое и консультативно-информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся по дистанционной форме» | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2704.1 | 408.105 | 408.11 | 329.3 | 12.1778 | 80.69 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.5 | 0 | 10.345 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2704.1 | 408.105 | 408.11 | 329.3 | 12.1778 | 80.69 | 141.875 | 67.7 | 154.45 | 33.7 | 10.33 | 73.4 | 101.45 | 154.5 | 179 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.5 | 0 | 10.345 | 0 | 57 | 0 | 21.9 | 0
привлеченные средства
Начальник отдела координации общественных связей________________А.А. Анищенко
93-616