## октябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" на 01.11.2015 года
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 63249.2 | 56832.74 | 56832.74 | 52802.63 | 83.4835 | 92.9088 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 6804.25 | 6768.82 | 5131.32 | 4219.54 | 5440.99 | 5470.44 | 7723.63 | 6209.91 | 4762.52 | 4631.2 | 4994.94 | 6668.29 | 5603.91 | 5555.69 | 3620.9 | 0 | 2795.56 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | Проведение мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности запланировано в ноябре 2015 года.
Всего | 1223.3 | 1196.3 | 1196.3 | 822.26 | 67.2165 | 68.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 74.89 | 686.3 | 363.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.17 | 0 | 0 | 27 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1223.3 | 1196.3 | 1196.3 | 822.26 | 67.2165 | 68.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 74.89 | 686.3 | 363.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.17 | 0 | 0 | 27 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков" | [30 empty] | Проведение мероприятия по оценке муниципального имущества города Когалыма запланировано в ноябре 2015 года.
Всего | 1819.3 | 1633.9 | 1633.9 | 1530.09 | 84.1032 | 93.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 292.5 | 206.25 | 1057.3 | 332.5 | 46.6 | 0 | 0 | 431.34 | 0 | 322.5 | 0 | 0 | 185.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1819.3 | 1633.9 | 1633.9 | 1530.09 | 84.1032 | 93.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 292.5 | 206.25 | 1057.3 | 332.5 | 46.6 | 0 | 0 | 431.34 | 0 | 322.5 | 0 | 0 | 185.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | [30 empty] | Выполнение кадастровых работ по земельным участкам запланировано в ноябре 2015 года.
Всего | 984.7 | 682.4 | 682.4 | 396 | 40.2153 | 58.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 984.7 | 682.4 | 682.4 | 396 | 40.2153 | 58.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами
Всего | 34874.4 | 31935.99 | 31935.99 | 29301.83 | 84.021 | 91.7518 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3351.37 | 3684.7 | 2655.85 | 3112.99 | 2669.07 | 2356.99 | 2025.66 | 2812.79 | 3255.95 | 2760.54 | 1827.64 | 0 | 1110.77 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34874.4 | 31935.99 | 31935.99 | 29301.83 | 84.021 | 91.7518 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3351.37 | 3684.7 | 2655.85 | 3112.99 | 2669.07 | 2356.99 | 2025.66 | 2812.79 | 3255.95 | 2760.54 | 1827.64 | 0 | 1110.77 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 668 | 668 | 668 | 493.78 | 73.9192 | 73.9192 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 19.93 | 402.9 | 0 | 16.17 | 159.51 | 0 | 49.2 | 0 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 668 | 668 | 668 | 493.78 | 73.9192 | 73.9192 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 19.93 | 402.9 | 0 | 16.17 | 159.51 | 0 | 49.2 | 0 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов получателями субсидии
Всего | 17799.4 | 15362.35 | 15362.35 | 15000.23 | 84.2738 | 97.6428 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 1484.67 | 1488.33 | 1493.06 | 1770.23 | 1494.8 | 1533.13 | 1493.92 | 1527.41 | 1480.8 | 1527.41 | 0 | 909.64 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 15362.35 | 15362.35 | 15000.23 | 84.2738 | 97.6428 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 1484.67 | 1488.33 | 1493.06 | 1770.23 | 1494.8 | 1533.13 | 1493.92 | 1527.41 | 1480.8 | 1527.41 | 0 | 909.64 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключен договор на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию с учетом окончания срока действия страховых полюсов. Очередной период страхования - ноябрь 2015г.
Всего | 43.4 | 38 | 38 | 36.73 | 84.6313 | 96.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 43.4 | 38 | 38 | 36.73 | 84.6313 | 96.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В связи с фактически начисленной суммой транспортного налога за 3 кв. 2015 года
Всего | 3232.2 | 3232.2 | 3232.2 | 3138.11 | 97.089 | 97.089 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 527.21 | 0 | 0 | 1175.7 | 1510.17 | 560.1 | 528.96 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3232.2 | 3232.2 | 3232.2 | 3138.11 | 97.089 | 97.089 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 527.21 | 0 | 0 | 1175.7 | 1510.17 | 560.1 | 528.96 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки филиала №2"
Всего | 2604.5 | 2083.6 | 2083.6 | 2083.6 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 520.9 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2604.5 | 2083.6 | 2083.6 | 2083.6 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 520.9 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27715.1 | 24809.58 | 24809.58 | 23815.89 | 85.9311 | 95.9947 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2019.79 | 2422.28 | 2246.17 | 2655.43 | 1875.3 | 1378.6 | 1011.55 | 901.03 | 2300.02 | 1939.69 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27715.1 | 24809.58 | 24809.58 | 23815.89 | 85.9311 | 95.9947 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2019.79 | 2422.28 | 2246.17 | 2655.43 | 1875.3 | 1378.6 | 1011.55 | 901.03 | 1603.9 | 1939.69 | 1011 | 0 | 1894.52 | 0 | В связи с наличием листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж.
Всего | 27715.1 | 24809.58 | 24809.58 | 23815.89 | 85.9311 | 95.9947 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2019.79 | 2422.28 | 2246.17 | 2655.43 | 1875.3 | 1378.6 | 1011.55 | 901.03 | 1603.9 | 1939.69 | 1011 | 0 | 1894.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27715.1 | 24809.58 | 24809.58 | 23815.89 | 85.9311 | 95.9947 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2019.79 | 2422.28 | 2246.17 | 2655.43 | 1875.3 | 1378.6 | 1011.55 | 901.03 | 1603.9 | 1939.69 | 1011 | 0 | 1894.52 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 90964.3 | 81642.32 | 81642.32 | 76618.52 | 84.2292 | 93.8466 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7460.78 | 7892.72 | 9969.8 | 8865.34 | 6637.82 | 6009.8 | 6006.49 | 7569.32 | 7207.81 | 7495.38 | 4631.9 | 0 | 4690.08 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90964.3 | 81642.32 | 81642.32 | 76618.52 | 84.2292 | 93.8466 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7460.78 | 7892.72 | 9969.8 | 8865.34 | 6637.82 | 6009.8 | 6006.49 | 7569.32 | 7207.81 | 7495.38 | 4631.9 | 0 | 4690.08 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
Исполнитель: Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806