## январь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы" на 01.03.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62828.8 | 5738.5 | 5738.5 | 2919.43 | 4.6466 | 50.8744 | 5738.5 | 2919.43 | 4880.7 | 0 | 5200.7 | 0 | 5901.6 | 0 | 4940 | 0 | 4919.8 | 0 | 7712.5 | 0 | 3785 | 0 | 3771 | 0 | 5432.6 | 0 | 4555 | 0 | 5991.4 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков
Всего | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков"
Всего | 822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Всего | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма ,не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2014 года произведена за фактически оказанные услуги по содержанию муниципальной собственности. Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 37682.8 | 3723.5 | 3723.5 | 1263.36 | 3.3526 | 33.9294 | 3723.5 | 1263.36 | 3392.9 | 0 | 3412.9 | 0 | 3393.7 | 0 | 3452.2 | 0 | 3432 | 0 | 2852.1 | 0 | 2297.2 | 0 | 2283.2 | 0 | 3384.7 | 0 | 3067.2 | 0 | 2991.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37682.8 | 3723.5 | 3723.5 | 1263.36 | 3.3526 | 33.9294 | 3723.5 | 1263.36 | 3392.9 | 0 | 3412.9 | 0 | 3393.7 | 0 | 3452.2 | 0 | 3432 | 0 | 2852.1 | 0 | 2297.2 | 0 | 2283.2 | 0 | 3384.7 | 0 | 3067.2 | 0 | 2991.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2014 года произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 64.1 | 64.1 | 50.17 | 17.5912 | 78.2683 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 64.1 | 64.1 | 50.17 | 17.5912 | 78.2683 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2014 года произведена за фактически оказанные услуги по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма. Субсидия предоставлена по фактически выставленным счетам и актам оказанных услуг. Экономия средств сложилась в связи со сносом жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу.
Всего | 17799.4 | 1654.7 | 1654.7 | 1605.9 | 9.0222 | 97.0508 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 1654.7 | 1654.7 | 1605.9 | 9.0222 | 97.0508 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности, а также уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Неисполнение связано с уплатой транспортного налога за 4 квартал в декабре 2014 года. Экономия денежных средств будет направлена на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества в 2015 году
Всего | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 27121.1 | 27121.1 | 5295.42 | 19.5251 | 19.5251 | 6471.08 | 5295.42 | 2854.2 | 0 | 1513.4 | 0 | 2829.6 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2353.2 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится содержание аппарата управления. Оплата произведена по фактически начисленной заработной плате работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ.
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 27121.1 | 27121.1 | 5295.42 | 19.5251 | 19.5251 | 6471.08 | 5295.42 | 2854.2 | 0 | 1513.4 | 0 | 2829.6 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2353.2 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1845.22 | 0
Всего | 27121.1 | 6471.08 | 6471.08 | 5295.42 | 19.5251 | 81.8321 | 6471.08 | 5295.42 | 2854.2 | 0 | 1513.4 | 0 | 2829.6 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2353.2 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1845.22 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 6471.08 | 6471.08 | 5295.42 | 19.5251 | 81.8321 | 6471.08 | 5295.42 | 2854.2 | 0 | 1513.4 | 0 | 2829.6 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2353.2 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1845.22 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89949.9 | 12209.58 | 12209.58 | 8214.85 | 9.1327 | 67.282 | 12209.58 | 8214.85 | 7734.9 | 0 | 6714.1 | 0 | 8731.2 | 0 | 6901 | 0 | 6739.3 | 0 | 10065.7 | 0 | 5535 | 0 | 4772.8 | 0 | 7189.6 | 0 | 5520.1 | 0 | 7836.62 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89949.9 | 12209.58 | 12209.58 | 8214.85 | 9.1327 | 67.282 | 12209.58 | 8214.85 | 7734.9 | 0 | 6714.1 | 0 | 8731.2 | 0 | 6901 | 0 | 6739.3 | 0 | 10065.7 | 0 | 5535 | 0 | 4772.8 | 0 | 7189.6 | 0 | 5520.1 | 0 | 7836.62 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | А.А.Ильин
тел. 93-782

## февраль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы" на 01.03.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62430.7 | 10401.7 | 10401.7 | 4378.35 | 7.0131 | 42.0926 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5251.25 | 0 | 5960.35 | 0 | 4995.85 | 0 | 4978.55 | 0 | 7768.35 | 0 | 3843.75 | 0 | 3829.75 | 0 | 5488.45 | 0 | 4613.75 | 0 | 5298.95 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков
Всего | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков"
Всего | 822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Всего | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 37284.7 | 6898.9 | 6898.9 | 2715.93 | 7.2843 | 39.3676 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3463.45 | 0 | 3452.45 | 0 | 3508.05 | 0 | 3490.75 | 0 | 2907.95 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3440.55 | 0 | 3125.95 | 0 | 2298.75 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37284.7 | 6898.9 | 6898.9 | 2715.93 | 7.2843 | 39.3676 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3463.45 | 0 | 3452.45 | 0 | 3508.05 | 0 | 3490.75 | 0 | 2907.95 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3440.55 | 0 | 3125.95 | 0 | 2298.75 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 84.2 | 84.2 | 50.17 | 17.5912 | 59.5843 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 84.2 | 84.2 | 50.17 | 17.5912 | 59.5843 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями.
Всего | 17799.4 | 3122.4 | 3122.4 | 1605.9 | 9.0222 | 51.4316 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 3122.4 | 3122.4 | 1605.9 | 9.0222 | 51.4316 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности, а также уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Неисполнение связано с уплатой транспортного налога за 4 квартал в декабре 2014 года. Экономия денежных средств будет направлена на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества в 2015 году
Всего | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 6.35 | 0.30878 | 2.1438 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 6.35 | 0.30878 | 2.1438 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 9852.68 | 27121.1 | 8384.49 | 30.915 | 85.0986 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1448.4 | 0 | 2556.4 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2165.7 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится содержание аппарата управления. Оплата произведена по фактически начисленной заработной плате работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ.
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 9852.68 | 27121.1 | 8384.49 | 30.915 | 85.0986 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1448.4 | 0 | 2556.4 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2165.7 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1843.52 | 0
Всего | 27121.1 | 9852.68 | 9852.68 | 8384.49 | 30.915 | 85.0986 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1448.4 | 0 | 2556.4 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2165.7 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1843.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 9852.68 | 9852.68 | 8384.49 | 30.915 | 85.0986 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1448.4 | 0 | 2556.4 | 0 | 1961 | 0 | 1819.5 | 0 | 2165.7 | 0 | 1750 | 0 | 1001.8 | 0 | 1757 | 0 | 965.1 | 0 | 1843.52 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89551.8 | 20254.38 | 20254.38 | 12762.84 | 14.2519 | 63.0127 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 6699.65 | 0 | 8516.75 | 0 | 6956.85 | 0 | 6798.05 | 0 | 9934.05 | 0 | 5593.75 | 0 | 4831.55 | 0 | 7245.45 | 0 | 5578.85 | 0 | 7142.47 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89551.8 | 20254.38 | 20254.38 | 12762.84 | 14.2519 | 63.0127 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 6699.65 | 0 | 8516.75 | 0 | 6956.85 | 0 | 6798.05 | 0 | 9934.05 | 0 | 5593.75 | 0 | 4831.55 | 0 | 7245.45 | 0 | 5578.85 | 0 | 7142.47 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | А.А.Ильин
тел. 93-782

## март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы" на 01.04.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62430.7 | 16371.18 | 16371.18 | 13278.74 | 21.2696 | 81.1105 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 5896.25 | 0 | 5008.34 | 0 | 5016.22 | 0 | 7734.42 | 0 | 3859.59 | 0 | 3790.64 | 0 | 5440.33 | 0 | 4196.11 | 0 | 5117.62 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | Заключено 2 договора на изготовление технических планов на общую сумму 160,3 тыс. рублей, которые находятся на исполнении. Оплата будет произведена в апреле по факту выполненных работ
Всего | 2602.5 | 200 | 200 | 70.07 | 2.6924 | 35.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 200 | 200 | 70.07 | 2.6924 | 35.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков" | [30 empty] | Заключен договор на оценку муниципального имущества на сумму 42,5 тыс. рублей, который находятся на исполнении. Оплата будет произведена в апреле по факту оказания услуг
Всего | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 140 | 17.013 | 76.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 140 | 17.013 | 76.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | [30 empty] | Заключен договор на выполнение кадастровых работ земельных участков на сумму 99,0 тыс. рублей, который находятся на исполнении. Период выполнения работ до 30.04.15. Оплата будет произведена в апреле по факту выполненных работ
Всего | 1579.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 37242.1 | 10838.15 | 10838.15 | 8334.16 | 22.3783 | 76.8965 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3939.25 | 5618.23 | 3444.54 | 0 | 3500.77 | 0 | 3479.55 | 0 | 2896.75 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3436.05 | 0 | 2747.34 | 0 | 2201.05 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37242.1 | 10838.15 | 10838.15 | 8334.16 | 22.3783 | 76.8965 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3939.25 | 5618.23 | 3444.54 | 0 | 3500.77 | 0 | 3479.55 | 0 | 2896.75 | 0 | 2355.95 | 0 | 2341.95 | 0 | 3436.05 | 0 | 2747.34 | 0 | 2201.05 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 155.33 | 155.33 | 146.62 | 51.4095 | 94.3926 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 155.33 | 155.33 | 146.62 | 51.4095 | 94.3926 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме"
Всего | 17799.4 | 4590.1 | 4590.1 | 4580.84 | 25.7359 | 99.7983 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 4590.1 | 4590.1 | 4580.84 | 25.7359 | 99.7983 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счета контрагентом
Всего | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности, а также уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Неисполнение связано с уплатой транспортного налога за 4 квартал в декабре 2014 года. Экономия денежных средств будет направлена на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества в 2015 году
Всего | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 7.05 | 0.34282 | 2.3801 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 296.2 | 296.2 | 7.05 | 0.34282 | 2.3801 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится содержание аппарата управления. Оплата произведена по фактически начисленной заработной плате работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
Всего | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 11382.98 | 11382.98 | 9374.26 | 34.5645 | 82.3533 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2564.5 | 0 | 1960 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1750 | 0 | 993.9 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1795.92 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89551.8 | 27754.16 | 27754.16 | 22653 | 25.296 | 81.6202 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 8460.75 | 0 | 6968.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9894.42 | 0 | 5609.59 | 0 | 4784.54 | 0 | 7197.33 | 0 | 5133.41 | 0 | 6913.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89551.8 | 27754.16 | 27754.16 | 22653 | 25.296 | 81.6202 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 8460.75 | 0 | 6968.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9894.42 | 0 | 5609.59 | 0 | 4784.54 | 0 | 7197.33 | 0 | 5133.41 | 0 | 6913.54 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | А.А.Ильин
тел. 93-782

## апрель
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" на 01.05.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62430.7 | 23175.43 | 23175.43 | 20047.56 | 32.1117 | 86.5035 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 6804.25 | 6768.82 | 5043.34 | 0 | 5016.22 | 0 | 7259.42 | 0 | 3859.59 | 0 | 3790.64 | 0 | 5414.43 | 0 | 4191.61 | 0 | 4680.02 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | В отдел муниципального заказа Администрации г.Когалыма, направлена документация на проведение электронного аукциона на сумму 1447,43 тыс. рублей. Размещение планируется согласно плана-графика в мае месяце.
Всего | 2602.5 | 510 | 510 | 230.39 | 8.8526 | 45.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 510 | 510 | 230.39 | 8.8526 | 45.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков"
Всего | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 22.1777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 22.1777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Всего | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 34637.6 | 14669.79 | 14669.79 | 12699.88 | 36.665 | 86.5717 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3240.32 | 0 | 3219.1 | 0 | 2161.3 | 0 | 2095.5 | 0 | 2081.5 | 0 | 3149.7 | 0 | 2482.39 | 0 | 1538 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34637.6 | 14669.79 | 14669.79 | 12699.88 | 36.665 | 86.5717 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3240.32 | 0 | 3219.1 | 0 | 2161.3 | 0 | 2095.5 | 0 | 2081.5 | 0 | 3149.7 | 0 | 2482.39 | 0 | 1538 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 208.73 | 208.73 | 197.29 | 69.176 | 94.5192 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 208.73 | 208.73 | 197.29 | 69.176 | 94.5192 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме"
Всего | 17799.4 | 6068.31 | 6068.31 | 6068.31 | 34.0928 | 100 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 6068.31 | 6068.31 | 6068.31 | 34.0928 | 100 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.18 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключен договор на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии произведена согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию.
Всего | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 4.42 | 10.3756 | 49.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 4.42 | 10.3756 | 49.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | По уплате транспортного налога оплата за 4 квартал произведена за счет экономии в декабре 2014 года. Высвободившиеся денежные средства планируется направить на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам, в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества на 2015 год.
Всего | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 565.77 | 27.5113 | 62.4263 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 565.77 | 27.5113 | 62.4263 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки филиала №2"
Всего | 2604.5 | 520.9 | 520.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2604.5 | 520.9 | 520.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 13960.77 | 13960.77 | 12694.98 | 46.8085 | 90.9332 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2089 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 13960.77 | 13960.77 | 12694.98 | 46.8085 | 90.9332 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2089 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
Всего | 27121.1 | 13960.77 | 13960.77 | 12694.98 | 46.8085 | 90.9332 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2089 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 13960.77 | 13960.77 | 12694.98 | 46.8085 | 90.9332 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2089 | 0 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1757 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89551.8 | 37136.2 | 37136.2 | 32742.54 | 36.5627 | 88.1688 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7132.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9419.42 | 0 | 5524.59 | 0 | 4781.94 | 0 | 7171.43 | 0 | 5128.91 | 0 | 6421.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89551.8 | 37136.2 | 37136.2 | 32742.54 | 36.5627 | 88.1688 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7132.34 | 0 | 6835.72 | 0 | 9419.42 | 0 | 5524.59 | 0 | 4781.94 | 0 | 7171.43 | 0 | 5128.91 | 0 | 6421.25 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | Е.Б.Дубова
Исполнитель: Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806

## май
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" на 01.06.2015 года
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62430.69 | 28306.75 | 28306.75 | 24267.1 | 38.8705 | 85.729 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 6804.25 | 6768.82 | 5131.32 | 4219.54 | 5195.28 | 0 | 7104.68 | 0 | 3827.23 | 0 | 3795.35 | 0 | 5419.13 | 0 | 4196.33 | 0 | 4585.94 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | В мае 2015 Комитетом размещён аукцион в электронной форме на оказание услуг по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 1447,43 тыс. рублей. В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона победителем признано ООО "Тюменская землеустроительная компания" с предложенной ценой контракта - 363,81 тыс. рублей. Снижение составило 74,86%.
Всего | 2602.5 | 510 | 510 | 230.39 | 8.8526 | 45.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 510 | 510 | 230.39 | 8.8526 | 45.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков"
Всего | 822.9 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 28.8613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 206.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 28.8613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 206.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Всего | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами
Всего | 34637.59 | 17978.09 | 17978.09 | 14573.82 | 42.0752 | 81.0643 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3191.86 | 0 | 2134.06 | 0 | 2063.14 | 0 | 2086.21 | 0 | 3154.41 | 0 | 2487.11 | 0 | 1542.71 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34637.59 | 17978.09 | 17978.09 | 14573.82 | 42.0752 | 81.0643 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3191.86 | 0 | 2134.06 | 0 | 2063.14 | 0 | 2086.21 | 0 | 3154.41 | 0 | 2487.11 | 0 | 1542.71 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 228.83 | 228.83 | 215.87 | 75.6907 | 94.3364 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 228.83 | 228.83 | 215.87 | 75.6907 | 94.3364 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Субсидия предоставлена управляющим компаниям за фактически оказанные услуги, согласно выставленным счетам
Всего | 17799.4 | 7555.78 | 7555.78 | 7552.98 | 42.4339 | 99.9629 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.18 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 7555.78 | 7555.78 | 7552.98 | 42.4339 | 99.9629 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.18 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключен договор на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию
Всего | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 4.42 | 10.3756 | 49.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.6 | 8.9 | 8.9 | 4.42 | 10.3756 | 49.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | По уплате транспортного налога оплата за 4 квартал произведена за счет экономии в декабре 2014 года. Высвободившиеся денежные средства планируется направить на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам, в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества на 2015 год.
Всего | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 571.77 | 27.8031 | 63.0884 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 571.77 | 27.8031 | 63.0884 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки филиала №2"
Всего | 2604.5 | 781.35 | 781.35 | 781.35 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2604.5 | 781.35 | 781.35 | 781.35 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 16052.87 | 16052.87 | 14518.86 | 53.5334 | 90.444 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 16052.87 | 16052.87 | 14518.86 | 53.5334 | 90.444 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
Всего | 27121.1 | 16052.87 | 16052.87 | 14518.86 | 53.5334 | 90.444 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 16052.87 | 16052.87 | 14518.86 | 53.5334 | 90.444 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 1819.5 | 0 | 2160 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 937.3 | 0 | 1741.23 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89551.79 | 44359.62 | 44359.62 | 38785.96 | 43.3112 | 87.4353 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7014.78 | 0 | 9264.68 | 0 | 5492.23 | 0 | 4786.65 | 0 | 7173.03 | 0 | 5133.63 | 0 | 6327.17 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89551.79 | 44359.62 | 44359.62 | 38785.96 | 43.3112 | 87.4353 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7014.78 | 0 | 9264.68 | 0 | 5492.23 | 0 | 4786.65 | 0 | 7173.03 | 0 | 5133.63 | 0 | 6327.17 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | Е.Б.Дубова
Исполнитель: Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806

## июнь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" на 01.07.2015 года
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 62667.5 | 33747.74 | 33747.74 | 29737.54 | 47.4529 | 88.1171 | 5738.5 | 2919.43 | 4663.2 | 1458.92 | 5969.48 | 8900.39 | 6804.25 | 6768.82 | 5131.32 | 4219.54 | 5440.99 | 5470.44 | 7259.47 | 0 | 3817.23 | 0 | 3748.28 | 0 | 5372.06 | 0 | 4149.25 | 0 | 4573.47 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | В мае 2015 Комитетом размещён аукцион в электронной форме на оказание услуг по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 1447,43 тыс. рублей. В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона победителем признано ООО "Тюменская землеустроительная компания" с предложенной ценой контракта - 363,81 тыс. рублей. Снижение составило 74,86%. Оплата осуществляется по факту выполненных работ
Всего | 2602.5 | 510 | 510 | 305.28 | 11.7303 | 59.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 74.89 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2602.5 | 510 | 510 | 305.28 | 11.7303 | 59.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70.07 | 310 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 74.89 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков"
Всего | 822.9 | 530 | 530 | 443.75 | 53.9251 | 83.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 292.5 | 206.25 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 822.9 | 530 | 530 | 443.75 | 53.9251 | 83.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 140 | 0 | 42.5 | 55 | 55 | 292.5 | 206.25 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Всего | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1579.5 | 100 | 100 | 99 | 6.2678 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами
Всего | 34874.4 | 21329.46 | 21329.46 | 18258.52 | 52.3551 | 85.6024 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3351.37 | 3684.7 | 2375.05 | 0 | 2053.14 | 0 | 2039.14 | 0 | 3107.34 | 0 | 2440.03 | 0 | 1530.24 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34874.4 | 21329.46 | 21329.46 | 18258.52 | 52.3551 | 85.6024 | 3723.5 | 1263.36 | 3175.4 | 1452.57 | 3678.8 | 5618.23 | 4092.09 | 4365.72 | 3308.3 | 1873.94 | 3351.37 | 3684.7 | 2375.05 | 0 | 2053.14 | 0 | 2039.14 | 0 | 3107.34 | 0 | 2440.03 | 0 | 1530.24 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам
Всего | 285.2 | 248.93 | 248.93 | 235.8 | 82.6788 | 94.7254 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 19.93 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 285.2 | 248.93 | 248.93 | 235.8 | 82.6788 | 94.7254 | 64.1 | 50.17 | 20.1 | 0 | 71.13 | 96.45 | 53.4 | 50.67 | 20.1 | 18.58 | 20.1 | 19.93 | 20.1 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Субсидия предоставлена управляющим компаниям за фактически оказанные услуги, согласно выставленным счетам
Всего | 17799.4 | 9043.25 | 9043.25 | 9037.65 | 50.775 | 99.9381 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.18 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 17799.4 | 9043.25 | 9043.25 | 9037.65 | 50.775 | 99.9381 | 1654.7 | 1605.9 | 1467.7 | 0 | 1467.7 | 2974.94 | 1478.21 | 1487.47 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 1484.67 | 1487.47 | 0 | 1487.47 | 0 | 1448.69 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.17 | 0 | 1444.18 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключен договор на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию с учетом окончания срока действия страховых полюсов.
Всего | 42.6 | 38 | 38 | 4.42 | 10.3756 | 11.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.6 | 38 | 38 | 4.42 | 10.3756 | 11.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | По уплате транспортного налога оплата за 4 квартал произведена за счет экономии в декабре 2014 года. Высвободившиеся денежные средства планируется направить на уплату НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам, в соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества на 2015 год.
Всего | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 571.77 | 27.8031 | 63.0884 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2056.5 | 906.3 | 906.3 | 571.77 | 27.8031 | 63.0884 | 296.2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.7 | 610.1 | 558.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки филиала №2"
Всего | 2604.5 | 1041.8 | 1041.8 | 781.35 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2604.5 | 1041.8 | 1041.8 | 781.35 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 781.35 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0 | 260.45 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 18104.37 | 18104.37 | 16941.14 | 62.4648 | 93.5749 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2051.5 | 2422.28 | 2163.56 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 2300.02 | 0 | 1225.34 | 0 | 312.99 | 0 | В связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 27121.1 | 18104.37 | 18104.37 | 16941.14 | 62.4648 | 93.5749 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2051.5 | 2422.28 | 2163.56 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 861.2 | 0 | 1581.77 | 0
Всего | 27121.1 | 18104.37 | 18104.37 | 16941.14 | 62.4648 | 93.5749 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2051.5 | 2422.28 | 2163.56 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 861.2 | 0 | 1581.77 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27121.1 | 18104.37 | 18104.37 | 16941.14 | 62.4648 | 93.5749 | 6499.48 | 5295.42 | 3353.2 | 3089.07 | 1530.3 | 989.77 | 2577.79 | 3320.72 | 2092.1 | 1823.88 | 2051.5 | 2422.28 | 2163.56 | 0 | 1665 | 0 | 991.3 | 0 | 1753.9 | 0 | 861.2 | 0 | 1581.77 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 89788.6 | 51852.11 | 51852.11 | 46678.68 | 51.9873 | 90.0227 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7492.49 | 7892.72 | 9423.03 | 0 | 5482.23 | 0 | 4739.58 | 0 | 7125.96 | 0 | 5010.45 | 0 | 6155.24 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89788.6 | 51852.11 | 51852.11 | 46678.68 | 51.9873 | 90.0227 | 12237.98 | 8214.85 | 8016.4 | 4547.99 | 7499.78 | 9890.16 | 9382.04 | 10089.54 | 7223.42 | 6043.42 | 7492.49 | 7892.72 | 9423.03 | 0 | 5482.23 | 0 | 4739.58 | 0 | 7125.96 | 0 | 5010.45 | 0 | 6155.24 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
Исполнитель: Дубова Елена Болеславовна
тел. 93-782