## январь 2019
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.02.2019 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.02.2019 | Профинансировано на 01.02.2019 | Кассовый расход на 01.02.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 67544.4 | 5140.45 | 5140.45 | 3639.26 | 5.388 | 70.7965 | 5140.45 | 3639.26 | 6227.86 | 0 | 5326.73 | 0 | 5619.08 | 0 | 5098.92 | 0 | 5032.91 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 12507.34 | 0 | Отклонение от плана составляет 1501,18 тыс. рублей в том числе: 1) 222,00 тыс.рублей - в связи с тем, что фактические работы по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет выполнены в январе м-це, оплата по которым будет произведена в феврале 2019 года; 2) 48,00 тыс. рублей - субсидия на возмещение выпадающих доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ; 3) 430,78 тыс. рублей - в связи со сверкой транспорта, уплата транспортного налога за 4 кв. 2018 будет произведена в феврале 2019 года в установленные законодательством сроки; 4) 800,4 тыс. рублей, из них: - 402,63 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 334,10 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 63,67 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 67544.4 | 5140.45 | 5140.45 | 3639.26 | 5.388 | 70.7965 | 5140.45 | 3639.26 | 6227.86 | 0 | 5326.73 | 0 | 5619.08 | 0 | 5098.92 | 0 | 5032.91 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 12507.34 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67544.4 | 5140.45 | 5140.45 | 3639.26 | 5.388 | 70.7965 | 5140.45 | 3639.26 | 6227.86 | 0 | 5326.73 | 0 | 5619.08 | 0 | 5098.92 | 0 | 5032.91 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 12507.34 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 28941.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
Всего | 28941.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации на ремонт квартир по адресу: улица Таллинская, дом 13, кв.25, кв.28, кв.33
Всего | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Ремонт кровли здания по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по определению потенциального исполнителя указанных работ
Всего | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Замена стеклопакетов крыши по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов,9 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион извещение №0187300013719000002 от 28.01.2019. Электронный аукцион состоится 11.02.2019.
Всего | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
Всего | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Ремонт кровли административного здания расположенного по адресу город Когалым ул. Мира, 22 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион извещение №0187300013719000001 от 28.01.2019. Электронный аукцион состоится 11.02.2019.
Всего | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | Совместно с инвестором ведется работа по согласованию объема на объекте.
Всего | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 250279.01 | 35328.65 | 30116.79 | 23974.32 | 9.579 | 67.8608 | 30116.79 | 23974.32 | 21307.75 | 0 | 14225.03 | 0 | 25603.85 | 0 | 19960.03 | 0 | 20393.87 | 0 | 26652.35 | 0 | 14667.82 | 0 | 13340.99 | 0 | 20752.3 | 0 | 13083.27 | 0 | 24735.4 | 0
Всего | 250279.01 | 35328.65 | 30116.79 | 23974.32 | 9.579 | 67.8608 | 30116.79 | 23974.32 | 21307.75 | 0 | 14225.03 | 0 | 25603.85 | 0 | 19960.03 | 0 | 20393.87 | 0 | 26652.35 | 0 | 14667.82 | 0 | 13340.99 | 0 | 20752.3 | 0 | 13083.27 | 0 | 24735.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 244839.45 | 35328.65 | 30116.79 | 23974.32 | 9.7919 | 67.8608 | 30116.79 | 23974.32 | 21307.75 | 0 | 14225.03 | 0 | 25603.85 | 0 | 19960.03 | 0 | 20393.87 | 0 | 26652.35 | 0 | 14667.82 | 0 | 13340.99 | 0 | 20752.3 | 0 | 13083.27 | 0 | 24735.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 30852.8 | 5833.6 | 5833.6 | 4977.16 | 16.132 | 85.3188 | 5833.6 | 4977.16 | 2911.4 | 0 | 1199.3 | 0 | 2542.2 | 0 | 2212.8 | 0 | 2355.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1542.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 4948.3 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 30852.8 | 5833.6 | 5833.6 | 4977.16 | 16.132 | 85.3188 | 5833.6 | 4977.16 | 2911.4 | 0 | 1199.3 | 0 | 2542.2 | 0 | 2212.8 | 0 | 2355.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1542.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 4948.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30852.8 | 5833.6 | 5833.6 | 4977.16 | 16.132 | 85.3188 | 5833.6 | 4977.16 | 2911.4 | 0 | 1199.3 | 0 | 2542.2 | 0 | 2212.8 | 0 | 2355.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1542.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 4948.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 74002.8 | 8899.28 | 8899.28 | 7464.17 | 10.0863 | 83.8739 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.36 | 0 | 5167.51 | 0 | 8394.51 | 0 | 7089.58 | 0 | 6580.85 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4864.84 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
Всего | 74002.8 | 8899.28 | 8899.28 | 7464.17 | 10.0863 | 83.8739 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.36 | 0 | 5167.51 | 0 | 8394.51 | 0 | 7089.58 | 0 | 6580.85 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4864.84 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 435,11 тыс.руб. в том числе: 1. 40,05 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 22,8 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 70,11 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2019. 4. 12,59 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 227,83 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 56,52 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей будет произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов 7. 246,27 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 8. 9,64 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 209,09 тыс.руб.- экономия субсидии по статье приобретение основных средств, договор заключен на меньшую стоимость 10. 408,53 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 96,58 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 12. 35,10 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, согласно поданной декларации
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 74002.8 | 8899.28 | 8899.28 | 7464.17 | 10.0863 | 83.8739 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.36 | 0 | 5167.51 | 0 | 8394.51 | 0 | 7089.58 | 0 | 6580.85 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4864.84 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 67538.5 | 3687.42 | 3687.42 | 2461.4 | 3.6444 | 66.7513 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 0 | 5053.66 | 0 | 8280.65 | 0 | 6975.72 | 0 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4750.98 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0 |  |  | 0
Всего | 67538.5 | 3687.42 | 3687.42 | 2461.4 | 3.6444 | 66.7513 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 0 | 5053.66 | 0 | 8280.65 | 0 | 6975.72 | 0 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4750.98 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67538.5 | 3687.42 | 3687.42 | 2461.4 | 3.6444 | 66.7513 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 0 | 5053.66 | 0 | 8280.65 | 0 | 6975.72 | 0 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4750.98 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 6464.3 | 5211.86 | 5211.86 | 5002.77 | 77.3907 | 95.9882 | 5211.86 | 5002.77 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
Всего | 6464.3 | 5211.86 | 5211.86 | 5002.77 | 77.3907 | 95.9882 | 5211.86 | 5002.77 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6464.3 | 5211.86 | 5211.86 | 5002.77 | 77.3907 | 95.9882 | 5211.86 | 5002.77 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 128620.6 | 19868.88 | 19868.88 | 16491.96 | 12.8222 | 83.004 | 19868.88 | 16491.96 | 10001.7 | 0 | 6450.05 | 0 | 13160.88 | 0 | 8903.39 | 0 | 10023.66 | 0 | 14846.09 | 0 | 7207.65 | 0 | 7051.53 | 0 | 12360.2 | 0 | 5601.8 | 0 | 13144.77 | 0 | Остаток плана на 01.02.2019г. составляет 3376,92 тыс.руб., в том числе: 1) 2307,04 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2018 год за фактически отработанное время; 2) 100,00 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно; 3) 802,65 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 4) 61,53 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 6,90 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 93,67 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, ТО и ТР лифтового оборудования; 7) 0,93 тыс.руб. - в связи с оплатой оказанных услуг по предоставленным документам (техподдержка информационной системы организации градостроительной деятельности (ИСОГД г.Когалым) и ПП обеспечения системы делопроизводства и документооборота "ДЕЛО"; оказание услуг по техсопровождению ПП Vip Net входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме); 8) 4,20 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (таблички)
Всего | 128620.6 | 19868.88 | 19868.88 | 16491.96 | 12.8222 | 83.004 | 19868.88 | 16491.96 | 10001.7 | 0 | 6450.05 | 0 | 13160.88 | 0 | 8903.39 | 0 | 10023.66 | 0 | 14846.09 | 0 | 7207.65 | 0 | 7051.53 | 0 | 12360.2 | 0 | 5601.8 | 0 | 13144.77 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128620.6 | 19868.88 | 19868.88 | 16491.96 | 12.8222 | 83.004 | 19868.88 | 16491.96 | 10001.7 | 0 | 6450.05 | 0 | 13160.88 | 0 | 8903.39 | 0 | 10023.66 | 0 | 14846.09 | 0 | 7207.65 | 0 | 7051.53 | 0 | 12360.2 | 0 | 5601.8 | 0 | 13144.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 16802.81 | 726.89 | 726.89 | 43.8 | 0.26067 | 6.0257 | 726.89 | 43.8 | 1582.14 | 0 | 1522.02 | 0 | 1506.26 | 0 | 1754.26 | 0 | 1434.06 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.49 | 0 | 1401.98 | 0 | 1437.96 | 0 | 1385.62 | 0 | 1056.79 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок
Всего | 16802.81 | 726.89 | 726.89 | 43.8 | 0.26067 | 6.0257 | 726.89 | 43.8 | 1582.14 | 0 | 1522.02 | 0 | 1506.26 | 0 | 1754.26 | 0 | 1434.06 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.49 | 0 | 1401.98 | 0 | 1437.96 | 0 | 1385.62 | 0 | 1056.79 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16802.81 | 726.89 | 726.89 | 43.8 | 0.26067 | 6.0257 | 726.89 | 43.8 | 1582.14 | 0 | 1522.02 | 0 | 1506.26 | 0 | 1754.26 | 0 | 1434.06 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.49 | 0 | 1401.98 | 0 | 1437.96 | 0 | 1385.62 | 0 | 1056.79 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 346764.91 | 40469.1 | 35257.24 | 27613.58 | 7.9632 | 68.2337 | 35257.24 | 27613.58 | 27535.61 | 0 | 19551.76 | 0 | 31222.93 | 0 | 25058.95 | 0 | 28778.98 | 0 | 33067.84 | 0 | 18350.73 | 0 | 17045.3 | 0 | 30274.09 | 0 | 37939.18 | 0 | 37242.74 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 321825.35 | 40469.1 | 35257.24 | 27613.58 | 8.5803 | 68.2337 | 35257.24 | 27613.58 | 27535.61 | 0 | 19551.76 | 0 | 31222.93 | 0 | 25058.95 | 0 | 28778.98 | 0 | 33067.84 | 0 | 18350.73 | 0 | 17045.3 | 0 | 30274.09 | 0 | 18439.18 | 0 | 37242.74 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0
0
| 98397.2 | 10974.05 | 10974.05 | 8616.42 |  |  | 10974.05 | 8616.42 | 9139.26 | 0 | 6526.03 | 0 | 8161.28 | 0 | 7311.72 | 0 | 7388.21 | 0 | 7132.89 | 0 | 5225.81 | 0 | 4757.81 | 0 | 7652.29 | 0 | 6672.21 | 0 | 17455.64 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Исполнитель:
Кузьменков Павел Александрович, 93-782