## май
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.06.2019 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.06.2019 | Профинансировано на 01.06.2019 | Кассовый расход на 01.06.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 68423.7 | 31511.85 | 31511.85 | 22388.07 | 32.7198 | 71.0465 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 5032.92 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 9287.82 | 0 | Отклонение от плана составляет 9 123,78 тыс. рублей в том числе: 1) 167,50 тыс.рублей - в связи с тем, что фактические работы по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет выполнены в марте м-це, оплата по которым будет произведена в апреле 2019 года; 2) 247,05 тыс. рублей - в связи с фактическим оказанием услуг по оценке муниципального имущества ; 3) 5 463,50 тыс. рублей - субсидия на возмещение выпадающих доходов оплата планируеться в июне месяце на основании утверждения постонавления Администрации города Когалыма от 21.05.2019 №1081; 4) 129,00 тыс. рублей - в связи с фактическим выполнением работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 5) 3116,73 тыс. рублей, из них: - 383,76 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 1429,75 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 1303,22 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 68423.7 | 31511.85 | 31511.85 | 22388.07 | 32.7198 | 71.0465 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 5032.92 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 9287.82 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68423.7 | 31511.85 | 31511.85 | 22388.07 | 32.7198 | 71.0465 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 5032.92 | 0 | 4284.99 | 0 | 3682.91 | 0 | 3704.31 | 0 | 5562.99 | 0 | 5355.91 | 0 | 9287.82 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 28941.5 | 7098.2 | 7098.2 | 7098.2 | 24.526 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
Всего | 28941.5 | 7098.2 | 7098.2 | 7098.2 | 24.526 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9441.5 | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 13.2204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 5850 | 5850 | 5850 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 3352.2 | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 37.2352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата по 2 МК произведена в полном обьеме. Окончание выполнение работ по 1 МК планируеться 31.05.2019
Всего | 3352.2 | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 37.2352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3352.2 | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 37.2352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Ремонт кровли здания по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по определению потенциального исполнителя указанных работ
Всего | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Замена стеклопакетов крыши по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов,9 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен электронный аукцион извещение №0187300013719000002 от 27.02.2019. Срок окончания выполнения работ по 28.06.2019
Всего | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Ремонт кровли административного здания расположенного по адресу город Когалым ул. Мира, 22 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закчен МК от 28.02.2019 .Срок окончания выполнения работ по 28.06.2019
Всего | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 19500 | 5850 | 5850 | 5850 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт от 05.04.2019 №11907/19 по ремонту комплекса зданий на сумму 19 500 тыс.руб.На основании контракта перечислен аванс в размере 30%, окончание работ 31.10.2019
Всего | 19500 | 5850 | 5850 | 5850 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 5850 | 5850 | 5850 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
2.7. Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт по разработке проктно-сметной документации окончание работ 27.09.2019
Всего | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 251277.604 | 119099.334 | 119099.334 | 105434.761 | 41.9595 | 88.5267 | 30116.888 | 24370.318 | 21901.686 | 20905.136 | 15564.29 | 13921.115 | 26139.65 | 24104.592 | 19937.24 | 16675.4 | 20061.055 | 0 | 26598.96 | 0 | 14467.818 | 0 | 13340.997 | 0 | 20654.53 | 0 | 13032.96 | 0 | 24021.95 | 0
Всего | 251277.604 | 119099.334 | 119099.334 | 105434.761 | 41.9595 | 88.5267 | 30116.888 | 24370.318 | 21901.686 | 20905.136 | 15564.29 | 13921.115 | 26139.65 | 24104.592 | 19937.24 | 16675.4 | 20061.055 | 0 | 26598.96 | 0 | 14467.818 | 0 | 13340.997 | 0 | 20654.53 | 0 | 13032.96 | 0 | 24021.95 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 251277.604 | 119099.334 | 119099.334 | 105434.761 | 41.9595 | 88.5267 | 35328.748 | 29373.088 | 22015.546 | 21018.996 | 15678.15 | 14034.975 | 26139.65 | 24218.442 | 19937.24 | 16789.26 | 20061.055 | 0 | 26598.96 | 0 | 14467.818 | 0 | 13340.997 | 0 | 20654.53 | 0 | 13032.96 | 0 | 24021.95 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 30852.8 | 16227.89 | 16227.89 | 15384.03 | 49.8627 | 94.7999 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 3819.71 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 30852.8 | 16227.89 | 16227.89 | 15384.03 | 49.8627 | 94.7999 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 3819.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30852.8 | 16227.89 | 16227.89 | 15384.03 | 49.8627 | 94.7999 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 0 | 2847.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1053.5 | 0 | 2089.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 3819.71 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 74002.8 | 36510.01 | 36510.01 | 30052.68 | 40.6102 | 82.3135 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.84 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
Всего | 74002.8 | 36510.01 | 36510.01 | 30052.68 | 40.6102 | 82.3135 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.84 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 457,33 тыс.руб. в том числе: 1. 2 035,79 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 61,5 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 980,90 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июне 2019. 4. 128,9 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 5. 46,19 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 6. 208,50 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 7. 523,08 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов. 4.Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 8. 350,72 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 2. Оплата за утилизацию отходов (покрышек некпригодных к эксплуатации) будет произведена согласно выставленных документов 9. 65,96 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 49,74 тыс.руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 11. 209,09 тыс.руб.- экономия субсидии по статье приобретение основных средств, договор заключен на меньшую стоимость 12. 2,89 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 13. 158,84 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 14. 1 635,23 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара. 3. Оплата за приобретение термобумаги для российских цифровых тахографов "Штрих-М" будет произведена по факту
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 74002.8 | 36510.01 | 36510.01 | 30052.68 | 40.6102 | 82.3135 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.84 | 0 | 7463.02 | 0 | 4417.78 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 67538.5 | 30842.72 | 30842.72 | 24594.48 | 36.4155 | 79.7416 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4718.22 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0 |  |  | 0
Всего | 67538.5 | 30842.72 | 30842.72 | 24594.48 | 36.4155 | 79.7416 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4718.22 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67538.5 | 30842.72 | 30842.72 | 24594.48 | 36.4155 | 79.7416 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 0 | 7349.16 | 0 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4718.22 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 6464.3 | 5667.29 | 5667.29 | 5458.2 | 84.4361 | 96.3106 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
Всего | 6464.3 | 5667.29 | 5667.29 | 5458.2 | 84.4361 | 96.3106 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6464.3 | 5667.29 | 5667.29 | 5458.2 | 84.4361 | 96.3106 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 128620.6 | 59266.4 | 59266.4 | 53899.1 | 41.9055 | 90.9438 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 9890.86 | 0 | 14792.7 | 0 | 7207.65 | 0 | 7051.53 | 0 | 12295.2 | 0 | 5551.8 | 0 | 12564.46 | 0 | Остаток плана на 01.06.2019г. составляет 5 367,29 тыс.руб., в том числе: 1) 1 849,60 тыс.руб. - в связи с наличием вакантной ставки, наличием больничных листов; 2) 68,05 тыс.руб. - отстаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 499,49 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно; 4) 483,76 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 5) 409,76 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 276,72 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 634,31 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; 8) 633,37 тыс.руб. - экономия по торгам (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, АС "Бюджет",Автоматизированная система"СКИФ", АРМ Клиент-Банк и т.д.; ПО Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме; учет земельных и имущественных отношений SAUMI; cертификат ТС VipNet на всю сеть; ПО "Госзаказ") ); 9) 199,94 тыс.руб. - оплата программного комплекса Шлюз безопасности Ideco UTM и анти-спам для почтового сервера по факту поставки лицензии; 10) 261,38 тыс.руб.- экономия после проведения торгов по замене люминисцентных светильников на светодиоднае в здании; 11) 15,44 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (вода, стаканы одноразовые, карточка и картридж для СКУД, пересадка и первалка горшочных растений); 11) 35,47 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество.
Всего | 128620.6 | 59266.4 | 59266.4 | 53899.1 | 41.9055 | 90.9438 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 9890.86 | 0 | 14792.7 | 0 | 7207.65 | 0 | 7051.53 | 0 | 12295.2 | 0 | 5551.8 | 0 | 12564.46 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128620.6 | 59266.4 | 59266.4 | 53899.1 | 41.9055 | 90.9438 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 9890.86 |  | 14792.7 |  | 7207.65 |  | 7051.53 |  | 12295.2 |  | 5551.8 |  | 12564.46
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 17801.404 | 7095.034 | 7095.034 | 6098.951 | 34.2611 | 85.9608 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.86 | 1434.055 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.488 | 0 | 1401.987 | 0 | 1437.95 | 0 | 1385.31 | 0 | 2052.24 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок
Всего | 17801.404 | 7095.034 | 7095.034 | 6098.951 | 34.2611 | 85.9608 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.86 | 1434.055 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.488 | 0 | 1401.987 | 0 | 1437.95 | 0 | 1385.31 | 0 | 2052.24 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17801.404 | 7095.034 | 7095.034 | 6098.951 | 34.2611 | 85.9608 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.86 | 1434.055 | 0 | 1495.34 | 0 | 1499.488 | 0 | 1401.987 | 0 | 1437.95 | 0 | 1385.31 | 0 | 2052.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 348642.804 | 157709.384 | 157709.384 | 134921.031 | 38.6989 | 85.5504 | 35257.338 | 28009.578 | 28759.556 | 23403.176 | 21797.62 | 20728.935 | 39519.73 | 34815.742 | 26935.56 | 22505.4 | 27197.975 | 0 | 33014.45 | 0 | 18150.728 | 0 | 17045.307 | 0 | 30176.32 | 0 | 32038.87 | 0 | 33309.77 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 329142.804 | 151859.384 | 151859.384 | 129071.031 | 39.2143 | 84.9938 | 40469.198 | 33012.348 | 28873.416 | 23517.036 | 21911.48 | 20842.795 | 33669.73 | 29079.592 | 26935.56 | 22619.26 | 27197.975 | 0 | 33014.45 | 0 | 18150.728 | 0 | 17045.307 | 0 | 30176.32 | 0 | 18388.87 | 0 | 33309.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 5850 | 5850 | 5850 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0
0
| 99276.5 | 47739.74 | 47739.74 | 37772.1 |  |  | 10974.05 | 8616.42 | 9941.97 | 6346.98 | 8641.08 | 8436.8 | 10146.72 | 7852.63 | 8035.92 | 6519.27 | 7188.22 | 0 | 7132.89 | 0 | 5025.81 | 0 | 4757.81 | 0 | 7652.29 | 0 | 6672.21 | 0 | 13107.53 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Исполнитель:
Кузьменков Павел Александрович, 93-782