## ноябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.12.2016 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на 01.12.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма (показатели 1-4 ) | 65457.5 | 57334.45 | 57334.45 | 55443.27 | 84.7012 | 96.7015 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3983.89 | 4702.89 | 5835.33 | 4755.67 | 4766.91 | 5289.09 | 8123.05 | 0
Всего | 65457.5 | 57334.45 | 57334.45 | 55443.27 | 84.7012 | 96.7015 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3983.89 | 4702.89 | 5835.33 | 4755.67 | 4766.91 | 5289.09 | 8123.05 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65457.5 | 57334.45 | 57334.45 | 55443.27 | 84.7012 | 96.7015 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3983.89 | 4702.89 | 5835.33 | 4755.67 | 4766.91 | 5289.09 | 8123.05 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма | 1631.4 | 608.4 | 608.4 | 453.35 | 27.789 | 74.5151 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 40.5 | 130 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 1023 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0187300013716000104 от 23.08.2016 на оказание услуг по технической инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма на сумму 155 тыс. рублей со сроком исполнения контракта по 30.10.2016 года. В связи с ненадлежащим исполнением контракта, документы предоставленные Исполнителем возвращены ему на доработку. Оплата будет произведена по факту исполнения Исполнителем обязательств по контракту.
Всего | 1631.4 | 608.4 | 608.4 | 453.35 | 27.789 | 74.5151 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 40.5 | 130 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 1023 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1631.4 | 608.4 | 608.4 | 453.35 | 27.789 | 74.5151 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 40.5 | 130 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 1023 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | 1174.7 | 1174.7 | 1174.7 | 1148.75 | 97.7909 | 97.7909 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 346.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по оценке муниципального имущества, в том числе земельным участкам.
Всего | 1174.7 | 1174.7 | 1174.7 | 1148.75 | 97.7909 | 97.7909 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 346.3 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1174.7 | 1174.7 | 1174.7 | 1148.75 | 97.7909 | 97.7909 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 346.3 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1777 | 412 | 412 | 232 | 13.0557 | 56.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1365 | 0 | Заключены договоры от 22.08.2016 №№108, 109 на выполнение работ по земельным участкам на общую сумму 180 тыс. рублей со сроком исполнения обязательств до 11.11.2016 года. В связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем договоров, оплата будет произведена по факту исполнения обязательств.
Всего | 1777 | 412 | 412 | 232 | 13.0557 | 56.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1365 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1777 | 412 | 412 | 232 | 13.0557 | 56.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1365 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов, находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций, в надлежащем состоянии | 35315.6 | 33422.85 | 33422.85 | 32228.44 | 91.2584 | 96.4264 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2275.39 | 2740.03 | 3098.98 | 2402 | 2839.71 | 3524.39 | 1892.75 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 35315.6 | 33422.85 | 33422.85 | 32228.44 | 91.2584 | 96.4264 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2275.39 | 2740.03 | 3098.98 | 2402 | 2839.71 | 3524.39 | 1892.75 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35315.6 | 33422.85 | 33422.85 | 32228.44 | 91.2584 | 96.4264 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2275.39 | 2740.03 | 3098.98 | 2402 | 2839.71 | 3524.39 | 1892.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Оплата агентских услуг по приёму платежей за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | 593.6 | 522.77 | 522.77 | 520.96 | 87.7628 | 99.6538 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 45.8 | 46.12 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 47.07 | 70.83 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам.
Всего | 593.6 | 522.77 | 522.77 | 520.96 | 87.7628 | 99.6538 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 45.8 | 46.12 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 47.07 | 70.83 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 593.6 | 522.77 | 522.77 | 520.96 | 87.7628 | 99.6538 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 45.8 | 46.12 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 47.07 | 70.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме | 17517.1 | 16110.1 | 16110.1 | 16007.33 | 91.3812 | 99.3621 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 1401.01 | 1402.2 | 1390.09 | 1402.2 | 1421.5 | 1407 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидия.
Всего | 17517.1 | 16110.1 | 16110.1 | 16007.33 | 91.3812 | 99.3621 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 1401.01 | 1402.2 | 1390.09 | 1402.2 | 1421.5 | 1407 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17517.1 | 16110.1 | 16110.1 | 16007.33 | 91.3812 | 99.3621 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 1401.01 | 1402.2 | 1390.09 | 1402.2 | 1421.5 | 1407 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) | 49.1 | 48.2 | 48.2 | 48.08 | 97.9226 | 99.751 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10.94 | 6.2 | 6.18 | 0.9 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится оплата услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования.
Всего | 49.1 | 48.2 | 48.2 | 48.08 | 97.9226 | 99.751 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10.94 | 6.2 | 6.18 | 0.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49.1 | 48.2 | 48.2 | 48.08 | 97.9226 | 99.751 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10.94 | 6.2 | 6.18 | 0.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации | 2108.9 | 2108.9 | 2108.9 | 1877.88 | 89.0455 | 89.0455 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 214.78 | 516.6 | 285.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением ставок по начислению транспортного налога, согласно закону ХМАО от 14.11.2002 №62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (в редакции от 29.10.2015г.), а также снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности.
Всего | 2108.9 | 2108.9 | 2108.9 | 1877.88 | 89.0455 | 89.0455 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 214.78 | 516.6 | 285.59 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2108.9 | 2108.9 | 2108.9 | 1877.88 | 89.0455 | 89.0455 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 214.78 | 516.6 | 285.59 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки - филиала №2 | 3125.4 | 2865 | 2865 | 2864.95 | 91.6667 | 99.9983 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 0 | 15.05.2015 года заключен муниципальный контракт №407 на приобретение нежилых помещений в муниципальную собственность г.Когалыма. Оплата производится в соответствии с графиком.
Всего | 3125.4 | 2865 | 2865 | 2864.95 | 91.6667 | 99.9983 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3125.4 | 2865 | 2865 | 2864.95 | 91.6667 | 99.9983 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. Судебная экспертиза строительно-монтажных работ по объекту муниципальной собственности "Гараж специализированной техники для ликвидации черезвычайных ситуаций на территории города Когалыма" | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Средства перечислены на депозитный счет Арбитражного суда ХМАО-Югры согласно определению об отложении судебного заседания от 24.02.2016 по делу №А75-9061/2015 для проведения судебной экспертизы строительно-монтажных работ по объекту. Экспертиза выполнена, большая часть иска МУ "УКС г. Когалыма" удовлетворена. Решение в силу не вступило, в связи подачей исцом (подрядной организацией) аппеляционной жалобы.
Всего | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
Всего | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатели 5-6 муниципальной программы) | 9970.9 | 9970.86 | 9970.86 | 9762.57 | 97.9106 | 97.911 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 1034.55 | 1034.55 | 3078.94 | 3078.94 | 553.73 | 553.73 | 4350.77 | 4142.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
Всего | 9970.9 | 9970.86 | 9970.86 | 9762.57 | 97.9106 | 97.911 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 1034.55 | 1034.55 | 3078.94 | 3078.94 | 553.73 | 553.73 | 4350.77 | 4142.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3970.9 | 3970.86 | 3970.86 | 3762.57 | 94.7536 | 94.7545 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 734.55 | 734.55 | 878.94 | 878.94 | 553.73 | 553.73 | 850.77 | 642.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Текущий ремонт части помещений, занимаемых архивным отделом Администрации города Когалыма, расположенным по адресу: улица Мира, 22, часть №1 административного здания | 1028.7 | 1028.7 | 1028.7 | 987.87 | 96.0309 | 96.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 4 муниципальных контракта: 1. м/к №0187300013716000033 от 06.04.2016 на сумму 820,56 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 08.08.2016. Так как подрядная организация нарушила сроки выполнения работ и в течение длительного времени не завершала работы по контракту 02.11.2016 контракт расторгнут. Фактический объем выполненных работ составил 779,72 тыс. руб. 2. м/к №0187300013716000068 от 01.06.2016 на сумму 165,63 тыс. руб., срок окончания работ 08.08.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. м/к 07/16 от 29.06.2016 на сумму 42,51 тыс. руб. срок окночания работ 15.07.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. м/к 05/11-16 от 30.11.2016 на сумму 40,84 тыс. руб. срок окночания работ 16.12.2016.
Всего | 1028.7 | 1028.7 | 1028.7 | 987.87 | 96.0309 | 96.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1028.7 | 1028.7 | 1028.7 | 987.87 | 96.0309 | 96.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 2942.2 | 2942.16 | 2942.16 | 2774.7 | 94.307 | 94.3083 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.94 | 642.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1) Ремонт квартиры по ул. Мира, 32-25. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (475,39 тыс. руб.). 2) Ремонт квартиры по ул. Ленинградская, 59-2. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (227,91 тыс. руб. ). 3) Ремонт комнат №11, 30 по ул. Привокзальная, д.1 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (149,12 тыс. руб.). 4) Ремонт комнаты по ул. Ленинградская, д.1, кв.46 ком. 2. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (100,44 тыс. руб.). 5) Перевод нежилых помещений в жилой фонд по ул. Д.Народов д.8 кв.1, ул. Д.Народов д.8 кв.3. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (1 057,45 тыс. руб.). 6) Перевод нежилых помещений в жилой фонд по ул. Молодежная д.34 кв.2 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (388,80 тыс. руб.). 7) Ремонт комнаты №2 по ул. Бакинская д. 47 кв. 28. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (79,37 тыс. руб.). 8) Ремонт квартипры по ул. Прибалтийская, д.3А, кв.11 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (196,24 тыс. руб.). 9) Ремонт квартиры по ул. Строителей, д.7, кв. 15 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (99,98 тыс. руб.) . Экономия средств в размере 167,40 тыс. руб., сложившаяся по результатам проведения электронных аукционов, предложена к закрытию.
Всего | 2942.2 | 2942.16 | 2942.16 | 2774.7 | 94.307 | 94.3083 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.94 | 642.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2942.2 | 2942.16 | 2942.16 | 2774.7 | 94.307 | 94.3083 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.94 | 642.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Ремонт помещений части №1 здания по ул.Мира, д.22, дополнительно выделяемых для размещения театра "Мираж" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000034 от 18.04.2016 на сумму 1 000,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.06.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Отделка фасадов комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: Югорская д.3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закключен контракт №07/06 от 24.06.2016, фунуции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 05.07.2016, цена контракта 5 000,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2016. Уплачен аванс в размере 30% от цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 210759.1 | 195975.53 | 195975.53 | 186979.2 | 88.717 | 95.4095 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 10295.84 | 10719.64 | 17833.29 | 17887.96 | 11207.64 | 11568.03 | 14783.57 | 0
Всего | 210759.1 | 195975.53 | 195975.53 | 186979.2 | 88.717 | 95.4095 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 10295.84 | 10719.64 | 17833.29 | 17887.96 | 11207.64 | 11568.03 | 14783.57 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210759.1 | 195975.53 | 195975.53 | 186979.2 | 88.717 | 95.4095 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 10295.84 | 10719.64 | 17833.29 | 17887.96 | 11207.64 | 11568.03 | 14783.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 27800.9 | 25829.55 | 25829.55 | 25440.97 | 91.5113 | 98.4956 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 1124.66 | 1092.24 | 1970.8 | 1970.33 | 1203.63 | 920.98 | 1971.35 | 0 | Заработная плата, начисление на выплаты по заработной плате, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж
Всего | 27800.9 | 25829.55 | 25829.55 | 25440.97 | 91.5113 | 98.4956 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 1124.66 | 1092.24 | 1970.8 | 1970.33 | 1203.63 | 920.98 | 1971.35 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27800.9 | 25829.55 | 25829.55 | 25440.97 | 91.5113 | 98.4956 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 1124.66 | 1092.24 | 1970.8 | 1970.33 | 1203.63 | 920.98 | 1971.35 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 54772.8 | 50279.84 | 50279.84 | 44695.77 | 81.6021 | 88.894 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 3636.56 | 3310.51 | 3787.41 | 3523.01 | 3777.18 | 4492.96 | 0 | Отклонение от плана составляет 5 584,05 тыс.руб. в том числе: 1. 3 259,22тыс. руб. за счет вакансий в кол-ве 4 шт.ед. (водитель грузового автомобиля -4 ед.) а также за счет больничных листов., сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), а также за счет больничных листов, оплата проезда к месту отпуска и обратно не использована, в связи с переносом отпусков;по статье возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проживание), согласно фактических выездом и меньшим количеством дней нахождения в командировках, чем планировалось. 2. 203,55 тыс.руб. - оплата по связи, эл.энергии, водоснабжению, водоотведению проведена по фактически выставленным счетам; 3. 1 126,18 тыс.руб. по прочим работам и услугам т.к. счета по оплате технического обслуживания и ремонта автотранспорта выставлены по факту выполненных работ; по страхованию автотранспорта не проведено, т.к. автомобили находились на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор на стадии исполнения; По оплате за обучение так как была снижена цена договора. По статье расходов проектно-изыскательские работы и проектно-сметная документация состоялась закупочная процедура, оплата будет произведена по факту подписания контракта и оказания услуги. 4. 995,10 тыс.руб. оплата по топливу произведена по фактически выставленному счету, по статье расходов приобретение спец. одежды - производится закупочная процедура, оплата будет произведена по факту подписания контракта и поставки товара., по статье расходов приобретение стержня фторопластового для дет. игр. площадок - производится закупочная процедура, оплата будет произведена по факту подписания контракта и поставки товара., по статье расходов приобретение шин- заклюен контракт, оплата будет произведена по факту поставки товара.
Всего | 54772.8 | 50279.84 | 50279.84 | 44695.77 | 81.6021 | 88.894 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 3636.56 | 3310.51 | 3787.41 | 3523.01 | 3777.18 | 4492.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54772.8 | 50279.84 | 50279.84 | 44695.77 | 81.6021 | 88.894 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 3636.56 | 3310.51 | 3787.41 | 3523.01 | 3777.18 | 4492.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 128185.4 | 119866.14 | 119866.14 | 116842.46 | 91.1511 | 97.4775 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 5848.98 | 5990.84 | 12551.98 | 12130.22 | 6481 | 6869.87 | 8319.26 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 023,67 тыс.руб., из них: 1) 7,00 тыс. руб. - наличие вакантной ставки; 2) 23,59 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату льготного проезда, командировочных (проживание), первичный медицинский осмотр, согласно предоставленным авансовым отчетам; 3) 192,87 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату страховых взносов; 4) 543,80 тыс. руб.- в связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 856,42 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 1 085,64 тыс. руб.- в связи с фактическими расходами на оплату услуг по: ТО и ремонту лифтового оборудования; сан-тех.обслуживанию зданий; ТО и ремонту АИТП в здании Мира,22; ТО и ремонту средств пожарной безопасности зданий; ТО и ремонту водных диспенсеров; ТО и ремонту АРМ, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха; оказание услуг по уборке территории не оплачена в текущем периоде в связи с не верно предоставленными поставщиком услуг реквизитами; 7) 259,09 тыс.руб. - в связи с уточнением объема необходимых услуг по созданию версии сайта для слабовидящих; услуг по централизованной охране объектов; приобретениею электронной лицензии почтового сервера UserGate Mail Server на 400 почтовых аккаунтов; предоставлению услуг удостоверяющего центра; оказанию услуг по обновлению системы управления континентом и вычислительных ресурсов (официальный сайт admkogalym.ru); проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий с составлением соответствующего акта испытаний; 8) 11,26 тыс.рублей - в связи с фактическими расходами по приобретению немаркированной продукции; 9) 44,00 тыс.руб. - в связи с невостребованностью средств предусмотренных на уплату госпошлиы для гос.регистрации права.
Всего | 128185.4 | 119866.14 | 119866.14 | 116842.46 | 91.1511 | 97.4775 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 5848.98 | 5990.84 | 12551.98 | 12130.22 | 6481 | 6869.87 | 8319.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128185.4 | 119866.14 | 119866.14 | 116842.46 | 91.1511 | 97.4775 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 5848.98 | 5990.84 | 12551.98 | 12130.22 | 6481 | 6869.87 | 8319.26 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 286187.5 | 263280.84 | 263280.84 | 252185.04 | 88.1188 | 95.7856 | 38448.5 | 28532.92 | 25458.73 | 28922.1 | 17470.87 | 14596.08 | 30980.35 | 30708.54 | 21455.52 | 21551 | 22411.12 | 21845.79 | 33229.28 | 31306.87 | 15552.8 | 15655.98 | 18630.5 | 19565.01 | 23668.62 | 22643.63 | 15974.55 | 16857.12 | 22906.66 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 280187.5 | 257280.84 | 257280.84 | 246185.04 | 87.8644 | 95.6873 | 38448.5 | 28532.92 | 25458.73 | 28922.1 | 17470.87 | 14596.08 | 30980.35 | 30708.54 | 21455.52 | 21551 | 22111.12 | 21545.79 | 31029.28 | 29106.87 | 15552.8 | 15655.98 | 15130.5 | 16065.01 | 23668.62 | 22643.63 | 15974.55 | 16857.12 | 22906.66 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93196.8 | 83102.47 |  | 80822.71 |  |  | 12992.12 | 11523.06 | 8266.11 | 6237.46 | 6431.74 | 5041.83 | 9551.21 | 11971.58 | 6942.98 | 7343.17 | 6828.01 | 6263.5 | 7956.26 | 8194.05 | 5248.82 | 5516.86 | 5108.55 | 5795.13 | 7806.13 | 6726 | 5970.54 | 6210.07 | 10094.33 | 0
Председатель комитета |  |  |  | А.В.Ковальчук
Начальник ОФЭОиК |  |  |  | А.А.Ильин
Исполнитель: Ильин Андрей Александрович, тел. 93-806