## январь-ноябрь
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
на 01.12.2016 г.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками | % | 100 | 100 | 3.33 | 8.98 | 20.92 | 28 | 36 | 42.11 | 49.52 | 55.13 | 65.22 | 76.72 | 87.09
2. | Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, % | % | 94 | 96 | 94.7 | 95.5 | 93.9 | 93.9 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 94.1 | 93 | 93.3 | 92.5
3. | Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации | шт. | 79 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 19 | 26 | 37 | 46 | 48 | 53
4. | Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении которых необходимо выполнение кадастровых работ | шт. | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31
5. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику | шт. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
6. | Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику | шт. | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11
7. | Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, выполненные работы по которым подлежат судебной экспертизе | шт. | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8. | Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
9. | Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма | шт. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Увеличение количества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Начальник ОФЭОиК А.А.Ильин
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806