## ноябрь
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.12.2019 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.12.2019 | Профинансировано на 01.12.2019 | Кассовый расход на 01.12.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 67967.31 | 64538.62 | 64538.62 | 58220.05 | 85.6589 | 90.2096 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 7433.72 | 10392.46 | 5512.55 | 6091.25 | 3985.82 | 2440.6 | 4245.23 | 3193.62 | 7389.94 | 9293.23 | 4459.51 | 4420.82 | 3428.69 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 318,56 тыс. рублей в том числе: 1) 603,82 тыс. рублей - выполнение работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 879,82 тыс. рублей ожидается в декабре 2019 года; 2) 134,7 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в оказании услуг по оценке муниципального имущества; 3) 1 258 тыс.рублей - выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет ожидается в декабре 2019 года; 4) 46,14 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на оказание услуг ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 5) 1 188,06 тыс. рублей - неисполнение связана с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 6) 46,90 тыс. рублей в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 3 040,94 тыс. рублей, из них: - 532,94 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 403,74 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 2 104,26 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 67967.31 | 64538.62 | 64538.62 | 58220.05 | 85.6589 | 90.2096 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 7433.72 | 10392.46 | 5512.55 | 6091.25 | 3985.82 | 2440.6 | 4245.23 | 3193.62 | 7389.94 | 9293.23 | 4459.51 | 4420.82 | 3428.69 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67967.31 | 64538.62 | 64538.62 | 58220.05 | 85.6589 | 90.2096 | 5140.45 | 3639.26 | 6857.87 | 2498.04 | 6233.33 | 6807.82 | 7530.08 | 4861.15 | 5750.12 | 4581.8 | 7433.72 | 10392.46 | 5512.55 | 6091.25 | 3985.82 | 2440.6 | 4245.23 | 3193.62 | 7389.94 | 9293.23 | 4459.51 | 4420.82 | 3428.69 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 31774.6 | 27342.36 | 27342.36 | 24616.21 | 77.4713 | 90.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 2613.94 | 507.76 | 0 | 1255.14 | 9348.87 | 7918.84 | 2593.1 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 4432.24 | 0
Всего | 31774.6 | 27342.36 | 27342.36 | 24616.21 | 77.4713 | 90.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 2613.94 | 507.76 | 0 | 1255.14 | 9348.87 | 7918.84 | 2593.1 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 4432.24 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10774.6 | 6342.36 | 6342.36 | 3616.21 | 33.5624 | 57.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 1358.8 | 1155.83 | 0 | 0 | 511.36 | 581.33 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 4432.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.14 | 0 | 0 | 1255.14 | 8837.51 | 8837.51 | 0 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 4698.4 | 1927.6 | 1927.6 | 1918.43 | 40.8316 | 99.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.8 | 0 | По указанному мероприятию ведется исполнение следующих контрактов: 1. муниципальный контракт 0187300013719000065 от 22.04.2019 на ремонт квартиры по адресу: ул. Мира, д. 14А, кв.66 на сумму 630,85 тыс.руб. Окончание работ: 31.05.2019.Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. муниципальный контракт 0187300013719000066 от 22.04.2019 на ремонт квартиры по адресу: Сургутское шоссе, д.13, кв. 11, на сумму 320,23 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. муниципальный контракт 0187300013719000004 от 19.03.2019 на ремонт квартир по адресу: улица Таллинская, дом 13, кв.25, кв.28, кв.33, стоимость работ 927,97 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. муниципальный контракт 25/2019 от 06.09.2019 на выполнение работ по восстановлению вентиляционного блока в квартире, расположенной по адресу: город Когалым, проезд Солнечный, дом 3, квартира 22. Цена контракта 39,38 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. размещен ЭА на ремонт квартиры расположенной по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 4Б, квартира 31, извещение №0187300013719000358 от 22.10.2019. Срок выпонения работ 13.12.2019
Всего | 4698.4 | 1927.6 | 1927.6 | 1918.43 | 40.8316 | 99.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4698.4 | 1927.6 | 1927.6 | 1918.43 | 40.8316 | 99.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 630.9 | 630.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Ремонт кровли здания по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 79.09 | 76.861 | 76.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 11.06.2019 №14/2019 на ремонт кровли здания на сумму 79,09 тыс.руб. Окончание работ 22.07.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 79.09 | 76.861 | 76.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 79.09 | 76.861 | 76.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Замена стеклопакетов крыши по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов,9 | 507.8 | 507.8 | 507.8 | 507.76 | 99.9921 | 99.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.8 | 507.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальеый контракт №0187300013719000002 от 27.02.2019. Срок окончания выполнения работ по 28.06.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 507.8 | 507.8 | 507.8 | 507.76 | 99.9921 | 99.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.8 | 507.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 507.8 | 507.8 | 507.8 | 507.76 | 99.9921 | 99.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.8 | 507.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.Ремонт нежилого помещения №3, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, д.3, офис 3. | 478.2 | 462.86 | 462.86 | 462.86 | 96.7921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.86 | 462.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт №19/2019 от 26.07.2019 на выполнение отделочных работ в нежилом помещении, расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 3, офис 3, цена контракта 170,02 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт №20/2019 от 05.08.2019 на выполнение отделочных работ в нежилом помещении, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 3, офис 3, цена контракта 292,84 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 478.2 | 462.86 | 462.86 | 462.86 | 96.7921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.86 | 462.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 478.2 | 462.86 | 462.86 | 462.86 | 96.7921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.86 | 462.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Ремонт кровли административного здания расположенного по адресу город Когалым ул. Мира, 22 | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 648.07 | 86.6288 | 86.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.1 | 648.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальеый контракт №0187300013719000001 от 28.02.2019 на сумму 648,06 тыс.руб. Срок окончания выполнения работ по 28.06.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 648.07 | 86.6288 | 86.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.1 | 648.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 648.07 | 86.6288 | 86.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.1 | 648.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.14 | 0 | 0 | 1255.14 | 7337.51 | 7337.51 | 0 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 0 | 0 | На отчетную дату по данному объекту заключен контрак от 05.04.2019 №11907/19 по ремонту комплекса зданий на сумму 19 500 тыс. руб. На основании контракта перечислен аванс в размере 30%. Окончание работ: 31.10.2019. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме.
Всего | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.14 | 0 | 0 | 1255.14 | 7337.51 | 7337.51 | 0 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.14 | 0 | 0 | 1255.14 | 7337.51 | 7337.51 | 0 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 0 | 0
2.7. Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 2593.1 | 2593.1 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальеый контракт №0187300013719000018 от 17.04.2019 по разработке проектно-сметной документации на кап.ремонт здания на сумму 2 593 тыс.руб. Окончание работ: 27.09.2019. Работы ведутся с нарушением сроков предусмотренных контрактом
Всего | 2593.1 | 2593.1 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2593.1 | 2593.1 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Ремонт комплекса муниципальных зданий, расположенных по адресу: г.Когалым, ул.Янтарная д. 10 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт от 04.07.2019 №12088/19 по ремонту комплекса муниципальных зданий на сумму 1 500,00 тыс.руб. Срок окончания выполненных работ 30.09.2019. Доп.соглашение о передачи функций заказчика по контракту переданы 25.07.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Ремонт системы водоснабжения в нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д.4а | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №27/2019 от 21.10.2019 стоимостью 292,97 тыс. руб. со сроками выполнения работ по 15.11.2019
Всего | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.А. Замена подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2 | 1353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.1 | 0 | 25.10.2019 размещен электронный аукцион извещение №0187300013719000361. Дата проведения электронного аукциона 08.11.2019
Всего | 1353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 250112.998 | 228782.424 | 228782.424 | 192015.785 | 76.7716 | 83.9294 | 30116.888 | 24370.318 | 21901.686 | 20905.136 | 15564.29 | 13921.115 | 26139.65 | 24104.592 | 19937.24 | 16674.545 | 20243.956 | 16623.65 | 26904.868 | 27590.636 | 14938.943 | 10133.253 | 13598.312 | 7387.61 | 20869.993 | 16268.35 | 13127.018 | 8350.66 | 21330.574 | 0
Всего | 250112.998 | 228782.424 | 228782.424 | 192015.785 | 76.7716 | 83.9294 | 30116.888 | 24370.318 | 21901.686 | 20905.136 | 15564.29 | 13921.115 | 26139.65 | 24104.592 | 19937.24 | 16674.545 | 20243.956 | 16623.65 | 26904.868 | 27590.636 | 14938.943 | 10133.253 | 13598.312 | 7387.61 | 20869.993 | 16268.35 | 13127.018 | 8350.66 | 21330.574 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250112.998 | 228782.424 | 228782.424 | 192015.785 | 76.7716 | 83.9294 | 35328.748 | 29373.088 | 22015.546 | 21018.996 | 15678.15 | 14034.975 | 26139.65 | 24218.442 | 19937.24 | 16788.405 | 20243.956 | 16737.51 | 26904.868 | 27704.496 | 14938.943 | 10133.253 | 13598.312 | 7387.61 | 20869.993 | 16268.35 | 13127.018 | 8350.66 | 21330.574 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 30852.8 | 27366.26 | 27366.26 | 26302.28 | 85.2509 | 96.1121 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 1657.84 | 2892.9 | 2911.07 | 1617.9 | 1737.85 | 1148.89 | 996.5 | 2192.14 | 2303.52 | 1131.24 | 1311.47 | 3486.54 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 30852.8 | 27366.26 | 27366.26 | 26302.28 | 85.2509 | 96.1121 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 1657.84 | 2892.9 | 2911.07 | 1617.9 | 1737.85 | 1148.89 | 996.5 | 2192.14 | 2303.52 | 1131.24 | 1311.47 | 3486.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30852.8 | 27366.26 | 27366.26 | 26302.28 | 85.2509 | 96.1121 | 5833.6 | 4977.16 | 3084.1 | 3848.94 | 2407.75 | 1628.98 | 2616.64 | 2991.48 | 2285.8 | 1937.47 | 2155.3 | 1657.84 | 2892.9 | 2911.07 | 1617.9 | 1737.85 | 1148.89 | 996.5 | 2192.14 | 2303.52 | 1131.24 | 1311.47 | 3486.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 74002.8 | 68417.26 | 68417.26 | 42245.43 | 57.0863 | 61.7467 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.85 | 6074.15 | 7463.02 | 6118.6 | 4417.77 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
Всего | 74002.8 | 68417.26 | 68417.26 | 42245.43 | 57.0863 | 61.7467 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.85 | 6074.15 | 7463.02 | 6118.6 | 4417.77 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0 | Отклонение от плана составляет 8 962,47 тыс.руб. в том числе: 1. 3 971,67 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 64,8 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 1 201,95 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в ноябре 2019. 4. 93,23 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 208,79 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 566,37 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. вывоз ТБО- прочие отходы, документация в стадии разработки, в связи с выводом ТКО. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра и технический ремонт транспорта, произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов. 4. Оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена согласно выставленных документов. 7. 490,95 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 2. Оплата за оказание услуг по обслуживанию программных продуктов, произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 4. Настройка терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ", оплата произведена согласно заключенного контракта. 8. 33,29 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 34,22 тыс.руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 10. 273,56 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, на приобретение и установку автографов, документация находится в стадии заключении контракта 11. 10,73 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 1 481,60 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 13. 802,99 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара. 14. 24,5 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, оплата будет произведена в ноябре 2019г. 11. 7,81 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 1 155,36 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 13. 1 100,30 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара. 14. 209,00 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество будет произведена в октябре 2019г.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 74002.8 | 68417.26 | 68417.26 | 42245.43 | 57.0863 | 61.7467 | 8899.28 | 7464.17 | 6926.37 | 5408.67 | 5167.52 | 4123.26 | 8427.26 | 5895.29 | 7089.58 | 7161.29 | 6580.85 | 6074.15 | 7463.02 | 6118.6 | 4417.77 | 0 | 3833.98 | 0 | 4832.08 | 0 | 4779.55 | 0 | 5585.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 67538.5 | 62066.82 | 62066.82 | 36559.51 | 54.1314 | 58.9035 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 5960.29 | 7349.16 | 6004.74 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4718.22 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0 |  |  | 0
Всего | 67538.5 | 62066.82 | 62066.82 | 36559.51 | 54.1314 | 58.9035 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 5960.29 | 7349.16 | 6004.74 | 4303.92 | 0 | 3720.12 | 0 | 4718.22 | 0 | 4665.69 | 0 | 5471.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67538.5 | 62066.82 | 62066.82 | 36559.51 | 54.1314 | 58.9035 | 3687.42 | 2461.4 | 6812.51 | 5294.81 | 5053.66 | 4009.4 | 8313.41 | 5781.44 | 6975.72 | 7047.43 | 6466.99 | 5960.29 | 7349.16 | 6004.74 | 4303.92 |  | 3720.12 |  | 4718.22 |  | 4665.69 |  | 5471.68
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 6464.3 | 6350.44 | 6350.44 | 5685.92 | 87.9588 | 89.5358 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
Всего | 6464.3 | 6350.44 | 6350.44 | 5685.92 | 87.9588 | 89.5358 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6464.3 | 6350.44 | 6350.44 | 5685.92 | 87.9588 | 89.5358 | 5211.86 | 5002.77 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 127393.8 | 117143.09 | 117143.09 | 108836.05 | 85.4328 | 92.9086 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 10045.88 | 7188.97 | 14940.68 | 17033.6 | 7461.01 | 7037.57 | 7205.78 | 5142.18 | 12400.2 | 12775.64 | 5823.14 | 5758.99 | 10250.71 | 0 | Остаток плана на 01.12.2019г. составляет 8307,04 тыс.руб., в том числе: 1) 844,91 тыс.руб. - в связи с наличием вакантной ставки, наличием больничных листов; 2) 118,17 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 302,37 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно; 4) 84,46 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 5) 937,75 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 284,52 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 1497,00 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; 8) 600,96 тыс.руб. - экономия по торгам (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, АС "Бюджет",Автоматизированная система"СКИФ", АРМ Клиент-Банк и т.д.; ПО Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме; учет земельных и имущественных отношений SAUMI; ПО "Госзаказ"; продление лицензии антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security; выполнение работ по замене и монтажу светильников внешнего освещения фасада здания Администрации г.Когалыма (Др.Н.,7 и 9); 9) 3601,41 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (вода, стаканы одноразовые, электротовары для оборудования видеоконференцсвязи, бланки, благодарственные письма, пленка для архивохранилища, бесконтактный сканер, выставочное оборудование, приобретение дискового массива, МФУ и т.д.); 10) 35,49 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество.
Всего | 127393.8 | 117143.09 | 117143.09 | 108836.05 | 85.4328 | 92.9086 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 10045.88 | 7188.97 | 14940.68 | 17033.6 | 7461.01 | 7037.57 | 7205.78 | 5142.18 | 12400.2 | 12775.64 | 5823.14 | 5758.99 | 10250.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127393.8 | 117143.09 | 117143.09 | 108836.05 | 85.4328 | 92.9086 | 19868.88 | 16491.96 | 10420.08 | 10426.1 | 6579.39 | 7064.22 | 13590.6 | 13929.18 | 8807.45 | 5987.64 | 10045.88 | 7188.97 | 14940.68 | 17033.6 | 7461.01 | 7037.57 | 7205.78 | 5142.18 | 12400.2 | 12775.64 | 5823.14 | 5758.99 | 10250.71
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 17863.598 | 15855.814 | 15855.814 | 14632.025 | 81.9097 | 92.2818 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.005 | 1461.926 | 1816.55 | 1608.268 | 1641.226 | 1442.263 | 1357.833 | 1409.662 | 1248.93 | 1445.573 | 1189.19 | 1393.088 | 1280.2 | 2007.784 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 17863.598 | 15855.814 | 15855.814 | 14632.025 | 81.9097 | 92.2818 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.005 | 1461.926 | 1816.55 | 1608.268 | 1641.226 | 1442.263 | 1357.833 | 1409.662 | 1248.93 | 1445.573 | 1189.19 | 1393.088 | 1280.2 | 2007.784 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17863.598 | 15855.814 | 15855.814 | 14632.025 | 81.9097 | 92.2818 | 726.988 | 439.798 | 1584.996 | 1335.286 | 1523.49 | 1218.515 | 1505.15 | 1402.492 | 1754.41 | 1702.005 | 1461.926 | 1816.55 | 1608.268 | 1641.226 | 1442.263 | 1357.833 | 1409.662 | 1248.93 | 1445.573 | 1189.19 | 1393.088 | 1280.2 | 2007.784 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 349854.908 | 320663.404 | 320663.404 | 274852.045 | 78.5617 | 85.7136 | 35257.338 | 28009.578 | 28759.556 | 23403.176 | 21797.62 | 20728.935 | 39519.73 | 34815.742 | 26935.56 | 22504.545 | 28308.576 | 27646.96 | 35031.358 | 34189.646 | 18924.763 | 13828.993 | 27192.412 | 18500.07 | 30853.033 | 25561.58 | 22643.878 | 17828.83 | 29191.504 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 328854.908 | 299663.404 | 299663.404 | 253852.045 | 77.1927 | 84.7124 | 40469.198 | 33012.348 | 28873.416 | 23517.036 | 21911.48 | 20842.795 | 33669.73 | 29079.592 | 26935.56 | 22618.405 | 28308.576 | 27760.82 | 33776.218 | 34951.576 | 18924.763 | 12573.853 | 18354.902 | 11162.56 | 30853.033 | 25561.58 | 17586.528 | 12771.48 | 29191.504 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.14 | 0 | 0 | 1255.14 | 8837.51 | 8837.51 | 0 | 0 | 5057.35 | 5057.35 | 0 | 0
0
| 98820.11 | 91904.88 | 91904.88 | 84522.33 |  |  | 10974.05 | 8616.42 | 9941.97 | 6346.98 | 8641.08 | 8436.8 | 10146.72 | 7852.63 | 8035.92 | 6519.27 | 9589.02 | 12050.3 | 8405.45 | 9002.32 | 5603.72 | 4178.45 | 5394.12 | 4190.12 | 9582.08 | 11596.75 | 5590.75 | 5732.29 | 6915.23 | 0
Заместитель председателя комитета М.В.Лучицкая
Исполнитель:
Кузьменков П.А.