## февраль 2017
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.03.2017 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.03.2017 | Профинансировано на 01.03.2017 | Кассовый расход на 01.03.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Наименование основного мероприятия: Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муниципальной программы) | 59507.8 | 9482.6 | 9482.6 | 7275.17 | 12.2256 | 76.7213 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 5618 | 0 | 6475.5 | 0 | 4522.1 | 0 | 4451.3 | 0 | 4053.5 | 0 | 3458.8 | 0 | 3453.2 | 0 | 4346.7 | 0 | 4769.5 | 0 | 8876.6 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 59507.8 | 9482.6 | 9482.6 | 7275.17 | 12.2256 | 76.7213 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 5618 | 0 | 6475.5 | 0 | 4522.1 | 0 | 4451.3 | 0 | 4053.5 | 0 | 3458.8 | 0 | 3453.2 | 0 | 4346.7 | 0 | 4769.5 | 0 | 8876.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59507.8 | 9482.6 | 9482.6 | 7275.17 | 12.2256 | 76.7213 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 5618 | 0 | 6475.5 | 0 | 4522.1 | 0 | 4451.3 | 0 | 4053.5 | 0 | 3458.8 | 0 | 3453.2 | 0 | 4346.7 | 0 | 4769.5 | 0 | 8876.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Наименование основного мероприятия: Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Наименование основного мероприятия: Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 216257.395 | 45951.958 | 45951.958 | 38268 | 17.6956 | 83.2783 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 16416.518 | 0 | 24134.222 | 0 | 16345.363 | 0 | 18413.003 | 0 | 25508.596 | 0 | 11503.27 | 0 | 10107.271 | 0 | 17942.787 | 0 | 10398.672 | 0 | 19535.735 | 0
Всего | 216257.395 | 45951.958 | 45951.958 | 38268 | 17.6956 | 83.2783 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 16416.518 | 0 | 24134.222 | 0 | 16345.363 | 0 | 18413.003 | 0 | 25508.596 | 0 | 11503.27 | 0 | 10107.271 | 0 | 17942.787 | 0 | 10398.672 | 0 | 19535.735 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216257.395 | 45951.958 | 45951.958 | 38268 | 17.6956 | 83.2783 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 16416.518 | 0 | 24134.222 | 0 | 16345.363 | 0 | 18413.003 | 0 | 25508.596 | 0 | 11503.27 | 0 | 10107.271 | 0 | 17942.787 | 0 | 10398.672 | 0 | 19535.735 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Наименование подмероприятия: Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 28077.2 | 8737.8 | 8737.8 | 7835.45 | 27.9068 | 89.673 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 954.2 | 0 | 2342.2 | 0 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3963.3 | 0 | В связи с наличием вакантной должности, специалистов имеющих небольшой стаж
Всего | 28077.2 | 8737.8 | 8737.8 | 7835.45 | 27.9068 | 89.673 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 954.2 | 0 | 2342.2 | 0 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3963.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28077.2 | 8737.8 | 8737.8 | 7835.45 | 27.9068 | 89.673 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 954.2 | 0 | 2342.2 | 0 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3963.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Наименование подмероприятия: Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 57590.095 | 8616.888 | 8616.888 | 6385.61 | 11.088 | 74.1058 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5929.448 | 0 | 5554.342 | 0 | 5628.993 | 0 | 5754.333 | 0 | 6285.856 | 0 | 3890.74 | 0 | 3471.131 | 0 | 3682.467 | 0 | 4008.262 | 0 | 4767.635 | 0 | Отклонение от плана составляет 2231,28 тыс.руб. в том числе: 1. 457,72 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 207,38 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, в связи с отсутствием авансовых отчетов. 3. 19,11 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 4. 30,09 тыс.руб - неиспользование субсидий по коммунальным услугам возникло в связи оплатой по фактически выставленным счетам 5. 36,11тыс.руб - неиспользование субсидий на арендную плату возникло в связи оплатой по фактически выставленным счетам 6. 65,06 тыс.руб - неиспользование субсидий возникло в связи оплатой в марте месяце 7. 237,64 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло в связи с предоставлением счетов на оплату в марте месяце. 8. 81,38 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов прочие услуги: 1. по страхованию автотранспорта, т.к. техника находится на ремонте; 2. по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; 3. по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов. 9. 1096,77 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению, согласно выставленного счета. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материал
Всего | 57590.095 | 8616.888 | 8616.888 | 6385.61 | 11.088 | 74.1058 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5929.448 | 0 | 5554.342 | 0 | 5628.993 | 0 | 5754.333 | 0 | 6285.856 | 0 | 3890.74 | 0 | 3471.131 | 0 | 3682.467 | 0 | 4008.262 | 0 | 4767.635 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57590.095 | 8616.888 | 8616.888 | 6385.61 | 11.088 | 74.1058 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5929.448 | 0 | 5554.342 | 0 | 5628.993 | 0 | 5754.333 | 0 | 6285.856 | 0 | 3890.74 | 0 | 3471.131 | 0 | 3682.467 | 0 | 4008.262 | 0 | 4767.635 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Наименование подмероприятия: Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 130590.1 | 28597.27 | 28597.27 | 24046.94 | 18.4141 | 84.0882 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 9532.87 | 0 | 16237.68 | 0 | 8606.57 | 0 | 10706.37 | 0 | 16174.84 | 0 | 6221.63 | 0 | 5753.64 | 0 | 12499.32 | 0 | 5455.11 | 0 | 10804.8 | 0 | Отклонение от плана составляет 4 550,33 тыс.руб. в том числе: 1) 280,80 тыс. руб.- в связи с возмещением расходов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством из ФСС; 2) 113,50 тыс. руб - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 5,46 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 54,41 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату услуг по: оказанию услуг ручной уборке здания Админситрации города Когалыма; оказанию услуг по вывозу твердых бытовых отходов; ТО и ремонту лифтового оборудования; сан-тех.обслуживанию зданий; ТО и ремонту АИТП в здании Мира,22; ТО и ремонту средств пожарной безопасности зданий; ТО и ремонту водных диспенсеров; ТО и ремонту АРМ, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 5) 95,94 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оказание услуг по сопровождению программных продуктов; по приобретению программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на програмное обеспечение и базы данных; в с вязи с несвоевременным выставлением счетов контрагенами на оказание услуг по централизованной охране объектов 6) 3,55 тыс. руб. - в связи с тем, что фактическими расходами на поставку товара (антискользящее прорезиненное покрытие, ковровый держатель); 7) 3 996,66 тыс. руб. - в связи с уточнением КБК для перечисления основных налогов, а также с фактическими расходами по перечислению в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
Всего | 130590.1 | 28597.27 | 28597.27 | 24046.94 | 18.4141 | 84.0882 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 9532.87 | 0 | 16237.68 | 0 | 8606.57 | 0 | 10706.37 | 0 | 16174.84 | 0 | 6221.63 | 0 | 5753.64 | 0 | 12499.32 | 0 | 5455.11 | 0 | 10804.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130590.1 | 28597.27 | 28597.27 | 24046.94 | 18.4141 | 84.0882 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 9532.87 | 0 | 16237.68 | 0 | 8606.57 | 0 | 10706.37 | 0 | 16174.84 | 0 | 6221.63 | 0 | 5753.64 | 0 | 12499.32 | 0 | 5455.11 | 0 | 10804.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 277738.095 | 57407.458 | 57407.458 | 47516.06 | 17.1082 | 82.7698 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 22034.518 | 0 | 30609.722 | 0 | 20867.463 | 0 | 22864.303 | 0 | 29562.096 | 0 | 14962.07 | 0 | 13560.471 | 0 | 22289.487 | 0 | 15168.172 | 0 | 28412.335 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 277738.095 | 57407.458 | 57407.458 | 47516.06 | 17.1082 | 82.7698 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 22034.518 | 0 | 30609.722 | 0 | 20867.463 | 0 | 22864.303 | 0 | 29562.096 | 0 | 14962.07 | 0 | 13560.471 | 0 | 22289.487 | 0 | 15168.172 | 0 | 28412.335 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89557.9 | 20193.3 | 20193.3 | 17083.51 |  |  | 12373.2 | 10851.53 | 7820.1 | 6231.98 | 6572.2 | 0 | 8817.7 | 0 | 6631.9 | 0 | 6403.6 | 0 | 7101.4 | 0 | 4849.7 | 0 | 4335.7 | 0 | 6107.7 | 0 | 5704.8 | 0 | 12839.9 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Начальник ОФЭОиК А.А.Ильин
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
93-806