## июль 2018
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.08.2018 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.08.2018 | Профинансировано на 01.08.2018 | Кассовый расход на 01.08.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муниципальной программы) | 92040.6 | 51933.83 | 49836.67 | 49836.67 | 54.1464 | 95.9619 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 8876.4 | 0 | 6302.21 | 0 | 5708.33 | 0 | 15607.03 | 0 | 5158.06 | 0 | 3617.33 | 0 | 3810.93 | 0 | 15975.14 | 0 | 5430.33 | 0 | 11273.04 | 0 | Отклонение от плана составляет 2097,16 тыс. рублей в том числе: 1) 21,52 тыс. рублей - в связи с фактическим выполнением работ по оплате агентских услуг по приёму платежей за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма; 2) 176,50 тыс. рублей - в связи с фактическим оказанием услуг по оценке муниципального имущества в апреле м-це, оплата будет произведена в июне 2018 года; 3) 248,00 тыс.рублей - в связи с фактическим выполнением работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в апреле м-це, оплата будет произведена в июне 2018 года; 5) 164,86 тыс. рублей - неисполнение связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 6) 1486,28 тыс. рублей, из них: - 72,6 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 595,25 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 818,43 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 92040.6 | 51933.83 | 49836.67 | 49836.67 | 54.1464 | 95.9619 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 8876.4 | 8199.4 | 6302.21 | 6299.22 | 5708.33 | 5771.27 | 15607.03 | 15279.74 | 5158.06 | 4502.93 | 3617.33 | 0 | 3810.93 | 0 | 15975.14 | 0 | 5430.33 | 0 | 11273.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92040.6 | 51933.83 | 49836.67 | 49836.67 | 54.1464 | 95.9619 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 8876.4 | 8199.4 | 6302.21 | 6299.22 | 5708.33 | 5771.27 | 15607.03 | 15279.74 | 5158.06 | 4502.93 | 3617.33 | 0 | 3810.93 | 0 | 15975.14 | 0 | 5430.33 | 0 | 11273.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 31786.9 | 10886.7 | 10829.15 | 10829.15 | 34.068 | 99.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 10706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3537.2 | 0 | 6743 | 0
Всего | 31786.9 | 10886.7 | 10829.15 | 10829.15 | 34.068 | 99.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 10706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3537.2 | 0 | 6743 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8249.7 | 886.7 | 829.15 | 829.15 | 10.0507 | 93.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.2 | 0 | 6743 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 706.7 | 706.7 | 649.15 | 649.15 | 91.8565 | 91.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион (извещение №0187300013718000026 от 22.02.2018) на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения в жилом доме, расположенного по адресу: город Когалым, ул. Молодежная д. 2 кв. 1 (для перевода в жилой фонд) не привел к заключению муниципального контракта по причине уклонения подрядчика от его заключения. На сумму 649,15 тыс. руб. заключен МК №0187300013718000097 от 23.05.2018 на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения в жилом доме расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 1 (для перевода в жилой фонд).
Всего | 706.7 | 706.7 | 649.15 | 649.15 | 91.8565 | 91.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 706.7 | 706.7 | 649.15 | 649.15 | 91.8565 | 91.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 0 | 0 | 649.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Ремонт нежилого помещения №4, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Молодежная, д.10 | 6923 | 180 | 180 | 180 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 0 | На отчетную дату размещен электронный аукцион, извещение 0187300013718000120 от 29.05.2018 Дата проведения аукциона в электронной форме 15.06.2018. Исполнено 2 муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.
Всего | 6923 | 180 | 180 | 180 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6923 | 180 | 180 | 180 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в части №1 строения "Административно-производственное здание", расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, 15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК (извещение №0187300013718000090 от 15.05.2018) на выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции в части №1 строения "Административно-производственное здание", расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, 15. Дата окончания работ 31.08.2018.
Всего | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Ремонт нежелых помещений в здании, находящемся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 3537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.2 | 0 | 0 | 0 | Средства выделены решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №198-ГД. Ведется подготовка аукционной документации.
Всего | 3537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Ремонт объекта: " Комплекс зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: ул. Югорская,3" | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК 10817/18 от 01.06.2018 (функции заказчика приняты 18.06.2018). Срок выполнения работ 31.08.2018.
Всего | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 239106.99 | 159204.061 | 141152.171 | 140723.085 | 58.8536 | 88.3916 | 24484.861 | 21197.46 | 20185.126 | 19236.374 | 20793.945 | 17692.776 | 26173.387 | 21805.666 | 20922.644 | 19125.666 | 17367.538 | 16700.434 | 29276.56 | 24964.709 | 15472.214 | 0 | 12393.491 | 0 | 19883.021 | 0 | 13302.743 | 0 | 18851.46 | 0
Всего | 239106.99 | 159204.061 | 141152.171 | 140723.085 | 58.8536 | 88.3916 | 24484.861 | 21197.46 | 20185.126 | 19236.374 | 20793.945 | 17692.776 | 26173.387 | 21805.666 | 20922.644 | 19125.666 | 17367.538 | 16700.434 | 29276.56 | 24964.709 | 15472.214 | 0 | 12393.491 | 0 | 19883.021 | 0 | 13302.743 | 0 | 18851.46 | 0
бюджет автономного округа | 1350.02 | 371.364 | 674.1 | 245.014 | 18.1489 | 65.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.97 | 0 | 81.724 | 136.329 | 176.67 | 108.685 | 176.67 | 0 | 176.67 | 0 | 176.67 | 0 | 224.152 | 0 | 224.494 | 0
бюджет города Когалыма | 237756.97 | 157194.057 | 140478.071 | 140478.071 | 59.0847 | 89.366 | 24484.861 | 21197.46 | 20185.126 | 19236.374 | 20793.945 | 17692.776 | 26173.387 | 21805.666 | 20809.674 | 19125.666 | 17285.814 | 16564.105 | 29099.89 | 24856.024 | 15295.544 | 0 | 12216.821 | 0 | 19706.351 | 0 | 13078.591 | 0 | 18626.966 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 29331.3 | 19928.16 | 19702.17 | 19702.17 | 67.1711 | 98.866 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 1832.3 | 1775.04 | 2671.4 | 2733.9 | 2311.1 | 2196 | 2054.1 | 1852.43 | 2633.16 | 2742.65 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 920.3 | 0 | 4247.14 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансий; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 29331.3 | 19928.16 | 19702.17 | 19702.17 | 67.1711 | 98.866 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 1832.3 | 1775.04 | 2671.4 | 2733.9 | 2311.1 | 2196 | 2054.1 | 1852.43 | 2633.16 | 2742.65 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 920.3 | 0 | 4247.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29331.3 | 19928.16 | 19702.17 | 19702.17 | 67.1711 | 98.866 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 1832.3 | 1775.04 | 2671.4 | 2733.9 | 2311.1 | 2196 | 2054.1 | 1852.43 | 2633.16 | 2742.65 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 920.3 | 0 | 4247.14 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 65342.59 | 42894.12 | 32536.78 | 32124.55 | 49.1633 | 74.8927 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 6860.99 | 3890.54 | 5623.52 | 4636.95 | 7131.79 | 6175.17 | 5676.69 | 6056.65 | 9182.31 | 5152.66 | 4897.7 | 0 | 4031.22 | 0 | 4414.29 | 0 | 4380.75 | 0 | 4724.51 | 0 | Отклонение от плана составляет 12 408,21 тыс.руб. в том числе: 1. 1 979,52 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 360,64 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска 3. 2 593,18 тыс.руб -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в августе 2018. 4. 57,96 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 25,74 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 1 638,64 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что документация находится в стадии разработки. 7. 113,67 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникло в связи с тем, что: 1.Оплата счетов за вывоз ТБО, в месяце производится в месяце следующем за отчетным, оплатой.2. Оплата за оказание услуг по мойке автомобилей будет произведена по факту оказания услуг.3. В связи с оплатой за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ по факту оказанных услуг.4 Оплата на проведение технического обслуживания, технический ремонт транспорта и диагностики транспорта будет произведена по факту оказания услуг. 8. 265,02 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникло в связи с: 1. Оплатой счетов по действующим договорам на обслуживание программных продуктов в месяце следующим за отчетным. 2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 3. оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников. 4. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" и установку тахографа "Штрих-М" будет произведена по факту выставленных счетов. 5. Оплата счетов за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту выставленных счетов.6. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 9. 3 730,77 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств (БЛОК СКЗИ) в связи с тем, что закупка находится на стадии рассмотрения заявок, а также приобретение легковых автомобилей (документация находится на стадии разработки). 10. 1 643,07 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи: 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. |  | -10357.34
Всего | 65342.59 | 42894.12 | 32536.78 | 32124.55 | 49.1633 | 74.8927 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 6860.99 | 3890.54 | 5623.52 | 4636.95 | 7131.79 | 6175.17 | 5676.69 | 6056.65 | 9182.31 | 5152.66 | 4897.7 | 0 | 4031.22 | 0 | 4414.29 | 0 | 4380.75 | 0 | 4724.51 | 0
бюджет автономного округа | 445.92 | 127.4 | 445.92 | 33.69 | 7.5552 | 26.4443 | [10 empty] | 63.7 | 15.61 | 63.7 | 18.08 | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 63.71 | 0 | 63.71 | 0
бюджет города Когалыма | 64896.67 | 42766.72 | 32090.86 | 32090.86 | 49.4492 | 75.037 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 6860.99 | 3890.54 | 5623.52 | 4636.95 | 7131.79 | 6175.17 | 5612.99 | 6041.04 | 9118.61 | 5134.58 | 4834 | 0 | 3967.52 | 0 | 4350.59 | 0 | 4317.04 | 0 | 4660.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. Приобретение автотранспортных средств на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений". | 2735.8 | 1638.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.21 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 489.92 | 0
Всего | 2735.8 | 1638.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.21 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 489.92 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2735.8 | 1638.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1183.21 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0 | 151.81 |  | 151.81 |  | 151.81 |  | 151.81 |  | 151.81 |  | 489.92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 126992.5 | 86689.77 | 81720.4 | 81720.4 | 64.3506 | 94.2676 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11375.48 | 11275.87 | 15213.01 | 13428.7 | 9664.05 | 9527.32 | 8105.64 | 7047.23 | 15718.34 | 15503.44 | 7694.37 | 0 | 5872.73 | 0 | 12114.54 | 0 | 6541.08 | 0 | 8080.01 | 0 | Остаток плана на 01.08.2018г. составляет 4969,37 тыс.руб., в том числе: 1) 774,66 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2017 год за фактически отработанное время; 2) 647,08 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на командировочне расходы, проезд в отпуск и обратно, компенсацией санаторно-курортных путевок; 3) 16,80 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 4) 507,14 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 210,41 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 644,44 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, ТО и ТР лифтового оборудования; ТО и ТР средств пожарной безопасности зданий и водных диспенсеров, выполнение работ по ТР и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий. 7) 2022,38 тыс.руб. - оплата по факту поставки лицензии и оказания услуг (в т.ч. приобретение лицензий на право использования ПО ГИС Спутник и ГИС MapInfo Pro; разработка и утверждение паспортов, проектов нормативов,инструкции; редизайн сайта admkogalym.ru); 8) 54,47 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на питьевую воду, стаканы; 9) 77,98 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество; 10) 14,01 тыс.руб. - экономия по торгам (приобретние сервера).
Всего | 126992.5 | 86689.77 | 81720.4 | 81720.4 | 64.3506 | 94.2676 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11375.48 | 11275.87 | 15213.01 | 13428.7 | 9664.05 | 9527.32 | 8105.64 | 7047.23 | 15718.34 | 15503.44 | 7694.37 | 0 | 5872.73 | 0 | 12114.54 | 0 | 6541.08 | 0 | 8080.01 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 126992.5 | 86689.77 | 81720.4 | 81720.4 | 64.3506 | 94.2676 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11375.48 | 11275.87 | 15213.01 | 13428.7 | 9664.05 | 9527.32 | 8105.64 | 7047.23 | 15718.34 | 15503.44 | 7694.37 |  | 5872.73 |  | 12114.54 |  | 6541.08 |  | 8080.01
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 14704.8 | 8053.371 | 7192.821 | 7175.965 | 48.8002 | 89.1051 | 525.541 | 0 | 686.276 | 881.264 | 725.175 | 751.326 | 1482.247 | 1006.116 | 1663.894 | 1227.176 | 1379.298 | 1744.124 | 1590.94 | 1565.959 | 1385.434 | 0 | 1334.231 | 0 | 1313.081 | 0 | 1308.803 | 0 | 1309.88 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок
Всего | 14704.8 | 8053.371 | 7192.821 | 7175.965 | 48.8002 | 89.1051 | 525.541 | 0 | 686.276 | 881.264 | 725.175 | 751.326 | 1482.247 | 1006.116 | 1663.894 | 1227.176 | 1379.298 | 1744.124 | 1590.94 | 1565.959 | 1385.434 | 0 | 1334.231 | 0 | 1313.081 | 0 | 1308.803 | 0 | 1309.88 | 0
бюджет автономного округа | 904.1 | 243.964 | 228.18 | 211.324 | 23.374 | 86.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.97 | 0 | 18.024 | 120.719 | 112.97 | 90.605 | 112.97 | 0 | 112.97 | 0 | 112.97 | 0 | 160.442 | 0 | 160.784 | 0
бюджет города Когалыма | 13800.7 | 7809.407 | 6964.641 | 6964.641 | 50.4659 | 89.1827 | 525.541 | 0 | 686.276 | 881.264 | 725.175 | 751.326 | 1482.247 | 1006.116 | 1550.924 | 1227.176 | 1361.274 | 1623.405 | 1477.97 | 1475.354 | 1272.464 | 0 | 1221.261 | 0 | 1200.111 | 0 | 1148.361 | 0 | 1149.096 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 362934.49 | 222024.591 | 201817.991 | 201388.905 | 55.4891 | 90.7057 | 31100.261 | 27123.51 | 23851.526 | 23094.434 | 29670.345 | 25892.176 | 32475.597 | 28104.886 | 26810.974 | 25076.936 | 43681.268 | 31980.174 | 34434.62 | 30116.789 | 19709.544 | 0 | 16204.421 | 0 | 45858.161 | 0 | 22270.273 | 0 | 36867.5 | 0
бюджет автономного округа | 1350.02 | 371.364 | 674.1 | 245.014 | 18.1489 | 65.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.97 | 0 | 81.724 | 136.329 | 176.67 | 108.685 | 176.67 | 0 | 176.67 | 0 | 176.67 | 0 | 224.152 | 0 | 224.494 | 0
бюджет города Когалыма | 338047.27 | 210014.587 | 191143.891 | 191143.891 | 56.5435 | 91.0146 | 31100.261 | 27123.51 | 23851.526 | 23094.434 | 29670.345 | 25892.176 | 32475.597 | 28104.886 | 26698.004 | 25076.936 | 33599.544 | 31843.845 | 34257.95 | 30008.104 | 19532.874 | 0 | 16027.751 | 0 | 35681.491 | 0 | 22046.121 | 0 | 36643.006 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 121371.9 | 71861.99 | 69538.84 | 69538.84 |  |  | 11756 | 9838.23 | 6951.9 | 8348.03 | 10708.7 | 1775.04 | 8973.61 | 2733.9 | 8019.43 | 2196 | 17661.13 | 1852.43 | 7791.22 | 2742.65 | 4960.23 | 0 | 4814.43 | 0 | 17864.44 | 0 | 6350.63 | 0 | 15520.18 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Исполнитель:
Кузьменков Павел Александрович, 93-782