## август
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.09.2016 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.09.2016 | Профинансировано на 01.09.2016 | Кассовый расход на 01.09.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма (показатели 1-4 ) | 65457.5 | 42748.32 | 42748.32 | 40695.62 | 62.1711 | 95.1982 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3875.09 | 0 | 4943.38 | 0 | 3984.01 | 0 | 9906.7 | 0
Всего | 65457.5 | 42748.32 | 42748.32 | 40695.62 | 62.1711 | 95.1982 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3875.09 | 0 | 4943.38 | 0 | 3984.01 | 0 | 9906.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65457.5 | 42748.32 | 42748.32 | 40695.62 | 62.1711 | 95.1982 | 7389.02 | 6260.77 | 5541.01 | 3303.18 | 5499.17 | 4138.84 | 6788.86 | 9207.68 | 4779.01 | 5019.84 | 4571.29 | 4655.68 | 4668.36 | 4454.64 | 3511.6 | 3654.99 | 3875.09 | 0 | 4943.38 | 0 | 3984.01 | 0 | 9906.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма | 1631.4 | 448.9 | 448.9 | 371.85 | 22.7933 | 82.8358 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 1631.4 | 448.9 | 448.9 | 371.85 | 22.7933 | 82.8358 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1631.4 | 448.9 | 448.9 | 371.85 | 22.7933 | 82.8358 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 238.1 | 40.05 | 0 | 121 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | 1174.7 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 68.3111 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 0
Всего | 1174.7 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 68.3111 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1174.7 | 802.45 | 802.45 | 802.45 | 68.3111 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 320.2 | 320.2 | 117.25 | 117.25 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.25 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1777 | 232 | 232 | 232 | 13.0557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0
Всего | 1777 | 232 | 232 | 232 | 13.0557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1777 | 232 | 232 | 232 | 13.0557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 99 | 0 | 24 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов, находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций, в надлежащем состоянии | 35315.6 | 25208.77 | 25208.77 | 23562.02 | 66.7184 | 93.4676 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2171.49 | 0 | 2639.78 | 0 | 2274.21 | 0 | 3021.35 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 35315.6 | 25208.77 | 25208.77 | 23562.02 | 66.7184 | 93.4676 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2171.49 | 0 | 2639.78 | 0 | 2274.21 | 0 | 3021.35 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35315.6 | 25208.77 | 25208.77 | 23562.02 | 66.7184 | 93.4676 | 4346.42 | 3804.4 | 3837.51 | 3042.78 | 3708.74 | 3614.45 | 4131.39 | 3878.96 | 2742.26 | 2941.93 | 2495.39 | 2509.16 | 2145.56 | 2014.41 | 1801.5 | 1755.93 | 2171.49 | 0 | 2639.78 | 0 | 2274.21 | 0 | 3021.35 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Оплата агентских услуг по приёму платежей за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | 593.6 | 379.37 | 379.37 | 378.97 | 63.8427 | 99.8946 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 91.43 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам.
Всего | 593.6 | 379.37 | 379.37 | 378.97 | 63.8427 | 99.8946 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 91.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 593.6 | 379.37 | 379.37 | 378.97 | 63.8427 | 99.8946 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 56.5 | 97.4 | 46.97 | 47.03 | 48.8 | 48.35 | 48.8 | 48.41 | 48.9 | 46.69 | 47.5 | 50.16 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 91.43 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме | 17517.1 | 11903.5 | 11903.5 | 11794.73 | 67.3327 | 99.0862 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0 | Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидия.
Всего | 17517.1 | 11903.5 | 11903.5 | 11794.73 | 67.3327 | 99.0862 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17517.1 | 11903.5 | 11903.5 | 11794.73 | 67.3327 | 99.0862 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 4092.73 | 1402.2 | 1443.86 | 1402.2 | 1572.16 | 1402.2 | 1483.34 | 1402.2 | 1443.45 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) | 49.1 | 35.9 | 35.9 | 30.96 | 63.055 | 86.2396 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0 | В рамках реализации мероприятия производится оплата услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования. Очередной период страхования октябрь месяц.
Всего | 49.1 | 35.9 | 35.9 | 30.96 | 63.055 | 86.2396 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49.1 | 35.9 | 35.9 | 30.96 | 63.055 | 86.2396 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 9.2 | 5.51 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации | 2108.9 | 1592.3 | 1592.3 | 1377.51 | 65.3189 | 86.5107 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением ставок по начислению транспортного налога, согласно закону ХМАО от 14.11.2002 №62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (в редакции от 29.10.2015г.), а также снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности.
Всего | 2108.9 | 1592.3 | 1592.3 | 1377.51 | 65.3189 | 86.5107 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2108.9 | 1592.3 | 1592.3 | 1377.51 | 65.3189 | 86.5107 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 495.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки - филиала №2 | 3125.4 | 2083.6 | 2083.6 | 2083.6 | 66.6667 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 15..05.2015 года заключен муниципальный контракт №407 на приобретение нежилых помещений в муниципальную собственность г.Когалыма. Оплата производится в соответствии с графиком.
Всего | 3125.4 | 2083.6 | 2083.6 | 2083.6 | 66.6667 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3125.4 | 2083.6 | 2083.6 | 2083.6 | 66.6667 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 260.4 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 260.45 | 260.4 | 260.45 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. Судебная экспертиза строительно-монтажных работ по объекту муниципальной собственности "Гараж специализированной техники для ликвидации черезвычайных ситуаций на территории города Когалыма" | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Средства перечислены на депозитный счет Арбитражного суда ХМАО-Югры согласно определению об отложении судебного заседания от 24.02.2016 по делу №А75-9061/2015 для проведения судебной экспертизы строительно-монтажных работ по объекту. Экспертиза выполнена, иск МУ "УКС г.Когалыма" удовлетворен частично. Решение суда вступает в силу 30.09.2016, если не будет подана апелляционная жалоба.
Всего | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61.6 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 99.8864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
Всего | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатели 5-6 муниципальной программы) | 9970.9 | 5620.09 | 5620.09 | 5620.09 | 56.3649 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 1034.55 | 1034.55 | 3078.94 | 3078.94 | 553.73 | 553.73 | 850.75 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
Всего | 9970.9 | 5620.09 | 5620.09 | 5620.09 | 56.3649 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 1034.55 | 1034.55 | 3078.94 | 3078.94 | 553.73 | 553.73 | 850.75 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3970.9 | 3120.09 | 3120.09 | 3120.09 | 78.5739 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 734.55 | 734.55 | 878.94 | 878.94 | 553.73 | 553.73 | 850.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 2500 | 2500 | 2500 | 41.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Текущий ремонт части помещений, занимаемых архивным отделом Администрации города Когалыма, расположенным по адресу: улица Мира, 22, часть №1 административного здания | 1028.7 | 987.87 | 987.87 | 987.87 | 96.0309 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 3 муниципальных контракта 1. м/к №0187300013716000033 от 06.04.2016 на сумму 820,56 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 08.08.2016, ведется исполнение работ. 2. м/к №0187300013716000068 от 01.06.2016 на сумму 165,63 тыс. руб., срок окончания работ 08.08.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. м/к 07/16 от 29.06.2016 на сумму 42,51 тыс. руб. срок окончания работ 15.07.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 1028.7 | 987.87 | 987.87 | 987.87 | 96.0309 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1028.7 | 987.87 | 987.87 | 987.87 | 96.0309 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.18 | 655.18 | 332.69 | 332.69 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 2942.2 | 2132.22 | 2132.22 | 2132.22 | 72.4703 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1) Ремонт квартиры по ул. Мира, 32-25. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (475,39 тыс. руб.). 2) Ремонт квартиры по ул. Ленинградская, 59-2. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (227,91 тыс. руб. ). 3) Ремонт комнат №11, 30 по ул. Привокзальная, д.1 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (149,12 тыс. руб.). 4) Ремонт комнаты по ул. Ленинградская, д.1, кв.46 ком. 2. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (100,44 тыс. руб.) 5) Перевод нежилых помещений в жилой фонд по ул. Д.Народов д.8 кв.1, ул. Д.Народов д.8 кв.3. Заключен контракт №0187300013716000059 от 12.05.2016 на сумму 1 057,45 тыс. руб, срок окончания выполнения работ 29.08.2016. Работы выполнены, окончательный расчет будет произведен в сентябре. 6) Перевод нежилых помещений в жилой фонд по ул. Молодежная д.34 кв.2 Работы выполнены и оплачены в полном объеме (388,80 тыс. руб.). 7) Ремонт комнаты №2 по ул. Бакинская д. 47 кв. 28. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (79,37 тыс. руб.) 8) Ремонт квартиры по ул. Прибалтийская, д.3А, кв.11. Заключен контракт №0187300013716000100 от 27.07.2016 на сумму 196,24 тыс. руб., срок окончания выполненных работ 22.08.2016, ведутся работы. 9) Ремонт квартиры по ул. Строителей, д.7, кв. 15. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (99,98 тыс. руб.). Из перечня квартир требующих ремонта, предоставленного УпоЖП Администрации г.Когалыма, ни одну квартиру отремонтировать невозможно, так как стоимость ремонтных работ выше сложившейся экономии (объем экономии составляет 167,5 тыс. руб.)
Всего | 2942.2 | 2132.22 | 2132.22 | 2132.22 | 72.4703 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2942.2 | 2132.22 | 2132.22 | 2132.22 | 72.4703 | 100 | 0 | 0 | 703.3 | 703.3 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 149.13 | 149.13 | 79.37 | 79.37 | 546.25 | 546.25 | 553.73 | 553.73 | 809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Ремонт помещений части №1 здания по ул.Мира, д.22, дополнительно выделяемых для размещения театра "Мираж" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000034 от 18.04.2016 на сумму 1 000,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.06.2016. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Отделка фасадов комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: Югорская д.3 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №07/06 от 24.06.2016, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 05.07.2016, цена контракта 5 000,00 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2016. Уплачен аванс в размере 30% от цены контракта. Работы по контракту завершены, ведется оформление приёмо-сдаточной документации.
Всего | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 210759.1 | 156638.76 | 156638.76 | 146803.57 | 69.6547 | 93.7211 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 8809.87 | 0 | 17949.45 | 0 | 10088.63 | 0 | 17272.39 | 0
Всего | 210759.1 | 156638.76 | 156638.76 | 146803.57 | 69.6547 | 93.7211 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 8809.87 | 0 | 17949.45 | 0 | 10088.63 | 0 | 17272.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210759.1 | 156638.76 | 156638.76 | 146803.57 | 69.6547 | 93.7211 | 31059.48 | 22272.15 | 19214.42 | 24915.62 | 11971.7 | 10457.24 | 24091.05 | 21400.42 | 16527.38 | 16382.03 | 16805.28 | 16155.56 | 25481.98 | 23773.29 | 11487.47 | 11447.26 | 8809.87 | 0 | 17949.45 | 0 | 10088.63 | 0 | 17272.39 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 27800.9 | 21530.46 | 21530.46 | 21457.42 | 77.1825 | 99.6608 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 644.6 | 0 | 1657.8 | 0 | 906.1 | 0 | 3061.94 | 0 | Заработная плата, начисление на выплаты по заработной плате, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности, специалистов имеющих небольшой стаж
Всего | 27800.9 | 21530.46 | 21530.46 | 21457.42 | 77.1825 | 99.6608 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 644.6 | 0 | 1657.8 | 0 | 906.1 | 0 | 3061.94 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27800.9 | 21530.46 | 21530.46 | 21457.42 | 77.1825 | 99.6608 | 5603.1 | 5262.29 | 2725.1 | 2934.28 | 994.1 | 964.52 | 2762.35 | 2763.9 | 2163.97 | 2323.33 | 2256.72 | 1607.82 | 3287.9 | 3739.41 | 1737.22 | 1861.87 | 644.6 | 0 | 1657.8 | 0 | 906.1 | 0 | 3061.94 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 54772.8 | 40124.12 | 40124.12 | 33494.62 | 61.1519 | 83.4775 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 629,50 тыс.руб. в том числе: 1. 3 633,5 тыс. руб. за счет вакансий в кол-ве 4 шт.ед., сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), а также за счет больничных листов, 215,6 тыс.руб. оплата проезда к месту отпуска и обратно не использована, в связи с переносом отпусков; 2. 69,3 тыс.руб. - оплата по связи, эл.энергии, водоснабжению, водоотведению и налогу на имущество проведена по фактически выставленным счетам; 3. 915,5 тыс.руб. по прочим работам и услугам, т.к. счета по оплате технического обслуживания и ремонта автотранспорта выставлены по факту выполненных работ; по страхованию автотранспорта не проведено, т.к. автомобили находились на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; 4. 2 011,2 тыс.руб. оплата по топливу произведена по фактически выставленному счету, документация на приобретение запасных частей в стадии разработки, корректировка план-графиков, согласование использования экономии полученных по итогам проведенных закупок.
Всего | 54772.8 | 40124.12 | 40124.12 | 33494.62 | 61.1519 | 83.4775 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54772.8 | 40124.12 | 40124.12 | 33494.62 | 61.1519 | 83.4775 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 4350.74 | 4988.77 | 3446.61 | 6136.62 | 4311.32 | 5006.48 | 4861.6 | 5363.31 | 6134.54 | 5692.31 | 4540.01 | 3447.2 | 2930.62 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 128185.4 | 94984.18 | 94984.18 | 91851.53 | 71.6552 | 96.7019 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 4843.07 | 0 | 12981.14 | 0 | 5659.52 | 0 | 9717.49 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 132,65 тыс.руб., из них: 1) 952,70 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату льготного проезда, компенсацию стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение согласно предоставленным авансовым отчетам; 2) 352,39 тыс. руб.- в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 28,26 тыс. рублей - в связи с не востребованностью услуг; 4) 567,81 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 5) 790,77 тыс. руб.- в связи с фактическими расходами на оплату услуг по: ТО и ремонту лифтового оборудования; сан-тех.обслуживанию зданий; ТО и ремонту АИТП в здании Мира,22; ТО и ремонту средств пожарной безопасности зданий; ТО и ремонту водных диспенсеров; ТО и ремонту АРМ, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 6) 112,56 тыс.руб. - в связи с тем, что уточнением объема необходимых услуг по созданию версии сайта для слабовидящих и услуг по централизованной охране объектов; 7) 99,08 тыс.руб. - на приобретение 2-х цветных струйных принтеров, по которым проведение электронного аукциона запланировано в августе 2016 года; 8) 124,26 тыс.рублей - на приобретение 2-х комплектов чернил к принтерам, по которым проведение электронного аукциона запланировано в октябре 2016 года; экономия по итогам проведения торгов на приобретение канцелярских товаров. 9) 104,83 тыс. руб. - в связи с безвозмездной передачей и списанием нефинансовых активов.
Всего | 128185.4 | 94984.18 | 94984.18 | 91851.53 | 71.6552 | 96.7019 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 4843.07 | 0 | 12981.14 | 0 | 5659.52 | 0 | 9717.49 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128185.4 | 94984.18 | 94984.18 | 91851.53 | 71.6552 | 96.7019 | 21439.93 | 14090.68 | 11016.34 | 17630.6 | 5988.83 | 6046.11 | 15192.08 | 14325.2 | 9356.93 | 9197.1 | 9185.25 | 8413.2 | 16501.77 | 15493.87 | 6303.05 | 6654.77 | 4843.07 | 0 | 12981.14 | 0 | 5659.52 | 0 | 9717.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 286187.5 | 205007.17 | 205007.17 | 193119.28 | 67.48 | 94.2012 | 38448.5 | 28532.92 | 25458.73 | 28922.1 | 17470.87 | 14596.08 | 30980.35 | 30708.54 | 21455.52 | 21551 | 22411.12 | 21845.79 | 33229.28 | 31306.87 | 15552.8 | 15655.98 | 13535.71 | 0 | 26392.83 | 0 | 14072.64 | 0 | 27179.15 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 280187.5 | 202507.17 | 202507.17 | 190619.28 | 68.0328 | 94.1296 | 38448.5 | 28532.92 | 25458.73 | 28922.1 | 17470.87 | 14596.08 | 30980.35 | 30708.54 | 21455.52 | 21551 | 22111.12 | 21545.79 | 31029.28 | 29106.87 | 15552.8 | 15655.98 | 13535.71 | 0 | 22892.83 | 0 | 14072.64 | 0 | 27179.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 2500 | 2500 | 2500 | 41.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93196.8 | 64217.25 |  | 62091.51 |  |  | 12992.12 | 11523.06 | 8266.11 | 6237.46 | 6431.74 | 5041.83 | 9551.21 | 11971.58 | 6942.98 | 7343.17 | 6828.01 | 6263.5 | 7956.26 | 8194.05 | 5248.82 | 5516.86 | 4519.69 | 0 | 6601.18 | 0 | 4890.11 | 0 | 12968.57 | 0
Председатель комитета |  |  |  | А.В.Ковальчук
Заместитель начальника ОФЭОиК |  |  |  | О.Ю.Тарасова
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806