## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________М.А.Рудиков
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2017 год
г. Когалым
2014 год

## 2017
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2017 год
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
всего | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 |  | 5728.78 |  | 4514.25 |  | 5441 |  | 8481.35 |  | 4878.76 |  | 5389.21 |  | 2854.55 |  | 2540.69 |  | 2908.53 |  | 3371.15 |  | 4297.19
остатки прошлых лет (2015 год)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
всего | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 39.5956 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
всего | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 |  | 1812.76 |  | 1474.97 |  | 1098.12 |  | 883.36 |  | 463.14 |  | 339.67 |  | 953.24 |  | 1404.21 |  | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 1964.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
всего | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 |  | 1482.88 |  | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 |  | 1482.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | [15 empty] | 1482.88 | 2000 | 1482.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
всего | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
всего | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 |  | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
всего | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 |  | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
всего | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
всего | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 |  | 2107.58 |  | 961.42 |  | 2502.55 |  | 2228.21 |  | 1887.73 |  | 3365.45 |  | 1391.98 |  | 862.98 |  | 2053.94 |  | 940.27 |  | 881.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2497.6 | 817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 1969.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 995.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 1580 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1580
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | [23 empty] | 655.85
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1246.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3622.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Всего по программе, в том числе | 127553.5 | 110045.59 | 15922.49 | 17405.37 | 13.6455 | 15.8165 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 18457.33 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 988.52 | 8958.91 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 655.85 | 655.85 | 65.9079 | 65.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119689.4 | 109050.49 | 15266.64 | 16749.52 | 13.9942 | 15.3594 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 17462.23 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 332.67 | 8958.91 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2016-12-19
Note on AD85: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941

## май
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" за май 2017 года
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.05.2017 | Профинансировано на 31.05.2017 | Кассовый расход на 31.05.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 55244.8996 | 29460.7748 | 19622.79 | 19622.79 | 35.5196 | 66.6065 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 | 0 | 5795.9371 | 0 | 3421.066 | 0 | 2560.2041 | 0 | 2698.833 | 0 | 2572.937 | 0 | 3356.283 | 0 | Отклонение от плана составляет 9837,99 тыс.руб. в том числе: 1. 2280,60 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 887,89 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июне 2017 3. 178,40 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи:1. с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, компенсацией стоимости санаторно-курортных путевок согласно графика отпусков работников. 2. Оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по прохождению медосмотров вновь принятых работников. 4. 31,79 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи . 5. 461,80 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Договора на обслуживание детских игровых площадок и обслуживания скульптурной композиции находятся в стадии разработки технической документации. 3. Оплата за оказание услуг по обслуживанию систем орошения «Рябиновый бульвар» будет производиться с июля 2017 года. 4.Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов будет произведена по факту оказания услуг. 6. 3679,17 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие услуги в связи с: 1. Экономией по заключенным договорам на обслуживание программных продуктов, оплатой счетов в месяце, следующим за отчетным.2. Экономия по заключенному контракту ОСАГО на 1 полугодие, оплата по контракту производится по истечению сроков действующих полисов. 3. Оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников.4. Оплата за оказание услуг по охране базы производится в месяце, следующем за отчетным. 5. Контракт на оказание услуг на оказание услуг по созданию, оформлению и содержанию цветников на территориях общего пользования г. Когалыма заключен в мае 2017 года, оплата будет производиться с июля 2017 года. 7. 207,55 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов в июне 2017 года. 8. 471,70 тыс. руб. – неисполнение по статье приобретение основных средств, в связи с тем, что контракт на приобретение горок для детского игрового комплекса «Фантазия» находится в стадии разработки технической документации. 9. 1610,00 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Оплата за поставку ГСМ будет произведена по факту выставленных счетов в июне 2017 года. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. Экономия по заключенным договорам на поставку запасных частей, материалов для благоустройства частично договора на приобретение запасных частей, шин, спец. одежды находятся в стадии разработки технической документации, оплата по заключенным договорам будет произведена по факту поставки в июне 2017 года.
всего | 55244.8996 | 29460.7748 | 19622.79 | 19622.79 | 35.5196 | 66.6065 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 | 0 | 5795.9371 | 0 | 3421.066 | 0 | 2560.2041 | 0 | 2698.833 | 0 | 2572.937 | 0 | 3356.283 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55244.8996 | 29460.7748 | 19622.79 | 19622.79 | 35.5196 | 66.6065 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 |  | 5795.9371 |  | 3421.066 |  | 2560.2041 |  | 2698.833 |  | 2572.937 |  | 3356.283
остатки прошлых лет (2015 год) |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 36465.591 | 15657.4259 | 15630.69 | 15630.69 | 42.8642 | 99.8292 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3287.5642 | 0 |  | 26.7359
всего | 36465.591 | 15657.4259 | 15630.69 | 15630.69 | 42.8642 | 99.8292 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3287.5642 | 0 |  | 26.7359
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 34465.591 | 15657.4259 | 15630.69 | 15630.69 | 45.3516 | 99.8292 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3287.5642 |  |  | 26.7359
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.2959 | 8301.3159 | 8301.32 | 8301.32 | 51.983 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1044.66 | 0 |  | -0.00413
всего | 15969.2959 | 8301.3159 | 8301.32 | 8301.32 | 51.983 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1044.66 | 0 |  | -0.00413
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 15969.2959 | 8301.3159 | 8301.32 | 8301.32 | 51.983 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 |  | 339.67 |  | 953.24 |  | 1404.21 |  | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 1044.66 |  |  | -0.00413
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18496.2952 | 7356.11 | 7329.37 | 7329.37 | 39.6262 | 99.6365 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.881 | 0 | 2242.9042 | 0 |  | 26.74
всего | 18496.2952 | 7356.11 | 7329.37 | 7329.37 | 39.6262 | 99.6365 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.881 | 0 | 2242.9042 | 0 |  | 26.74
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18496.2952 | 7356.11 | 7329.37 | 7329.37 | 39.6262 | 99.6365 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.881 |  | 2242.9042 |  |  | 26.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту сетей НО запланировано на июнь текущего года.
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3943.2028 | 1643.1315 | 1449.05 | 1449.05 | 36.748 | 88.1883 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742 | 0
всего | 3943.2028 | 1643.1315 | 1449.05 | 1449.05 | 36.748 | 88.1883 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3943.2028 | 1643.1315 | 1449.05 | 1449.05 | 36.748 | 88.1883 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828.0028 | 732.9539 | 732.95 | 732.95 | 40.0957 | 99.9995 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 164.2811 | 0
всего | 1828.0028 | 732.9539 | 732.95 | 732.95 | 40.0957 | 99.9995 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 164.2811 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.0028 | 732.9539 | 732.95 | 732.95 | 40.0957 | 99.9995 | 112.44 | 112.44 | 155.128 |  | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 164.2811
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 516.8048 | 427.22 | 427.22 | 35.8046 | 82.6656 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг ниже планового.
всего | 1193.2 | 516.8048 | 427.22 | 427.22 | 35.8046 | 82.6656 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 516.8048 | 427.22 | 427.22 | 35.8046 | 82.6656 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 |  | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 100.5032
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 393.3728 | 288.88 | 288.88 | 31.3319 | 73.4367 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг ниже планового.
всего | 922 | 393.3728 | 288.88 | 288.88 | 31.3319 | 73.4367 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 393.3728 | 288.88 | 288.88 | 31.3319 | 73.4367 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 |  | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 |  | 79.9039 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7899
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма запланировано на июнь текущего года.
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 23640.3 | 12636.673 | 11299 | 11299 | 47.7955 | 89.4144 | 4599.5068 | 4784.06 | 2191.1439 | 2288.07 | 983.7423 | 1667.7 | 2617.5533 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1885.6303 | 0 | 3319.1463 | 0 | 1320.7674 | 0 | 862.9767 | 0 | 1882.5797 | 0 | 940.2703 | 0 | 792.2562 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 1337,67 т.р. обусловлено следующими причинами: 1216,03т.р. по статье "Заработная плата" и "Отчисления от ФЗП" (специалисту ОГХ не произведена единовременная выплата к отпуску при увольнении; сумма премии по итогам квартала выплачена в менеьшем объёме в связи с нахождением работников на больничном; график отпусков откорректирован после помесячного распределения план.ассигнований в УРМ АС Бюджет); 35,02т.р. по оплате услуг связи в связи со снижением кол-ва междугородних перговоров; 47,75т.р. - оплата Медиа-холдинг за трансляцию новостных сюжетов производится по факт. предост. документам; 12,85т.р. договор на оказание услуг удостоверяющего центра будет заключен во 2-м п/годии; командировочные расходы 17,75 (работники направлялись в командировки срком на один день); 8,25т.р. - договор на обслуживание АИС по расчёту ст-ти услуг на пассаж. перевозки не заключался в связи с отсутствием обновления программы.
всего | 23640.3 | 12636.673 | 11299 | 11299 | 47.7955 | 89.4144 | 4599.5068 | 4784.06 | 2191.1439 | 2288.07 | 983.7423 | 1667.7 | 2617.5533 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1885.6303 | 0 | 3319.1463 | 0 | 1320.7674 | 0 | 862.9767 | 0 | 1882.5797 | 0 | 940.2703 | 0 | 792.2562 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23640.3 | 12636.673 | 11299 | 11299 | 47.7955 | 89.4144 | 4599.5068 | 4784.06 | 2191.1439 | 2288.07 | 983.7423 | 1667.7 | 2617.5533 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1885.6303 |  | 3319.1463 |  | 1320.7674 |  | 862.9767 |  | 1882.5797 |  | 940.2703 |  | 792.2562
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 16308.2 | 3310.9548 | 3210.95 | 3210.95 | 19.6892 | 96.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2460.9548 | 3310.91 | 0 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 2712.6452 | 0 | 3 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100.0048
всего | 16308.2 | 3310.9548 | 3210.95 | 3210.95 | 19.6892 | 96.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2460.9548 | 3310.91 | 0 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 2712.6452 | 0 | 3 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100.0048
бюджет автономного округа | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12618.3905 | 810.9548 | 710.95 | 710.95 | 5.6342 | 87.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 710.9548 | 810.91 | 0 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 1717.5452 | 0 | 3 | 0 | 7134.7905 | 0 | 0 | 0 |  | 100.0048
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 2694.7095 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7095 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона на проведение дезинсекции и дератизации в г.Когалыме муниципальный контракт будет заключен в июне 2017 года с ООО "СпектрБИО" г.Казань.
всего | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 995.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 12815.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 19.5076 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 0 | 0 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0 | 24.04.2017 заключен контракт №28/17 с ООО "Ферекс Центр" на ремонт сетей НО на сумму 2500,0 тыс.руб. Работы выполнена на следующих участках: ул. Сургутсское шоссе до перекрестка с ул. Северной ул. Северная; ул.Мира (от ул. Северной до ул. Градостроителей) ул. Объездная (от 7 мкр-на до 4 мкр-на). Оплата по контракту проведена в полном объеме. В соответствии с планом-графиком размещение извещений о проведении электронных аукционов на выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев (2886,1т.р.) и по замене опор НО на участках улично-дорожной сети г.Когалыма по ул.Др.народов (7329,5т.р.) запланировано на июнь текущего года. | 0
всего | 12815.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 19.5076 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 0 | 0 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10120.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2886.1 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | 7134.7905 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
привлеченные средства | 2694.7095 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 750 |  | 1750 | 2500 | [10 empty] | 194.7095 |  |  |  |  | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 710.9548 | 710.95 | 710.95 | 99.0733 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9548 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05.2017 с ООО "Рябинушка" заключен МК на пошив полотнищ для флаговых композиций на сумму 710,955 т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 717.6 | 710.9548 | 710.95 | 710.95 | 99.0733 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9548 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 710.9548 | 710.95 | 710.95 | 99.0733 | 99.9993 | [8 empty] | 710.9548 | 710.95 | [6 empty] | 6.6452
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение извещения о проведении электронного аукциона на организацию вывоза незаконно установленных железных гаражей запланировано на июнь текущего года.
всего | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1580
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04.2017 заключен договор №19 с ООО "ЮграПартс" на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек на сумму 99,96 т.р. Поставка осуществлена, оплата проведена в полном объеме.
всего | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | [6 empty] | 100 |  |  | 99.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 19121.8 | 3300 | 3000 | 3000 | 15.6889 | 90.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 6769 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0
всего | 19121.8 | 3300 | 3000 | 3000 | 15.6889 | 90.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 6769 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8121.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 11000 | 3300 | 3000 | 3000 | 27.2727 | 90.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05.2017 с ООО "Дорстройсервис" заключен контракт №17Д0331 на благоустройство дворов города Когалыма на сумму 10 000т.р. Выплачен аванс в р-ре 30% от цены контракта (3000т.р.).
всего | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30 | 100 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 7000
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 2246.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам проведенного электронного аукциона на обустройство пешеходных дорожек и тротуаров (1246,3т.р.), в июне 2017г. будет заключен муниципальный контракт с ООО "Стройтехмонтаж" г.Когалым. Экономия по результатам аукциона составила 6,231т.р.
всего | 2246.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1246.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1246.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | [9 empty] | 700
1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион на монтаж опор и прокладку кабеля на территории городского пляжа отменен в связи с технической ошибкой.
всего | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3622.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3622.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.7. Оборудование площадок для выгула собак | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение извещения о проведении электронного аукциона на оборудование площадок для выгула собак запланировано на июнь текущего года.
всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.8. Строительство объекта "Сквер влюбленных в городе Когалыме" | 2052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0 | Объект включен в план закупок, план-график закупок, размещение планируется в июле.
всего | 2052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2052.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 2052.7575 |  |  |  | 0.04247
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.8. Формирование комфортной городской среды | 24574.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.5 | 0 | 12585.4 | 0 | 0.10761 | 0
всего | 24574.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.5 | 0 | 12585.4 | 0 | 0.10761 | 0
бюджет автономного округа | 15100.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.5 | 0 | 10066.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9473.9836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6131 | 0 | 2518.6 | 0 | 0.10761 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б и улицы Молодежная, д. 2 | 11164.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.5 | 0 | 0 | 0 | 0.08361 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение извещения о проведении электронного аукциона на благоустройство дворовых территорий запланировано на июнь текущего года. Дополнительно выделены плановые ассигнования за счёт средств окружного бюджета (5033,5т.р.) на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: улица Дружбы Народов, д12, 12/1,12а,12б и Молодежная 2 (справка Департамента финансов ХМАО-Югры от 04.05.2017 №500/05/08; приказ Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 24.05.2017 №24-О).
всего | 11164.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.5 | 0 | 0 | 0 | 0.08361 | 0
бюджет автономного округа | 5033.5 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 5033.5
бюджет города Когалыма | 6131.0836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 6131 |  |  |  | 0.08361
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.8.2. Строительство объекта "Зона отдыха Метелица в городе Когалыме" | 13409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12585.4 | 0 | 0.024 | 0 | 11.05.2017 заключен МК №0187300013717000059 на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 824,28 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 30.06.2017, работы ведутся. Остато денежных средств планируется направить на выполнение СМР.
всего | 13409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12585.4 | 0 | 0.024 | 0
бюджет автономного округа | 10066.8 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 10066.8
бюджет города Когалыма | 3342.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 824.276 | [7 empty] | 2518.6 |  | 0.024
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Всего по программе, в том числе | 181298.277 | 66008.96 | 54212.48 | 54212.48 | 29.9024 | 82.129 | 11352.935 | 9766.99 | 11923.0727 | 9583.96 | 9097.7127 | 10219.66 | 16543.592 | 8912.66 | 17091.6476 | 15829.17 | 9541.5287 | 0 | 15014.0231 | 0 | 14533.8208 | 0 | 20116.7834 | 0 | 21289.4376 | 0 | 27018.8957 | 0 | 7774.8277 | 0
бюджет автономного округа | 16095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 5033.5 | 0 | 10066.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 149508.1674 | 60208.96 | 48712.48 | 48712.48 | 32.5818 | 80.9057 | 11352.935 | 9766.99 | 11923.0727 | 9583.96 | 9097.7127 | 10219.66 | 12493.592 | 8912.66 | 15341.6476 | 10329.17 | 9541.5287 | 0 | 15014.0231 | 0 | 7533.8208 | 0 | 18421.6834 | 0 | 16255.9376 | 0 | 16757.3861 | 0 | 7774.8277 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 13694.7095 | 5800 | 5500 | 5500 | 40.1615 | 94.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 1750 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 194.7095 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Е.В.Епифанова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-792
Note on AD85: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941