## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________М.А.Рудиков
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2017 год
г. Когалым
2014 год

## 2017
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2017 год
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
всего | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 |  | 5728.78 |  | 4514.25 |  | 5441 |  | 8481.35 |  | 4878.76 |  | 5389.21 |  | 2854.55 |  | 2540.69 |  | 2908.53 |  | 3371.15 |  | 4297.19
остатки прошлых лет (2015 год)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
всего | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 39.5956 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
всего | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 |  | 1812.76 |  | 1474.97 |  | 1098.12 |  | 883.36 |  | 463.14 |  | 339.67 |  | 953.24 |  | 1404.21 |  | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 1964.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
всего | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 |  | 1482.88 |  | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 |  | 1482.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | [15 empty] | 1482.88 | 2000 | 1482.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
всего | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
всего | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 |  | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
всего | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 |  | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
всего | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
всего | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 |  | 2107.58 |  | 961.42 |  | 2502.55 |  | 2228.21 |  | 1887.73 |  | 3365.45 |  | 1391.98 |  | 862.98 |  | 2053.94 |  | 940.27 |  | 881.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2497.6 | 817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 1969.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 995.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 1580 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1580
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | [23 empty] | 655.85
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1246.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3622.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Всего по программе, в том числе | 127553.5 | 110045.59 | 15922.49 | 17405.37 | 13.6455 | 15.8165 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 18457.33 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 988.52 | 8958.91 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 655.85 | 655.85 | 65.9079 | 65.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119689.4 | 109050.49 | 15266.64 | 16749.52 | 13.9942 | 15.3594 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 17462.23 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 332.67 | 8958.91 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2016-12-19
Note on AD85: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941

## сентябрь
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" за сентябрь 2017 года
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.09.2017 | Профинансировано на 30.09.2017 | Кассовый расход на 30.09.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | план | месяц | касса | отклонение
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 37745.93 | 64.5221 | 80.9706 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 | 5038.11 | 5795.9371 | 6021.45 | 3421.066 | 4869.05 | 2560.2041 | 2194.53 | 4087.9909 | 0 | 3506.287 | 0 | 4289.683 | 0 | Отклонение от плана составляет 8 870,92 тыс.руб. в том числе: 1. 3 195,78 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 152,32 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи:1. с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников. 2. Оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по прохождению медосмотров вновь принятых работников. 3. 890,05 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в сентября 2017 4. 51,57 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 197,37 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 304,66 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Договора на обслуживание детских игровых площадок и обслуживания скульптурной композиции находятся в стадии разработки технической документации. 3. Оплата за оказание услуг по обслуживанию систем орошения «Рябиновый бульвар» будет производиться в октябре 2017 года. 4.Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов будет произведена по факту оказания услуг. 7. 2 499,25 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие услуги в связи с: 1. Оплатой счетов по договорам на обслуживание программных продуктов в месяце, следующим за отчетным.2. Экономия по заключенному контракту ОСАГО, оплата по контракту производится по истечению сроков действующих полисов. 3. Оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников.4. Оплата за оказание услуг по охране базы производится в месяце, следующем за отчетным. 8. 590,66 тыс. руб. – неисполнение по статье приобретение основных средств, в связи с тем, что контракт на приобретение горок для детского игрового комплекса «Фантазия», инструмента для обслуживания детских игровых площадок находится в стадии разработки технической документации. 9. 917,56 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Оплата за поставку ГСМ будет произведена по факту выставленных счетов в октябре 2017 года. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. Экономия по заключенным договорам на поставку запасных частей, материалов для благоустройства частично договора на приобретение запасных частей, шин, спец. одежды находятся в стадии разработки технической документации, оплата по заключенным договорам будет произведена по факту поставки в октябре 2017 года. 10. 71,7 тыс.руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов в октябре 2017 года. | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 8870.9166
всего | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 37745.93 | 64.5221 | 80.9706 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 | 5038.11 | 5795.9371 | 6021.45 | 3421.066 | 4869.05 | 2560.2041 | 2194.53 | 4087.9909 | 0 | 3506.287 | 0 | 4289.683 | 0 |  | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 8870.9166
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 37745.93 | 64.5221 | 80.9706 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6672.03 | 5066.14 | 9365.9228 | 4672.13 | 5378.8646 | 5038.11 | 5795.9371 | 6021.45 | 3421.066 | 4869.05 | 2560.2041 | 2194.53 | 4087.9909 |  | 3506.287 |  | 4289.683 |  |  | 58500.8074 | 46616.8466 | 37745.93 | 8870.9166
остатки прошлых лет (2015 год) |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 38267.7952 | 24921.2013 | 24910.25 | 26899.57 | 70.293 | 107.9385 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 1930.93 | 1822.55 | 1787.04 | 2608.1154 | 2578.41 | 4887.09 | 4972.5 | 5217.1474 | 0 | 3517.9674 | 0 | 2611.4792 | 0 |  | 38267.7952 | 26921.2013 | 26899.57 | -1978.3687
всего | 38267.7952 | 24921.2013 | 24910.25 | 26899.57 | 70.293 | 107.9385 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 1930.93 | 1822.55 | 1787.04 | 2608.1154 | 2578.41 | 4887.09 | 4972.5 | 5217.1474 | 0 | 3517.9674 | 0 | 2611.4792 | 0 |  | 38267.7952 | 26921.2013 | 26899.57 | -1978.3687
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38267.7952 | 24921.2013 | 24910.25 | 26899.57 | 70.293 | 107.9385 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2772.9949 | 2768.09 | 2689.0294 | 2675.98 | 1946.02 | 1930.93 | 1822.55 | 1787.04 | 2608.1154 | 2578.41 | 4887.09 | 4972.5 | 5217.1474 | 0 | 3517.9674 | 0 | 2611.4792 |  |  | 38267.7952 | 26921.2013 | 26899.57 | -1978.3687
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | 11633.58 | 72.8497 | 100.0001 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 | 443.35 | 339.67 | 300.78 | 1125.2354 | 1078.22 | 1404.21 | 1509.91 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 872.6678 | 0 |  | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | -0.00869
всего | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | 11633.58 | 72.8497 | 100.0001 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 | 443.35 | 339.67 | 300.78 | 1125.2354 | 1078.22 | 1404.21 | 1509.91 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 872.6678 | 0 |  | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | -0.00869
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | 11633.58 | 72.8497 | 100.0001 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1290.1149 | 1290.04 | 1206.1494 | 1206.23 | 463.14 | 443.35 | 339.67 | 300.78 | 1125.2354 | 1078.22 | 1404.21 | 1509.91 | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 872.6678 |  |  | 15969.2991 | 11633.5713 | 11633.58 | -0.00869
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 13276.67 | 71.7802 | 99.9175 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 | 1487.58 | 1482.88 | 1486.26 | 1482.88 | 1500.19 | 1482.88 | 1473.27 | 1734.9274 | 0 | 1734.9274 | 0 | 1738.8114 | 0 |  | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 10.96
всего | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 13276.67 | 71.7802 | 99.9175 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 | 1487.58 | 1482.88 | 1486.26 | 1482.88 | 1500.19 | 1482.88 | 1473.27 | 1734.9274 | 0 | 1734.9274 | 0 | 1738.8114 | 0 |  | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 10.96
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 13276.67 | 71.7802 | 99.9175 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 1478.05 | 1482.88 | 1469.75 | 1482.88 | 1487.58 | 1482.88 | 1486.26 | 1482.88 | 1500.19 | 1482.88 | 1473.27 | 1734.9274 |  | 1734.9274 |  | 1738.8114 |  |  | 18496.2961 | 13287.63 | 13276.67 | 10.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 1989.32 | 52.3202 | 99.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1989.32 | 1802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведеного электронного аукциона на выполнение работ по ремонту сетей НО заключен МК от 03.07.2017 №0187300013717000097-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 1989,316т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 10.68
всего | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 1989.32 | 52.3202 | 99.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1989.32 | 1802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 10.68
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 1989.32 | 52.3202 | 99.466 | [16 empty] | 2000 | 1989.32 | 1802.2 | [6 empty] | 3802.2 | 2000 | 1989.32 | 10.68
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 2709.68 | 68.8767 | 91.7014 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 247.79 | 331.0138 | 361.73 | 324.8674 | 356.06 | 324.8674 | 295.05 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 329.4742 | 0 |  | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 245.2138
всего | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 2709.68 | 68.8767 | 91.7014 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 247.79 | 331.0138 | 361.73 | 324.8674 | 356.06 | 324.8674 | 295.05 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 329.4742 | 0 |  | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 245.2138
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 2709.68 | 68.8767 | 91.7014 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0159 | 603.85 | 331.0138 | 342.34 | 331.0138 | 347.07 | 331.0138 | 247.79 | 331.0138 | 361.73 | 324.8674 | 356.06 | 324.8674 | 295.05 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 329.4742 |  |  | 3934.1028 | 2954.8938 | 2709.68 | 245.2138
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 1353.46 | 74.4108 | 99.9996 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.1812 | 0 |  | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 0.00572
всего | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 1353.46 | 74.4108 | 99.9996 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.1812 | 0 |  | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 0.00572
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 1353.46 | 74.4108 | 99.9996 | 112.44 | 112.44 | 155.128 |  | 155.13 | 310.26 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.13 | 155.128 | 155.12 | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.1812 |  |  | 1818.9028 | 1353.4657 | 1353.46 | 0.00572
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 858.36 | 71.9376 | 95.2957 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 | 68.07 | 95.982 | 151.28 | 95.982 | 121.03 | 95.982 | 90.76 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг может быть ниже или выше планового. | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 42.3728
всего | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 858.36 | 71.9376 | 95.2957 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 | 68.07 | 95.982 | 151.28 | 95.982 | 121.03 | 95.982 | 90.76 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0 |  | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 42.3728
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 858.36 | 71.9376 | 95.2957 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 |  | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 113.46 | 95.982 | 105.9 | 95.982 | 68.07 | 95.982 | 151.28 | 95.982 | 121.03 | 95.982 | 90.76 | 95.982 |  | 95.982 |  | 100.5032 |  |  | 1193.2 | 900.7328 | 858.36 | 42.3728
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 700.6953 | 497.86 | 497.86 | 53.9978 | 71.0523 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 | 24.59 | 79.9039 | 55.32 | 73.7574 | 79.9 | 73.7574 | 49.17 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг может быть ниже или выше планового. | 922 | 700.6953 | 497.86 | 202.8353
всего | 922 | 700.6953 | 497.86 | 497.86 | 53.9978 | 71.0523 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 | 24.59 | 79.9039 | 55.32 | 73.7574 | 79.9 | 73.7574 | 49.17 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0 |  | 922 | 700.6953 | 497.86 | 202.8353
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 700.6953 | 497.86 | 497.86 | 53.9978 | 71.0523 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 |  | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 73.75 | 79.9039 | 86.05 | 79.9039 | 24.59 | 79.9039 | 55.32 | 73.7574 | 79.9 | 73.7574 | 49.17 | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7899 |  |  | 922 | 700.6953 | 497.86 | 202.8353
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам электронного аукциона на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма заключен МК от 24.08.2017 №0187300013717000119-0070611-01 с ООО "КСИЛ-Югра" г.Тюмень на сумму 1490,0тыс.руб. Стационарное игровое оборудование детских игровых площадок поставлено. ООО "КСИЛ-Югра" произвело монтаж и установку игрового оборудования по адресам ул.Дружбы народов д.12 и пр.Нефтяников д.16. Адреса для установки оставшегося оборудования уточняются. Оплата будет произведена после завершения работ в полном объеме. | 2000 | 2000 | 0 | 2000
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 18528.56 | 77.5503 | 92.375 | 4590.6828 | 4784.06 | 2187.4778 | 2288.07 | 976.1488 | 1667.7 | 2608.4714 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1874.8959 | 2394.18 | 3373.559 | 2569.26 | 1298.97 | 1388.79 | 903.0547 | 877.33 | 2101.97 | 0 | 940.2703 | 0 | 792.077 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 1529,44 т.р. обусловлено следующими причинами: 1264,43 т.р. по статье "Заработная плата" и "Отчисления от ФЗП" (специалисту ОГХ не произведена единовременная выплата к отпуску при увольнении; сумма премии по итогам квартала выплачена в меньшем объёме в связи с нахождением работников на больничном; имеющихся вакансий руководителя учреждения и специалиста ОГХ в августе-сентябре т.г.); 39,61т.р. по оплате услуг связи в связи со снижением кол-ва междугородних перговоров и кол-ва обслуживаемых сим-карт сотовой связи; по статье командир. расходы 53,47 (работники направлялись в командировки сроком на один день); 11,27т.р. договор на оказание услуг удостоверяющего центра не заключен; 41,25т.р. - договор на обслуживание АИС по расчёту ст-ти услуг на пассаж. перевозки не заключался в связи с отсутствием обновления программы; 37т.р. оплата льготного проезда произведена по фактически предоставленным документам, 27,2 - комп. ст-ти сан.-курорт. путевок воспользовались 2 работника; 25,81т.р. - оплата Медиа-холдинг за трансляцию новостных сюжетов производится по факт. предост. документам, 26,5т.р. - оплата за канцтовары будет произведена по факту получения товара, 2,9т.р. - оплата по решению Арбитражного суда ХМАО-Югры о взыскании в пользу ОАО "ТЭК" судебных расходов по уплате гос.пошлины будет произведена после получения исп.листа. | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 1529.4271
всего | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 18528.56 | 77.5503 | 92.375 | 4590.6828 | 4784.06 | 2187.4778 | 2288.07 | 976.1488 | 1667.7 | 2608.4714 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1874.8959 | 2394.18 | 3373.559 | 2569.26 | 1298.97 | 1388.79 | 903.0547 | 877.33 | 2101.97 | 0 | 940.2703 | 0 | 792.077 | 0 |  | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 1529.4271
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 18528.56 | 77.5503 | 92.375 | 4590.6828 | 4784.06 | 2187.4778 | 2288.07 | 976.1488 | 1667.7 | 2608.4714 | 736.09 | 2244.7267 | 1823.08 | 1874.8959 | 2394.18 | 3373.559 | 2569.26 | 1298.97 | 1388.79 | 903.0547 | 877.33 | 2101.97 |  | 940.2703 |  | 792.077 |  |  | 23892.3044 | 20057.9871 | 18528.56 | 1529.4271
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 16734.495 | 7600.995 | 7397.66 | 7397.66 | 44.2061 | 97.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2460.9548 | 3310.91 | 192.885 | 99.89 | 2921.1 | 23.44 | 50.38 | 0 | 2705.6752 | 5543.42 | 5803.5 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 |  | 16734.495 | 9180.995 | 8977.66 | 203.335
всего | 16734.495 | 7600.995 | 7397.66 | 7397.66 | 44.2061 | 97.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2460.9548 | 3310.91 | 192.885 | 99.89 | 2921.1 | 23.44 | 50.38 | 0 | 2705.6752 | 5543.42 | 5803.5 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 |  | 16734.495 | 9180.995 | 8977.66 | 203.335
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 992.29 | 992.29 | 99.7176 | 99.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 992.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 995.1 | 995.1 | 992.29 | 2.81
бюджет города Когалыма | 13044.739 | 4105.895 | 3905.37 | 3905.37 | 29.9383 | 95.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 710.9548 | 810.91 | 192.885 | 99.89 | 2921.1 | 23.44 | 50.38 | 0 | 1710.5752 | 4551.13 | 5803.5 | 0 | 0 | 0 | 1555.344 | 0 |  | 13044.739 | 5685.895 | 5485.37 | 200.525
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2694.656 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.656 | 0 |  | 2694.656 | 2500 | 2500 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 1088.1 | 1088.1 | 992.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 992.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона на проведение дезинсекции и дератизации в г.Когалыме заключен МК с ООО "СпектрБИО" г.Казань. № 0187300013717000071-0070611-03 от 29.05.2017., работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 1088.1 | 1088.1 | 992.29 | 1088.1
всего | 1088.1 | 1088.1 | 992.29 | 992.29 | 91.1947 | 91.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 992.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1088.1 | 1088.1 | 992.29 | 95.81
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 992.29 | 992.29 | [18 empty] | 995.1 | 992.29 | [7 empty] | 995.1 | 995.1 | 992.29 | 2.81
бюджет города Когалыма | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 93 | [14 empty] | 93 | 93 | 0 | 93
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 97 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с поздним предоставлением ООО "Горводоканал" документов на оплату заавгуст 2017 года , нулевыми показаниями приборов учета оплата не проводилась. | 100 | 97 | 0 | 97
всего | 100 | 97 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 24.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.44 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 97 | 23.44 | 73.56
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 97 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 24.1649 | [12 empty] | 35 | 23.44 | 31 |  | 31 |  | 3 | [6 empty] | 100 | 97 | 23.44 | 73.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 7235.995 | 5485.995 | 5471.52 | 2599.89 | 35.93 | 47.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 99.885 | 99.89 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2871.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 24.04.2017 заключен контракт №28/17 с ООО "Ферекс Центр" на ремонт сетей НО на сумму 2500,0 тыс.руб. Работы выполнена на следующих участках: ул. Сургутсское шоссе до перекрестка с ул. Северной ул. Северная; ул.Мира (от ул. Северной до ул. Градостроителей) ул. Объездная (от 7 мкр-на до 4 мкр-на). Оплата по контракту проведена в полном объеме. ООО "Горводоканал" предоставлены в МКУ "УЖКХ г.Когалыма" исполнительные документы на выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по МК от 25.07.2017 №0187300013717000105-0070611-01 с на сумму 2871,63 т.р. Оплата по контракту проведена. | 7235.995 | 5485.995 | 5471.52 | 2886.105
всего | 7235.995 | 5485.995 | 5471.52 | 5471.52 | 75.6153 | 99.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1750 | 2500 | 99.885 | 99.89 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2871.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 |  | 7235.995 | 5485.995 | 5471.52 | 14.475
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4541.339 | 2985.995 | 2971.52 | 2971.52 | 65.4327 | 99.5152 | [10 empty] | 99.885 | 99.89 | 2886.1 |  |  |  | 0.01 | 2871.63 |  |  | 0 |  | 1555.344 |  |  | 4541.339 | 2985.995 | 2971.52 | 14.475
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2694.656 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 750 |  | 1750 | 2500 | [10 empty] | 0 |  | 194.656 |  |  | 2694.656 | 2500 | 2500 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 710.95 | 97.3371 | 97.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9548 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0.06523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05.2017 с ООО "Рябинушка" заключен МК на пошив полотнищ для флаговых композиций на сумму 710,955 т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 19.45
всего | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 710.95 | 97.3371 | 97.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9548 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0.06523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 19.45
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 710.95 | 97.3371 | 97.3371 | [8 empty] | 710.9548 | 710.95 |  |  |  |  | 19.38 |  | 0.06523 | [8 empty] | 730.4 | 730.4 | 710.95 | 19.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 5900 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 1.6864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 5800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения запланировано на октябрь 2017 года. | 5900 | 99.5 | 99.5 | 0
всего | 5900 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 1.6864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 5800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5900 | 99.5 | 99.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5900 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  | 100 | [16 empty] | 99.5 | 99.5 | 5800.5 | [6 empty] | 5900 | 99.5 | 99.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Стройсервисплюс" оказаны услуги по очистке территории от временных строений, используемых ранее под гаражи. Оплата по МК будет проведенав полном объеме. | 1580 | 1580 | 1580 | 0
всего | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1580 | 1580 | 1580 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |  | 100 | [16 empty] | 1580 | 1580 | [7 empty] | 1580 | 1580 | 1580 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04.2017 заключен договор №19 с ООО "ЮграПартс" на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек на сумму 99,96 т.р. Поставка осуществлена, оплата проведена в полном объеме. | 100 | 100 | 99.96 | 0.04
всего | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 99.96 | 0.04
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | [6 empty] | 100 |  |  | 99.96 | [15 empty] | 100 | 100 | 99.96 | 0.04
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 24763.9957 | 20821.3957 | 14061.42 | 14061.42 | 56.7817 | 67.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 12963.9957 | 11061.42 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24763.9957 | 23263.9957 | 14061.42 | 6759.9757
всего | 24763.9957 | 20821.3957 | 14061.42 | 14061.42 | 56.7817 | 67.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 12963.9957 | 11061.42 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24763.9957 | 23263.9957 | 14061.42 | 6759.9757
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3942.6 | 0 | 1240.02 | 1240.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.6 | 1240.02 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3942.6 | 2442.6 | 1240.02 | -1240.02
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20821.3957 | 20821.3957 | 12821.4 | 12821.4 | 61.578 | 61.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10521.3957 | 9821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20821.3957 | 20821.3957 | 12821.4 | 7999.9957
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05.2017 с ООО "Дорстройсервис" заключен контракт №17Д0331 на благоустройство дворов города Когалыма на сумму 10 000т.р. Выплачен аванс в р-ре 30% от цены контракта (3000т.р.). ООО "Дорстройсервис" выполнены работы по благоустройству дворов города Когалыма: ул.Сургутское шоссе д.7, 9, 11, 13, 17, ул.Северная, 3. Исполнительная документация предоставлена на проверку в УКС 14.09.2017. После проверки документов, заявка на финансирование направлена в ТПП "КНГ" письмом от 25.09.2017 №29-исх-2099. Оплата работ будет произведена после поступления денежных средств. | 10000 | 10000 | 3000 | 7000
всего | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | 3000 | 7000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 30 | 30 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 7000 | [10 empty] | 10000 | 10000 | 3000 | 7000
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 2242.6 | 2242.6 | 1240.02 | 1240.02 | 55.2939 | 55.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.6 | 1240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам проведенного электронного аукциона на обустройство пешеходных дорожек и тротуаров заключен МК от 07.06.2017 №0187300013717000076-0070611-01 с ООО "Стройтехмонтаж" г.Когалым на сумму 1240,02т.р. Работы выполнены, оплата проведена. По результатам электронного аукциона на поставку и установку ограждений в районе пешеходных переходов заключен МК от 24.08.2017 №0187300013717000125-0070611-01 с ИП Белоноговой О.А. на сумму 999,997тыс.руб. Дата окончания исполнения МК 15.10.2017. | 2242.6 | 2242.6 | 1240.02 | 1002.58
всего | 2242.6 | 2242.6 | 1240.02 | 1240.02 | 55.2939 | 55.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.6 | 1240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2242.6 | 2242.6 | 1240.02 | 1002.58
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1242.6 | 1242.6 | 1240.02 | 1240.02 |  | 99.7924 | [16 empty] | 1242.6 | 1240.02 | [7 empty] | 1242.6 | 1242.6 | 1240.02 | 2.58
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | [9 empty] | 700 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 1000
1.7.6. Установка трансформаторной подстанции, монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение электронного аукциона на установку трансформаторной подстанции, монтаж опор и прокладку кабеля на территории городского пляжа запланировано на октябрь 2017 года | 1500 | 0 | 0 | 0
всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. Оборудование площадок для выгула собак | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона на поставку и установку оборудования площадок для выгула собак заключен МК от 24.08.2017 №0187300013717000118-0070611-01 с ООО "ЭКО-СЕРВИС" г.Радужный на сумму 858,0тыс.руб. Дата окончания исполнения МК 30.09.2017. МКУ "УЖКХ г.Когалыма" в адрес ООО "ЭКО-СЕРВИС" г.Радужный предъявлена претензия в части нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту. 29.09.2017 представитель ООО "ЭКО-СЕРВИС" приехал в г.Когалым. В настоящее время проводятся работы по установке оборудования площадок для выгула собак. Оплата будет произведена по факту выполненных работ. | 1200 | 1200 | 0 | 1200
всего | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 | 1200
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1200 | [8 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 1200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. Благоустройство территории, прилегающей к комплексу зданий, расположенных по адресу: улица Югорская, 3 | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | 9821.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9821.3957 | 9821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №17ДО-409 от 05.07.2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма"переданы 19.07.2017, цена контракта 13680,58 тыс.руб., срок завершения работ 31.08.2017, работы выполнены и оплачены в объеме 9821,4 тыс.руб., олата запланирована на сентябрь 2017. В связи с изменением инвестором объема работ, по данному мероприятию стоимость контракта уменьшена на 3859,18 тыс.руб. | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | -0.00432
всего | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | 9821.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9821.3957 | 9821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | -0.00432
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | 9821.4 | 100 | 100 | [16 empty] | 9821.3957 | 9821.4 | [7 empty] | 9821.3957 | 9821.3957 | 9821.4 | -0.00432
1.8. Формирование комфортной городской среды | 33850.9 | 824.276 | 824.28 | 824.28 | 2.435 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 824.28 | 0 | 0 | 12746.7 | 0 | 20279.9 | 0 | 0.024 | 0 |  | 33850.9 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
всего | 33850.9 | 824.276 | 824.28 | 824.28 | 2.435 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 824.28 | 0 | 0 | 12746.7 | 0 | 20279.9 | 0 | 0.024 | 0 |  | 33850.9 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
бюджет автономного округа | 12571.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.5 | 0 | 8380.9 | 0 | 0 | 0 |  | 12571.4 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18330.7 | 824.276 | 824.28 | 824.28 |  | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 824.28 | 0 | 0 | 7573.2 | 0 | 9933.2 | 0 | 0.024 | 0 |  | 18330.7 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
федеральный бюджет | 2948.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 1965.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2948.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б и улицы Молодежная, д. 2 | 12746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с МК от 28.07.2017 №0187300013717000106-0070611-01 ООО "Дорстройсервис" ведутся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: улица Дружбы Народов, д12, 12/1,12а,12б. Работы по благоустройству закончены, ООО "Дорстройсервис" готовит исполнительную документацию. | 12746.7 | 0 | 0 | 0
всего | 12746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12746.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4190.5 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 4190.5 | [6 empty] | 4190.5 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7573.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 7573.2 | [6 empty] | 7573.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 983 | [6 empty] | 983 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. Строительство объекта "Зона отдыха Метелица в городе Когалыме" | 21104.2 | 824.276 | 824.28 | 824.28 | 3.9058 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 824.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20279.9 | 0 | 0.024 | 0 | 1. 11.05.2017 заключен МК №0187300013717000059 на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 824,28 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 30.06.2017. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. 22.09.2017 заключен МК №0187300013717000117 на строительство объекта, срок окончания выполнения работ 30.10.2017. | 21104.2 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
всего | 21104.2 | 824.276 | 824.28 | 824.28 | 3.9058 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.276 | 0 | 0 | 824.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20279.9 | 0 | 0.024 | 0 |  | 21104.2 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
бюджет автономного округа | 8380.9 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 8380.9 |  |  |  |  | 8380.9 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10757.5 | 824.276 | 824.28 | 824.28 |  | 100.0005 | [12 empty] | 824.276 |  |  | 824.28 |  |  |  |  | 9933.2 |  | 0.024 |  |  | 10757.5 | 824.276 | 824.28 | -0.00404
федеральный бюджет | 1965.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 1965.8 |  |  |  |  | 1965.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 201944.4005 | 125797.5954 | 106177.78 | 108167.1 | 53.5628 | 85.985 | 11344.111 | 9766.99 | 11919.4066 | 9583.96 | 9090.1191 | 10219.66 | 16534.5101 | 8912.66 | 17091.6476 | 15829.17 | 9723.6793 | 9710.9 | 15068.4358 | 10762.92 | 14703.3988 | 10016.59 | 26344.8871 | 24944.25 | 31782.1756 | 0 | 28569.2921 | 0 | 9772.7374 | 0 |  | 201944.4005 | 131820.1954 | 109747.1 | 17630.4954
бюджет автономного округа | 13566.5 | 995.1 | 992.29 | 992.29 | 7.3143 | 99.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 992.29 | 4190.5 | 0 | 8380.9 | 0 | 0 | 0 |  | 13566.5 | 995.1 | 992.29 | 2.81
бюджет города Когалыма | 161913.0488 | 101481.0997 | 89864.09 | 91853.41 | 56.7301 | 90.5128 | 11344.111 | 9766.99 | 11919.4066 | 9583.96 | 9090.1191 | 10219.66 | 12484.5101 | 8912.66 | 15341.6476 | 10329.17 | 9723.6793 | 9710.9 | 15068.4358 | 10762.92 | 7703.3988 | 10016.59 | 14828.3914 | 14130.56 | 26608.6756 | 0 | 18222.5921 | 0 | 9578.0814 | 0 |  | 161913.0488 | 107503.6997 | 93433.41 | 9627.6897
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2948.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 1965.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2948.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 23516.0517 | 23321.3957 | 15321.4 | 15321.4 | 65.1529 | 65.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 1750 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10521.3957 | 9821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.656 | 0 |  | 23516.0517 | 23321.3957 | 15321.4 | 7999.9957
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Е.В.Епифанова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-792
Note on B109: Гуляева Наталья Алексеевна: 4 541,29
Note on X109: Гуляева Наталья Алексеевна: 0,02
Note on AD109: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 555,29