## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма@
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## ноябрь (без остатков)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» на 30.11.2016
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18529.6 | 17070.04 | 15493.56 | 15493.56 | 83.6152 | 90.7646 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 17070.04 | 15493.56 | 15493.56 | 83.6152 | 90.7646 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0 | Документы за октябрь 2016 года представлены получателем субсидии не в полном объеме.
всего | 18529.6 | 17070.04 | 15493.56 | 15493.56 | 83.6152 | 90.7646 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 17070.04 | 15493.56 | 15493.56 | 83.6152 | 90.7646 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 |  | 1459.56
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 241246.291 | 200509.3398 | 195915.15 | 195915.15 | 81.2096 | 97.7087 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 10581.45 | 10781.81 | 51354.0934 | 51291.83 | 46536.4392 | 49137.98 | 26159.2023 | 26005.24 | 6273.9949 | 5637.46 | 5829.6 | 6510.43 | 40736.9511 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 138541.901 | 106276.4698 | 106053.47 | 106053.47 | 76.5497 | 99.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 39956.6122 | 40054.92 | 21727.2093 | 21423.41 | 826.8649 | 907.66 | 0 | 0 | 32265.4311 | 0
всего | 138541.901 | 106276.4698 | 106053.47 | 106053.47 | 76.5497 | 99.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 39956.6122 | 40054.92 | 21727.2093 | 21423.41 | 826.8649 | 907.66 | 0 | 0 | 32265.4311 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7104.701 | 7104.591 | 6881.59 | 6881.59 | 96.8597 | 96.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 1598.3044 | 1500 | 2017.4844 | 2115.79 | 1374.9773 | 1071.18 | 724.5849 | 805.38 | 0 | 0 | 0.11 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 15676.6789 | 15676.68 | 15676.68 | 32.6993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7022 | 87889.7022 | 87889.7 | 87889.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38573.749 | 38573.75 | 21423.4093 | 21423.41 | 107.6649 | 107.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 3 муниципальных контракта: 1) №0187300013716000006 от 23.03.2016. Стоимость контракта 66356,72 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата проведена в полном объеме. 2) №0187300013716000061 от 26.05.2016. Стоимость контракта 21425,31 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата проведена в полном объеме. 3) №0187300013716000113 от 21.09.2016. Стоимость контракта 107,67 тыс.руб. срок окончания выполнения работ 09.10.2016, работы выполнены и оплачены в полном объеме. В рамках данного мероприятия на отчетную дату отремонтировано 60 252,6 кв.м. асфальтобетонного покрытия.
всего | 87889.7022 | 87889.7022 | 87889.7 | 87889.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38573.749 | 38573.75 | 21423.4093 | 21423.41 | 107.6649 | 107.66 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | [12 empty] | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28
бюджет города Когалыма | 4394.5022 | 4394.5022 | 4394.5 | 4394.5 | 99.9999 | 99.9999 | [10 empty] | 1389.24 | 1389.24 |  | 0 | 1928.7 | 1928.7 | 1071.1773 | 1071.18 | 5.3849 | 5.38
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на обследование и диагностику моста через реку Ингу-Ягун на сумму 1500,00 руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 15.08.2016 объявлен открытый конкурс на выполнение работ по обследованию, диагностике и испытанию мостов, расположенных на территории г.Когалыма (мост через р.Ингу-Ягун, проспект Нефтяников и мост через р.Кирил-Высь-Ягун, дорога наТК "Миллениум") на сумму 1022,38т.р. По итогам конкурса с ООО "Дорсиб" заключен муниципальный контракт на сумму 800 тыс.руб. Работы выполнены. На основании письма от 18.11.2016 №29-Исх-620, согласованного главой города Когалыма, экономии в сумме 100,0т.р. будет перераспределена на мероприятие по изготовлению информационных табличек для остановочных павильонов города Когалыма.
всего | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | [12 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 303.8 |  | 719.2 | 800
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 187.0988 | 187.0888 | 187.09 | 187.09 | 99.9953 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 187.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №08/2016 от 08.07.2016 на сумму 88,78 тыс.руб., срок окончания оказания услуг 20.08.2016; контракт исполнен в полном объеме; 2) №09/2016 от 08.07.2016 на сумму 98,30 тыс.руб., срок окончания - 20.08.2016; контракт исполнен в полном объеме.
всего | 187.0988 | 187.0888 | 187.09 | 187.09 | 99.9953 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 187.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 187.0988 | 187.0888 | 187.09 | 187.09 | [14 empty] | 98.3044 |  | 88.7844 | 187.09 | [6 empty] | 0.01
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Ведется процедура заключения контракта на субаренду земельного участка
всего | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 47942 | 15676.6789 | 15676.68 | 15676.68 | 32.6993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 0 | Заключен контракт №16ДО421 от 29.06.2016, функции заказчика переданы 22.07.2016, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение работ. Срок окончания контракта 31.12.2016. Средства будут освоены в полном объеме в декабре.
всего | 47942 | 15676.6789 | 15676.68 | 15676.68 | 32.6993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 15676.6789 | 15676.68 | 15676.68 | 32.6993 | 100 | [12 empty] | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | [6 empty] | 32265.3211
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102704.39 | 94232.87 | 89861.68 | 89861.68 | 87.4955 | 95.3613 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.21 | 9392.57 | 8977.55 | 9013.59 | 6579.827 | 9083.06 | 4431.993 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.6 | 6510.43 | 8471.52 | 0
всего | 102704.39 | 94232.87 | 89861.68 | 89861.68 | 87.4955 | 95.3613 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.21 | 9392.57 | 8977.55 | 9013.59 | 6579.827 | 9083.06 | 4431.993 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.6 | 6510.43 | 8471.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102704.39 | 94232.87 | 89861.68 | 89861.68 | 87.4955 | 95.3613 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.21 | 9392.57 | 8977.55 | 9013.59 | 6579.827 | 9083.06 | 4431.993 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.6 | 6510.43 | 8471.52 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97435.6 | 89292.35 | 86571.71 | 86571.71 | 88.8502 | 96.9531 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25 | 0 | Отклонение от плана составляет 2 720,64 тыс.руб. в том числе: 1. 43,05 тыс. руб. - за счет оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2. 433,05 тыс.руб. - оплата по тепл., эл.энергии проведена по фактически выставленным счетам; 3. 81,48 тыс.руб. по прочим работам и услугам (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; 4. 1 647,6 тыс.руб. оплата по топливу проведена по фактически выставленному счету, также приобретение запасных частей находиться на стадии определения победителя. 5. 65,00 тыс.руб. по прочему техническому обслуживанию, заключен контракт проведения испытаний и измерений сопротивления изоляции стационарного электрооборудования электропроводки аварийного и рабочее освещения, находится на стадии исполнения 6. 1,8 тыс.руб. за счет услуги связи согласно данным учета телефонных соединений, фактические расходы сложились меньше, чем было запланированно. 7. 448,66 тыс.руб. оплаты труда гражданского персонала, т.к. вакантны 4 шт.ед. (водитель а/м-4 ед.), сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), а также за счет больничных листов | 2720.64
всего | 97435.6 | 89292.35 | 86571.71 | 86571.71 | 88.8502 | 96.9531 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97435.6 | 89292.35 | 86571.71 | 86571.71 | 88.8502 | 96.9531 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.19 | 3243.81 | 1600.79 | 1600.79 | 45.1921 | 49.3491 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 235.15 | 298.28 | 0 | 298.28 | 286.65 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 817.99 | 298.38 | 0 | Рассмотрение искового заявления МКУ "УЖКХ г.Когалыма" в Арбитражном суде ХМАО-Югры о расторжении муниципального контракта с ООО "Квадрат" в связи с неисполнением обязательств по ТО светофорных объектов назначено на 06.11.2016. По рассмотренным исковым заявлениям ООО "Квадрат"о взыскании задолженности за услуги по МК, оказанные в марте, апреле и мае 2016 года, из Арбитражного суда ХМАО-Югры поступили исполнительные листы на общую сумму 793,2т.р. Исполнительные листы удовлетворены. 15.11.2016 вынесено определение об утверждении мирового соглашения о расторжении муниципального контркта с 08.11.2016. | 1643.02
всего | 3542.19 | 3243.81 | 1600.79 | 1600.79 | 45.1921 | 49.3491 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 235.15 | 298.28 | 0 | 298.28 | 286.65 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 817.99 | 298.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3542.19 | 3243.81 | 1600.79 | 1600.79 | 45.1921 | 49.3491 | 261 | 261 | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 | 235.15 | 298.28 |  | 298.28 | 286.65 | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 | 817.99 | 298.38
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 322.51 | 315.06 | 315.06 | 89.4041 | 97.69 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89 | 0 | Оплата проведена согласно фактически представленному счету-фактуре за отчетный период (тариф за электроэнергию по факту ниже запланированного)
всего | 352.4 | 322.51 | 315.06 | 315.06 | 89.4041 | 97.69 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 352.4 | 322.51 | 315.06 | 315.06 | 89.4041 | 97.69 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.117 | 1374.12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен аукцион на выполнение мероприятия. По результатам проведённого аукциона в электронной форме заключен МК на выполнение работ по модернизации и обустройству светофорных объектов города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 1374,12т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.117 | 1374.12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | [14 empty] | 1374.117 | 1374.12 | 0.083
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 259775.891 | 217579.3798 | 211408.71 | 211408.71 | 81.3812 | 97.1639 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 9840.53 | 11717.41 | 10541.06 | 12868.72 | 14111.48 | 12240.85 | 12441.17 | 52975.3334 | 52911.36 | 48211.2092 | 50814.3 | 27832.2623 | 27678.46 | 7879.8549 | 7243.32 | 7406.04 | 6510.43 | 42196.5111 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128338.691 | 118407.501 | 112236.83 | 112236.83 | 87.4536 | 94.7886 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 9840.53 | 11717.41 | 10541.06 | 12868.72 | 14111.48 | 12240.85 | 12441.17 | 12197.0944 | 12133.12 | 10272.0814 | 12875.17 | 7480.0303 | 7326.23 | 7777.5749 | 7141.04 | 7406.04 | 6510.43 | 9931.19 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 47942 | 15676.6789 | 15676.68 | 15676.68 | 32.6993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790