## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________М.А.Рудиков
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2017 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2016 год
тыс.рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 13 | 25 | 14
1.1. | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| всего | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 61837.6 | 4365.42 |  | 9831.85 |  | 6352.77 |  | 4792.41 |  | 6861.08 |  | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2. | 1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| всего | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| всего | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 17059.4 | 2296.72 |  | 1966.64 |  | 1568.02 |  | 1167.39 |  | 939.09 |  | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1784 |  | 1893.4 |  | 2086.1
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2.2. | 1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| всего | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 16885.1 | 1214.57 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3. | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| всего | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| всего | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 2229.3 | 184.92 |  | 185.85 |  | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  | 185.88
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.2. | 1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| всего | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1138.5 | 99.61 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.3. | 1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| всего | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 922 | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 110.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.4. | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подразделу 1 | 0
0
0
| всего | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 6302.9 | [14 empty] | 6302.9
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.5. | 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| всего | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 24818.2 | 4099.93 |  | 2355.94 |  | 1566.59 |  | 2489.87 |  | 1890.59 |  | 1978.95 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 996.39 |  | 1881.08 |  | 842.06 |  | 2086.05
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6. | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1603.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | 1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 370.8 | [14 empty] | 370.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.2. | 1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 100 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.3. | 1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | [14 empty] | 594
| бюджет города Когалыма | 842.6 | [14 empty] | 842.6
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.4. | 1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 358.8 | [14 empty] | 358.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Всего по программе, в том числе | 133459.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15968.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132865.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15374.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
ответственный исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ Е.Ю.Шмытова
тел. 8(34667)93-792
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2016-01-11
***** Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»

## 2017
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2017 год
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
всего | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 | 0 | 5728.78 | 0 | 4514.25 | 0 | 5441 | 0 | 8481.35 | 0 | 4878.76 | 0 | 5389.21 | 0 | 2854.55 | 0 | 2540.69 | 0 | 2908.53 | 0 | 3371.15 | 0 | 4297.19 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53889.7 | 49592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.24 |  | 5728.78 |  | 4514.25 |  | 5441 |  | 8481.35 |  | 4878.76 |  | 5389.21 |  | 2854.55 |  | 2540.69 |  | 2908.53 |  | 3371.15 |  | 4297.19
остатки прошлых лет (2015 год)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
всего | 35705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 37.3777 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33705.6 | 30258.15 | 11863.04 | 13345.92 | 39.5956 | 44.1069 | 3536.82 | 0 | 3295.64 | 0 | 2957.85 | 1482.88 | 2581 | 1482.88 | 2366.24 | 1482.88 | 1946.02 | 1482.88 | 1822.55 | 1482.88 | 2436.12 | 2965.76 | 4887.09 | 2965.76 | 3162.9 | 1482.88 | 3265.92 | 0 | 3447.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
всего | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 | 0 | 1812.76 | 0 | 1474.97 | 0 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1964.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15969.3 | 14004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.23 |  | 1812.76 |  | 1474.97 |  | 1098.12 |  | 883.36 |  | 463.14 |  | 339.67 |  | 953.24 |  | 1404.21 |  | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 1964.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
всего | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 0 | 1482.91 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17736.3 | 16253.39 | 11863.04 | 11863.04 | 66.8857 | 72.9881 | 1424.59 |  | 1482.88 |  | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 | 1482.88 |  | 1482.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.88 | 2000 | 1482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 2965.76 | 2965.76 | 148.288 | 148.288 | [15 empty] | 1482.88 | 2000 | 1482.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
всего | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3943.2 | 3610.49 | 3403.6 | 3403.6 | 86.3157 | 94.2698 | 283.72 | 76.83 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.68 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.67 | 332.71
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
всего | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 | 0 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828 | 1672.04 | 1559.6 | 1559.6 | 85.3173 | 93.2753 | 112.44 |  | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
всего | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 | 0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 1093.32 | 998.87 | 998.87 | 83.7135 | 91.3612 | 94.45 |  | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
всего | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 845.13 | 845.13 | 845.13 | 91.6627 | 100 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
всего | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 | 0 | 2107.58 | 0 | 961.42 | 0 | 2502.55 | 0 | 2228.21 | 0 | 1887.73 | 0 | 3365.45 | 0 | 1391.98 | 0 | 862.98 | 0 | 2053.94 | 0 | 940.27 | 0 | 881.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23653.3 | 22771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.63 |  | 2107.58 |  | 961.42 |  | 2502.55 |  | 2228.21 |  | 1887.73 |  | 3365.45 |  | 1391.98 |  | 862.98 |  | 2053.94 |  | 940.27 |  | 881.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3492.7 | 1812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 2964.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2497.6 | 817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 1969.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 995.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 1580 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1580
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 4869 | 0 | 655.85 | 655.85 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | [23 empty] | 655.85
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1246.3 | 1246.3 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1246.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3622.7 | 3622.7 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3622.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Всего по программе, в том числе | 127553.5 | 110045.59 | 15922.49 | 17405.37 | 13.6455 | 15.8165 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 18457.33 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 988.52 | 8958.91 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 995.1 | 655.85 | 655.85 | 65.9079 | 65.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119689.4 | 109050.49 | 15266.64 | 16749.52 | 13.9942 | 15.3594 | 11774.41 | 76.83 | 11464.68 | 332.68 | 8766.2 | 1815.56 | 10957.23 | 1815.56 | 13408.48 | 1815.56 | 9403.99 | 1815.56 | 10944.89 | 1815.56 | 7046.33 | 3298.44 | 17462.23 | 3298.43 | 8461.04 | 1815.55 | 7910.01 | 332.67 | 8958.91 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2016-12-19
Note on AD85: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941

## март
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" за март 2017 года
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.03.2017 | Профинансировано на 31.03.2017 | Кассовый расход на 31.03.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 55244.9 | 13422.822 | 9884.52 | 9884.52 | 17.8922 | 73.6397 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6442.333 | 0 | 8477.058 | 0 | 4915.085 | 0 | 5384.913 | 0 | 3421.066 | 0 | 2577.014 | 0 | 2904.229 | 0 | 3366.854 | 0 | 4333.526 | 0 | Отклонение от плана составляет 3538,31 тыс.руб. в том числе: 1. 1114, 81 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 3,37 тыс. руб. - Неиспользование субсидий возникло в связи с непредоставлением авансовых отчетов 3. 497,81 тыс. руб. - Неиспользование субсидий возникло по статье начисления на оплату труда в связи с уплатой страховых взносов за март 2017 в апреле 2017 4. 27,88 тыс. руб. - Неисполнение субсидии возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму,чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 39,98 тыс. руб. - Неисполнение субсидий возникло в связи с оплатой за фактические объемы потребления коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 111,46 тыс. руб. - Неиспользование субсидий возникло в связи с уплатой налогов в апреле 2017 г. 7. 254,19 тыс. руб. - Неиспользование субсидий возникло в связи оплатой в апреле месяце 8. 89,59 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье расходов прочие услуги: 1. по страхованию автотранспорта, т.к. техника находится на ремонте; 2. по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно-информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; 3. по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов. 9. 1 399,22 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению, согласно выставленного счета. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материалов - документация находится в стадии разработки
всего | 55244.9 | 13422.822 | 9884.52 | 9884.52 | 17.8922 | 73.6397 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6442.333 | 0 | 8477.058 | 0 | 4915.085 | 0 | 5384.913 | 0 | 3421.066 | 0 | 2577.014 | 0 | 2904.229 | 0 | 3366.854 | 0 | 4333.526 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55244.9 | 13422.822 | 9884.52 | 9884.52 | 17.8922 | 73.6397 | 2913.426 | 1626.49 | 5812.68 | 3387.98 | 4696.716 | 4870.05 | 6442.333 |  | 8477.058 |  | 4915.085 |  | 5384.913 |  | 3421.066 |  | 2577.014 |  | 2904.229 |  | 3366.854 |  | 4333.526
остатки прошлых лет (2015 год) |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 36465.5954 | 10195.4015 | 10186.62 | 10186.62 | 27.9349 | 99.9139 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2581 | 0 | 2366.24 | 0 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3802.3529 | 0
всего | 36465.5954 | 10195.4015 | 10186.62 | 10186.62 | 27.9349 | 99.9139 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2581 | 0 | 2366.24 | 0 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3802.3529 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34465.5954 | 10195.4015 | 10186.62 | 10186.62 | 29.5559 | 99.9139 | 3536.82 | 3200.65 | 3572.343 | 3907.91 | 3086.2385 | 3078.06 | 2581 | 0 | 2366.24 | 0 | 1946.02 | 0 | 1822.55 | 0 | 2436.12 | 0 | 4887.09 | 0 | 3162.9 | 0 | 3265.921 | 0 | 3802.3529
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15969.3002 | 5805.0515 | 5805.05 | 5805.05 | 36.3513 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1559.4487 | 0
всего | 15969.3002 | 5805.0515 | 5805.05 | 5805.05 | 36.3513 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1098.12 | 0 | 883.36 | 0 | 463.14 | 0 | 339.67 | 0 | 953.24 | 0 | 1404.21 | 0 | 1680.02 | 0 | 1783.04 | 0 | 1559.4487 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15969.3002 | 5805.0515 | 5805.05 | 5805.05 | 36.3513 | 100 | 2112.23 | 1776.06 | 2089.463 | 2425.63 | 1603.3585 | 1603.36 | 1098.12 |  | 883.36 |  | 463.14 |  | 339.67 |  | 953.24 |  | 1404.21 |  | 1680.02 |  | 1783.04 |  | 1559.4487
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18496.2952 | 4390.35 | 4381.57 | 4381.57 | 23.6889 | 99.8 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.881 | 0 | 2242.9042 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен МК от 02.01.2017 №0187300013716000214-0070611-01 на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым"
всего | 18496.2952 | 4390.35 | 4381.57 | 4381.57 | 23.6889 | 99.8 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.88 | 0 | 1482.881 | 0 | 2242.9042 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18496.2952 | 4390.35 | 4381.57 | 4381.57 | 23.6889 | 99.8 | 1424.59 | 1424.59 | 1482.88 | 1482.28 | 1482.88 | 1474.7 | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.88 |  | 1482.881 |  | 2242.9042
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3943.2008 | 981.1018 | 759.64 | 759.64 | 19.2646 | 77.4272 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0138 | 603.85 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742 | 0
всего | 3943.2008 | 981.1018 | 759.64 | 759.64 | 19.2646 | 77.4272 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0138 | 603.85 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3943.2008 | 981.1018 | 759.64 | 759.64 | 19.2646 | 77.4272 | 303.1822 | 155.79 | 346.9058 | 0 | 331.0138 | 603.85 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 331.0138 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 324.8674 | 0 | 338.5742
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828.0008 | 422.6959 | 422.7 | 422.7 | 23.1236 | 100.001 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.128 | 310.26 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 164.2811 | 0
всего | 1828.0008 | 422.6959 | 422.7 | 422.7 | 23.1236 | 100.001 | 112.44 | 112.44 | 155.128 | 0 | 155.128 | 310.26 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 155.128 | 0 | 164.2811 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.0008 | 422.6959 | 422.7 | 422.7 | 23.1236 | 100.001 | 112.44 | 112.44 | 155.128 |  | 155.128 | 310.26 | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 155.128 |  | 164.2811
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1193.2 | 324.8408 | 207.86 | 207.86 | 17.4204 | 63.9883 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг ниже планового.
всего | 1193.2 | 324.8408 | 207.86 | 207.86 | 17.4204 | 63.9883 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 | 0 | 95.982 | 189.1 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 95.982 | 0 | 100.5032 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1193.2 | 324.8408 | 207.86 | 207.86 | 17.4204 | 63.9883 | 116.9848 | 18.76 | 111.874 |  | 95.982 | 189.1 | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 95.982 |  | 100.5032
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 233.5651 | 129.08 | 129.08 | 14 | 55.2651 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0 | Оплата за оказанные услуги проводится по фактически предоставленным документам. Фактический показатель количества оказанных услуг ниже планового.
всего | 922 | 233.5651 | 129.08 | 129.08 | 14 | 55.2651 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 79.9039 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7574 | 0 | 73.7899 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 233.5651 | 129.08 | 129.08 | 14 | 55.2651 | 73.7574 | 24.59 | 79.9039 |  | 79.9039 | 104.49 | 79.9039 |  | 79.9039 |  | 79.9039 |  | 79.9039 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7574 |  | 73.7899
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 25145.1994 | 9012.0924 | 8739.83 | 8739.83 | 34.7574 | 96.9789 | 5098.5932 | 4784.06 | 2463.1913 | 2288.07 | 1450.3079 | 1667.7 | 2502.55 | 0 | 2495.4196 | 0 | 1887.73 | 0 | 3319.1463 | 0 | 1320.7674 | 0 | 862.9767 | 0 | 1922.6827 | 0 | 940.2703 | 0 | 881.564 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 272,26 т.р. обусловлено следующими причинами: 150,61т.р. по статье "Заработная плата" и "Отчисления от ФЗП" в связи с увольнением работника (единовременная выплата к отпуску не произведена); 22,76т.р. по оплате за услуги связи (договор на оказание услуг сотовой связи находится на подписании МТС); 73,78т.р. - отсутствием предложений по участию в конференции и суммой выставленных счетов Медиа-холдинг за трансляцию новостных сюжетов ниже планируемой), 9,5т.р. - оплата за обучающий семинар в области ЖКК будет произведена в апреле после подписания договора.
всего | 25145.1994 | 9012.0924 | 8739.83 | 8739.83 | 34.7574 | 96.9789 | 5098.5932 | 4784.06 | 2463.1913 | 2288.07 | 1450.3079 | 1667.7 | 2502.55 | 0 | 2495.4196 | 0 | 1887.73 | 0 | 3319.1463 | 0 | 1320.7674 | 0 | 862.9767 | 0 | 1922.6827 | 0 | 940.2703 | 0 | 881.564 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25145.1994 | 9012.0924 | 8739.83 | 8739.83 | 34.7574 | 96.9789 | 5098.5932 | 4784.06 | 2463.1913 | 2288.07 | 1450.3079 | 1667.7 | 2502.55 |  | 2495.4196 |  | 1887.73 |  | 3319.1463 |  | 1320.7674 |  | 862.9767 |  | 1922.6827 |  | 940.2703 |  | 881.564
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 16308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 4814.8 | 0 | 3 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0
всего | 16308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 4814.8 | 0 | 3 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12618.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 2921.1 | 0 | 31 | 0 | 2069.7 | 0 | 3 | 0 | 7134.7905 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2694.7095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 194.7095 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 995.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 12815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 1849.9 | 0 | 0 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0
всего | 12815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.1 | 0 | 0 | 0 | 1849.9 | 0 | 0 | 0 | 7329.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 10120.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2886.1 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | 7134.7905
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2694.7095 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 750 | [9 empty] | 1750 |  |  |  | 194.7095
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1580
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.9. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 28595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 6769 | 0 | 11526.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0
всего | 28595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 6769 | 0 | 11526.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069 | 0 | 11526.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 16131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 16131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 6131
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 7000
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 2246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1246.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1246.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | [9 empty] | 700
1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3622.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3622.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.7. Оборудование площадок для выгула собак | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.8. Строительство объекта "Сквер влюбленных в городе Когалыме" | 2052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график закупок, а также подготовка документации на заключение муниципальных контрактов
всего | 2052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.04247 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2052.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 2052.7575 |  |  |  | 0.04247
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7.9. Строительство объекта "Зона отдыха Метелица в городе Когалыме" | 3342.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.8164 | 0 | 0 | 0 | 0.08361 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график закупок, а также подготовка документации на заключение муниципальных контрактов
всего | 3342.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.8164 | 0 | 0 | 0 | 0.08361 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3342.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 3342.8164 |  |  |  | 0.08361
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Всего по программе, в том числе | 167702.7956 | 33611.4177 | 29570.61 | 29570.61 | 17.6327 | 87.9779 | 11852.0214 | 9766.99 | 12195.1201 | 9583.96 | 9564.2763 | 10219.66 | 16006.8968 | 0 | 13669.7314 | 0 | 9438.6488 | 0 | 13778.7231 | 0 | 14533.8208 | 0 | 22235.7481 | 0 | 19844.253 | 0 | 15227.4127 | 0 | 9356.1432 | 0
бюджет автономного округа | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 139548.286 | 33611.4177 | 29570.61 | 29570.61 | 21.1902 | 87.9779 | 11852.0214 | 9766.99 | 12195.1201 | 9583.96 | 9564.2763 | 10219.66 | 11956.8968 | 0 | 13669.7314 | 0 | 9438.6488 | 0 | 13778.7231 | 0 | 7533.8208 | 0 | 18790.6481 | 0 | 19844.253 | 0 | 15032.7031 | 0 | 9356.1432 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 13694.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 194.7095 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [15 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2017-02-04
Note on AD85: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941