## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________М.А.Рудиков
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
на 2017 год
г. Когалым
2014 год

## 2016 (hidden)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## 2017
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2017 год
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
всего | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 |  | 1683.95 |  | 1520.99 |  | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 187840.2 | 173629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 27752.29 | 0 | 61328.49 | 0 | 6976.89 | 0 | 11317.1 | 0 | 8770.2 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 80542.6 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 80542.6 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9195.8 | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 75101.9 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов на территории города Когалыма (9) | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.4
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Капитальный ремонт путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма (9) | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
всего | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 |  | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 4851.19 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42 | 0
всего | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 | 0 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 4851.19 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 |  | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 4851.19 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
всего | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.56 |  | 335.56 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
всего | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 |  | 32.42 |  | 34.45 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 206505.2 | 190664.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.91 | 0 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 29261.66 | 0 | 62835.82 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135158.4 | 119317.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.91 | 0 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 7858.16 | 0 | 12892.52 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790

## январь (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за январь 2017 года
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.01.2017 | Профинансировано на 31.01.2017 | Кассовый расход на 31.01.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклоненийфакта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0 | По результатам запроса котировок заключены муниципальные контракты от 10.01.2017 с ИП Шахбазовым Ф.Т. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом на городских маршртах №1А, 2 и 3 с 10.01.2017 по 31.01.2017 на общую сумму 891,3т.р., а также договора на общую сумму 792,6 т.р. на осуществление пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам в январе 2017 года. В связи с тем, что эл.аукционы, объявленные в 2016 году, признаны несостоявшимися, проводятся процедуры определения поставщика способом запроса предложений.
всего | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 |  | 1520.99 |  | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 187840.202 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 2.2518 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 28247.882 | 0 | 61328.49 | 0 | 6976.89 | 0 | 11317.1 | 0 | 8770.2 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.4
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" (9) | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
всего | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0 | Отклонение от плана составляет 2327,31 тыс.руб. в том числе: 1. 686,48 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 20,63 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло в связи с предоставлением счетов на оплату в феврале месяце. 3. 115,04 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов прочие услуги: 1. по страхованию автотранспорта, т.к. техника находится на ремонте; 2. по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; 3. по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов. 4. 387,58 тыс.руб - неиспользование субсидий возникло в связи оплатой в марте месяце 7. 561,12 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению, согласно выставленного счета. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материалов - документация находится в стадии разработки.
всего | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 5346.782 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0 | В связи с расторжением муниципального контракта с ООО "Квадрат" 18.11.2016 и подачей исковых заявлений ООО "Квадрат" в Арбитражный суд ХМАО-Югры оплата за выполненные работы будет осуществляться на основании исполнительных листов в рамках МП "Содержание городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме". По результатам электронного аукциона заключен МК от 02.01.2017 №0187300013716000214-0070611-01 на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым"
всего | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.56 |  | 335.56 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0 | С АО "ТЭК" заключен контракт №ЭС-19/К/1229 энергоснабжения от 27.12.2016 на сумму 416,131т.р. на энергоснабжение для светофорных объектов в 2017 году. Неполное освоение денежных средств в январе обусловлено непредставлением АО "ТЭК" в январе счёта на предоплату за электроэнергию.
всего | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 |  | 34.45 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 206505.202 | 7878.32 | 5737.98 | 5737.98 | 2.7786 | 72.8325 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 29757.252 | 0 | 62835.82 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135158.402 | 7878.32 | 5737.98 | 5737.98 | 4.2454 | 72.8325 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 8353.752 | 0 | 12892.52 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790

## февраль (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за февраль 2017 года
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 28.02.2017 | Профинансировано на 28.02.2017 | Кассовый расход на 28.02.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклоненийфакта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 3192.08 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 47.246 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 3192.08 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 47.246 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0 | В связи с несвоевременным предоставлением отчётной информации ИП Шахбазовым Ф.Т. по организации пассажирских перевозок, перечисление субсидии за оказанные услуги в феврале не производилось.
всего | 18665 | 3192.08 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 47.246 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 3192.08 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 47.246 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 |  | 1520.99 |  | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 187840.202 | 17688.54 | 14272.73 | 14272.73 | 7.5983 | 80.6891 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 28247.882 | 0 | 61328.49 | 0 | 6976.89 | 0 | 11317.1 | 0 | 8770.2 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорог размещен, извещение о проведении электронного аукциона 0187300013717000017 от 28.02.2017, дата проведения аукциона в электронной фрме - 23.03.2017
всего | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ для ремонта объекта размещен, извещение о проведении электронного аукциона 0187300013717000018 от 28.02.2017, дата проведения аукциона в электронной фрме - 13.03.2017
всего | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.4
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" (9) | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | В связи с некорректной работой Единой информационной системы в сфере закупок, электронный аукцион планируется к размещению в марте 2017 года
всего | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 107297.602 | 17688.54 | 14272.73 | 14272.73 | 13.302 | 80.6891 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
всего | 107297.602 | 17688.54 | 14272.73 | 14272.73 | 13.302 | 80.6891 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 107297.602 | 17688.54 | 14272.73 | 14272.73 | 13.302 | 80.6891 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.602 | 16989.73 | 13874.33 | 13874.33 | 13.7618 | 81.663 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0 | Отклонение от плана составляет 3115,4 тыс.руб. в том числе: 1. 336,45тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 16,26 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных мину связи 3. 40,33 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло в связи с предоставлением счетов на оплату в марте месяце. 4. 54,72 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов прочие услуги: 1. по страхованию автотранспорта, т.к. техника находится на ремонте; 2. по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; 3. по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов. 5. 256,4тыс.руб - неисполнение субсидий возниклов связи с оплатой марте месяце 6. 2411,24тыс.руб - неисполнение по статье расходов приобретениеобъясняется ием, что на проведение торгов документация находится в стадии разработки.
всего | 100817.602 | 16989.73 | 13874.33 | 13874.33 | 13.7618 | 81.663 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.602 | 16989.73 | 13874.33 | 13874.33 | 13.7618 | 81.663 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 5346.782 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.6 | 633.85 | 337.89 | 337.89 | 8.4693 | 53.3076 | 298.28 | 0 | 335.57 | 337.89 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0 | В связи с расторжением муниципального контракта с ООО "Квадрат" 18.11.2016 и подачей исковых заявлений ООО "Квадрат" в Арбитражный суд ХМАО-Югры оплата за выполненные работы будет осуществляться на основании исполнительных листов в рамках МП "Содержание городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме". По результатам электронного аукциона заключен МК от 02.01.2017 №0187300013716000214-0070611-01 на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым"
всего | 3989.6 | 633.85 | 337.89 | 337.89 | 8.4693 | 53.3076 | 298.28 | 0 | 335.57 | 337.89 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.6 | 633.85 | 337.89 | 337.89 | 8.4693 | 53.3076 | 298.28 |  | 335.57 | 337.89 | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.56 |  | 335.56 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 64.96 | 60.51 | 60.51 | 14.5983 | 93.1496 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0 | С АО "ТЭК" заключен контракт №ЭС-19/К/1229 энергоснабжения от 27.12.2016 на сумму 416,131т.р. на энергоснабжение для светофорных объектов в 2017 году. Неполное освоение денежных средств в январе обусловлено непредставлением АО "ТЭК" в январе счёта на предоплату за электроэнергию.
всего | 414.5 | 64.96 | 60.51 | 60.51 | 14.5983 | 93.1496 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 64.96 | 60.51 | 60.51 | 14.5983 | 93.1496 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 206505.202 | 20880.62 | 15780.86 | 15780.86 | 7.6419 | 75.5766 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 10042.88 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 29757.252 | 0 | 62835.82 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135158.402 | 20880.62 | 15780.86 | 15780.86 | 11.6758 | 75.5766 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 10042.88 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 8353.752 | 0 | 12892.52 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790

## март (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за март 2017 года
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.03.2017 | Профинансировано на 31.03.2017 | Кассовый расход на 31.03.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклоненийфакта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 4713.07 | 1867.02 | 1867.02 | 10.0028 | 39.6137 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 4713.07 | 1867.02 | 1867.02 | 10.0028 | 39.6137 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0 | В связи с длительной проверкой предоставленной отчётной информации по организации пассажирских перевозок, перечисление денежных средств за оказанные услуги произведено частично за январь 2017 года.
всего | 18665 | 4713.07 | 1867.02 | 1867.02 | 10.0028 | 39.6137 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 4713.07 | 1867.02 | 1867.02 | 10.0028 | 39.6137 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 |  | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 295442.704 | 56830.652 | 24472.3 | 24472.3 | 8.2833 | 43.0618 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 39142.112 | 10199.57 | 17194.594 | 0 | 8945.64 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.143 | 0 | 48888.055 | 0 | 112474.6098 | 0 | 13276.6202 | 0 | 11310.29 | 0 | 8763.6329 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 183945.1 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43176.99 | 0 | 105553.2418 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
всего | 183945.1 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43176.99 | 0 | 105553.2418 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1126.5 | 0 | 7433.6318 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 98319 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646.99 | 0 | 48176.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ранее размещенный электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорог размещен, извещение о проведении электронного аукциона 0187300013717000017 от 28.02.2017, отменен в связи с изменением перечня дорог, подлежащих ремонту по согласованию с главой города Когалыма. Ведется подготовка новой аукционной документации.
всего | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В пределах выделенного объема средств ведется процедура заключения муниципального контракта на субаренду земельного участка для проведения реконструкции участка автомобильной дороги по ул.Др.Народов со строительством кольцевых развязок.
всего | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график-закупок, а также подготовка документации на заключение муниципальных контрактов.
всего | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 315 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 315
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для ремонта объекта 0187300013717000018 на сумму 828,14 тыс.руб. Срок выполнения работ 26.05.2017.
всего | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" (9) | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | Извещение о проведении электронного аукциона 0187300013717000028 от 13.03.2017. Дата проведения аукциона - 03.04.2017.
всего | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.8. Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки (10) | 93319 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19596.99 | 0 | 45726.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы Администрацией г.Когалыма МУ "УКС г.Когалыма" 24.03.2017. Сетевой график неисполнен в связи с отсутствием поступления денежных средств в бюджет города Когалыма от предыдущего заказчика (инвестора) ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (заявка направлена 27.03.2017).
всего | 93319 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19596.99 | 0 | 45726.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 93319 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27995.7 | [9 empty] | 19596.99 |  | 45726.31
2.1.9. Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения (10) | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с информацией, полученной в результате взаимодействия с инвестором (ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"), денежные средства, предусмотренные на данное мероприятие планируется перераспределить на другие объекты.
всего | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | [9 empty] | 1050 |  | 2450
2.1.10. Ремонт объекта "Мост через реку Ингу-Ягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" (9) | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08857 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график-закупок, а также подготовка документации на проведение электронного аукциона.
всего | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08857 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1443.0114 | [5 empty] | 0.08857
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.11. Ремонт объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улицы Южная (ТК Миллениум) в городе Когалыме" (9) | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07961 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график-закупок, а также подготовка документации на проведение электронного аукциона.
всего | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07961 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1218.7204 | [5 empty] | 0.07961
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.12. Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" (11) | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.5352 | 0 | 0 | 0 | 0.06477 | 0 | Ведется работа по включению объекта в план закупок, план-график-закупок, а также подготовка документации на проведение электронного аукциона.
всего | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.5352 | 0 | 0 | 0 | 0.06477 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2106.5352 |  |  |  | 0.06477
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 111497.604 | 27334.952 | 24472.3 | 24472.3 | 21.9487 | 89.5275 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9646.412 | 10199.57 | 17194.594 | 0 | 8945.64 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8763.4 | 0
всего | 111497.604 | 27334.952 | 24472.3 | 24472.3 | 21.9487 | 89.5275 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9646.412 | 10199.57 | 17194.594 | 0 | 8945.64 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8763.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 111497.604 | 27334.952 | 24472.3 | 24472.3 | 21.9487 | 89.5275 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 10042.88 | 9646.412 | 10199.57 | 17194.594 | 0 | 8945.64 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8763.4 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.602 | 26266.122 | 23703.83 | 23703.83 | 23.5116 | 90.2449 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 16824.304 | 0 | 8574.893 | 0 | 8212.177 | 0 | 8805.296 | 0 | 5339.968 | 0 | 4475.181 | 0 | 6599.338 | 0 | 7327.703 | 0 | 8392.62 | 0 | Отклонение от плана составляет 2562,29 тыс.руб. в том числе: 1. 85,21 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 10,91 тыс.руб - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных мину связи 3. 33,48 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло в связи с предоставлением счетов на оплату в апреле месяце. 4. 89,14 - неисполнение субсидий по статье прочие расходы в связи с оплатой по факту оказания услуг в апреле 5.172,64 тыс.руб - неисполнение субсидий по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с оплатой апреле месяце 6. 2061,21 тыс.руб - неисполнение по статье расходов приобретению мат. запасов объясняется тем, что оплата будет произведена по факту поставки товаров, 7. 106,80 тыс. руб - неисполнение по статье расходов возникла по причине того, оплата налогов будет произведена в апреле 2017 г. 8. -2,9 тыс. руб - неисполнение по статье расходов по иным выплатам персоналу за исключением ФОТ , в связи с тем что оплата производится по факту предоставления авансовых отчетов
всего | 100817.602 | 26266.122 | 23703.83 | 23703.83 | 23.5116 | 90.2449 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 16824.304 | 0 | 8574.893 | 0 | 8212.177 | 0 | 8805.296 | 0 | 5339.968 | 0 | 4475.181 | 0 | 6599.338 | 0 | 7327.703 | 0 | 8392.62 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.602 | 26266.122 | 23703.83 | 23703.83 | 23.5116 | 90.2449 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 16824.304 |  | 8574.893 |  | 8212.177 |  | 8805.296 |  | 5339.968 |  | 4475.181 |  | 6599.338 |  | 7327.703 |  | 8392.62
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.602 | 969.42 | 670.22 | 670.22 | 16.7992 | 69.1362 | 298.28 | 0 | 335.57 | 337.89 | 335.57 | 332.33 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.64 | 0 | Согласно муниципальному контракту оплата выполненных работ по ТО и ремонту эл/оборудования светофорных объектов г.Когалыма произведена на основании фактически предоставленных документов (цена услуги включает в себя стоимость работ, а также стоимость используемых при выполнении работ материалов).
всего | 3989.602 | 969.42 | 670.22 | 670.22 | 16.7992 | 69.1362 | 298.28 | 0 | 335.57 | 337.89 | 335.57 | 332.33 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.602 | 969.42 | 670.22 | 670.22 | 16.7992 | 69.1362 | 298.28 |  | 335.57 | 337.89 | 335.57 | 332.33 | 335.57 |  | 335.567 |  | 335.57 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 99.41 | 98.25 | 98.25 | 23.7033 | 98.8331 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0 | Неполное освоение денежные средств обусловлено тем, что количество фактически потреблённой электроэнергии СО в январе и феврале 2017 года ниже планируемых по смете
всего | 414.5 | 99.41 | 98.25 | 98.25 | 23.7033 | 98.8331 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 99.41 | 98.25 | 98.25 | 23.7033 | 98.8331 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа (12) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4200
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 314107.704 | 61543.722 | 26339.32 | 26339.32 | 8.3854 | 42.7977 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 10042.88 | 40663.102 | 10558.46 | 18878.544 | 0 | 10575.27 | 0 | 10073.477 | 0 | 10637.413 | 0 | 50397.425 | 0 | 113981.9398 | 0 | 14719.5402 | 0 | 12907.11 | 0 | 10393.263 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144441.904 | 32048.022 | 26339.32 | 26339.32 | 18.2352 | 82.187 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 10042.88 | 11167.402 | 10558.46 | 18878.544 | 0 | 10575.27 | 0 | 10073.477 | 0 | 10637.413 | 0 | 8346.935 | 0 | 15862.3298 | 0 | 14719.5402 | 0 | 12907.11 | 0 | 10393.263 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 98319 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646.99 | 0 | 48176.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790

## апрель
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за апрель 2017 года
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.04.2017 | Профинансировано на 30.04.2017 | Кассовый расход на 30.04.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклоненийфакта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 6397.02 | 4797.26 | 4797.26 | 25.7019 | 74.9921 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 2930.24 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 6397.02 | 4797.26 | 4797.26 | 25.7019 | 74.9921 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 2930.24 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0 | Перечисление денежных средств за оказанные услуги исполнено в полном объёме в соответствии с подтверждающими документами. В связи с изменением производственной программы, после утверждения сметы расходов учреждения, оплата пассажирских перевозок в последующие месяцы будет проводиться за счёт бюджетных ассигнований предыдущих периодов.
всего | 18665 | 6397.02 | 4797.26 | 4797.26 | 25.7019 | 74.9921 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 2930.24 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 6397.02 | 4797.26 | 4797.26 | 25.7019 | 74.9921 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 |  | 1520.99 | 358.89 | 1683.95 | 2930.24 | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 296947.6026 | 75970.4966 | 63461.7 | 63461.7 | 21.3713 | 83.5347 | 6869.2788 | 4728.94 | 11590.3951 | 10314.93 | 39608.6753 | 10666.13 | 17902.1474 | 37751.7 | 9142.787 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.143 | 0 | 48888.055 | 0 | 112474.6098 | 0 | 13276.6202 | 0 | 11310.29 | 0 | 8126.134 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 183945.1 | 29495.7 | 27995.7 | 27995.7 | 15.2196 | 94.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43176.99 | 0 | 105553.2418 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
всего | 183945.1 | 29495.7 | 27995.7 | 27995.7 | 15.2196 | 94.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43176.99 | 0 | 105553.2418 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1126.5 | 0 | 7433.6318 | 0 | 2106.5352 | 0 | 3612.3 | 0 | 0.23295 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 98319 | 29495.7 | 27995.7 | 27995.7 | 28.4744 | 94.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646.99 | 0 | 48176.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорог размещен, проведение состоится 15.05.2017
всего | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В пределах выделенного объема средств ведется процедура заключения муниципального контракта на субаренду земельного участка для проведения реконструкции участка автомобильной дороги по ул.Др.Народов со строительством кольцевых развязок.
всего | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в план закупок, план-график-закупок. Контракт будет заключен после заключения контракта на ремонт дорог.
всего | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 315 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 315
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для ремонта объекта 0187300013717000018 на сумму 828,14 тыс.руб. Срок выполнения работ 26.05.2017, работы ведутся.
всего | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.3 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" (9) | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 17.04.2017 заключен муниципальный контракт №0187300013717000028 на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 820,00 тыс.руб. Срок окончания работ до 31.07.2017, работы ведутся.
всего | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.8. Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки (10) | 93319 | 27995.7 | 27995.7 | 27995.7 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19596.99 | 0 | 45726.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №17ДО223, функции заказчика по контракту переданы Администрацией г.Когалыма МУ "УКС г.Когалыма" 24.03.2017, цена контракта 93319,00 тыс.руб., срок завершения работ - 31.08.2017 Осуществлена предоплата в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение ПИР.
всего | 93319 | 27995.7 | 27995.7 | 27995.7 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19596.99 | 0 | 45726.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 93319 | 27995.7 | 27995.7 | 27995.7 | 30 | 100 |  |  |  |  | 27995.7 |  |  | 27995.7 | [6 empty] | 19596.99 |  | 45726.31
2.1.9. Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения (10) | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно информации, полученной в результате взаимодействия с инвестором (ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"), денежные средства, предусмотренные на данное мероприятие планируется перераспределить на другие объекты.
всего | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | [9 empty] | 1050 |  | 2450
2.1.10. Ремонт объекта "Мост через реку Ингу-Ягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" (9) | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08857 | 0 | Проведен электронный аукцион (28.04.2017) на выполнение проектных и изыскательских работ, ведется подведение итогов электронного аукциона.
всего | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08857 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1443.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1443.0114 | [5 empty] | 0.08857
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.11. Ремонт объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улицы Южная (ТК Миллениум) в городе Когалыме" (9) | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07961 | 0 | Проведен электронный аукцион (28.04.2017) на выполнение проектных и изыскательских работ, ведется подведение итогов электронного аукциона.
всего | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07961 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1218.8 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1218.7204 | [5 empty] | 0.07961
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.12. Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" (11) | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.5352 | 0 | 0 | 0 | 0.06477 | 0 | Размещен электронный аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ, проведение состоится 15.05.2017.
всего | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.5352 | 0 | 0 | 0 | 0.06477 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2106.6 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2106.5352 |  |  |  | 0.06477
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 113002.5026 | 46474.7966 | 35466 | 35466 | 31.3851 | 76.3123 | 6869.2788 | 4728.94 | 11590.3951 | 10314.93 | 10112.9753 | 10666.13 | 17902.1474 | 9756 | 9142.787 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8125.9011 | 0
всего | 113002.5026 | 46474.7966 | 35466 | 35466 | 31.3851 | 76.3123 | 6869.2788 | 4728.94 | 11590.3951 | 10314.93 | 10112.9753 | 10666.13 | 17902.1474 | 9756 | 9142.787 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8125.9011 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 113002.5026 | 46474.7966 | 35466 | 35466 | 31.3851 | 76.3123 | 6869.2788 | 4728.94 | 11590.3951 | 10314.93 | 10112.9753 | 10666.13 | 17902.1474 | 9756 | 9142.787 | 0 | 8582.467 | 0 | 9176.043 | 0 | 5711.065 | 0 | 6921.368 | 0 | 11170.085 | 0 | 7697.99 | 0 | 8125.9011 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.602 | 43797.9794 | 33089.93 | 33089.93 | 32.8216 | 75.5513 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 17531.8574 | 9386.1 | 8504.8386 | 0 | 8212.177 | 0 | 8805.296 | 0 | 5339.968 | 0 | 4475.181 | 0 | 6599.338 | 0 | 7327.703 | 0 | 7755.1211 | 0 | Отклонение от плана составляет 10708,05 тыс.руб. в том числе: 1. 1,18 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 19,85 тыс.руб - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счета по услугам связи выставлены на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 3. 505,47 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи:1. с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, компенсацией стоимости санаторно-курортных путевок согласно графика отпусков работников. 2. Оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по прохождению медосмотров вновь принятых работников. 4. 98,21 - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги возникло в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 145,71 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с экономией по заключенному контракту на вывоз ТБО оплатой счетов по действующим контрактам за вывоз ТБО и обслуживание тахографов и автографов в месяце следующем за отчетным. 6. 165,46 тыс. руб – неисполнение субсидии по статье прочие услуги возникла в связи с: 1. Экономией по заключенным договорам на обслуживание программных продуктов, оплатой счетов по действующим договорам в месяце следующим за отчетным . 2. Оплата медицинских услуг будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников.3. Экономия по заключенному контракту ОСАГО на 1 полугодие, в связи с оплатой по истечению сроков действующих полисов. 4. Оплата счетов за оказание услуг по охране базы будет произведена по факту выставленных счетов в мае 2017 года, оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников. 7. 4230,00 тыс.руб - неисполнение по статье расходов приобретению основных средств возникла в связи с заключением договора на приобретение коммунальной машины МК-1500М в мае 2017 года, оплата будет произведена по факту поставки . В связи с отсутствием заявок на приобретение дорожных знаков. 8. 5542,17 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока , согласно поданных заявок. 2. Оплата за приобретение ГСМ будет произведена в мае 2017 года согласно выставленных счетов. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей, оплата по заключенным в апреле договорам будет произведена по факту поставки в мае 2017 года. 4. Экономия по заключенным договорам на поставку зап. частей., оплата по заключенным в апреле договорам будет произведена по факту поставки в мае 2017 года.
всего | 100817.602 | 43797.9794 | 33089.93 | 33089.93 | 32.8216 | 75.5513 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 17531.8574 | 9386.1 | 8504.8386 | 0 | 8212.177 | 0 | 8805.296 | 0 | 5339.968 | 0 | 4475.181 | 0 | 6599.338 | 0 | 7327.703 | 0 | 7755.1211 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.602 | 43797.9794 | 33089.93 | 33089.93 | 32.8216 | 75.5513 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 9666.68 | 9276.392 | 9829.5 | 17531.8574 | 9386.1 | 8504.8386 |  | 8212.177 |  | 8805.296 |  | 5339.968 |  | 4475.181 |  | 6599.338 |  | 7327.703 |  | 7755.1211
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 5494.5006 | 2542.6872 | 2245.63 | 2245.63 | 40.8705 | 88.3172 | 797.3688 | 499.09 | 607.6151 | 609.94 | 802.1333 | 798.89 | 335.57 | 337.71 | 602.7684 | 0 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.64 | 0 | Согласно муниципальному контракту оплата выполненных работ по ТО и ремонту эл/оборудования светофорных объектов г.Когалыма произведена на основании фактически предоставленных документов (цена услуги включает в себя стоимость работ, а также стоимость используемых при выполнении работ материалов).
всего | 5494.5006 | 2542.6872 | 2245.63 | 2245.63 | 40.8705 | 88.3172 | 797.3688 | 499.09 | 607.6151 | 609.94 | 802.1333 | 798.89 | 335.57 | 337.71 | 602.7684 | 0 | 335.57 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.567 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5494.5006 | 2542.6872 | 2245.63 | 2245.63 | 40.8705 | 88.3172 | 797.3688 | 499.09 | 607.6151 | 609.94 | 802.1333 | 798.89 | 335.57 | 337.71 | 602.7684 |  | 335.57 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.567 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 134.13 | 130.44 | 130.44 | 31.4692 | 97.2489 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 | 32.19 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0 | Неполное освоение денежных средств обусловлено тем, что количество фактически потреблённой электроэнергии СО ниже планируемых по смете.
всего | 414.5 | 134.13 | 130.44 | 130.44 | 31.4692 | 97.2489 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 | 32.19 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 134.13 | 130.44 | 130.44 | 31.4692 | 97.2489 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 38.31 | 34.45 | 37.74 | 34.72 | 32.19 | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа (12) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком, проведение процедуры определения исполнителя работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа запланировано на июнь текущего года.
всего | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4200
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 315612.6026 | 82367.5166 | 68258.96 | 68258.96 | 21.6275 | 82.8712 | 8377.4088 | 6237.07 | 13274.3451 | 10314.93 | 41129.6653 | 11025.02 | 19586.0974 | 40681.94 | 10772.417 | 0 | 10073.477 | 0 | 10637.413 | 0 | 50397.425 | 0 | 113981.9398 | 0 | 14719.5402 | 0 | 12907.11 | 0 | 9755.764 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 145946.8026 | 52871.8166 | 40263.26 | 40263.26 | 27.5876 | 76.1526 | 8377.4088 | 6237.07 | 13274.3451 | 10314.93 | 11633.9653 | 11025.02 | 19586.0974 | 12686.24 | 10772.417 | 0 | 10073.477 | 0 | 10637.413 | 0 | 8346.935 | 0 | 15862.3298 | 0 | 14719.5402 | 0 | 12907.11 | 0 | 9755.764 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 98319 | 29495.7 | 27995.7 | 27995.7 | 28.4744 | 94.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495.7 | 0 | 0 | 27995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646.99 | 0 | 48176.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790