## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2016 год
тыс.рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 13 | 25 | 14
1.1. | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| всего | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 61837.6 | 4365.42 |  | 9831.85 |  | 6352.77 |  | 4792.41 |  | 6861.08 |  | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2. | 1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| всего | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| всего | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 17059.4 | 2296.72 |  | 1966.64 |  | 1568.02 |  | 1167.39 |  | 939.09 |  | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1784 |  | 1893.4 |  | 2086.1
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2.2. | 1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| всего | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 16885.1 | 1214.57 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3. | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| всего | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| всего | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 2229.3 | 184.92 |  | 185.85 |  | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  | 185.88
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.2. | 1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| всего | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1138.5 | 99.61 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.3. | 1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| всего | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 922 | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 110.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.4. | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подразделу 1 | 0
0
0
| всего | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 6302.9 | [14 empty] | 6302.9
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.5. | 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| всего | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 24818.2 | 4099.93 |  | 2355.94 |  | 1566.59 |  | 2489.87 |  | 1890.59 |  | 1978.95 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 996.39 |  | 1881.08 |  | 842.06 |  | 2086.05
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6. | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1603.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | 1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 370.8 | [14 empty] | 370.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.2. | 1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 100 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.3. | 1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | [14 empty] | 594
| бюджет города Когалыма | 842.6 | [14 empty] | 842.6
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.4. | 1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 358.8 | [14 empty] | 358.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Всего по программе, в том числе | 133459.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15968.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132865.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15374.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
ответственный исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ Е.Ю.Шмытова
тел. 8(34667)93-792
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2016-01-11
***** Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»

## май
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» на 31.05.2016
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.05.2016 | Профинансировано на 31.05.2016 | Кассовый расход на 31.05.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 32203.53 | 19815.2 | 19815.2 | 32.0439 | 61.5311 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0 | Отклонение от плана составляет 12 388,33 тыс.руб. в том числе: 1. 4 831,4 тыс. руб. за счет вакансий в кол-ве 7 шт.ед., сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), также за счет больничных листов, оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2. 1 027,3 тыс.руб. - оплата по связи, эл.энергии, теплоэнергии, водоснабжению, водоотведению и налогу на имущество проведена по фактически выставленным счетам; 3. 37,4 тыс.руб. по прочим работам и услугам, (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; по текущему ремонту детских площадок, т.к. документация на проведение конкурсных процедур находится в стадии разработки; 4. 2 544,3 тыс.руб. не выполнение по статье приобретение топливо и запасные части, оплата производится по фактическим расходам. 5. 3 947,9 тыс.руб. приобретение снегоуборочной техники в процессе рассмотрения.
всего | 61837.6 | 32203.53 | 19815.2 | 19815.2 | 32.0439 | 61.5311 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61837.6 | 32203.53 | 19815.2 | 19815.2 | 32.0439 | 61.5311 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.4991 | 14944.8021 | 13167.78 | 13167.78 | 38.7921 | 88.1094 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378 | 0
всего | 33944.4991 | 14944.8021 | 13167.78 | 13167.78 | 38.7921 | 88.1094 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.4991 | 14944.8021 | 13167.78 | 13167.78 | 38.7921 | 88.1094 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.3991 | 8031.8921 | 7869.27 | 7869.27 | 46.1286 | 97.9753 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1783.9992 | 0 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 17059.3991 | 8031.8921 | 7869.27 | 7869.27 | 46.1286 | 97.9753 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1783.9992 | 0 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17059.3991 | 8031.8921 | 7869.27 | 7869.27 | 46.1286 | 97.9753 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1783.9992 |  | 1893.4 |  | 1992.0678
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 6912.91 | 5298.51 | 5298.51 | 31.3798 | 76.6466 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67 | 0 | Оплата проведена согласно выставленным счетам с учетом фактического количества и стоимости замены материалов
всего | 16885.1 | 6912.91 | 5298.51 | 5298.51 | 31.3798 | 76.6466 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16885.1 | 6912.91 | 5298.51 | 5298.51 | 31.3798 | 76.6466 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3561 | 1487.01 | 1325.77 | 1325.77 | 37.2303 | 89.1568 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 0 | 280.64 | 0 | 280.65 | 0 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
всего | 3561 | 1487.01 | 1325.77 | 1325.77 | 37.2303 | 89.1568 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 0 | 280.64 | 0 | 280.65 | 0 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3561 | 1487.01 | 1325.77 | 1325.77 | 37.2303 | 89.1568 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 0 | 280.64 | 0 | 280.65 | 0 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1500.5 | 634.68 | 634.68 | 634.68 | 42.2979 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 191.14 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
всего | 1500.5 | 634.68 | 634.68 | 634.68 | 42.2979 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 191.14 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500.5 | 634.68 | 634.68 | 634.68 | 42.2979 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 |  | 112.44 |  | 112.44 |  | 191.14 |  | 112.44 |  | 112.44 |  | 112.48
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 477.39 | 371.47 | 371.47 | 32.628 | 77.8127 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 1138.5 | 477.39 | 371.47 | 371.47 | 32.628 | 77.8127 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1138.5 | 477.39 | 371.47 | 371.47 | 32.628 | 77.8127 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 374.94 | 319.62 | 319.62 | 34.6659 | 85.2456 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 922 | 374.94 | 319.62 | 319.62 | 34.6659 | 85.2456 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 374.94 | 319.62 | 319.62 | 34.6659 | 85.2456 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 104.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6988.3 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация на установку информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок на сумму 685,4т.р. Размещение аукцион.документации запланировано на июнь; выполнение работ на сентябрь 2016г.
Итого по подразделу 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
всего | 6988.3 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6988.3 | 73.41 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 73.41 | [11 empty] | 6302.9 |  | 611.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24943.9957 | 12835.3355 | 12202.06 | 12202.06 | 48.9178 | 95.0662 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1963.3465 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 967.2621 | 0 | 1783.2975 | 0 | 805.61 | 0 | 1958.3941 | 0 | Освоение ден. средств не в полном объёме обусловлено нахожд. работников на больничном и переносом отпуска на более поздний период - 474,11т.р.; льгот.проезд к месту отпуска 90,67т.р., оплата за услуги междугор. связи меньше планируемой по смете в связи со снижением кол-ва междугор. переговоров; оплата за услугу Интернет производится в месяце, след. за расчётным (при расчёте сметы предусматривалась предоплата) - 8,57т.р. Кол-во дней нахождения работников в командировке меньше планируемого - 2,17т.р. Договор на оказание услуг по сопр. АИС "Расчёт тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом" заключен с 01.04.2016 (ден.средства в сумме 57,75т.р, будут использованы до конца года).
всего | 24943.9957 | 12835.3355 | 12202.06 | 12202.06 | 48.9178 | 95.0662 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1963.3465 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 967.2621 | 0 | 1783.2975 | 0 | 805.61 | 0 | 1958.3941 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24943.9957 | 12835.3355 | 12202.06 | 12202.06 | 48.9178 | 95.0662 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1963.3465 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 967.2621 |  | 1783.2975 |  | 805.61 |  | 1958.3941
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2594.06 | 249 | 249 | 249 | 9.5989 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2028.2 | 0 | 31 | 0 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2594.06 | 249 | 249 | 249 | 9.5989 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2028.2 | 0 | 31 | 0 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1752.2 | 249 | 249 | 249 | 14.2107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1434.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 247.86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 370.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 100.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0.05 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.05
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1634.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения на улицах Олимпийская и Набережная на сумму 1436,58т.р. Размещение аукционной документации запланировано на май. Исполнение контракта на сентябрь 2016 года.
всего | 1634.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 594
бюджет города Когалыма | 842.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 842.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 197.81 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 197.81
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 169 | 169 | 169 | 47.1014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 358.8 | 169 | 169 | 169 | 47.1014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 358.8 | 169 | 169 | 169 | 47.1014 | 100 | [6 empty] | 169 | 169 | [6 empty] | 189.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 50
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 100 | [6 empty] | 80 | 80
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 70256 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 9.1192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 15000 | 0 | 28900 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
всего | 70256 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 9.1192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 15000 | 0 | 28900 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 70256 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 9.1192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 15000 | 0 | 28900 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Строительство пешеходных зон вдоль ул. Дружбы Народов от пр. Шмидта до Спортивно-культурного комплекса «Галактика» | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По предварительной информации, полученной от инвестроа, средства планируется перераспределить на другие приоритетные проекты.
всего | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5000 |  | 10000 |  | 10000
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 21356 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0 | Функции Заказчика по заключенному контракту на выполнение строительно-монтажных работ от 27.02.2016 №07/2016 на сумму 21 356,0 тыс.руб. Администрацией города Когалыма переданы МУ "УКС г.Когалыма" 21.03.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Заказчикам выплачен аванс в размере 30% (6406,8 тыс.руб.), ведется выполнение работ.
всего | 21356 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 21356 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 30 | 100 | [6 empty] | 6406.8 | 6406.8 | [6 empty] | 3000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 1949.2
1.7.3. Благоустройство дворовых территорий | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 23900
Всего по программе, в том числе | 204125.4548 | 68199.8876 | 53166.61 | 53166.61 | 26.046 | 77.957 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 16912.313 | 17397.6 | 11391.3325 | 7569.72 | 11654.4765 | 0 | 15759.03 | 0 | 28726.16 | 0 | 22488.7321 | 0 | 37299.4667 | 0 | 9858.75 | 0 | 10138.9519 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 133027.5948 | 61793.0876 | 46759.81 | 46759.81 | 35.1505 | 75.6716 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 10505.513 | 10990.8 | 11391.3325 | 7569.72 | 11654.4765 | 0 | 10759.03 | 0 | 15132.16 | 0 | 7488.7321 | 0 | 8151.6067 | 0 | 7909.55 | 0 | 10138.9519 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 70503.86 | 6406.8 | 6406.8 | 6406.8 | 9.0872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13000 | 0 | 15000 | 0 | 29147.86 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
| И.о.начальника ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Е.В.Епифанова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-792
2016-06-02