## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2016 год
тыс.рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 13 | 25 | 14
1.1. | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| всего | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 61837.6 | 4365.42 |  | 9831.85 |  | 6352.77 |  | 4792.41 |  | 6861.08 |  | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2. | 1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| всего | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| всего | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 17059.4 | 2296.72 |  | 1966.64 |  | 1568.02 |  | 1167.39 |  | 939.09 |  | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1784 |  | 1893.4 |  | 2086.1
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2.2. | 1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| всего | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 16885.1 | 1214.57 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3. | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| всего | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| всего | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 2229.3 | 184.92 |  | 185.85 |  | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  | 185.88
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.2. | 1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| всего | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1138.5 | 99.61 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.3. | 1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| всего | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 922 | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 110.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.4. | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подразделу 1 | 0
0
0
| всего | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 6302.9 | [14 empty] | 6302.9
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.5. | 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| всего | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 24818.2 | 4099.93 |  | 2355.94 |  | 1566.59 |  | 2489.87 |  | 1890.59 |  | 1978.95 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 996.39 |  | 1881.08 |  | 842.06 |  | 2086.05
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6. | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1603.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | 1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 370.8 | [14 empty] | 370.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.2. | 1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 100 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.3. | 1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | [14 empty] | 594
| бюджет города Когалыма | 842.6 | [14 empty] | 842.6
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.4. | 1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 358.8 | [14 empty] | 358.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Всего по программе, в том числе | 133459.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15968.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132865.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15374.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
ответственный исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ Е.Ю.Шмытова
тел. 8(34667)93-792
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2016-01-11
***** Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»

## август
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» на 31.08.2016
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.08.2016 | Профинансировано на 31.08.2016 | Кассовый расход на 31.08.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 62440.57 | 49003.8 | 36283.9 | 36283.9 | 58.1095 | 74.043 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 6126.9 | 4887.41 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0 | Отклонение от плана составляет 12 719,9 тыс.руб. в том числе: 1. 6 597,4 тыс. руб. за счет вакансий в кол-ве 7 шт.ед., сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), также за счет больничных листов, оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2. 545,3 тыс.руб. - оплата по связи, эл.энергии, тепло энергии, водоснабжению, водоотведению и налогу на имущество проведена по фактически выставленным счетам; 3. 1 572,4 тыс.руб.: 1) 1 233,0 тыс. руб. по прочим работам и услугам, (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; 2) 339,4 тыс. руб. на выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки холодным пластиком со стеклошариками, в связи с тем, что аукцион находится на стадии подачи заявок; 4. 2 751,9 тыс.руб. 1) оплата по топливу произведена по фактически выставленному счету, документация на приобретение запасных частей в стадии разработки, корректировка план-графиков, согласование использования экономии полученных по итогам проведенных закупок. 5. 1 252,9 тыс.руб. 1) 25,0 сложилась экономия т.к. контракт на приобретение бензотримеров был заключен на меньшее кол-во и сумму; 2) 1 227,9 тыс. руб. сложилась экономия за счет заключения договора на меньшую сумму, чем планировалась, т.к в результате торгов сумма была снижена.
всего | 62440.57 | 49003.8 | 36283.9 | 36283.9 | 58.1095 | 74.043 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 6126.9 | 4887.41 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61837.6 | 48400.83 | 35680.93 | 35680.93 | 57.701 | 73.7197 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 5523.93 | 4284.44 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
остатки прошлых лет (2015 год) | 602.97 | 602.97 | 602.97 | 602.97 | [14 empty] | 602.97 | 602.97
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.4991 | 21085.0421 | 18962.37 | 18962.37 | 55.8629 | 89.9328 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378 | 0
всего | 33944.4991 | 21085.0421 | 18962.37 | 18962.37 | 55.8629 | 89.9328 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.4991 | 21085.0421 | 18962.37 | 18962.37 | 55.8629 | 89.9328 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 2916.14 | 0 | 3208.5892 | 0 | 3317.99 | 0 | 3416.7378
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.3991 | 9898.3721 | 9310.31 | 9310.31 | 54.5758 | 94.059 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 0 | 1783.9992 | 0 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 17059.3991 | 9898.3721 | 9310.31 | 9310.31 | 54.5758 | 94.059 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 0 | 1783.9992 | 0 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17059.3991 | 9898.3721 | 9310.31 | 9310.31 | 54.5758 | 94.059 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 |  | 1783.9992 |  | 1893.4 |  | 1992.0678
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 11186.67 | 9652.06 | 9652.06 | 57.1632 | 86.2818 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67 | 0 | Оплата проведена согласно выставленным счетам с учетом фактического количества и стоимости замены материалов
всего | 16885.1 | 11186.67 | 9652.06 | 9652.06 | 57.1632 | 86.2818 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16885.1 | 11186.67 | 9652.06 | 9652.06 | 57.1632 | 86.2818 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3561 | 2328.94 | 2130.37 | 2130.37 | 59.825 | 91.4738 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
всего | 3561 | 2328.94 | 2130.37 | 2130.37 | 59.825 | 91.4738 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3561 | 2328.94 | 2130.37 | 2130.37 | 59.825 | 91.4738 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 0 | 280.65 | 0 | 280.65 | 0 | 311.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1500.5 | 972 | 972 | 972 | 64.7784 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
всего | 1500.5 | 972 | 972 | 972 | 64.7784 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 0 | 112.44 | 0 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500.5 | 972 | 972 | 972 | 64.7784 | 100 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 |  | 112.44 |  | 112.44 |  | 112.48
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 760.73 | 635.92 | 635.92 | 55.856 | 83.5934 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 1138.5 | 760.73 | 635.92 | 635.92 | 55.856 | 83.5934 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1138.5 | 760.73 | 635.92 | 635.92 | 55.856 | 83.5934 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 596.21 | 522.45 | 522.45 | 56.6649 | 87.6285 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 922 | 596.21 | 522.45 | 522.45 | 56.6649 | 87.6285 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 596.21 | 522.45 | 522.45 | 56.6649 | 87.6285 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 104.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6988.3 | 6376.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 2 мунииципальных контракта: 1) с ИП Белоноговой О.А. на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок, на сумму 6302,9т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016 2) с ООО "Импульс". . на поставку и монтаж информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок на сумму 685,4т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016.
Итого по подразделу 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
всего | 6988.3 | 6376.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6988.3 | 6376.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 73.41 | [11 empty] | 6302.9 |  | 611.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24944.0016 | 19509.6122 | 17762.36 | 17762.36 | 71.2089 | 91.0441 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 967.2621 | 0 | 1719.1265 | 0 | 804.4214 | 0 | 1943.5794 | 0 | Освоение ден. средств не в полном объёме обусловлено нахожд. работников на больничном и переносом отпуска на более поздний период (ФЗП и отчисления) - 1471,93т.р.; льгот.проезд к месту отпуска 37,87т.р., путевки 98,0т.р. оплата за услуги междугор. связи меньше планируемой по смете в связи со снижением кол-ва междугор. переговоров; оплата за услугу Интернет производится в месяце, след. за расчётным (при расчёте сметы предусматривалась предоплата) - 29,45т.р. Кол-во дней нахождения работников в командировке меньше планируемого - 5,14т.р. Договор на оказание услуг по сопр. АИС "Расчёт тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом" заключен с 01.04.2016 (ден.средства в сумме 33,0т.р, будут использованы до конца года). Оплата за производство и трансляцию новостных сюжетов произведена согласно предоставленным документам - 71,86т.р.
всего | 24944.0016 | 19509.6122 | 17762.36 | 17762.36 | 71.2089 | 91.0441 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 967.2621 | 0 | 1719.1265 | 0 | 804.4214 | 0 | 1943.5794 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24944.0016 | 19509.6122 | 17762.36 | 17762.36 | 71.2089 | 91.0441 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 967.2621 |  | 1719.1265 |  | 804.4214 |  | 1943.5794
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2594.07 | 2317.9189 | 1850.89 | 1850.89 | 71.3508 | 79.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1929.4 | 1462.37 | 25.2911 | 0 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2594.07 | 2317.9189 | 1850.89 | 1850.89 | 71.3508 | 79.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1929.4 | 1462.37 | 25.2911 | 0 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1752.21 | 1723.9189 | 1256.89 | 1256.89 | 71.7317 | 72.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1335.4 | 868.37 | 25.2911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 247.86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены за счет средств окружного бюджета
всего | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 370.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100.06 | 71.7189 | 66.49 | 66.49 | 66.4501 | 92.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "Горводоканал" заключен договор от 26.05.2016 на холодное водоснабжение и водоотведение музыкального фонтана по ул. Мира 99,96 тыс.руб. Оплата проведена в полном объёме согласно предоставленным ООО "Горводоканал" документам по фактическим показаниям приборов учёта.
всего | 100.06 | 71.7189 | 66.49 | 66.49 | 66.4501 | 92.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.01 | 71.7189 | 66.49 | 66.49 | 66.4834 | 92.7091 | [12 empty] | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 |  | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0.05 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.05
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 1436.6 | 87.8972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 04.07.2016 на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения на улицах Олимпийская и Набережная на сумму 1436,58т.р. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме.
всего | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 1436.6 | 87.8972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | [14 empty] | 594 | 594
бюджет города Когалыма | 842.6 | 842.6 | 842.6 | 842.6 | 100 | 100 | [14 empty] | 842.6 | 842.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 197.81 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 197.81
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 358.8 | 267.8 | 267.8 | 74.6377 | 74.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 358.8 | 358.8 | 267.8 | 267.8 | 74.6377 | 74.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 358.8 | 358.8 | 267.8 | 267.8 | 74.6377 | 74.6377 | [6 empty] | 169 | 169 |  |  | 98.8 | 98.8 |  |  | 91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 50
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 100 | [6 empty] | 80 | 80
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 54456 | 15556.8 | 14656.8 | 14656.8 | 26.9149 | 94.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 26350 | 0 | 7549.2 | 0 | 0 | 0
всего | 55856 | 15556.8 | 14656.8 | 14656.8 | 26.2403 | 94.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 26350 | 0 | 7549.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55856 | 15556.8 | 14656.8 | 14656.8 | 26.2403 | 94.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 26350 | 0 | 7549.2 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 14000 | 4200 | 4200 | 4200 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32. Документы по формам КС- и КС-3 предоставлены в МКУ "УЖКХ г.Когалыма" 01.09.2016. После проверки и подписания справок о выполненных работах будет произведено перечисление денежных средств (ориентировочно в срок до 16.09.2016).
всего | 14000 | 4200 | 4200 | 4200 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 14000 | 4200 | 4200 | 4200 | 30 | 100 | [12 empty] | 4200 | 4200 |  |  |  |  | 9800
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 28356 | 9406.8 | 8506.8 | 8506.8 | 30 | 90.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 12000 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0 | Заключены 2 контракта: 1) №07/2016 от 27.02.2016 на выполнение реконструкции (2 этап) на сумму 21 356,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 21.03.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Заказчикам выплачен аванс в размере 30%. 2) №10/2016 от 24.06.2016 на выполнение реконструкции (2 этап, благоустройство) на сумму 7000,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Заказчикам выплачен аванс в размере 30%. Работы по контрактам завершены, ведется оформление приемо-сдаточной документации. Отклонение от сетевого графика в связи с корректировкой проектно-сметной документации.
всего | 28356 | 9406.8 | 8506.8 | 8506.8 | 30 | 90.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 12000 | 0 | 1949.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 28356 | 9406.8 | 8506.8 | 8506.8 | 30 | 90.4325 | [6 empty] | 6406.8 | 6406.8 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 900 |  | 5000 |  | 12000 |  | 1949.2
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №11/2016, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 11.08.2016, на сумму 7000,00 тыс.руб., срок окончания работ 23.12.2016 Выплачен аванс 20% от стоимости контракта, ведется выполнение проектных работ
всего | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 5600
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 6500 | 1950 | 1950 | 1950 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена предоплата работ в размере 30% от суммы контракта с ООО "Дорстройсервис" на благоустройство территории города Когалыма. Исполнение контракта запланировано на 28.09.2016. ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории города Когалыма. Документы по формам КС- и КС-3 предоставлены в МКУ "УЖКХ г.Когалыма" 01.09.2016. После проверки и подписания справок о выполненных работах будет произведено перечисление денежных средств (ориентировочно в срок до 16.09.2016).
всего | 6500 | 1950 | 1950 | 1950 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 6500 | 1950 | 1950 | 1950 | 30 | 100 | [12 empty] | 1950 | 1950 |  |  |  |  | 4550
Всего по программе, в том числе | 188928.4407 | 116178.4232 | 91646.69 | 91646.69 | 48.5087 | 78.8844 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 16912.313 | 17397.6 | 11391.3325 | 7569.72 | 11756.78 | 9721.08 | 19694.3956 | 18323.46 | 16527.36 | 10435.54 | 12483.0232 | 0 | 34685.2957 | 0 | 15457.5614 | 0 | 10124.1372 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 133027.6107 | 99424.6532 | 75792.92 | 75792.92 | 56.9753 | 76.2315 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 10505.513 | 10990.8 | 11391.3325 | 7569.72 | 11756.78 | 9721.08 | 10841.4256 | 9470.49 | 15033.36 | 9841.54 | 7483.0232 | 0 | 8087.4357 | 0 | 7908.3614 | 0 | 10124.1372 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 602.97 | 602.97 | 602.97 | 602.97 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.97 | 602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 56103.86 | 15556.8 | 14656.8 | 14656.8 | 26.1244 | 94.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 26597.86 | 0 | 7549.2 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2016-09-02
Note on AD70: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941
Note on V100: Логинова Ленара Юлдашевна: 91,0