## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2016 год
тыс.рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 13 | 25 | 14
1.1. | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| всего | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 61837.6 | 4365.42 |  | 9831.85 |  | 6352.77 |  | 4792.41 |  | 6861.08 |  | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2. | 1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| всего | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| всего | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 17059.4 | 2296.72 |  | 1966.64 |  | 1568.02 |  | 1167.39 |  | 939.09 |  | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1784 |  | 1893.4 |  | 2086.1
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2.2. | 1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| всего | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 16885.1 | 1214.57 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3. | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| всего | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| всего | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 2229.3 | 184.92 |  | 185.85 |  | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  | 185.88
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.2. | 1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| всего | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1138.5 | 99.61 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.3. | 1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| всего | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 922 | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 110.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.4. | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подразделу 1 | 0
0
0
| всего | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 6302.9 | [14 empty] | 6302.9
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.5. | 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| всего | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 24818.2 | 4099.93 |  | 2355.94 |  | 1566.59 |  | 2489.87 |  | 1890.59 |  | 1978.95 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 996.39 |  | 1881.08 |  | 842.06 |  | 2086.05
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6. | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1603.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | 1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 370.8 | [14 empty] | 370.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.2. | 1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 100 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.3. | 1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | [14 empty] | 594
| бюджет города Когалыма | 842.6 | [14 empty] | 842.6
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.4. | 1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 358.8 | [14 empty] | 358.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Всего по программе, в том числе | 133459.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15968.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132865.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15374.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
ответственный исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ Е.Ю.Шмытова
тел. 8(34667)93-792
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2016-01-11
***** Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»

## октябрь
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» на 31.10.2016
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.10.2016 | Профинансировано на 31.10.2016 | Кассовый расход на 31.10.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 62440.57 | 54482.88 | 43611.3 | 43611.3 | 69.8445 | 80.0459 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 6126.9 | 4887.41 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0 | Отклонение от плана составляет 10 871,6 тыс.руб. в том числе: 1. 5 292,6 тыс. руб. за счет вакансий в кол-ве 10 шт.ед., сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), также за счет больничных листов, оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2. 400,7 тыс.руб. - оплата по связи, эл.энергии, тепло энергии, водоснабжению, водоотведению и налогу на имущество проведена по фактически выставленным счетам; 3. 1 710,5 тыс.руб.: 1) 1 371,1 тыс. руб. по прочим работам и услугам, (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; 2) 339,4 тыс. руб. на выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки холодным пластиком со стеклошариками, в связи с тем, что аукцион находится на стадии подачи заявок; 4. 2 083,5 тыс.руб. оплата по топливу произведена по фактически выставленному счету, документация на приобретение запасных частей в стадии разработки, корректировка план-графиков, согласование использования экономии полученных по итогам проведенных закупок. 5. 1 241,8 тыс.руб. 1) 13,9 сложилась экономия т.к. контракт на приобретение бензотримеров был заключен на меньшее кол-во и сумму; 2) 1 227,9 тыс. руб. сложилась экономия за счет заключения договора на меньшую сумму, чем планировалась, т.к в результате торгов сумма была снижена. 6. 142,5 за счет госпошлины на перевозку груза, в связи с сокращением числа разрешений.
всего | 62440.57 | 54482.88 | 43611.3 | 43611.3 | 69.8445 | 80.0459 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 6126.9 | 4887.41 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 | 0 | 4452.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61837.6 | 53879.91 | 43008.33 | 43008.33 | 69.5505 | 79.8226 | 4365.42 | 1862.83 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 5523.93 | 4284.44 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 |  | 4452.39
остатки прошлых лет (2015 год) | 602.97 | 602.97 | 602.97 | 602.97 | [14 empty] | 602.97 | 602.97
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5015 | 27723.8609 | 27552.98 | 23964.99 | 70.6005 | 86.4417 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 0 | 2902.6505 | 0
всего | 33944.5015 | 27723.8609 | 27552.98 | 23964.99 | 70.6005 | 86.4417 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 0 | 2902.6505 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.5015 | 27723.8609 | 27552.98 | 23964.99 | 70.6005 | 86.4417 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.34 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 0 | 2902.6505
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.3991 | 13173.9312 | 13003.05 | 13003.05 | 76.2222 | 98.7029 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 17059.3991 | 13173.9312 | 13003.05 | 13003.05 | 76.2222 | 98.7029 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 | 0 | 1992.0678 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17059.3991 | 13173.9312 | 13003.05 | 13003.05 | 76.2222 | 98.7029 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.55 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 |  | 1992.0678
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1024 | 14549.9297 | 14549.93 | 14549.93 | 86.1702 | 100 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 | 0 | 910.5827 | 0 | Оплата проведена согласно выставленным счетам с учетом фактического количества и стоимости замены материалов
всего | 16885.1024 | 14549.9297 | 14549.93 | 14549.93 | 86.1702 | 100 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 | 0 | 910.5827 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16885.1024 | 14549.9297 | 14549.93 | 14549.93 | 86.1702 | 100 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 |  | 910.5827
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3561 | 2968.92 | 2692.36 | 2692.36 | 75.6069 | 90.6848 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
всего | 3561 | 2968.92 | 2692.36 | 2692.36 | 75.6069 | 90.6848 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 0 | 311.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3561 | 2968.92 | 2692.36 | 2692.36 | 75.6069 | 90.6848 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 0 | 311.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1500.5 | 1275.58 | 1275.57 | 1275.57 | 85.0097 | 99.9992 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
всего | 1500.5 | 1275.58 | 1275.57 | 1275.57 | 85.0097 | 99.9992 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 | 0 | 112.48 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500.5 | 1275.58 | 1275.57 | 1275.57 | 85.0097 | 99.9992 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 |  | 112.48
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 949.62 | 802.14 | 802.14 | 70.4559 | 84.4696 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 1138.5 | 949.62 | 802.14 | 802.14 | 70.4559 | 84.4696 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 | 0 | 94.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1138.5 | 949.62 | 802.14 | 802.14 | 70.4559 | 84.4696 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 |  | 94.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 743.72 | 614.65 | 614.65 | 66.6649 | 82.6454 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 922 | 743.72 | 614.65 | 614.65 | 66.6649 | 82.6454 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 | 0 | 104.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 743.72 | 614.65 | 614.65 | 66.6649 | 82.6454 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 |  | 104.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6988.3 | 6988.3 | 6302.9 | 6302.9 | 90.1922 | 90.1922 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 6302.9 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 6988.3 | 6988.3 | 6302.9 | 6302.9 | 90.1922 | 90.1922 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 6302.9 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6988.3 | 6988.3 | 6302.9 | 6302.9 | 90.1922 | 90.1922 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 6302.9 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 685.4 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Импульс" на поставку и монтаж информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок на сумму 685,4т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016. Обязательства по контракту Поставщиком не исполнены. В адрес ООО "Импульс" направлено три претензии с требованием обеспечить исполнение принятых на себя обязательств. Кроме того, 20.10.2016 в адрес ООО "Импульс" направлено уведомление о расторжении муниципального контракта.
всего | 685.4 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 685.4 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.41 | [13 empty] | 611.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Белоноговой О.А. на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок, на сумму 6302,9т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016. Работы выполнены, оплата проведена.
всего | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 6302.9 | 100 | 100 | [14 empty] | 6302.9 | 6302.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24944.0016 | 22623.6906 | 21322.83 | 21322.83 | 85.4828 | 94.25 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 | 0 | 1522.2431 | 0 | Освоение ден. средств не в полном объёме обусловлено нахожд. работников на больничном, переносом отпуска на более поздний период, наличием вакансии на период нахождения основного сотрудника в декретном отпуске (ФЗП и отчисления) - 1188,48т.р.; командировочные расходы 39,38т.р.; оплата за услуги связи (по причине снижения кол-ва междугородних переговоров в связи с уменьшением договорных отношений с иногородними поставщиками и исполнителями работ) - 8,9т.р. Договор на оказание услуг по сопр. АИС "Расчёт тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом" заключен с 01.04.2016 (ден.средства в сумме 16,5т.р, будут использованы до конца года). Оплата за производство и трансляцию новостных сюжетов произведена согласно предоставленным документам - 47,6т.р.
всего | 24944.0016 | 22623.6906 | 21322.83 | 21322.83 | 85.4828 | 94.25 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 | 0 | 1522.2431 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24944.0016 | 22623.6906 | 21322.83 | 21322.83 | 85.4828 | 94.25 | 4118.83 | 3951.93 | 2462.13 | 2072.05 | 1776.96 | 1838.92 | 2591.473 | 2849.17 | 1885.9425 | 1489.99 | 1966.85 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1496.86 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 |  | 1522.2431
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 17524.47 | 2524.47 | 1945.83 | 1945.83 | 11.1035 | 77.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1859.8 | 1462.37 | 25.2911 | 94.94 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
всего | 17524.47 | 2524.47 | 1945.83 | 1945.83 | 11.1035 | 77.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1859.8 | 1462.37 | 25.2911 | 94.94 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16682.61 | 1682.61 | 1351.83 | 1351.83 | 8.1032 | 80.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1265.8 | 868.37 | 25.2911 | 94.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 247.86 | 247.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 207.3 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств окружного бюджета проведён комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей. На основании согласованных главой города обращений от 29.09.2016 29-исх-244 сумма 200,0т.р. будет перераспределена на ТО светофорных объектов, №229-исх-250 сумма 7,3т.р. будет перераспределена на установку, перенос и модернизацию светофорных объектов.
всего | 207.3 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 207.3 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 207.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100.06 | 100.06 | 70.43 | 66.49 | 66.4501 | 66.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 | 3.94 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "Горводоканал" заключен договор от 26.05.2016 на холодное водоснабжение и водоотведение музыкального фонтана по ул. Мира 99,96 тыс.руб. Оплата проведена в полном объёме согласно предоставленным ООО "Горводоканал" документам по фактическим показаниям приборов учёта.
всего | 100.06 | 100.06 | 70.43 | 70.43 | 70.3878 | 70.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 | 3.94 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.01 | 100.01 | 70.43 | 70.43 | 70.423 | 70.423 | [12 empty] | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2911 | 3.94 | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.05
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 16634.41 | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 8.6363 | 87.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Заключен МК от 04.07.2016 на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения на улицах Олимпийская и Набережная на сумму 1436,58т.р. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 06.10.2016 №63-О предусмотрены дополнительные плановые ассигнования на мероприятия по благоустройству города в сумме 15000,0т.р.
всего | 16634.41 | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 8.6363 | 87.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | [14 empty] | 594 | 594
бюджет города Когалыма | 15842.6 | 842.6 | 842.6 | 842.6 | 5.3186 | 100 | [14 empty] | 842.6 | 842.6 | [6 empty] | 15000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 197.81 | 197.81 | 0 | 0 | [20 empty] | 197.81
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 452.7 | 452.7 | 358.8 | 358.8 | 79.2578 | 79.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Постановлением Администрации г.Когалыма от 18.10.2016 №2533, письмом от 21.10.2016 29-исх-417, на мероприятие дополнительно перераспределены денежные средства в сумме 93,9т.р. , на которые с ООО "Рябинушка" заключен договор от 24.10.2016 №22Д на пошив полотнищ для флаговых композиций. Дата завершения работ по договору 15.11.2016.
всего | 452.7 | 452.7 | 358.8 | 358.8 | 79.2578 | 79.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 452.7 | 452.7 | 358.8 | 358.8 | 79.2578 | 79.2578 | [6 empty] | 169 | 169 |  |  | 98.8 | 98.8 |  |  | 184.9 |  |  | 91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50 | 50 | 0 | 0 | [20 empty] | 50
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 100 | [6 empty] | 80 | 80
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Постановлением Администрации г.Когалыма от 18.10.2016 №2533, письмом от 21.10.2016 29-исх-417 перераспределены денежные средства в сумме 69,6т.р. , которая направлена на заключение договора на установку информационных табличек в Парке Победы. Договор на выполнение работ находится на подписании в ООО "Жемчужина Сибири". Ориентировочныя дата выполнения работ 20.11.2016.
всего | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 69.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 55855.9964 | 50255.9964 | 45706 | 45706 | 81.8283 | 90.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 2300 | 1400 | 32209.2764 | 28559.28 | 1089.92 | 1089.92 | 5600 | 0 | 0 | 0
всего | 55855.9964 | 50255.9964 | 45706 | 45706 | 81.8283 | 90.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 2300 | 1400 | 32209.2764 | 28559.28 | 1089.92 | 1089.92 | 5600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55855.9964 | 50255.9964 | 45706 | 45706 | 81.8283 | 90.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 2300 | 1400 | 32209.2764 | 28559.28 | 1089.92 | 1089.92 | 5600 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32. Оплата за выполненные работы проведена в полном объеме.
всего | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 100 | [12 empty] | 4200 | 4200 |  |  | 9800 | 9800
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 28355.9964 | 28355.9964 | 28356 | 28356 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 900 | 0 | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 1089.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 2 контракта: 1) №07/2016 от 27.02.2016 на выполнение реконструкции (2 этап) на сумму 21 356,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 21.03.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Заказчикам выплачен аванс в размере 30%. Работы по контракту выполнены, оплата проведен в полном объеме. 2) №10/2016 от 24.06.2016 на выполнение реконструкции (2 этап, благоустройство) на сумму 7000,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Заказчикам выплачен аванс в размере 30%. Работы по контракту завершены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 28355.9964 | 28355.9964 | 28356 | 28356 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 900 | 0 | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 1089.92 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 28355.9964 | 28355.9964 | 28356 | 28356 | 100 | 100 | [6 empty] | 6406.8 | 6406.8 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 900 |  | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 1089.92
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №11/2016, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 11.08.2016, на сумму 7000,00 тыс.руб., срок окончания работ 23.12.2016 Выплачен аванс 20% от стоимости контракта, ведется выполнение проектных работ
всего | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 20 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 5600
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 6500 | 6500 | 1950 | 1950 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32. Оплата за выполненные работы проведена в полном объеме.
всего | 6500 | 6500 | 1950 | 1950 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 6500 | 6500 | 1950 | 1950 | 30 | 30 | [12 empty] | 1950 | 1950 |  |  | 4550
Всего по программе, в том числе | 205258.8394 | 167568.1179 | 149134.2 | 145546.21 | 70.9086 | 86.8579 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 16912.313 | 17397.6 | 11391.3325 | 7569.72 | 11756.78 | 9721.08 | 19694.3956 | 18323.46 | 17857.76 | 18138.44 | 40274.4417 | 38212.61 | 9784.8531 | 11572 | 13502.0078 | 0 | 24188.7137 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 147958.0131 | 115867.2916 | 102231.23 | 98643.24 | 66.6698 | 85.1347 | 12447.8621 | 9647.35 | 16045.42 | 9515.67 | 11402.96 | 9036.27 | 10505.513 | 10990.8 | 11391.3325 | 7569.72 | 11756.78 | 9721.08 | 10841.4256 | 9470.49 | 14963.76 | 16144.44 | 8065.1653 | 9653.33 | 8447.0731 | 10482.08 | 7902.0078 | 0 | 24188.7137 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 602.97 | 602.97 | 602.97 | 602.97 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.97 | 602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 56103.8564 | 50503.8564 | 45706 | 45706 | 81.4668 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 2300 | 1400 | 32209.2764 | 28559.28 | 1337.78 | 1089.92 | 5600 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2016-11-03
Note on AD79: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941