## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" на 2016 год
тыс.рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 13 | 25 | 14
1.1. | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| всего | 61837.6 | 4365.42 | 0 | 9831.85 | 0 | 6352.77 | 0 | 4792.41 | 0 | 6861.08 | 0 | 7493.79 | 0 | 5523.93 | 0 | 3179.58 | 0 | 2603.01 | 0 | 2876.07 | 0 | 3505.3 | 0 | 4452.39
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 61837.6 | 4365.42 |  | 9831.85 |  | 6352.77 |  | 4792.41 |  | 6861.08 |  | 7493.79 |  | 5523.93 |  | 3179.58 |  | 2603.01 |  | 2876.07 |  | 3505.3 |  | 4452.39
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2. | 1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| всего | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 33944.5 | 3511.29 | 0 | 3391.23 | 0 | 2992.6 | 0 | 2591.98 | 0 | 2363.67 | 0 | 1916.7 | 0 | 1785.57 | 0 | 2437.97 | 0 | 2916.14 | 0 | 3208.59 | 0 | 3317.99 | 0 | 3510.77
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| всего | 17059.4 | 2296.72 | 0 | 1966.64 | 0 | 1568.02 | 0 | 1167.39 | 0 | 939.09 | 0 | 492.11 | 0 | 360.99 | 0 | 1013.38 | 0 | 1491.56 | 0 | 1784 | 0 | 1893.4 | 0 | 2086.1
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 17059.4 | 2296.72 |  | 1966.64 |  | 1568.02 |  | 1167.39 |  | 939.09 |  | 492.11 |  | 360.99 |  | 1013.38 |  | 1491.56 |  | 1784 |  | 1893.4 |  | 2086.1
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.2.2. | 1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| всего | 16885.1 | 1214.57 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.58 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.59 | 0 | 1424.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 16885.1 | 1214.57 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.58 |  | 1424.59 |  | 1424.59 |  | 1424.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3. | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| всего | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4289.8 | 358.29 | 0 | 354.06 | 0 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.05 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.04 | 185.85 | 354.06 | 185.85 | 354.06 | 0 | 390.98
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| всего | 2229.3 | 184.92 | 0 | 185.85 | 0 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 0 | 185.88
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 2229.3 | 184.92 |  | 185.85 |  | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  | 185.88
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.2. | 1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| всего | 1138.5 | 99.61 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.44 | 0 | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 94.43
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1138.5 | 99.61 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.44 |  | 94.45 |  | 94.45 |  | 94.43
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.3.3. | 1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| всего | 922 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 73.75 | 0 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 110.67
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 922 | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 110.67
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.4. | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подразделу 1 | 0
0
0
| всего | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 6302.9 | [14 empty] | 6302.9
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.5. | 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| всего | 24818.2 | 4099.93 | 0 | 2355.94 | 0 | 1566.59 | 0 | 2489.87 | 0 | 1890.59 | 0 | 1978.95 | 0 | 3133.89 | 0 | 1496.86 | 0 | 996.39 | 0 | 1881.08 | 0 | 842.06 | 0 | 2086.05
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 24818.2 | 4099.93 |  | 2355.94 |  | 1566.59 |  | 2489.87 |  | 1890.59 |  | 1978.95 |  | 3133.89 |  | 1496.86 |  | 996.39 |  | 1881.08 |  | 842.06 |  | 2086.05
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6. | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2197.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1603.2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | 1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 370.8 | [14 empty] | 370.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.2. | 1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 100 | [12 empty] | 35 |  | 31 |  | 31 |  | 3
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.3. | 1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 594 | [14 empty] | 594
| бюджет города Когалыма | 842.6 | [14 empty] | 842.6
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
1.6.4. | 1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 358.8 | [14 empty] | 358.8
| федеральный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Всего по программе, в том числе | 133459.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15968.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| бюджет автономного округа | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132865.2 | 12334.93 | 0 | 15933.08 | 0 | 11266 | 185.85 | 10228.32 | 185.85 | 11469.39 | 185.85 | 11743.49 | 185.85 | 10832.44 | 185.85 | 15374.57 | 185.85 | 6900.58 | 185.85 | 8322.8 | 185.85 | 8019.41 | 0 | 10440.19
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
ответственный исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ Е.Ю.Шмытова
тел. 8(34667)93-792
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2016-01-11
***** Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»

## декабрь
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» на 31.12.2016
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.12.2016 | Профинансировано на 31.12.2016 | Кассовый расход на 31.12.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 61837.6 | 61837.6 | 58757.2 | 58757.2 | 95.0186 | 95.0186 | 4365.42 | 2465.8 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 5523.93 | 4284.44 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 | 4229.5 | 4452.39 | 10916.4 | Отклонение от плана составляет 3080,4 тыс.руб. в том числе: 1. 9,7 тыс. руб. за счет вакансий 6 шт.(водитель погрузчика-6 ед.), сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), также за счет больничных листов, оплаты проезда к месту отпуска и обратно, 2. 40,7 тыс.руб. - оплата по связи, тепло энергии, водоснабжению, водоотведению проведена по фактически выставленным счетам; 3. 797,5 тыс.руб.: 1) 339,3 тыс. руб. по статье расходов работы, услуги по содержанию имуществапосле проведения конкурсной процедуры на выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки холодным пластиком со стеклошариками, по результатам не было подано ни одной заявки.; 2) 458,2 тыс. руб. по статье расходов страхование автотранспортных средств, долгосрочного ремонта (КАМАЗ-65115А, Автогрейдер ГС-14.02, ШЕВРОЛЕ НИВА, ГАЗ-2705). По статье расходов оказание услуг по проведению периодического медицинского профилактического осмотра сотрудников прошло мед. осмотр меньшее количество сотрудников, чем планировалось, в связи с вакантными рабочими местами. По оплате за обучение была снижена цена договора. По статье расходов проектно-изыскательские работы и проектно-сметная документация состоялась закупочная процедура,в связи с чем сложилась экономия, заключен контракт. 4. 839,2 тыс.руб. Экономия после приобретения сервера в сумме 15,3 тыс. руб., в результате проведения закупочной процедуры. Неисполнение по статье расходов приобретение сидения для обслуживания деск. игр. площадок в сумме 140,7 руб. - закупочная процедура не состоялась. Экономия в сумме 683,24 тыс. руб.: после окончательного расчета по контракту № КСАТ 066-ЭА от 15.06.2016 на поставку комбинированной дорожной машины на сумму 2 720 000 руб.; по статье расходов на приобретение прицепного оборудования для бурана неисполнение, состоялась закупочная процедура, заключен контракт на сумму 83, 9 тыс. руб., была произведена поставка оборудования, но не была произведена оплата так как отсутствовали документы для оплаты со стороны поставщика.; по статье расходов приобретение садового трактора с травосборником в кол-ве 2 шт. сложилась экономия в сумме 271,98 руб. - была произведена закупочная процедура, в результате которой сложилась экономия. 5. 1 393,3 тыс.руб. 1) 38,8 по мере необходимости было произведено приобретение металлических конструкций для обустройства пешеходных переходов (трубы, ограждения, крепежи). Произведено приобретение валиков, краски. Экономия сложилась в связи с отсутствием дополнительной потребности.; 2) 1 354,5 тыс. руб. экономия по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материалов - была проведена закупочная процедура,в связи с чем сложилась экономия,заключены контракты. По статье расходов приобретение спец. одежды - была проведена закупочная процедура,в связи с чем сложилась экономия,заключен контракт. По статье расходов приобретение проволоки "Егоза" - была проведена закупочная процедура,в связи с чем сложилась экономия,заключен контракт. Неисполнение по статье расходов приобретение стержня фторопластового для дет. игр. площадок в сумме 12 800 руб. - закупочная процедура не состоялась. По статье расходов приобретение шин- была проведена закупочная процедура,в связи с чем сложилась экономия,заклюен контракт.
всего | 61837.6 | 61837.6 | 58757.2 | 58757.2 | 95.0186 | 95.0186 | 4365.42 | 2465.8 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 5523.93 | 4284.44 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 | 4229.5 | 4452.39 | 10916.4
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61837.6 | 61837.6 | 58757.2 | 58757.2 | 95.0186 | 95.0186 | 4365.42 | 2465.8 | 9831.85 | 4228.03 | 6352.77 | 4019.11 | 4792.41 | 5772.93 | 6861.08 | 3932.3 | 7493.79 | 6011.02 | 5523.93 | 4284.44 | 3179.58 | 5570.27 | 2603.01 | 2906.9 | 2876.07 | 4420.5 | 3505.3 | 4229.5 | 4452.39 | 10916.4
остатки прошлых лет (2015 год) |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3) | 33944.5015 | 33944.5015 | 33944.42 | 23964.79 | 70.5999 | 70.5999 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.14 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 2821.37 | 2902.6505 | 0 |  | 9979.7115
всего | 33944.5015 | 33944.5015 | 33944.42 | 23964.79 | 70.5999 | 70.5999 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.14 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 2821.37 | 2902.6505 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.5015 | 33944.5015 | 33944.42 | 23964.79 | 70.5999 | 70.5999 | 3605.3221 | 3605.32 | 3391.23 | 2824.38 | 2992.6 | 2956.18 | 2591.98 | 1940.16 | 2363.67 | 1841.74 | 1916.7 | 1995.46 | 1785.57 | 1954.14 | 2437.97 | 1844.79 | 3260.7887 | 5002.62 | 3378.0302 | 3587.99 | 3317.99 | 2821.37 | 2902.6505
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 17059.3991 | 17059.3991 | 17059.4 | 17059.4 | 100 | 100 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.35 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 | 1698.18 | 1992.0678 | 2358.37 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам | -0.00092
всего | 17059.3991 | 17059.3991 | 17059.4 | 17059.4 | 100 | 100 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.35 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 | 1698.18 | 1992.0678 | 2358.37
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17059.3991 | 17059.3991 | 17059.4 | 17059.4 | 100 | 100 | 2390.7521 | 2390.75 | 1966.64 | 1719.29 | 1568.02 | 1688.67 | 1167.39 | 1057.26 | 939.09 | 1013.3 | 492.11 | 374.14 | 360.99 | 382.35 | 1013.38 | 684.35 | 1491.56 | 1698.78 | 1783.9992 | 1993.96 | 1893.4 | 1698.18 | 1992.0678 | 2358.37
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16885.1024 | 16885.1024 | 16885.02 | 16885.02 | 99.9995 | 99.9995 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 | 1123.19 | 910.5827 | 1211.9 | Оплата проведена согласно выставленным счетам с учетом фактического количества и стоимости замены материалов | 0.08239
всего | 16885.1024 | 16885.1024 | 16885.02 | 16885.02 | 99.9995 | 99.9995 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 | 1123.19 | 910.5827 | 1211.9
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16885.1024 | 16885.1024 | 16885.02 | 16885.02 | 99.9995 | 99.9995 | 1214.57 | 1214.57 | 1424.59 | 1105.09 | 1424.58 | 1267.51 | 1424.59 | 882.9 | 1424.58 | 828.44 | 1424.59 | 1621.32 | 1424.58 | 1571.79 | 1424.59 | 1160.44 | 1769.2287 | 3303.84 | 1594.031 | 1594.03 | 1424.59 | 1123.19 | 910.5827 | 1211.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 3561 | 3561 | 3437.99 | 3437.99 | 96.5456 | 96.5456 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 274.96 | 311.43 | 0
всего | 3561 | 3561 | 3437.99 | 3437.99 | 96.5456 | 96.5456 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 274.96 | 311.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3561 | 3561 | 3437.99 | 3437.99 | 96.5456 | 96.5456 | 358.29 | 227.27 | 286.8 | 391.21 | 280.63 | 222.06 | 280.65 | 179.54 | 280.64 | 305.69 | 280.64 | 290.56 | 280.64 | 265.99 | 280.65 | 248.05 | 359.33 | 231 | 280.65 | 330.99 | 280.65 | 274.96 | 311.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1500.5 | 1500.5 | 1500.45 | 1500.45 | 99.9967 | 99.9967 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 | 112.45 | 112.48 | 112.43
всего | 1500.5 | 1500.5 | 1500.45 | 1500.45 | 99.9967 | 99.9967 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 | 112.45 | 112.48 | 112.43
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500.5 | 1500.5 | 1500.45 | 1500.45 | 99.9967 | 99.9967 | 184.92 | 184.92 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 191.14 | 112.43 | 112.44 | 191.14 | 112.44 | 112.45 | 112.48 | 112.43
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 100 | 100 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 | 113.34 | 94.43 | 223.02 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 100 | 100 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 | 113.34 | 94.43 | 223.02
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 1138.5 | 100 | 100 | 99.61 | 23.91 | 94.45 | 143.55 | 94.44 | 60.45 | 94.45 | 30.22 | 94.44 | 113.34 | 94.45 | 98.22 | 94.44 | 98.23 | 94.45 | 68 | 94.44 | 75.55 | 94.45 | 90.67 | 94.45 | 113.34 | 94.43 | 223.02
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 922 | 799.04 | 799.04 | 86.6638 | 86.6638 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 | 49.17 | 104.52 | 135.22 | Оплата проведена по фактически выставленным счетам
всего | 922 | 922 | 799.04 | 799.04 | 86.6638 | 86.6638 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 | 49.17 | 104.52 | 135.22
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922 | 922 | 799.04 | 799.04 | 86.6638 | 86.6638 | 73.76 | 18.44 | 79.91 | 135.22 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 36.88 | 73.76 | 79.91 | 73.75 | 79.9 | 73.76 | 55.32 | 73.76 | 67.61 | 73.75 | 43.02 | 73.76 | 49.18 | 73.76 | 49.17 | 104.52 | 135.22
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 10139.75 | 10139.75 | 6988.3 | 6988.3 | 68.9198 | 68.9198 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.35 | 6302.9 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4
всего | 10139.75 | 10139.75 | 6988.3 | 6988.3 | 68.9198 | 68.9198 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.35 | 6302.9 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4
бюджет автономного округа | 3151.45 | 3151.45 | 3151.45 | 3151.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151.45 | 3151.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6988.3 | 6988.3 | 3836.85 | 3836.85 | 54.9039 | 54.9039 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.9 | 3151.45 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок (7) | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Импульс" на поставку и монтаж информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок на сумму 685,4т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме
всего | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 100 | 100 |  |  | 73.41 | [13 empty] | 611.99 | [6 empty] | 685.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма (7) | 9454.35 | 9454.35 | 6302.9 | 6302.9 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.35 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Белоноговой О.А. на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок, на сумму 6302,9т.р. Срок оплаты работ по МК - 30.09.2016. Работы выполнены, оплата проведена. Городки установлены (в т.ч. дополнены) по следующим адресам: 1) ул. Бакинская 33, 35,23; 2) ул. Градостроителей 4, 6; 3) ул. Ленинградская 17,19, 21; 4) ул. Ленинградская 33,37,39,41; 5) ул. Мира 19, 21,31; 6) ул. Мостовая 1; 7) ул. Набережная 30; 8) ул. Прибалтийская 27, 29, 37; 9) ул. Прибалтийская 35; 10) ул. Студенческая 32; 11) ул. Сургутское Шоссе I; -ул. Шмидта 10, 12; 12) ул. Янтарная 3, 5, 7
всего | 9454.35 | 9454.35 | 6302.9 | 6302.9 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.35 | 6302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3151.45 | 3151.45 | 3151.45 | 3151.45 | [16 empty] | 3151.45 | 3151.45
бюджет города Когалыма | 6302.9 | 6302.9 | 3151.45 | 3151.45 | 50 | 50 | [14 empty] | 6302.9 | 3151.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 26329.397 | 26329.397 | 25974.68 | 25974.68 | 98.6528 | 98.6528 | 4118.83 | 3951.93 | 2499.41 | 2072.05 | 2075.24 | 1838.92 | 2889.76 | 2849.17 | 2070.09 | 1489.99 | 2202.05 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1926.46 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 | 1238.31 | 1424.844 | 3413.54 | Освоение ден. средств не в полном объёме обусловлено выплатой премии за 4 квартал в меньшем размере (ФЗП и отчисления) - 322,38т.р.; кол-вом дней работников в командировках меньше планируемого по смете - 9,56т.р.; оплатой за услуги связи - 7,93т.р. (снижено кол-во междугородних переговоров); заключением договора на приобретение бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" и "Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок" на меньшую сумму -7,09т.р., договор на семинар по годовой бух.отчётности не заключался - 7,36т.р., экономией по прочим расходам - 4,4т.р. | 354.717
всего | 26329.397 | 26329.397 | 25974.68 | 25974.68 | 98.6528 | 98.6528 | 4118.83 | 3951.93 | 2499.41 | 2072.05 | 2075.24 | 1838.92 | 2889.76 | 2849.17 | 2070.09 | 1489.99 | 2202.05 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1926.46 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 | 1238.31 | 1424.844 | 3413.54
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26329.397 | 26329.397 | 25974.68 | 25974.68 | 98.6528 | 98.6528 | 4118.83 | 3951.93 | 2499.41 | 2072.05 | 2075.24 | 1838.92 | 2889.76 | 2849.17 | 2070.09 | 1489.99 | 2202.05 | 1325.24 | 3210.5667 | 2925 | 1926.46 | 1310.06 | 1204.7555 | 1417.87 | 1909.3229 | 2142.6 | 798.0678 | 1238.31 | 1424.844 | 3413.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 2386.76 | 2317.16 | 2039.73 | 2039.73 | 85.4602 | 88.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1722.1 | 1462.37 | 25.2811 | 94.94 | 250.86 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 69.6
всего | 2386.76 | 2317.16 | 2039.73 | 2039.73 | 85.4602 | 88.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1722.1 | 1462.37 | 25.2811 | 94.94 | 250.86 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 69.6
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1544.9 | 1475.3 | 1445.73 | 1445.73 | 93.5808 | 97.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 40.7189 | 40.72 | 1128.1 | 868.37 | 25.2811 | 94.94 | 3 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 69.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 247.86 | 247.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств окружного бюджета проведён комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей. На основании согласованных главой города обращений от 17.11.2016 29-исх-610 сумма 143,0т.р. будет перераспределена на статью "Начисления на выплаты по оплате труда"
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) | 100.05 | 100.05 | 70.43 | 66.49 | 66.4568 | 66.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2811 | 3.94 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "Горводоканал" заключен договор от 26.05.2016 на холодное водоснабжение и водоотведение музыкального фонтана по ул. Мира 99,96 тыс.руб. Оплата проведена в полном объёме согласно предоставленным ООО "Горводоканал" документам по фактическим показаниям приборов учёта.
всего | 100.05 | 100.05 | 70.43 | 70.43 | 70.3948 | 70.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2811 | 3.94 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | [12 empty] | 40.7189 | 40.72 | 31 | 25.77 | 25.2811 | 3.94 | 3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.05
1.6.3. Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора | 1634.41 | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 87.8972 | 87.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 04.07.2016 на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения на улицах Олимпийская и Набережная на сумму 1436,58т.р. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 197,81 тыс. рублей - это привлеченные средства будут переходящими на 2017 год | 197.81
всего | 1634.41 | 1634.41 | 1436.6 | 1436.6 | 87.8972 | 87.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.6 | 1436.6 | 0 | 0 | 197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 594 | 594 | 594 | 594 | 100 | 100 | [14 empty] | 594 | 594
бюджет города Когалыма | 842.6 | 842.6 | 842.6 | 842.6 | 100 | 100 | [14 empty] | 842.6 | 842.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 197.81 | 197.81 | 0 | 0 | [20 empty] | 197.81
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | В соответствии с Постановлением Администрации г.Когалыма от 18.10.2016 №2533, письмом от 21.10.2016 29-исх-417, на мероприятие дополнительно перераспределены денежные средства в сумме 93,9т.р. , на которые с ООО "Рябинушка" заключен договор от 24.10.2016 №22Д на пошив полотнищ для флаговых композиций. Дата завершения работ по договору 15.11.2016. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 100 | 100 | [6 empty] | 169 | 169 |  |  | 98.8 | 98.8 |  |  | 184.9 |  |  | 91 |  |  |  | 93.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Обеспечение архитектурного освещения города, Когалыма в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50 | 50 | 0 | 0 | [20 empty] | 50
1.6.6. Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 100 | [6 empty] | 80 | 80
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | В соответствии с Постановлением Администрации г.Когалыма от 18.10.2016 №2533, письмом от 21.10.2016 29-исх-417 перераспределены денежные средства в сумме 69,6т.р. , которая направлена на заключение договора на установку информационных табличек в Парке Победы. Договор на выполнение работ заключен с ООО "Жемчужина Сибири". Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |  | 100 | [14 empty] | 69.6 | [8 empty] | 69.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 50224.8464 | 50224.8464 | 50223.15 | 50223.15 | 99.9966 | 99.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 1613 | 1367.15 | 32209.2764 | 33109.28 | 1089.92 | 434.07 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0
всего | 50224.8464 | 50224.8464 | 50223.15 | 50223.15 | 99.9966 | 99.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 1613 | 1367.15 | 32209.2764 | 33109.28 | 1089.92 | 434.07 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10905.85 | 10905.85 | 10905.85 | 10905.85 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 3075 | 0 | 0 | 7175 | 7175 | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 39318.9964 | 39318.9964 | 39317.3 | 39317.3 | 99.9957 | 99.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 1613 | 1367.15 | 25034.2764 | 25934.28 | 1089.92 | 434.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледовый каток" Ул.Дружбы народов,32 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32. Оплата за выполненные работы проведена в полном объеме.
всего | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [14 empty] | 2100 | 2100 |  |  | 4900 | 4900
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 100 | [12 empty] | 2100 | 2100 |  |  | 4900 | 4900
1.7.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» | 28356.8464 | 28356.8464 | 28356 | 28356 | 99.997 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 245 | 0 | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 434.07 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0 | Заключены 2 контракта: 1) №07/2016 от 27.02.2016 на выполнение реконструкции (2 этап) на сумму 21 356,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 21.03.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Работы по контракту выполнены, оплата проведен в полном объеме. 2) №10/2016 от 24.06.2016 на выполнение реконструкции (2 этап, благоустройство) на сумму 7000,0 тыс.руб. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Срок выполнения работ по 31.08.2016. Работы по контракту завершены, оплата проведена в полном объеме. Остаток в сумме 0,85 тыс.руб. образовался за счет округления до млн.руб. при заключении Соглашения.
всего | 28356.8464 | 28356.8464 | 28356 | 28356 | 99.997 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 245 | 0 | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 434.07 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 655.85 | 655.85 | 655.85 | 655.85 | [22 empty] | 655.85 | 655.85
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932.3
привлеченные средства | 27700.9964 | 27700.9964 | 27700.15 | 27700.15 | 99.9969 | 99.9969 | [6 empty] | 6406.8 | 6406.8 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 245 |  | 17859.2764 | 18759.28 | 1089.92 | 434.07
1.7.3.Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда | 1368 | 1368 | 1367.15 | 1367.15 | 99.9379 | 99.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1367.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №11/2016, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 11.08.2016, на сумму 7000,00 тыс.руб., срок окончания работ 23.12.2016 Выплачен аванс 20% от стоимости контракта, выполнены проектные работы. В связи с уменьшением объемов финансирования, контракт рассторгнут, фактический объем выполненных работ составил 1367,15 тыс.руб. Остаток в сумме 0,85 тыс.руб. образовался за счет округления до млн.руб. при заключении Соглаышения.
всего | 1368 | 1368 | 1367.15 | 1367.15 | 99.9379 | 99.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1367.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 1368 | 1368 | 1367.15 | 1367.15 | 99.9379 | 99.9379 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1368 | 1367.15 | 0 |  | 0
1.7.4. Благоустройство дворовых территорий | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Дорстройсервис" завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32. Оплата за выполненные работы проведена в полном объеме.
всего | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | [14 empty] | 975 | 975 |  |  | 2275 | 2275
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 100 | 100 | [12 empty] | 975 | 975 |  |  | 2275 | 2275
Всего по программе, в том числе | 188423.8548 | 188354.2548 | 181365.47 | 171385.84 | 90.9576 | 90.9912 | 12447.8621 | 10250.32 | 16082.7 | 9515.67 | 11701.24 | 9036.27 | 17210.6 | 17397.6 | 11575.48 | 7569.72 | 11991.98 | 9721.08 | 19091.4256 | 17720.29 | 20614.11 | 18105.59 | 40274.4317 | 42762.61 | 9784.8531 | 10916.15 | 8557.8578 | 9313.89 | 9091.3145 | 15084.94 |  | 188423.8548 | 179332.5403 | 177394.13
бюджет автономного округа | 14651.3 | 14651.3 | 14651.3 | 14651.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 3075 | 3745.45 | 3745.45 | 7175 | 7175 | 0 | 0 | 655.85 | 655.85 | 0 | 0 |  | 14651.3 | 14651.3 | 14651.3
бюджет города Когалыма | 134205.6984 | 134136.0984 | 127396.87 | 117417.24 | 87.4905 | 87.5359 | 12447.8621 | 10250.32 | 16082.7 | 9515.67 | 11701.24 | 9036.27 | 10803.8 | 10990.8 | 11575.48 | 7569.72 | 11991.98 | 9721.08 | 10841.4256 | 9470.29 | 15255.66 | 12992.99 | 8065.1553 | 9653.33 | 8447.0731 | 10482.08 | 7902.0078 | 8658.04 | 9091.3145 | 15084.94 |  | 134205.6984 | 125114.3839 | 123425.53
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 39566.8564 | 39566.8564 | 39317.3 | 39317.3 | 99.3693 | 99.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.8 | 6406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 1613 | 1367.15 | 25034.2764 | 25934.28 | 1337.78 | 434.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39566.8564 | 39566.8564 | 39317.3
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
167809.7448
| Ответственный за составление сетевого графика | [13 empty] | 203782.76
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790
2017-01-12
Note on AD79: Логинова Ленара Юлдашевна: 1954,8941