## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма@
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## декабрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» на 31.12.2016
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.12.2016 | Профинансировано на 31.12.2016 | Кассовый расход на 31.12.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18529.6 | 18529.6 | 18505.14 | 18505.14 | 99.868 | 99.868 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 3011.58
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 18529.6 | 18505.14 | 18505.14 | 99.868 | 99.868 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 3011.58
всего | 18529.6 | 18529.6 | 18505.14 | 18505.14 | 99.868 | 99.868 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 3011.58
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 18529.6 | 18505.14 | 18505.14 | 99.868 | 99.868 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 1676.32 | 1673.06 | 1673.22 | 1605.86 | 1605.86 | 1576.44 |  | 1459.56 | 3011.58
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 240418.201 | 240006.501 | 235828.37 | 235828.37 | 98.0909 | 98.2592 | 7506.84 | 5884.65 | 11020.63 | 10551.12 | 13293.01 | 8429.7 | 9911 | 9032.93 | 11225.09 | 12652 | 10346.25 | 10546.66 | 51354.0934 | 51291.83 | 46349.8392 | 48851.33 | 26159.1923 | 26005.24 | 6273.9949 | 5637.46 | 5829.61 | 5692.44 | 41148.6511 | 41650.01
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 138953.601 | 138541.901 | 138318.79 | 138318.79 | 99.5431 | 99.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 39956.6122 | 40054.92 | 21727.2093 | 21423.41 | 826.8649 | 907.66 | 0 | 0 | 32677.1311 | 32662.32
всего | 138541.901 | 138541.901 | 138318.79 | 138318.79 | 99.839 | 99.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 39956.6122 | 40054.92 | 21727.2093 | 21423.41 | 826.8649 | 907.66 | 0 | 0 | 32677.1311 | 32662.32
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7104.701 | 7104.701 | 6881.59 | 6881.59 | 96.8597 | 96.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 1598.3044 | 1500 | 2017.4844 | 2115.79 | 1374.9773 | 1071.18 | 724.5849 | 805.38 | 0 | 0 | 411.81 | 397
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 47942 | 47942 | 47942 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 32265.32
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7022 | 87889.7022 | 87889.7 | 87889.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38573.749 | 38573.75 | 21423.4093 | 21423.41 | 107.6649 | 107.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 3 муниципальных контракта: 1) №0187300013716000006 от 23.03.2016. Стоимость контракта 66356,72 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата проведена в полном объеме. 2) №0187300013716000061 от 26.05.2016. Стоимость контракта 21425,31 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата проведена в полном объеме. 3) №0187300013716000113 от 21.09.2016. Стоимость контракта 107,67 тыс.руб. срок окончания выполнения работ 09.10.2016, работы выполнены и оплачены в полном объеме. В рамках данного мероприятия на отчетную дату отремонтировано 60 252,6 кв.м. асфальтобетонного покрытия.
всего | 87889.7022 | 87889.7022 | 87889.7 | 87889.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38573.749 | 38573.75 | 21423.4093 | 21423.41 | 107.6649 | 107.66 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | [12 empty] | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28
бюджет города Когалыма | 4394.5022 | 4394.5022 | 4394.5 | 4394.5 | 99.9999 | 99.9999 | [10 empty] | 1389.24 | 1389.24 |  | 0 | 1928.7 | 1928.7 | 1071.1773 | 1071.18 | 5.3849 | 5.38
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на обследование и диагностику моста через реку Ингу-Ягун на сумму 1500,00 руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 15.08.2016 объявлен открытый конкурс на выполнение работ по обследованию, диагностике и испытанию мостов, расположенных на территории г.Когалыма (мост через р.Ингу-Ягун, проспект Нефтяников и мост через р.Кирил-Высь-Ягун, дорога наТК "Миллениум") на сумму 1022,38т.р. По итогам конкурса с ООО "Дорсиб" заключен муниципальный контракт на сумму 800 тыс.руб. Работы выполнены. На основании письма от 18.11.2016 №29-Исх-620, согласованного главой города Когалыма, экономии в сумме 100,0т.р. будет перераспределена на мероприятие по изготовлению информационных табличек для остановочных павильонов города Когалыма.
всего | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2523 | 2523 | 2300 | 2300 | 91.1613 | 91.1613 | [12 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 303.8 |  | 719.2 | 800
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 187.0988 | 187.0988 | 187.09 | 187.09 | 99.9953 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 187.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №08/2016 от 08.07.2016 на сумму 88,78 тыс.руб., срок окончания оказания услуг 20.08.2016; контракт исполнен в полном объеме; 2) №09/2016 от 08.07.2016 на сумму 98,30 тыс.руб., срок окончания - 20.08.2016; контракт исполнен в полном объеме.
всего | 187.0988 | 187.0988 | 187.09 | 187.09 | 99.9953 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 187.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 187.0988 | 187.0988 | 187.09 | 187.09 | [14 empty] | 98.3044 |  | 88.7844 | 187.09 | [6 empty] | 0.01
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Контракт на субаренду земельного участка не заключен, так как стороны контракта не достигли договоренности по условиям контракта
всего | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 48353.7 | 48353.7 | 48339 | 48339 | 99.9696 | 99.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32677.0211 | 32662.32 | Заключен контракт №16ДО421 от 29.06.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика переданы 22.07.2016, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта,работы выполнены, оплата проведена в полномобъеме Заключено 5 муниципальных контрактов на изготовление технических планов на общую сумму 397,00 тыс.руб., работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. Сетевой график в части изготовления технических планов исполнен не в полном объеме, в связи с образованием экономии в результате уменьшения объема работ по итогам выполнения работ по реконструкции объекта.
всего | 48353.7 | 48353.7 | 48339 | 48339 | 99.9696 | 99.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32677.0211 | 32662.32
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 411.7 | 411.7 | 397 | 397 | [24 empty] | 411.7 | 397
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 47942 | 47942 | 47942 | 100 | 100 | [12 empty] | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | [6 empty] | 32265.3211 | 32265.32
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 101464.6 | 101464.6 | 97509.58 | 97509.58 | 96.1021 | 96.1021 | 7506.84 | 5884.65 | 11020.63 | 10551.12 | 13293.01 | 8429.7 | 9911 | 9032.93 | 11225.09 | 12652 | 8957.01 | 9157.42 | 8977.55 | 9013.59 | 6393.227 | 8796.41 | 4431.983 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.61 | 5692.44 | 8471.52 | 8987.69
всего | 101464.6 | 101464.6 | 97509.58 | 97509.58 | 96.1021 | 96.1021 | 7506.84 | 5884.65 | 11020.63 | 10551.12 | 13293.01 | 8429.7 | 9911 | 9032.93 | 11225.09 | 12652 | 8957.01 | 9157.42 | 8977.55 | 9013.59 | 6393.227 | 8796.41 | 4431.983 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.61 | 5692.44 | 8471.52 | 8987.69
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 101464.6 | 101464.6 | 97509.58 | 97509.58 | 96.1021 | 96.1021 | 7506.84 | 5884.65 | 11020.63 | 10551.12 | 13293.01 | 8429.7 | 9911 | 9032.93 | 11225.09 | 12652 | 8957.01 | 9157.42 | 8977.55 | 9013.59 | 6393.227 | 8796.41 | 4431.983 | 4581.83 | 5447.13 | 4729.8 | 5829.61 | 5692.44 | 8471.52 | 8987.69
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97435.6 | 97435.6 | 95127.78 | 95127.78 | 97.6314 | 97.6314 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25 | 8556.07 | Отклонение от плана составляет 2 031,3 тыс.руб. в том числе: 1. 560,8 тыс. руб. - по статье расходов начисления на оплату труда выделение средств на осуществление расходов страхователя на выплату страхового обеспечения по материнству за 3 квартал 2016, выделение средств на ОСС от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за 4 квартал 2015г.; 2. 274,2 тыс.руб. - оплата произведена за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета.; 3. 48,10 тыс.руб. по прочим работам и услугам:47,6 тыс. руб. по статье расходов страхование автотранспортных средств, за счет списания техники (ЗИЛ433362МДК593620) и долгосрочного ремонта (МАЗ551605-221-024).; 0,5 тыс. руб. - остаток субсидии по статье расходов компенсации стоимости путевок на санитарно-курортное лечение сложился в связи с оплатой расходов на оплату льготного проезда к месту отпуска и обратно по фактически предъявленным документам. 4. 1 144,6 тыс.руб. Экономия по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материалов - была произведена закупочная процедура,в результате которой сложилась экономия, заключен контракт. По статье расходов приобретение спец. одежды - произведена закупочная процедура,в результате которой сложилась экономия заключен контракт. По статье расходов приобретение шин была произведена закупочная процедура,в результате которой сложилась экономия,- заклюен контракт. Средства на приобретение туристических знаков (приобретение производиться по заявке отдела городского хозяйства с согласованием УЖКХ) не подано заявок 6. 3,2 тыс. руб. по статье расходов переодический медосмотр возврат 30.12.2016 г. платежа N 2107 от 27/12/2016 на сумму 3241.00 в связи с неверными реквизитами получателя 7. 0,4 тыс.руб. оплаты труда гражданского персонала, т.к. 6 шт.ед. (водитель грузового автомобиля -6 ед.), сверхурочная работа (работа в выходные и праздничные дни планировалась в большем объеме), а также за счет больничных листов | 97412
всего | 97435.6 | 97435.6 | 95127.78 | 95127.78 | 97.6314 | 97.6314 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25 | 8556.07
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97435.6 | 97435.6 | 95127.78 | 95127.78 | 97.6314 | 97.6314 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 | 7391.24 | 4104.09 | 4550.15 | 5118.93 | 4697.66 | 5501.79 | 5660.06 | 8143.25 | 8556.07
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 2202.4 | 2202.4 | 560.7 | 560.7 | 25.4586 | 25.4586 | 261 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.13 | 0 | 63.08 | 0 | 298.28 | 0 | 11.68 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.38 | 299.7 | Произведена корректировка кассовых расходов по оплате ООО "Квадрат" выполненных работ по текущему ремонту светофорных объектов на основании исполнительных листов Арбитражного суда ХМАО-Югры. Неполное освоение денежных средств обусловлено неподписанием со стороны МКУ "УЖКХ г.Когалыма" актов выполненных работ в связи с имеющимися претензиями к исполнителю работ. | 1641.7
всего | 2202.4 | 2202.4 | 560.7 | 560.7 | 25.4586 | 25.4586 | 261 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.13 | 0 | 63.08 | 0 | 298.28 | 0 | 11.68 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.38 | 299.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2202.4 | 2202.4 | 560.7 | 560.7 | 25.4586 | 25.4586 | 261 | 261 | 261 | [5 empty] | 114.13 |  | 63.08 |  | 298.28 |  | 11.68 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.38 | 299.7
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 352.4 | 347 | 347 | 98.4677 | 98.4677 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89 | 31.94 | Оплата проведена согласно фактически представленному счету-фактуре за отчетный период (тариф за электроэнергию по факту ниже запланированного)
всего | 352.4 | 352.4 | 347 | 347 | 98.4677 | 98.4677 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89 | 31.94
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 352.4 | 352.4 | 347 | 347 | 98.4677 | 98.4677 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 27.99 | 30.22 | 31.05 | 29.53 | 31.68 | 29.92 | 32.14 | 29.53 | 32.38 | 29.89 | 31.94
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.117 | 1374.12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен аукцион на выполнение мероприятия. По результатам проведённого аукциона в электронной форме заключен МК на выполнение работ по модернизации и обустройству светофорных объектов города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 1374,12т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
всего | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.117 | 1374.12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1374.2 | 1374.2 | 1374.12 | 1374.12 | 99.9942 | 99.9942 | [14 empty] | 1374.117 | 1374.12 | 0.083
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 100 | 100 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98
всего | 100 | 100 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | [14 empty] | 100 | [8 empty] | 99.98
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 258947.801 | 258536.101 | 254333.51 | 254333.51 | 98.2181 | 98.3745 | 8879.54 | 7257.35 | 12528.76 | 12059.25 | 14703.84 | 9840.53 | 11419.13 | 10541.06 | 12684.57 | 14111.48 | 12005.65 | 12206.02 | 52975.3334 | 52911.36 | 48024.6092 | 50527.65 | 27832.2523 | 27678.46 | 7879.8549 | 7243.32 | 7406.05 | 5692.44 | 42608.2111 | 44661.59
бюджет автономного округа | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 83495.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36645.049 | 36645.05 | 20352.232 | 20352.23 | 102.28 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127098.901 | 127098.901 | 122896.31 | 122896.31 | 96.6934 | 96.6934 | 8879.54 | 7257.35 | 12528.76 | 12059.25 | 14703.84 | 9840.53 | 11419.13 | 10541.06 | 12684.57 | 14111.48 | 12005.65 | 12206.02 | 12197.0944 | 12133.12 | 10085.4814 | 12588.52 | 7480.0203 | 7326.23 | 7777.5749 | 7141.04 | 7406.05 | 5692.44 | 10342.89 | 12396.27
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 47942 | 15676.6789 | 47942 | 47942 | 100 | 305.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 1294.0789 | 1294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265.3211 | 32265.32
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790