## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________М.А.Рудиков
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
на 2017 год
г. Когалым
2014 год

## 2016 (hidden)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## 2017
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2017 год
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 30.11.2016 | Профинансировано на 30.11.2016 | Кассовый расход на 30.11.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
всего | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 | 0 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 17035.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.13 |  | 1683.95 |  | 1520.99 |  | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 187840.2 | 173629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 27752.29 | 0 | 61328.49 | 0 | 6976.89 | 0 | 11317.1 | 0 | 8770.2 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 80542.6 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 80542.6 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9195.8 | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 75101.9 | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов на территории города Когалыма (9) | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.4 | 1828.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.4
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Капитальный ремонт путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма (9) | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 3612.3 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
всего | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 107297.6 | 98527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.78 | 0 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5222.29 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 |  | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 4851.19 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42 | 0
всего | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 | 0 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 4851.19 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.6 | 92418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.96 |  | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 4851.19 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
всего | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.6 | 3653.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.56 |  | 335.56 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
всего | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 |  | 32.42 |  | 34.45 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 206505.2 | 190664.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.91 | 0 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 29261.66 | 0 | 62835.82 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135158.4 | 119317.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.91 | 0 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 7858.16 | 0 | 12892.52 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790

## январь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за январь 2017 года
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.01.2017 | Профинансировано на 31.01.2017 | Кассовый расход на 31.01.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклоненийфакта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0 | По результатам запроса котировок заключены муниципальные контракты от 10.01.2017 с ИП Шахбазовым Ф.Т. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом на городских маршртах №1А, 2 и 3 с 10.01.2017 по 31.01.2017 на общую сумму 891,3т.р., а также договора на общую сумму 792,6 т.р. на осуществление пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам в январе 2017 года. В связи с тем, что эл.аукционы, объявленные в 2016 году, признаны несостоявшимися, проводятся процедуры определения поставщика способом запроса предложений.
всего | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 | 0 | 1520.99 | 0 | 1683.95 | 0 | 1629.63 | 0 | 1491.01 | 0 | 1461.27 | 0 | 1509.37 | 0 | 1507.33 | 0 | 1442.92 | 0 | 1596.82 | 0 | 1629.63 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 1508.13 | 1508.13 | 1508.13 | 8.08 | 100 | 1508.13 | 1508.13 | 1683.95 |  | 1520.99 |  | 1683.95 |  | 1629.63 |  | 1491.01 |  | 1461.27 |  | 1509.37 |  | 1507.33 |  | 1442.92 |  | 1596.82 |  | 1629.63
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 187840.202 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 2.2518 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 28247.882 | 0 | 61328.49 | 0 | 6976.89 | 0 | 11317.1 | 0 | 8770.2 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
всего | 80542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 54400.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 75101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 52571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 21403.5 |  | 49943.3
бюджет города Когалыма | 3755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1126.5 |  | 2628.6
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6. Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1828.4
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.7. Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" (9) | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации, размещение электронного аукциона планируется в феврале 2017 года
всего | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3612.3 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3612.3
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
всего | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 107297.602 | 6370.19 | 4229.85 | 4229.85 | 3.9422 | 66.4007 | 6370.19 | 4229.85 | 11318.35 | 0 | 9585.09 | 0 | 17201.41 | 0 | 8952.46 | 0 | 8589.28 | 0 | 9182.86 | 0 | 5717.882 | 0 | 6928.19 | 0 | 6976.89 | 0 | 7704.8 | 0 | 8770.2 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0 | Отклонение от плана составляет 2327,31 тыс.руб. в том числе: 1. 686,48 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 20,63 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло в связи с предоставлением счетов на оплату в феврале месяце. 3. 115,04 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов прочие услуги: 1. по страхованию автотранспорта, т.к. техника находится на ремонте; 2. по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; 3. по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов. 4. 387,58 тыс.руб - неиспользование субсидий возникло в связи оплатой в марте месяце 7. 561,12 тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье расходов приобретение топлива, оплата произведена по фактическому потреблению, согласно выставленного счета. По статье расходов приобретение запасных частей и смазочных материалов - документация находится в стадии разработки.
всего | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 | 0 | 9215.07 | 0 | 16831.12 | 0 | 8581.71 | 0 | 8218.99 | 0 | 8812.11 | 0 | 5346.782 | 0 | 4482 | 0 | 6606.15 | 0 | 7334.52 | 0 | 8399.42 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100817.602 | 6039.37 | 4207.65 | 4207.65 | 4.1735 | 69.6703 | 6039.37 | 4207.65 | 10950.36 |  | 9215.07 |  | 16831.12 |  | 8581.71 |  | 8218.99 |  | 8812.11 |  | 5346.782 |  | 4482 |  | 6606.15 |  | 7334.52 |  | 8399.42
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0 | В связи с расторжением муниципального контракта с ООО "Квадрат" 18.11.2016 и подачей исковых заявлений ООО "Квадрат" в Арбитражный суд ХМАО-Югры оплата за выполненные работы будет осуществляться на основании исполнительных листов в рамках МП "Содержание городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме". По результатам электронного аукциона заключен МК от 02.01.2017 №0187300013716000214-0070611-01 на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым"
всего | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.57 | 0 | 335.56 | 0 | 335.56 | 0 | 335.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3989.6 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.28 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.57 |  | 335.56 |  | 335.56 |  | 335.64
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0 | С АО "ТЭК" заключен контракт №ЭС-19/К/1229 энергоснабжения от 27.12.2016 на сумму 416,131т.р. на энергоснабжение для светофорных объектов в 2017 году. Неполное освоение денежных средств в январе обусловлено непредставлением АО "ТЭК" в январе счёта на предоплату за электроэнергию.
всего | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 | 0 | 34.45 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 35.53 | 0 | 34.72 | 0 | 35.18 | 0 | 34.72 | 0 | 35.14 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 414.5 | 32.54 | 22.2 | 22.2 | 5.3559 | 68.2237 | 32.54 | 22.2 | 32.42 |  | 34.45 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 35.53 |  | 34.72 |  | 35.18 |  | 34.72 |  | 35.14
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2075.9
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 206505.202 | 7878.32 | 5737.98 | 5737.98 | 2.7786 | 72.8325 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 29757.252 | 0 | 62835.82 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
бюджет автономного округа | 71346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.5 | 0 | 49943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135158.402 | 7878.32 | 5737.98 | 5737.98 | 4.2454 | 72.8325 | 7878.32 | 5737.98 | 13002.3 | 0 | 11106.08 | 0 | 18885.36 | 0 | 10582.09 | 0 | 10080.29 | 0 | 10644.13 | 0 | 8353.752 | 0 | 12892.52 | 0 | 8419.81 | 0 | 12913.92 | 0 | 10399.83 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [17 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790