## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма@
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## июль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» на 31.07.2016
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.07.2016 | Профинансировано на 31.07.2016 | Кассовый расход на 31.07.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18529.6 | 10539.91 | 10538.16 | 10538.16 | 56.872 | 99.9834 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 10539.91 | 10538.16 | 10538.16 | 56.872 | 99.9834 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
всего | 18529.6 | 10539.91 | 10538.16 | 10538.16 | 56.872 | 99.9834 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 10539.91 | 10538.16 | 10538.16 | 56.872 | 99.9834 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 1410.83 | 1508.13 | 1508.13 | 1459.48 | 1459.48 | 1659.4 | 1659.36 | 1621.24 | 1619.53 | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 241522.7946 | 101604.0134 | 94489.95 | 94489.95 | 39.1226 | 92.9982 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 10581.46 | 10781.81 | 51630.5934 | 51540.34 | 43866.3347 | 0 | 27535.2216 | 0 | 6273.9949 | 0 | 5829.6 | 0 | 42031.03 | 0
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 138541.8946 | 29383.1834 | 29284.88 | 29284.88 | 21.1379 | 99.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 38660.6247 | 0 | 21729.1116 | 0 | 826.8649 | 0 | 0 | 0 | 33559.51 | 0
всего | 138541.8946 | 29383.1834 | 29284.88 | 29284.88 | 21.1379 | 99.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 42376.5434 | 42278.24 | 38660.6247 | 0 | 21729.1116 | 0 | 826.8649 | 0 | 0 | 0 | 33559.51 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 26395.639 | 26395.64 | 26395.64 | 31.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36643.241 | 0 | 20354.04 | 0 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7104.6946 | 2987.5444 | 2889.24 | 2889.24 | 40.6666 | 96.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 1598.3044 | 1500 | 2017.3837 | 0 | 1375.0716 | 0 | 724.5849 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33559.4 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.6958 | 27784.879 | 27784.88 | 27784.88 | 31.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38571.8403 | 0 | 21425.3116 | 0 | 107.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 2 муниципальных контракта: 1) №0187300013716000006 от 23.03.2016. Стоимость контракта 66356,72 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016., ведутся работы. На отчетную дату объем выполненных работ составил 55294,63 тыс.руб. 2) №0187300013716000061 от 26.05.2016. Стоимость контракта 21425,31 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.08.2016. На отчетную дату объем выполненных работ составил 11064,00 тыс.руб. На сложившуюся экономию в сумме 107,67 тыс.руб. планируется выполнение работ по ремонту Объезной дороги от ул.Ленинградская до ул.Мира 111,6 м2 в связи с чем в адрес Департаменам дорожного хозяйства ХМАО-Югры направлен пакет документов для заключения доп.соглашения к Соглашению о предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры.
всего | 87889.6958 | 27784.879 | 27784.88 | 27784.88 | 31.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.24 | 1389.24 | 26395.639 | 26395.64 | 38571.8403 | 0 | 21425.3116 | 0 | 107.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 26395.639 | 26395.64 | 26395.64 | 31.6134 | 100 | [12 empty] | 26395.639 | 26395.64 | 36643.241 |  | 20354.04 |  | 102.28
бюджет города Когалыма | 4394.4958 | 1389.24 | 1389.24 | 1389.24 | 31.6132 | 100 | [10 empty] | 1389.24 | 1389.24 |  | 0 | 1928.5993 | 0 | 1071.2716 | 0 | 5.3849
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 2523 | 1500 | 1500 | 1500 | 59.453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на обследование и диагностику моста через реку Ингу-Ягун на сумму 1500,00 руб. На сумму 303,7 т.руб. будет заключен муниципальный контракт на обследование моста через реку Кирил-Высьягун (дорога на ТК Милениум). На сумму 719,2 тыс.руб. планируется проведение обследования моста через реку Ингу_Ягун пр.Нефтянников
всего | 2523 | 1500 | 1500 | 1500 | 59.453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2523 | 1500 | 1500 | 1500 | 59.453 | 100 | [12 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 303.8 |  | 719.2
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Лабораторные исследования асфальто-бетонного покрытия | 187.0988 | 98.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №08/2016 от 08.07.2016 на сумму 88,78 тыс.руб., срок окончания оказания услуг 20.08.2016; 2) №09/2016 от 08.07.2016 на сумму 98,30 тыс.руб., срок окончания - 20.08.2016 Планировалось, что работы по ремонту автодорог будут завершены досрочно, соотвественно, услуги будут оказаны ранее сроков, установленных контрактов.
всего | 187.0988 | 98.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 88.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 187.0988 | 98.3044 | 0 | 0 | [14 empty] | 98.3044 |  | 88.7844 | [7 empty] | 0.01
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Ведется процедура заключения контракта на субаренду земельного участка
всего | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.5. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы-Народов- Степана Повха-Янтарной | 47942 | 14382.6 | 14382.6 | 14382.6 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33559.4 | 0 | Заключен контракт №16ДО421 от 29.06.2016, функции заказчика переданы 22.07.2016, срок окончания выполнения работ 31.08.2016. На текущую дату перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение работ.
всего | 47942 | 14382.6 | 14382.6 | 14382.6 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33559.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 47942 | 14382.6 | 14382.6 | 14382.6 | 30 | 100 | [12 empty] | 14382.6 | 14382.6 | [8 empty] | 33559.4
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102980.9 | 72220.83 | 65205.07 | 65205.07 | 63.3176 | 90.2857 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.22 | 9392.57 | 9254.05 | 9262.1 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
всего | 102980.9 | 72220.83 | 65205.07 | 65205.07 | 63.3176 | 90.2857 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.22 | 9392.57 | 9254.05 | 9262.1 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102704.4 | 71944.33 | 64928.57 | 64928.57 | 63.2189 | 90.2483 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 8429.7 | 10209.28 | 9032.93 | 11409.24 | 12652 | 9192.22 | 9392.57 | 8977.55 | 8985.6 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97712.1 | 69690.33 | 64272.6 | 64272.6 | 65.7775 | 92.226 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8925.85 | 9262.1 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25 | 0 | Отклонение от плана составляет 5 417,73 тыс.руб. в том числе: 1. 2 165,7 тыс. руб. - за счет вакансий в кол-ве 7 шт.ед., оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2. 1 003,9 тыс.руб. - оплата по связи, по эл.энергии, а также по водопотреблению, водоотведению и налогу на имущество проведена по фактически выставленным счетам; 3. 230,52 тыс.руб. по прочим работам и услугам (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась. Данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих, т.к. договор не заключен, прохождение запланировано на октябрь месяц; 4. 1 985,54 тыс.руб. оплата по топливу проведена по фактически выставленному счету, также конкурсная документация на приобретение запасных частей и туристических знаков находится в стадии разработки, изменения план-графиков закупок, согласование использования экономии полученной после проведенных закупок. 5. 32,07 тыс. руб. пр госпошлине на перевозку груза.
всего | 97712.1 | 69690.33 | 64272.6 | 64272.6 | 65.7775 | 92.226 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8925.85 | 9262.1 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97435.6 | 69690.33 | 64272.6 | 64272.6 | 65.9642 | 92.226 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 8403.94 | 9881.47 | 9005.2 | 11081.04 | 12625.1 | 8864.4 | 9130.84 | 8649.35 | 8985.6 | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
остатки прошлых лет (2015 год) | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | [14 empty] | 276.5 | 276.5
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 2050.69 | 496.15 | 496.15 | 14.0068 | 24.1943 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 235.15 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма" подготовили и направили в арбитражный суд ХМАО-Югры иск о расторжении муниципального контракта на ТО светофорных объектов.
всего | 3542.2 | 2050.69 | 496.15 | 496.15 | 14.0068 | 24.1943 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 235.15 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3542.2 | 2050.69 | 496.15 | 496.15 | 14.0068 | 24.1943 | 261 | 261 | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 | 235.15 | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 203.31 | 159.82 | 159.82 | 45.3519 | 78.609 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89 | 0 | Оплата проведена согласно фактически представленнму счету-фактуре за отчетный период (тариф за электроэнергию по факту ниже запланированного)
всего | 352.4 | 203.31 | 159.82 | 159.82 | 45.3519 | 78.609 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 352.4 | 203.31 | 159.82 | 159.82 | 45.3519 | 78.609 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 25.76 | 29.53 | 27.73 | 29.92 | 26.9 | 29.53 | 26.58 | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен аукцион на выполнение мероприятия. По результатам проведённого аукциона в электронной форме заключен МК на выполнение работ по модернизации и обустройству светофорных объектов города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 1374,12т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.09.2016. | 260052.3946
всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1374.2
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 260052.3946 | 112143.9234 | 105028.11 | 105028.11 | 40.3873 | 93.6547 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 9840.53 | 11717.41 | 10541.06 | 12868.72 | 14111.48 | 12240.86 | 12441.17 | 53251.8334 | 53159.87 | 45541.1047 | 0 | 29208.2816 | 0 | 7879.8549 | 0 | 7406.04 | 0 | 43490.59 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 26395.639 | 26395.64 | 26395.64 | 31.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.639 | 26395.64 | 36643.241 | 0 | 20354.04 | 0 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128338.6946 | 85471.7844 | 78355.97 | 78355.97 | 61.054 | 91.6747 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 9840.53 | 11717.41 | 10541.06 | 12868.72 | 14111.48 | 12240.86 | 12441.17 | 12197.0944 | 12105.13 | 8897.8637 | 0 | 8854.2416 | 0 | 7777.5749 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.19 | 0
остатки прошлых лет (2015 год) | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0
привлеченные средства | 47942 | 14382.6 | 14382.6 | 14382.6 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.6 | 14382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33559.4 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [7 empty] | Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-790