## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## октябрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 326437.8129 | 290263.1276 | 284194.7344 | 284194.7344 | 87.0594 | 97.9093 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.3218 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 9949.5134 | 0 | 26225.1719 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 307812.7129 | 274412.2776 | 166864.1944 | 166864.1944 | 54.2097 | 60.8078 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29325.6318 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 8503.8934 | 0 | 24896.5419 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 205787.06 | 189375.66 | 86824.04 | 86824.04 | 42.1912 | 45.8475 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 0 | 0 | 16411.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 81558.48 | 81558.48 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 3) 21.10.2015 на сумму 744,6 тыс.руб,срок окончания работ 10.11.2015. Работы по контракту выполнены, оплата будет проведена в ноябре текущего года. Сетевой графие исполнен не в полном объеме, так как ранее в результате исполнения контракта от 28.04.2015 образовалась экономия (п.1)
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 |  | 0.01
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4078.77 | 4078.77 | 99.0955 | 99.0955 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3509.76 | 3365.56 | 3365.56 | 3365.56 | 95.8915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3. 144,20 тыс.руб. - оформление технических планов. Данную услугу включили в контракт на реконструкцию объекта, финансирование которого осуществляется за счет средств ПАО "ЛУКОЙЛ", в связи с чем образовалась экономия. 4. 0,10 - аренда земельного участка (часть участка дороги подлежащего реконструкции расположена на земельном участке, находящемся в аренде у ОПО "РЖД"). Ведется процедура заключения контракта. | т средств
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 304.2 | 160 | 160 | 160 | 52.597 | 100 | [14 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  | 144.2
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 100 | 100 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 2242.2 | 1807 | 1807 | 1807 | 80.5905 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. Контракты на оказание услуг планируется заключить 05.11.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 435.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 435.2
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 115832 | 100000 | 99672.7 | 99672.7 | 86.0494 | 99.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0 | Средства, выделенные по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 75 832,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015, работы выполнены, оплата в сумме 13 159,30 тыс.руб. будет проведена в ноябре 2015 года. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. Сетевой график за октябрь по п.1 испонен не в полном объеме в связи с продлением сроков выполнения работ.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 115832 | 100000 | 99672.7 | 99672.7 | 86.0494 | 99.6727 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 |  |  | 15832
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 205882.56 | 189471.16 | 188399.24 | 188399.24 | 91.5081 | 99.4343 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 0 | 0 | 16411.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4238.77 | 4238.77 | 85.6162 | 99.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 160 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 97207.4529 | 80742.7276 | 76296.4644 | 76296.4644 | 78.4883 | 94.4933 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.6519 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 |  | 8224.0919
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97207.4529 | 80742.7276 | 76296.4644 | 76296.4644 | 78.4883 | 94.4933 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.6519 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 0 | 8224.0919 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2497.75 | 2497.75 | 2497.75 | 82.7124 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2497.75 | 2497.75 | 2497.75 | 82.7124 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 270.6 | 268.34 | 213.94 | 213.94 | 79.0613 | 79.7272 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 270.6 | 268.34 | 213.94 | 213.94 | 79.0613 | 79.7272 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам по нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контракту в 2016 год. (решение не принято)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 307908.2129 | 274507.7776 | 268439.3944 | 268439.3944 | 87.1816 | 97.7894 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.1318 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 8503.8934 | 0 | 24896.5419 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106976.5529 | 89312.6176 | 84278.9244 | 84278.9244 | 78.7826 | 94.364 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 13739.8429 | 12852.31 | 8481.1103 | 7507.21 | 8228.1418 | 5473.98 | 9258.1848 | 9257.18 | 8503.8934 | 0 | 9064.5419 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Всего по программе, в том числе | 326437.8129 | 290263.1276 | 284194.7344 | 284194.7344 | 87.0594 | 97.9093 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.3218 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 9949.5134 | 0 | 26225.1719 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125506.1529 | 105067.9676 | 100034.2644 | 100034.2644 | 79.7047 | 95.2091 | 7028.3955 | 6963.41 | 10196.3125 | 10258.3044 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 11441.9541 | 11638.84 | 9252.5343 | 8983.26 | 15240.2929 | 14351.01 | 10031.0503 | 9055.39 | 9776.3319 | 7025.67 | 10742.8748 | 10741.87 | 9949.5134 | 0 | 10393.1719 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***