## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________Т.В.Новоселова
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
г. Когалым
2013 год

## январь 2015
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключён контракт 08.05.2014 на сумму 8079,28 тыс.руб., срок выплнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, I этап на сумму 2423,79 тыс.руб. исполнен, II этап в стадии исполнения, 13.08.2014 проектная документация направлена на государственную экологическую экспертизу. На отчётную дату получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014). В связи с тем, что срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта, реализация контракта переходит на 2015 год.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Начальник отдела |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-792

## февраль 2015
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014), с 18.02.2015 начата государственная экспертиза проектно-сметной документации.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## март
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014), с 18.02.2015 началось проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## апрель
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено^ - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). Документы сданы на проверку достоверности сметной стоимости объекта.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## май
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено^ - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). Документы сданы на проверку достоверности сметной стоимости объекта.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## июнь
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено^ - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). олучено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости объекта. В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. В Департамент строительства ХМАО-Югры направлена проектная документация объекта на утверждение.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## июль
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости объекта. В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. В Департамент строительства ХМАО-Югры направлена проектная документация объекта на утверждение.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 5655.5 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *

## август
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап на 5655,50 тыс.руб. исполнен в июле 2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ. Проектной организацией получены: На отчетную дату получено - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости строительства (№86-1-6-0051-15 от 03.06.2015). В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. Проектная документация 04.07.2015 утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 5655.5 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы: | [19 empty] | И.о.начальника ОРЖКХ | [5 empty] | Е.В.Епифанова
МКУ "УКС города Когалыма" *

## сентябрь
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап на 5655,50 тыс.руб. исполнен в июле 2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ. Проектной организацией получены: На отчетную дату получено - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости строительства (№86-1-6-0051-15 от 03.06.2015). В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. Проектная документация 04.07.2015 утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 5655.5 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы: | [19 empty] | Начальник ОРЖКХ | [5 empty] | Л.Г.Низамова
МКУ "УКС города Когалыма" *

## октябрь
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап на 5655,50 тыс.руб. исполнен в июле 2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ. Проектной организацией получены: На отчетную дату получено - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости строительства (№86-1-6-0051-15 от 03.06.2015). В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. Проектная документация 04.07.2015 утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 5655.5 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы: | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ | [5 empty] | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" *

## ноябрь
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап на 5655,50 тыс.руб. исполнен в июле 2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ. Проектной организацией получены: - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стомости строительства (№86-1-6-0051-15 от 03.06.2015). В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМА-Югры отправлены: инвестиционное предложение МО город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. Проектная документация 04.07.2015 утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 5655.5 | [6 empty] | 5655.5
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.5 | 5655.5 | 5655.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы: | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ | [5 empty] | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" *