## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## январь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 209920.26 | 7028.4 | 0 | 6963.41 | 3.3172 | 99.0753 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 0 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 14539.32 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 13815.96 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 1875.56 | 0 | 1875.56 | 8.3065 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 5562.93 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 1875.56 |  | 1875.56 | 8.3065 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 5562.93
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 1875.56 | 0 | 1875.56 | 8.3065 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 5562.93 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 1875.56 |  | 1875.56 | 8.3065 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 5562.93 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 187340.76 | 5152.84 | 0 | 5087.85 | 2.7158 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 13026.34 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 89215.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с техническим заданием ведется подготовка аукционной документации
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3205.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту на выполнение проектно-изыскательских работ переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015 Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы, ведется выполнение III этапа работ. Для выполнения которого с ОАО "РЖД" ведется согласование строительства кольцевой развязки на земельном участке, находящемся у него в аренде.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,60 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, ведется выполнение работ Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы, ведется выполн
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1900
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1807 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, ведется выполнение работ Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы, ведется выполн
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1807 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1807
Итого по задаче 1 | 89215.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 6912.56 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 5152.84 |  | 5087.85 | 5.1851 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 4912.37 |  | 4849.51 | 5.1636 | 98.7204 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36 |  | Экономия за счёт оплаты фактически потреблённой электроэнергии
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 4912.37 |  | 4849.51 | 5.1636 | 98.7204 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 223.34 |  | 223.34 | 7.5514 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 223.34 |  | 223.34 | 7.5514 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 17.13 |  | 15 | 6.9316 | 87.5657 | 17.13 | 15 | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1 |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 17.13 | 0 | 15 | 6.9316 | 87.5657 | 17.13 | 15 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 5152.84 | 0 | 5087.85 | 5.1851 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 5152.84 | 0 | 5087.85 | 5.1851 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 187340.76 | 5152.84 | 0 | 5087.85 | 2.7158 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 13026.34 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 5152.84 | 0 | 5087.85 | 4.9763 | 98.7388 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 6912.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 209920.26 | 7028.4 | 0 | 6963.41 | 3.3172 | 99.0753 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 0 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 14539.32 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 13815.96 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 7028.4 | 0 | 6963.41 | 5.5787 | 99.0753 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 0 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 10832.32 | 0 | 8851.57 | 0 | 8515.53 | 0 | 9046.64 | 0 | 14503.44 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 13815.96 | 0
привлечённые средства | 6912.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Начальник ОРЖКХ | [7 empty] | Л.Г.Низамова
исполнитель
специалист-эксперт ОРЖКХ
Шмытова Е.Ю.
тел. 8(34667)93-792
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## февраль
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7635 | 18457.99 | 0 | 18454.9944 | 6.0193 | 99.9838 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 3438.97 | 0 | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 3438.97 |  | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 3438.97 | 0 | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 3438.97 |  | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 188068.16 | 15019.02 | 0 | 14482.4344 | 7.7006 | 96.4273 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 89943.06 | 1233.28 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершается процедура разработки аукционной документации
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | Функции заказчика по контракту на выполнение проектно-изыскательских работ переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015 Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы, ведется выполнение III этапа работ. Для выполнения которого с ОАО "РЖД" ведется согласование строительства кольцевой развязки на земельном участке, находящемся у него в аренде. Выделено 388,40 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 699.69 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,60 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта,в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 148,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 699.69 |  | 699.69 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 533.59 | 0 | 533.59 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 191,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения строительства объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 533.59 |  | 533.59 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41
1.5. Строительство парковочных площадок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определяются места расположения объектов и способ выбора подрядной организации.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 |  | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 13785.74 |  | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 13279 |  | 13276.0044 | 14.1357 | 99.9774 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 13279 |  | 13276.0044 | 14.1357 | 99.9774 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 471.9 |  | 471.9 | 15.9555 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 471.9 |  | 471.9 | 15.9555 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 34.84 |  | 34.84 | 16.0998 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1 |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 34.84 | 0 | 34.84 | 16.0998 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.16 | 15019.02 | 0 | 15016.0244 | 5.2127 | 99.9801 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 109515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.5 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 13.3854 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7635 | 18457.99 | 0 | 18454.9944 | 6.0193 | 99.9838 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1035 | 17224.71 | 0 | 17221.7144 | 14.1745 | 99.9826 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 10832.32 | 0 | 8851.57 | 0 | 8515.53 | 0 | 9046.64 | 0 | 14503.44 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## март
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7635 | 28663.12 | 0 | 28539.9944 | 9.3086 | 99.5704 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 4851.09 | 0 | 4851.09 | 26.1802 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 4851.09 |  | 4851.09 | 26.1802 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 4851.09 | 0 | 4851.09 | 26.1802 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 4851.09 |  | 4851.09 | 26.1802 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288068.16 | 23812.03 | 0 | 23155.3144 | 8.0381 | 97.2421 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 109515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершается процедура разработки аукционной документации
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполняются проектно-изыскательские работы. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015 Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы в 2014 году, ведется выполнение III этапа работ. Для выполнения которого с ОАО "РЖД" ведется согласование строительства кольцевой развязки на земельном участке, находящемся у него в аренде. Выделено 388,40 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 699.69 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" ведутся работы по проектированию. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта,в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 148,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 699.69 |  | 699.69 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 533.59 | 0 | 533.59 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" ведутся работы по проектированию. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 191,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения строительства объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 533.59 |  | 533.59 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41
1.5. Строительство парковочных площадок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в Соглашение о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", в результате которых наименование объекта поменяется на "Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме". После завершения проектных работ по вышеуказанным объектам, начнется определение способа выбора подрядной организации на выполнение работ по реконструкции и строительству объектов. Определяются объекты, подлежащие ремонту.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 |  | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 22578.75 |  | 22455.6244 | 22.8847 | 99.4547 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 21806.93 |  | 21684.3044 | 23.0885 | 99.4377 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 21806.93 |  | 21684.3044 | 23.0885 | 99.4377 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 720.47 |  | 720.47 | 24.36 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 720.47 |  | 720.47 | 24.36 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 51.35 |  | 50.85 | 23.4982 | 99.0263 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1 |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 51.35 | 0 | 50.85 | 23.4982 | 99.0263 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 22578.75 | 0 | 22455.6244 | 22.8847 | 99.4547 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 22578.75 | 0 | 22455.6244 | 22.8847 | 99.4547 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.16 | 23812.03 | 0 | 23688.9044 | 8.2234 | 99.4829 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 109515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.5 | 22578.75 | 0 | 22455.6244 | 21.8082 | 99.4547 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7635 | 28663.12 | 0 | 28539.9944 | 9.3086 | 99.5704 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1035 | 27429.84 | 0 | 27306.7144 | 22.475 | 99.5511 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11141.07 | 0 | 10832.32 | 0 | 8851.57 | 0 | 8515.53 | 0 | 9046.64 | 0 | 14503.44 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## апрель
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7635 | 39816.21 | 0 | 39471.5044 | 12.874 | 99.1343 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13311.24 | 0 | 12061.53 | 0 | 8519.33 | 0 | 32506.35 | 0 | 69237.68 | 0 | 111207.1 | 0 | 9463.96 | 0 | 10474.3635 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 6414.5 | 0 | 6414.5 | 34.6176 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 6414.5 |  | 6414.5 | 34.6176 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 6414.5 | 0 | 6414.5 | 34.6176 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 6414.5 |  | 6414.5 | 34.6176 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288068.16 | 33401.71 | 0 | 32523.4144 | 11.2902 | 97.3705 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 11798.26 | 0 | 10316.93 | 0 | 7210.51 | 0 | 31154.42 | 0 | 67887.51 | 0 | 109518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8961.33 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015 На остаток средств, в сумме 411,52 тыс.руб. ведётся лпределение объёмов работ.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполняются проектно-изыскательские работы. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015 Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы в 2014 году, ведется выполнение III этапа работ. Документация по III этапу работ направлена на прохождение негосударственной экспертизы. Выделено 388,40 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 699.69 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" ведутся работы по проектированию. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. Работы по контракту выполнены в полнои объеме, оплата за принятые работы в апреле будет произведена в мае. Выделено 148,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 699.69 |  | 699.69 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 533.59 | 0 | 533.59 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" ведутся работы по проектированию. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. Работы по контракту выполнены в полнои объеме, оплата за принятые работы в апреле будет произведена в мае. Выделено 191,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения строительства объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 533.59 |  | 533.59 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41
1.5. Строительство парковочных площадок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" наименование объекта изменено на "Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме". Ведется определение способа выбора подрядной организации на выполнение работ по реконструкции и строительствукольцевых транспортных развязок.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 |  | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 32168.43 |  | 31823.7244 | 32.4318 | 98.9284 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9324.54 | 0 | 7111.37 | 0 | 7210.51 | 0 | 6463.49 | 0 | 10275.34 | 0 | 9518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8233.93 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 31119.22 |  | 30774.5144 | 32.7674 | 98.8923 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 31119.22 |  | 30774.5144 | 32.7674 | 98.8923 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 969.04 |  | 969.04 | 32.7644 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 969.04 |  | 969.04 | 32.7644 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 80.17 |  | 80.17 | 37.0471 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 |  | 22.11 |  | 22.12 |  | 22.6 |  | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 80.17 | 0 | 80.17 | 37.0471 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 0 | 22.11 | 0 | 22.12 | 0 | 22.6 | 0 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 32168.43 | 0 | 31823.7244 | 32.4318 | 98.9284 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9324.54 | 0 | 7111.37 | 0 | 7210.51 | 0 | 6463.49 | 0 | 10275.34 | 0 | 9518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8233.93 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 32168.43 | 0 | 31823.7244 | 32.4318 | 98.9284 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9324.54 | 0 | 7111.37 | 0 | 7210.51 | 0 | 6463.49 | 0 | 10275.34 | 0 | 9518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8233.93 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.16 | 33401.71 | 0 | 33057.0044 | 11.4754 | 98.968 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 11798.26 | 0 | 10316.93 | 0 | 7210.51 | 0 | 31154.42 | 0 | 67887.51 | 0 | 109518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8961.33 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.5 | 32168.43 | 0 | 31823.7244 | 30.9063 | 98.9284 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9324.54 | 0 | 7111.37 | 0 | 7210.51 | 0 | 7698.29 | 0 | 13156.54 | 0 | 9518.77 | 0 | 7818.72 | 0 | 8961.33 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7635 | 39816.21 | 0 | 39471.5044 | 12.874 | 99.1343 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13311.24 | 0 | 12061.53 | 0 | 8519.33 | 0 | 32506.35 | 0 | 69237.68 | 0 | 111207.1 | 0 | 9463.96 | 0 | 10474.3635 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1035 | 38582.93 | 0 | 38238.2244 | 31.4723 | 99.1066 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 10837.52 | 0 | 8855.97 | 0 | 8519.33 | 0 | 9050.22 | 0 | 14506.71 | 0 | 11207.1 | 0 | 9463.96 | 0 | 10474.3635 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## май
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7615 | 53731.884 | 0 | 53584.0644 | 17.477 | 99.7249 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 0 | 11765.022 | 0 | 32517.73 | 0 | 66920.209 | 0 | 110171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 7927.48 | 0 | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 7927.48 |  | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 7927.48 | 0 | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 7927.48 |  | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288068.158 | 45804.404 | 0 | 43849.5844 | 15.2219 | 95.7322 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 0 | 10456.202 | 0 | 31165.8 | 0 | 65570.039 | 0 | 108483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189943.06 | 3707 | 0 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015. Экономия по итогам проведения электронного аукциона составила 411,52 тыс.руб. На остаток средств, в сумме 411,52 тыс.руб. определен объем работ, ведётся процедура внесения изменений в муниципальную программу, а также подготовка аукционной документации.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта, оплата по которым будет проведена в июне 2015 года. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 1900 | 0 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 0 | 1807 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 |  | 1807 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 17.08.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 |  | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.098 | 42097.404 |  | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.098 | 40776.884 |  | 40629.3144 | 43.2604 | 99.6381 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 |  | 10185.512 |  | 6203.7 |  | 6654.259 |  | 8212.334 |  | 7174.584 |  | 7473.571
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.098 | 40776.884 |  | 40629.3144 | 43.2604 | 99.6381 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 0 | 10185.512 | 0 | 6203.7 | 0 | 6654.259 | 0 | 8212.334 | 0 | 7174.584 | 0 | 7473.571 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 1217.61 |  | 1217.61 | 41.1689 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 1217.61 |  | 1217.61 | 41.1689 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 102.91 |  | 102.66 | 47.4399 | 99.7571 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 |  | 22.12 |  | 22.6 |  | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 102.91 | 0 | 102.66 | 47.4399 | 99.7571 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 0 | 22.12 | 0 | 22.6 | 0 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.098 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.098 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.158 | 45804.404 | 0 | 45656.5844 | 15.8492 | 99.6773 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 0 | 10456.202 | 0 | 31165.8 | 0 | 65570.039 | 0 | 108483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.498 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 40.7402 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 7709.67 | 0 | 10839.069 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7615 | 53731.884 | 0 | 53584.0644 | 17.477 | 99.7249 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 0 | 11765.022 | 0 | 32517.73 | 0 | 66920.209 | 0 | 110171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1015 | 50024.884 | 0 | 49877.0644 | 41.0517 | 99.7045 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 0 | 11765.022 | 0 | 9061.6 | 0 | 12189.239 | 0 | 10171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## июнь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306671.958 | 66189.978 | 0 | 65772.9244 | 21.4473 | 99.3699 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 12116.652 | 0 | 32728.17 | 0 | 67130.659 | 0 | 109980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 9672.08 | 0 | 9672.08 | 52.198 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 0 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 9672.08 |  | 9672.08 | 52.198 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 |  | 1549.94 |  | 1548.19 |  | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 9672.08 | 0 | 9672.08 | 52.198 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 0 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 9672.08 |  | 9672.08 | 52.198 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 0 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288142.358 | 56517.898 | 0 | 54293.8444 | 18.8427 | 96.0649 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 10616.202 | 0 | 31178.23 | 0 | 65582.469 | 0 | 108495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 6912.56 | 0 | 5105.6 | 2.6878 | 73.8598 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 160 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015. Экономия по итогам проведения электронного аукциона составила 411,52 тыс.руб. На остаток средств, в сумме 411,52 тыс.руб. определен объем работ, ведётся процедура внесения изменений в муниципальную программу, а также подготовка аукционной документации.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3205.56 | 0 | 3205.6 | 85.3925 | 100.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта, оплата по которым будет проведена в июне 2015 года. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 160 | [9 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 |  | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 |  | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 0 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 |  | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 17.08.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189955.06 | 6912.56 | 0 | 6912.6 | 3.6391 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 160 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4855.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 |  | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98187.298 | 49605.338 |  | 49188.2444 | 50.0963 | 99.1592 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 0 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.098 | 48014.138 |  | 47598.9544 | 50.6813 | 99.1353 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 |  | 6203.7 |  | 6654.259 |  | 8212.334 |  | 7174.584 |  | 7473.571
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.098 | 48014.138 |  | 47598.9544 | 50.6813 | 99.1353 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 0 | 6203.7 | 0 | 6654.259 | 0 | 8212.334 | 0 | 7174.584 | 0 | 7473.571 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 1466.18 |  | 1466.18 | 48.5522 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 |  | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 1466.18 |  | 1466.18 | 48.5522 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 125.02 |  | 123.11 | 56.89 | 98.4722 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 |  | 22.6 |  | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 125.02 | 0 | 123.11 | 56.89 | 98.4722 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 0 | 22.6 | 0 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98187.298 | 49605.338 | 0 | 49188.2444 | 50.0963 | 99.1592 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 0 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98187.298 | 49605.338 | 0 | 49188.2444 | 50.0963 | 99.1592 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 0 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288142.358 | 56517.898 | 0 | 56100.8444 | 19.4698 | 99.2621 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 10616.202 | 0 | 31178.23 | 0 | 65582.469 | 0 | 108495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 103042.698 | 49605.338 | 0 | 49188.2444 | 47.7358 | 99.1592 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10616.202 | 0 | 7722.1 | 0 | 10851.499 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 0 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306671.958 | 66189.978 | 0 | 65772.9244 | 21.4473 | 99.3699 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 12116.652 | 0 | 32728.17 | 0 | 67130.659 | 0 | 109980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121572.298 | 59277.418 | 0 | 58860.3244 | 48.4159 | 99.2964 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 12116.652 | 0 | 9272.04 | 0 | 12399.689 | 0 | 9980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 0 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## июль
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306767.458 | 108999.79 | 107721.5544 | 107721.5544 | 35.1151 | 98.8273 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 8197.24 | 0 | 61063.929 | 0 | 109980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 11172.53 | 11170.78 | 11170.78 | 60.2861 | 99.9843 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 11172.53 | 11170.78 | 11170.78 | 60.2861 | 99.9843 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 |  | 1548.19 |  | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 11172.53 | 11170.78 | 11170.78 | 60.2861 | 99.9843 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 11172.53 | 11170.78 | 11170.78 | 60.2861 | 99.9843 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 0 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288142.358 | 97827.26 | 94743.7744 | 94743.7744 | 32.8809 | 96.848 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 6647.3 | 0 | 59420.239 | 0 | 108495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 37765.72 | 35958.76 | 35958.76 | 18.9301 | 95.2153 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 160 | 0 | 51449.94 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 30853.16 | 30853.16 | 30853.16 | 37.4872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 0 | 0 | 51449.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015. Экономия по итогам проведения электронного аукциона составила 411,52 тыс.руб. На остаток средств, в сумме 411,52 тыс.руб. определен объем работ, размещен электронный аукцион, который состоится 10.08.2015
бюджет автономного округа | 78187.1 | 27597.62 | 27597.62 | 27597.62 | 35.2969 | 100 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 |  |  | 50589.48
бюджет города Когалыма | 4116 | 3255.54 | 3255.54 | 3255.54 | 79.0948 | 100 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 |  |  | 860.46
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 85.3925 | 100.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта, оплата по которым будет проведена в июне 2015 года. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены муниципальный контракт №12/2015от 28.07.2015 на сумму 60,2 тыс.руб. на оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015; муниципальный контракт №11/2015 от 28.07.2015 на сумму 99,8 тыс.руб. на оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 160 | [7 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 1807 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 17.08.2015. Работы на объекте ведутся.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100000
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | [21 empty] | 95.5
бюджет города Когалыма | 95.5 | [21 empty] | 95.5
Итого по задаче 1 | 190050.56 | 37765.72 | 37765.76 | 37765.76 | 19.8714 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 160 | 0 | 51545.44 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 27597.62 | 27597.62 | 27597.62 | 35.2969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 0 | 0 | 50589.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 3255.54 | 3255.54 | 3255.54 | 65.7565 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 160 | 0 | 955.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98187.298 | 60061.54 | 58785.0144 | 58785.0144 | 59.8703 | 97.8746 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.098 | 58199.65 | 56932.7644 | 56932.7644 | 60.6196 | 97.8232 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 |  | 6654.259 |  | 8212.334 |  | 7174.584 |  | 7473.571
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.098 | 58199.65 | 56932.7644 | 56932.7644 | 60.6196 | 97.8232 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 0 | 6654.259 | 0 | 8212.334 | 0 | 7174.584 | 0 | 7473.571 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 1714.75 | 1714.75 | 1714.75 | 56.7836 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 1714.75 | 1714.75 | 1714.75 | 56.7836 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 147.14 | 137.5 | 137.5 | 63.5397 | 93.4484 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 |  | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 147.14 | 137.5 | 137.5 | 63.5397 | 93.4484 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 0 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98187.298 | 60061.54 | 58785.0144 | 58785.0144 | 59.8703 | 97.8746 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98187.298 | 60061.54 | 58785.0144 | 58785.0144 | 59.8703 | 97.8746 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 6487.3 | 0 | 7970.299 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 7734.621 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288237.858 | 97827.26 | 96550.7744 | 96550.7744 | 33.4969 | 98.6952 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 6647.3 | 0 | 59515.739 | 0 | 108495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 27597.62 | 27597.62 | 27597.62 | 35.2969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 0 | 0 | 50589.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 103138.198 | 63317.08 | 62040.5544 | 62040.5544 | 60.1528 | 97.9839 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 13711.742 | 12852.31 | 6647.3 | 0 | 8926.259 | 0 | 8495.694 | 0 | 7437.844 | 0 | 8314.021 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306767.458 | 108999.79 | 107721.5544 | 107721.5544 | 35.1151 | 98.8273 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 8197.24 | 0 | 61063.929 | 0 | 109980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 27597.62 | 27597.62 | 27597.62 | 35.2969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 0 | 0 | 50589.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121667.798 | 74489.61 | 73211.3344 | 73211.3344 | 60.1731 | 98.284 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 15212.192 | 14351.01 | 8197.24 | 0 | 10474.449 | 0 | 9980.384 | 0 | 8883.464 | 0 | 9642.651 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Начальник ОРЖКХ |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## август
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 310311.15 | 168522.83 | 166268.9344 | 166268.9344 | 53.5814 | 98.6626 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 10969.32 | 0 | 110716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 |  | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 291686.05 | 155800.36 | 151742.9744 | 151742.9744 | 52.0227 | 97.3958 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 9325.63 | 0 | 109232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 88219.52 | 86252.56 | 86252.56 | 45.4068 | 97.7704 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 1156.14 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 81146.96 | 81146.96 | 81146.96 | 98.5953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется. Оплата по контракту проведена в полном объеме. Контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены, оплата будет проведена в сентябре. На экономию средст в сумме 744,6 тыс.руб, после подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 10.03.2015 №8, будет размещён электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Широкой.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49
бюджет города Когалыма | 4116 | 4057.35 | 4057.35 | 4057.35 | 98.5751 | 100 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3365.56 | 3205.6 | 3205.6 | 85.3925 | 95.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены муниципальный контракт №12/2015от 28.07.2015 на сумму 60,2 тыс.руб. на оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015; муниципальный контракт №11/2015 от 28.07.2015 на сумму 99,8 тыс.руб. на оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015. Сетевой график за август в части данных контрактов не исполнен в связи с длительностью согласования схемы расположения газопровода с эксдлуатирующей организацией.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 160 | [7 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 1807 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. Ведется выполнение работ. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Выполнение работ на стадии завершения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100000
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 190050.56 | 88219.52 | 88059.56 | 88059.56 | 46.3348 | 99.8187 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 1251.64 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4217.35 | 4057.35 | 4057.35 | 81.9518 | 96.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 96966.99 | 64403.35 | 62315.0044 | 62315.0044 | 64.2641 | 96.7574 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 |  | 8948.72 |  | 8000.18 |  | 8224.09
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 96966.99 | 64403.35 | 62315.0044 | 62315.0044 | 64.2641 | 96.7574 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 0 | 8948.72 | 0 | 8000.18 | 0 | 8224.09 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 1975.75 | 1975.75 | 1975.75 | 65.4265 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 1975.75 | 1975.75 | 1975.75 | 65.4265 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 169.74 | 167.66 | 167.66 | 77.4769 | 98.7746 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 169.74 | 167.66 | 167.66 | 77.4769 | 98.7746 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 100 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
z | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 494.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 291781.55 | 155800.36 | 153549.9744 | 153549.9744 | 52.625 | 98.5556 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 9421.13 | 0 | 109232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106681.89 | 71798.19 | 69547.7644 | 69547.7644 | 65.1917 | 96.8656 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 13711.742 | 12852.31 | 8481.11 | 7507.21 | 8228.14 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 310311.15 | 168522.83 | 166268.9344 | 166268.9344 | 53.5814 | 98.6626 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 10969.32 | 0 | 110716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125211.49 | 84520.66 | 82266.7244 | 82266.7244 | 65.7022 | 97.3333 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 15212.192 | 14351.01 | 10031.05 | 9055.39 | 9776.33 | 0 | 10716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | И.о.начальника ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.В.Епифанова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## август (2)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
по состоянию на 01.09.2015 | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 310311.15 | 168522.83 | 166268.9344 | 166268.9344 | 53.5814 | 98.6626 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 10969.32 | 0 | 110716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 |  | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 12722.47 | 12718.96 | 12718.96 | 68.6413 | 99.9724 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 0 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 291686.05 | 155800.36 | 151742.9744 | 151742.9744 | 52.0227 | 97.3958 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 9325.63 | 0 | 109232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 88219.52 | 86252.56 | 86252.56 | 45.4068 | 97.7704 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 1156.14 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 81146.96 | 81146.96 | 81146.96 | 98.5953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется. Оплата по контракту проведена в полном объеме. Контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены, оплата будет проведена в сентябре. На экономию средст в сумме 744,6 тыс.руб, после подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 10.03.2015 №8, будет размещён электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Широкой.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49
бюджет города Когалыма | 4116 | 4057.35 | 4057.35 | 4057.35 | 98.5751 | 100 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3365.56 | 3205.6 | 3205.6 | 85.3925 | 95.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены муниципальный контракт №12/2015от 28.07.2015 на сумму 60,2 тыс.руб. на оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015; муниципальный контракт №11/2015 от 28.07.2015 на сумму 99,8 тыс.руб. на оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015. Сетевой график за август в части данных контрактов не исполнен в связи с длительностью согласования схемы расположения газопровода с эксдлуатирующей организацией.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 160 | [7 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 1807 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. Ведется выполнение работ. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Выполнение работ на стадии завершения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100000
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 190050.56 | 88219.52 | 88059.56 | 88059.56 | 46.3348 | 99.8187 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 1251.64 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4217.35 | 4057.35 | 4057.35 | 81.9518 | 96.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 96966.99 | 64403.35 | 62315.0044 | 62315.0044 | 64.2641 | 96.7574 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 |  | 8948.72 |  | 8000.18 |  | 8224.09
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 96966.99 | 64403.35 | 62315.0044 | 62315.0044 | 64.2641 | 96.7574 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 0 | 8948.72 | 0 | 8000.18 | 0 | 8224.09 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 1975.75 | 1975.75 | 1975.75 | 65.4265 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 |  | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 1975.75 | 1975.75 | 1975.75 | 65.4265 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 169.74 | 167.66 | 167.66 | 77.4769 | 98.7746 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 169.74 | 167.66 | 167.66 | 77.4769 | 98.7746 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 100 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
z | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 494.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 101730.99 | 67580.84 | 65490.4144 | 65490.4144 | 64.3761 | 96.9068 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 291781.55 | 155800.36 | 153549.9744 | 153549.9744 | 52.625 | 98.5556 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 9421.13 | 0 | 109232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106681.89 | 71798.19 | 69547.7644 | 69547.7644 | 65.1917 | 96.8656 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 13711.742 | 12852.31 | 8481.11 | 7507.21 | 8228.14 | 0 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 310311.15 | 168522.83 | 166268.9344 | 166268.9344 | 53.5814 | 98.6626 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 10969.32 | 0 | 110716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 77089.61 | 77089.61 | 77089.61 | 98.5963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125211.49 | 84520.66 | 82266.7244 | 82266.7244 | 65.7022 | 97.3333 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 15212.192 | 14351.01 | 10031.05 | 9055.39 | 9776.33 | 0 | 10716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 6912.56 | 6912.6 | 6912.6 | 6.4657 | 100.0006 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | И.о.начальника ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.В.Епифанова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## сентябрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 310311.15 | 198901.85 | 173684.6944 | 193684.6944 | 62.4163 | 97.377 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 291686.05 | 184631.19 | 157607.0444 | 157607.0444 | 54.0331 | 85.3632 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 29325.63 | 25864.07 | 89232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 109375.66 | 86664.07 | 86664.07 | 45.6235 | 79.2352 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 81558.47 | 81558.47 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата по п.1 и п.2 проведена не в полном объёме, т.к. из бюджета ХМАО-Югры недофинансированы сумма по п.1. - 4 руб., по п.2 - 5 руб.. На отчётную дату заключено дополнительное соглашение на получение 9 руб., 30.09.2015 в округ направлена заявка на финансирование. Оплата будет проведена по факту поступления денежных средств из округа. На экономию средст в сумме 744,6 тыс.руб, после подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 10.03.2015 №8, размещён электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Широкой, контракт не заключен, по причине отсутсвия заявок. Повторное проведение аукциона назначено на 09.10.2015.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4078.77 | 4078.77 | 99.0955 | 99.0955 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3365.56 | 3205.6 | 3205.6 | 85.3925 | 95.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, ведется выполнение работ; 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, ведется выполнение работ; 3. 388,40 тыс.руб. - оформление технических планов. Фактическая стоимость составила - 144,20 тыс.руб. В сумме 244,20 тыс.руб. сложилась экономия. С главой Администрации города Когалыма согласовано перераспределить ее на оформление технических плано на объект Кольцевая транспортная развязка на пересечении ул.Ст.Повха-ул.Сибирская-пр.Шмидта. Сетевой график за август в части данных контрактов не исполнен в связи с длительностью согласования схемы расположения газопровода с эксдлуатирующей организацией.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 160 | [7 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 1807 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. Фактическая стоимость работ составила 435,20 тыс.руб., контракты будут заключены после перераспределения дополнительного объема финансирования.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015. Ведется выполнение работ. Согласно дополнительному соглашению №6 к Соглашению между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013, объем финансирования по данному объекту увеличен на 15 832,00 тыс.руб. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена на сумму поступившего финансирования.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 20000 |  | 20000 | 20 | 100 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 190050.56 | 109375.66 | 88471.07 | 108471.07 | 57.0748 | 99.173 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4078.77 | 4078.77 | 82.3844 | 95.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 96966.99 | 71794 | 67484.0644 | 67484.0644 | 69.5949 | 93.9968 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.72 |  | 8000.18 |  | 8224.09
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 96966.99 | 71794 | 67484.0644 | 67484.0644 | 69.5949 | 93.9968 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.72 | 0 | 8000.18 | 0 | 8224.09 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2236.75 | 2236.75 | 2236.75 | 74.0695 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2236.75 | 2236.75 | 2236.75 | 74.0695 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 191.78 | 190.16 | 190.16 | 87.8743 | 99.1553 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 191.78 | 190.16 | 190.16 | 87.8743 | 99.1553 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам ипо нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контьракту в 2016 год.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 291781.55 | 184631.19 | 159414.0444 | 179414.0444 | 61.4892 | 97.1743 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 89232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106681.89 | 79531.53 | 75021.7444 | 75021.7444 | 70.3228 | 94.3296 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 13711.742 | 12852.31 | 8481.11 | 7507.21 | 8228.14 | 5473.98 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 310311.15 | 198901.85 | 173684.6944 | 193684.6944 | 62.4163 | 97.377 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125211.49 | 93802.19 | 89292.3944 | 89292.3944 | 71.3133 | 95.1922 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 15212.192 | 14351.01 | 10031.05 | 9055.39 | 9776.33 | 7025.67 | 10716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Начальник ОРЖКХ |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## октябрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 326437.8129 | 290263.1276 | 284194.7344 | 284194.7344 | 87.0594 | 97.9093 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.3218 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 9949.5134 | 0 | 26225.1719 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 15755.35 | 15755.34 | 15755.34 | 85.028 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 307812.7129 | 274412.2776 | 166864.1944 | 166864.1944 | 54.2097 | 60.8078 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29325.6318 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 8503.8934 | 0 | 24896.5419 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 205787.06 | 189375.66 | 86824.04 | 86824.04 | 42.1912 | 45.8475 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 0 | 0 | 16411.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 81558.48 | 81558.48 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 3) 21.10.2015 на сумму 744,6 тыс.руб,срок окончания работ 10.11.2015. Работы по контракту выполнены, оплата будет проведена в ноябре текущего года. Сетевой графие исполнен не в полном объеме, так как ранее в результате исполнения контракта от 28.04.2015 образовалась экономия (п.1)
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 |  | 0.01
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4078.77 | 4078.77 | 99.0955 | 99.0955 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3509.76 | 3365.56 | 3365.56 | 3365.56 | 95.8915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3. 144,20 тыс.руб. - оформление технических планов. Данную услугу включили в контракт на реконструкцию объекта, финансирование которого осуществляется за счет средств ПАО "ЛУКОЙЛ", в связи с чем образовалась экономия. 4. 0,10 - аренда земельного участка (часть участка дороги подлежащего реконструкции расположена на земельном участке, находящемся в аренде у ОПО "РЖД"). Ведется процедура заключения контракта. | т средств
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 304.2 | 160 | 160 | 160 | 52.597 | 100 | [14 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  | 144.2
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 100 | 100 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 2242.2 | 1807 | 1807 | 1807 | 80.5905 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. Контракты на оказание услуг планируется заключить 05.11.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 435.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 435.2
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 115832 | 100000 | 99672.7 | 99672.7 | 86.0494 | 99.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0 | Средства, выделенные по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 75 832,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015, работы выполнены, оплата в сумме 13 159,30 тыс.руб. будет проведена в ноябре 2015 года. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. Сетевой график за октябрь по п.1 испонен не в полном объеме в связи с продлением сроков выполнения работ.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 115832 | 100000 | 99672.7 | 99672.7 | 86.0494 | 99.6727 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 |  |  | 15832
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 205882.56 | 189471.16 | 188399.24 | 188399.24 | 91.5081 | 99.4343 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 0 | 0 | 16411.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4238.77 | 4238.77 | 85.6162 | 99.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 160 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 97207.4529 | 80742.7276 | 76296.4644 | 76296.4644 | 78.4883 | 94.4933 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.6519 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 |  | 8224.0919
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97207.4529 | 80742.7276 | 76296.4644 | 76296.4644 | 78.4883 | 94.4933 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.6519 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 0 | 8224.0919 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2497.75 | 2497.75 | 2497.75 | 82.7124 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2497.75 | 2497.75 | 2497.75 | 82.7124 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 270.6 | 268.34 | 213.94 | 213.94 | 79.0613 | 79.7272 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 270.6 | 268.34 | 213.94 | 213.94 | 79.0613 | 79.7272 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам по нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контракту в 2016 год. (решение не принято)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102025.6529 | 85036.6176 | 80040.1544 | 80040.1544 | 78.451 | 94.1243 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.4919 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 0 | 8485.1419 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 307908.2129 | 274507.7776 | 268439.3944 | 268439.3944 | 87.1816 | 97.7894 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.1318 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 8503.8934 | 0 | 24896.5419 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106976.5529 | 89312.6176 | 84278.9244 | 84278.9244 | 78.7826 | 94.364 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 13739.8429 | 12852.31 | 8481.1103 | 7507.21 | 8228.1418 | 5473.98 | 9258.1848 | 9257.18 | 8503.8934 | 0 | 9064.5419 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Всего по программе, в том числе | 326437.8129 | 290263.1276 | 284194.7344 | 284194.7344 | 87.0594 | 97.9093 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.3218 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 9949.5134 | 0 | 26225.1719 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.71 | 77479.71 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125506.1529 | 105067.9676 | 100034.2644 | 100034.2644 | 79.7047 | 95.2091 | 7028.3955 | 6963.41 | 10196.3125 | 10258.3044 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 11441.9541 | 11638.84 | 9252.5343 | 8983.26 | 15240.2929 | 14351.01 | 10031.0503 | 9055.39 | 9776.3319 | 7025.67 | 10742.8748 | 10741.87 | 9949.5134 | 0 | 10393.1719 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 106912.56 | 106585.26 | 106585.26 | 86.835 | 99.6939 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 0 | 0 | 15832 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***

## ноябрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 326437.8111 | 316044.6392 | 311797.7444 | 311797.7444 | 95.5152 | 98.6562 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 25781.5134 | 27603.01 | 10393.1719 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 307812.7111 | 298748.1692 | 176862.2844 | 176862.2844 | 57.4578 | 59.2011 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29325.63 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 24335.8934 | 26157.39 | 9064.5419 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 205787.06 | 205207.66 | 87568.66 | 87568.66 | 42.553 | 42.6732 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0.01 | 0 | 744.62 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 3) 21.10.2015 на сумму 744,6 тыс.руб,срок окончания работ 10.11.2015. Работы по контракту выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 |  | 0.01 |  | 707.39
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 100 | 100 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 |  |  |  | 37.23
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3509.76 | 3365.56 | 3365.56 | 3365.56 | 95.8915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3. 144,20 тыс.руб. - оформление технических планов. Данную услугу включили в контракт на реконструкцию объекта, финансирование которого осуществляется за счет средств ПАО "ЛУКОЙЛ", в связи с чем образовалась экономия. В адрес главы города Когалыма направлено обращение о закрытии экономии. 4. 0,10 - аренда земельного участка (часть участка дороги подлежащего реконструкции расположена на земельном участке, находящемся в аренде у ОПО "РЖД"). Ведется процедура заключения контракта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 304.2 | 160 | 160 | 160 | 52.597 | 100 | [14 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  | 144.2
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 100 | 100 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 2242.2 | 1807 | 1807 | 1807 | 80.5905 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. На сумму выделенных средст 09.11.2015 заключено 5 контрактов. Услуги по контракту оказаны, оплата будет проведена в декабре текущего года.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 435.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 435.2
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0 | Средства, выделенные по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 75 832,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015, работы выполнены, оплата проведена вполном объеме. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 205882.56 | 205303.16 | 205303.16 | 205303.16 | 99.7186 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4276 | 4276 | 86.3681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 160 | 0 | 37.23 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 97207.4511 | 88983.3592 | 85265.0044 | 85265.0044 | 87.7145 | 95.8213 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 8968.54 | 8224.0919
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97207.4511 | 88983.3592 | 85265.0044 | 85265.0044 | 87.7145 | 95.8213 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 8968.54 | 8224.0919 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 91.3554 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 91.3554 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 270.6 | 270.6 | 237.87 | 237.87 | 87.9047 | 87.9047 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 270.6 | 270.6 | 237.87 | 237.87 | 87.9047 | 87.9047 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам по нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контракту в 2016 год. (решение не принято)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 307908.2111 | 298843.6692 | 294596.7844 | 294596.7844 | 95.6768 | 98.5789 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 24335.8934 | 26157.39 | 9064.5419 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106976.5511 | 97816.5092 | 93569.6244 | 93569.6244 | 87.4674 | 95.6583 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 13739.8429 | 12852.31 | 8481.1103 | 7507.21 | 8228.14 | 5473.98 | 9258.1848 | 9257.18 | 8503.8934 | 9290.7 | 9064.5419 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 326437.8111 | 316044.6392 | 311797.7444 | 311797.7444 | 95.5152 | 98.6562 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 25781.5134 | 27603.01 | 10393.1719 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125506.1511 | 115017.4792 | 110770.5844 | 110770.5844 | 88.2591 | 96.3076 | 7028.3955 | 6963.41 | 10196.3125 | 10258.3044 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 11441.9541 | 11638.84 | 9252.5343 | 8983.26 | 15240.2929 | 14351.01 | 10031.0503 | 9055.39 | 9776.33 | 7025.67 | 10742.8748 | 10741.87 | 9949.5134 | 10736.32 | 10393.1719 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Note on B17: Сысоева Оксана Петровна: не берется 95,5
Note on B47: Сысоева Оксана Петровна: лишние 494,8 , в планах 97 207,452

## ноябрь (2)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 326437.8111 | 316044.6392 | 311797.7444 | 311797.7444 | 95.5152 | 98.6562 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 25781.5134 | 27603.01 | 10393.1719 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 17200.97 | 17200.96 | 17200.96 | 92.8296 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 307812.7111 | 298748.1692 | 176862.2844 | 176862.2844 | 57.4578 | 59.2011 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29325.63 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 24335.8934 | 26157.39 | 9064.5419 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 205787.06 | 205207.66 | 87568.66 | 87568.66 | 42.553 | 42.6732 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0.01 | 0 | 744.62 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 3) 21.10.2015 на сумму 744,6 тыс.руб,срок окончания работ 10.11.2015. Работы по контракту выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 |  | 0.01 |  | 707.39
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 100 | 100 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 |  |  |  | 37.23
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3509.76 | 3365.56 | 3365.56 | 3365.56 | 95.8915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3. 144,20 тыс.руб. - оформление технических планов. Данную услугу включили в контракт на реконструкцию объекта, финансирование которого осуществляется за счет средств ПАО "ЛУКОЙЛ", в связи с чем образовалась экономия. В адрес главы города Когалыма направлено обращение о закрытии экономии. 4. 0,10 - аренда земельного участка (часть участка дороги подлежащего реконструкции расположена на земельном участке, находящемся в аренде у ОПО "РЖД"). Ведется процедура заключения контракта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 304.2 | 160 | 160 | 160 | 52.597 | 100 | [14 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  | 144.2
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 100 | 100 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 2242.2 | 1807 | 1807 | 1807 | 80.5905 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. На сумму выделенных средст 09.11.2015 заключено 5 контрактов. Услуги по контракту оказаны, оплата будет проведена в декабре текущего года.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 435.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 435.2
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0 | Средства, выделенные по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 75 832,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015, работы выполнены, оплата проведена вполном объеме. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 205882.56 | 205303.16 | 205303.16 | 205303.16 | 99.7186 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4276 | 4276 | 86.3681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 160 | 0 | 37.23 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 97207.4511 | 88983.3592 | 85265.0044 | 85265.0044 | 87.7145 | 95.8213 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 8968.54 | 8224.0919
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97207.4511 | 88983.3592 | 85265.0044 | 85265.0044 | 87.7145 | 95.8213 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.7248 | 8812.4 | 8240.6334 | 8968.54 | 8224.0919 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 91.3554 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 91.3554 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 270.6 | 270.6 | 237.87 | 237.87 | 87.9047 | 87.9047 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 270.6 | 270.6 | 237.87 | 237.87 | 87.9047 | 87.9047 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам по нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контракту в 2016 год. (решение не принято)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102025.6511 | 93540.5092 | 89293.6244 | 89293.6244 | 87.5208 | 95.4598 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9258.1848 | 9097.18 | 8503.8934 | 9253.47 | 8485.1419 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 307908.2111 | 298843.6692 | 294596.7844 | 294596.7844 | 95.6768 | 98.5789 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 89258.1848 | 88929.89 | 24335.8934 | 26157.39 | 9064.5419 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106976.5511 | 97816.5092 | 93569.6244 | 93569.6244 | 87.4674 | 95.6583 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 13739.8429 | 12852.31 | 8481.1103 | 7507.21 | 8228.14 | 5473.98 | 9258.1848 | 9257.18 | 8503.8934 | 9290.7 | 9064.5419 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 326437.8111 | 316044.6392 | 311797.7444 | 311797.7444 | 95.5152 | 98.6562 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90742.8748 | 90414.58 | 25781.5134 | 27603.01 | 10393.1719 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125506.1511 | 115017.4792 | 110770.5844 | 110770.5844 | 88.2591 | 96.3076 | 7028.3955 | 6963.41 | 10196.3125 | 10258.3044 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 11441.9541 | 11638.84 | 9252.5343 | 8983.26 | 15240.2929 | 14351.01 | 10031.0503 | 9055.39 | 9776.33 | 7025.67 | 10742.8748 | 10741.87 | 9949.5134 | 10736.32 | 10393.1719 | 0
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Note on B17: Сысоева Оксана Петровна: не берется 95,5
Note on B47: Сысоева Оксана Петровна: лишние 494,8 , в планах 97 207,452