## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма@
на 2016 год
г. Когалым
2014 год

## 2016
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
________________________
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на 2016 год
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия программы | План на 2016 год | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| всего | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 |  | 1508.13 |  | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18529.6 | 1372.7 | 0 | 1508.13 | 0 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 89693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 36973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | 2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
| бюджет города Когалыма | 4394.5 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.1.2. | 2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1803.8 | [16 empty] | 1803.8
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2. | 2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| всего | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 102658.3 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| всего | 97389.5 | 7218.93 | 0 | 10731.47 | 0 | 13217.57 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 97389.5 | 7218.93 |  | 10731.47 |  | 13217.57 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.2. | 2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| всего | 3542.2 | 261 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 3542.2 | 261 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.3. | 2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| всего | 352.4 | 26.91 | 0 | 28.16 | 0 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 352.4 | 26.91 |  | 28.16 |  | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
2.2.4. | 2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0
| бюджет города Когалыма | 1374.2 | [16 empty] | 1374.2
| федерадьный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 192351.8 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 26547.55 | 0 | 40355.71 | 0 | 42779.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 108856.6 | 7506.84 | 0 | 11057.91 | 0 | 13545.19 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 9856.05 | 0 | 6963.21 | 0 | 9368.41 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: | 210881.4 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 28168.79 | 0 | 42030.48 | 0 | 44452.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 127386.2 | 8879.54 | 0 | 12566.04 | 0 | 14956.02 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0
| федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма |  |  |  | Л.Г.Низамова
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | Ответственный за составление сетевого графика
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» | Шмытова Елена Юрьевна,
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | тел. 8(34667)93-792
**** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## февраль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» на 29.02.2016
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 29.02.2016 | Профинансировано на 29.02.2016 | Кассовый расход на 29.02.2016 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | 18529.6 | 2880.83 | 2880.83 | 2880.83 | 15.5472 | 100 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18529.6 | 2880.83 | 2880.83 | 2880.83 | 15.5472 | 100 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
всего | 18529.6 | 2880.83 | 2880.83 | 2880.83 | 15.5472 | 100 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 | 0 | 1508.13 | 0 | 1459.48 | 0 | 1659.4 | 0 | 1621.24 | 0 | 1674.77 | 0 | 1673.06 | 0 | 1605.86 | 0 | 1576.44 | 0 | 1459.56 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 2880.83 | 2880.83 | 2880.83 | 15.5472 | 100 | 1372.7 | 1372.7 | 1508.13 | 1508.13 | 1410.83 |  | 1508.13 |  | 1459.48 |  | 1659.4 |  | 1621.24 |  | 1674.77 |  | 1673.06 |  | 1605.86 |  | 1576.44 |  | 1459.56
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 218498 | 18564.75 | 16435.87 | 16435.87 | 7.5222 | 88.5327 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 31747.55 | 0 | 50805.71 | 0 | 53229.61 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0.1
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,9,10) | 115793.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8.6361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770 | 0 | 45600 | 0 | 47423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
всего | 115793.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8.6361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770 | 0 | 45600 | 0 | 47423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6198.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0016133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 3562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион, который состоится 04.03.2016
всего | 87889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 0 | 35150 | 0 | 35169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 16691.5 |  | 33392.5 |  | 33411.2
бюджет города Когалыма | 4394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 878.5 |  | 1757.5 |  | 1758.5
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1803.8
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог города (в том числе установка бордюрного камня) (2,9) | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется согласование объема работ с инвестором
всего | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5200 |  | 10450 |  | 10450
2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (10) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Ведется процедура заключения контракта на аренду земельного участка с ПАО "РЖД"
всего | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | [25 empty] | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) | 102704.4 | 18564.75 | 16435.77 | 16435.77 | 16.003 | 88.5321 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
всего | 102704.4 | 18564.75 | 16435.77 | 16435.77 | 16.003 | 88.5321 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102704.4 | 18564.75 | 16435.77 | 16435.77 | 16.003 | 88.5321 | 7506.84 | 5884.65 | 11057.91 | 10551.12 | 13591.29 | 0 | 10209.28 | 0 | 11409.24 | 0 | 9192.22 | 0 | 8977.55 | 0 | 5205.71 | 0 | 5806.11 | 0 | 5447.13 | 0 | 5829.6 | 0 | 8471.52 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | 97435.6 | 17950.4 | 16121.92 | 16121.92 | 16.5462 | 89.8137 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 828,48 тыс.руб. в том числе: 1. 223,41 тыс. руб. - за счет больничных листов, оплаты проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение. 2. 188,55 тыс.руб. - оплата за коммунальные услуги проведена по фактически выставленным счетам. 3. 118,22 тыс.руб. по прочим работам и услугам (страхование автотранспорта не проведено, т.к. техника находилась на ремонте; по сопровождению программного обеспечения, т.к. по результатам мониторинга рынка, стоимость услуг экспертно информационной базы данных для участников контрактной системы закупок увеличилась, данные средства будут использованы в случае соразмерного уменьшения стоимости услуги; по прохождению планового медицинского осмотра рабочих в связи с корректировкой платежных документов). 4. 33,65 тыс.руб. по прочим расходам, фактическая сумма налога на имущество составила меньше запланированной. 4. 1 264,65 тыс.руб. оплата по топливу проведена по фактически выставленному счету, также конкурская документация на приобретение запасных частей находится в стадии разработки.
всего | 97435.6 | 17950.4 | 16121.92 | 16121.92 | 16.5462 | 89.8137 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 | 0 | 9881.47 | 0 | 11081.04 | 0 | 8864.4 | 0 | 8649.35 | 0 | 4877.21 | 0 | 4104.09 | 0 | 5118.93 | 0 | 5501.79 | 0 | 8143.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97435.6 | 17950.4 | 16121.92 | 16121.92 | 16.5462 | 89.8137 | 7218.93 | 5597.67 | 10731.47 | 10524.25 | 13263.67 |  | 9881.47 |  | 11081.04 |  | 8864.4 |  | 8649.35 |  | 4877.21 |  | 4104.09 |  | 5118.93 |  | 5501.79 |  | 8143.25
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | 3542.2 | 559.28 | 261 | 261 | 7.3683 | 46.6671 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38 | 0 | В связи свыявленными нарушениями в ходе оказания услуг по ТО СО, 25.02.2016 проведено совещание по вопросам оказания услуг по ТО и ремонту светофорных объектов г.Когалыма ООО "Квадрат" в соответствии с условиями МК. По результатам совещания, для рассмотрения возможности дальнейшей деятельности ООО "Квадрат", им необходимо в предоставить запрашиваемые документы в срок до 01.03.2016. Оплата по контракту приостановлена до рассмотрения запрашиваемых документов.
всего | 3542.2 | 559.28 | 261 | 261 | 7.3683 | 46.6671 | 261 | 261 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.29 | 0 | 298.28 | 0 | 298.28 | 0 | 298.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3542.2 | 559.28 | 261 | 261 | 7.3683 | 46.6671 | 261 | 261 | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.29 |  | 298.28 |  | 298.28 |  | 298.38
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) | 352.4 | 55.07 | 52.85 | 52.85 | 14.9972 | 95.9688 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89 | 0 | Оплата проведена согласно фактически представленнму счету-фактуре за декабрь 2015 года (тариф за электроэнергию по факту ниже запланированного)
всего | 352.4 | 55.07 | 52.85 | 52.85 | 14.9972 | 95.9688 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 30.22 | 0 | 29.53 | 0 | 29.92 | 0 | 29.53 | 0 | 29.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 352.4 | 55.07 | 52.85 | 52.85 | 14.9972 | 95.9688 | 26.91 | 25.98 | 28.16 | 26.87 | 29.34 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 30.22 |  | 29.53 |  | 29.92 |  | 29.53 |  | 29.89
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1374.2
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе: | 237027.6 | 21445.58 | 19316.7 | 19316.7 | 8.1496 | 90.0731 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 33368.79 | 0 | 52480.48 | 0 | 54902.67 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0.1 |  | 237027.5
бюджет автономного округа | 83495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16691.5 | 0 | 33392.5 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127432.4 | 21445.58 | 19316.7 | 19316.7 | 15.1584 | 90.0731 | 8879.54 | 7257.35 | 12566.04 | 12059.25 | 15002.12 | 0 | 11717.41 | 0 | 12868.72 | 0 | 10851.62 | 0 | 11477.29 | 0 | 8637.98 | 0 | 11041.47 | 0 | 7052.99 | 0 | 7406.04 | 0 | 9931.08 | 0.1
федерадьный бюджет | 0 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
привлеченные средства | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма | [5 empty] | 5: Л.Г.Низамова
Ответственный за составление сетевого графика
Шмытова Елена Юрьевна,
тел. 8(34667)93-792