## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## декабрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 18529.6 | 18529.38 | 18529.38 | 99.9988 | 99.9988 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 1328.42
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | 18529.6 | 18529.6 | 18529.38 | 18529.38 | 99.9988 | 99.9988 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 1328.42
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 18529.6 | 18529.38 | 18529.38 | 99.9988 | 99.9988 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 1328.42
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 18529.6 | 18529.38 | 18529.38 | 99.9988 | 99.9988 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 1328.42
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 18529.6 | 18529.38 | 18529.38 | 99.9988 | 99.9988 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 1484.69 | 1445.62 | 1445.62 | 1328.63 | 1328.42
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 306954.5111 | 306954.5111 | 306410.0972 | 306410.0972 | 99.8226 | 99.8226 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 88988.3506 | 88929.89 | 24066.0105 | 26157.39 | 8650.5591 | 11813.3129
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 205738.46 | 205738.46 | 205738.36 | 205738.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 435.3 | 435.2
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 82303.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0.01 | 0 | 744.62 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объеме. 3) 21.10.2015 на сумму 744,6 тыс.руб,срок окончания работ 10.11.2015. Работы по контракту выполнены, оплата проведена в полном объёме. Отремонтировано 51159 кв.м. дорог.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 0
привлечённые средства
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3365.66 | 3365.66 | 3365.56 | 3365.56 | 99.997 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3. 144,20 тыс.руб. - оформление технических планов. Данную услугу включили в контракт на реконструкцию объекта, финансирование которого осуществляется за счет средств ПАО "ЛУКОЙЛ", в связи с чем образовалась экономия. В адрес главы города Когалыма направлено обращение о закрытии экономии. 4. 0,10 - аренда земельного участка (часть участка дороги подлежащего реконструкции расположена на земельном участке, находящемся в аренде у ОПО "РЖД"). Ведется процедура заключения контракта. Сетевой график не исполнен в части аренды земельного участка, в связи с длительностью процедуры подписания контракта со стороны ОАО "РЖД".
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.1 | 160.1 | 160 | 160 | 99.9375 | 99.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.1 | 0
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 3205.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 2242.2 | 2242.2 | 2242.2 | 2242.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 435.2 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. На сумму выделенных средст 09.11.2015 заключено 5 контрактов. Услуги по контракту оказаны, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 435.2 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 435.2
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0 | Средства, выделенные по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 75 832,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015, работы выполнены, оплата проведена вполном объеме. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
привлечённые средства | 115832 | 115832 | 115832 | 115832 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 | 205738.46 | 205738.46 | 205738.36 | 205738.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 79832.71 | 15832 | 16903.92 | 435.3 | 435.2
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4806.8 | 4806.8 | 4806.7 | 4806.7 | 99.9979 | 99.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 160 | 0 | 37.23 | 435.3 | 435.2
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 101216.0511 | 101216.0511 | 100671.7372 | 100671.7372 | 99.4622 | 99.4622 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 8988.3506 | 9097.18 | 8234.0105 | 9253.47 | 8215.2591 | 11378.1129
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 96397.8511 | 96397.8511 | 96355.0472 | 96355.0472 | 99.9556 | 99.9556 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8678.8906 | 8812.4 | 7970.7505 | 8968.54 | 7954.2091 | 11090.0429
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 96397.8511 | 96397.8511 | 96355.0472 | 96355.0472 | 99.9556 | 99.9556 | 4912.3655 | 4849.51 | 8366.6325 | 8426.4944 | 8527.9326 | 8408.3 | 9312.2887 | 9090.21 | 9657.6641 | 9854.8 | 7237.2543 | 6969.64 | 10185.5129 | 9333.81 | 6203.7003 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8678.8906 | 8812.4 | 7970.7505 | 8968.54 | 7954.2091 | 11090.0429
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 3019.8 | 3019.74 | 3019.74 | 99.998 | 99.998 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05 | 260.99
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 3019.8 | 3019.74 | 3019.74 | 99.998 | 99.998 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261.05 | 260.99
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 270.6 | 270.6 | 264.95 | 264.95 | 97.912 | 97.912 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 |  | 27.08 | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 270.6 | 270.6 | 264.95 | 264.95 | 97.912 | 97.912 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 50.22 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 48.46 | 23.78 | 2.26 | 23.93 | 0 | 27.08
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам по нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контракту в 2016 год. Мероприятие будет реализовано в 2016 году
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 101216.0511 | 101216.0511 | 100671.7372 | 100671.7372 | 99.4622 | 99.4622 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 8988.3506 | 9097.18 | 8234.0105 | 9253.47 | 8215.2591 | 11378.1129
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 101216.0511 | 101216.0511 | 100671.7372 | 100671.7372 | 99.4622 | 99.4622 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 10484.3029 | 9596.77 | 7519.3003 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 8988.3506 | 9097.18 | 8234.0105 | 9253.47 | 8215.2591 | 11378.1129
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 306954.5111 | 306954.5111 | 306410.0972 | 306410.0972 | 99.8226 | 99.8226 | 5152.8355 | 5087.85 | 9866.1825 | 9928.1744 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 12402.6941 | 12599.58 | 10713.4943 | 10444.22 | 41337.4629 | 40449.93 | 57973.1003 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 88988.3506 | 88929.89 | 24066.0105 | 26157.39 | 8650.5591 | 11813.3129
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106022.8511 | 106022.8511 | 105478.4372 | 105478.4372 | 99.4865 | 99.4865 | 5152.8355 | 5087.85 | 8632.9025 | 8694.8944 | 8793.0126 | 8672.88 | 9589.6787 | 9368.1 | 9928.9741 | 10125.86 | 7507.9343 | 7238.66 | 13739.8429 | 12852.31 | 8481.1103 | 7507.21 | 8228.14 | 5473.98 | 8988.3506 | 9257.18 | 8234.0105 | 9290.7 | 8650.5591 | 11813.3129
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 325484.1111 | 325484.1111 | 324939.4772 | 324939.4772 | 99.8327 | 99.8327 | 7028.3955 | 6963.41 | 11429.5925 | 11491.5844 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 13915.6741 | 14112.56 | 12458.0943 | 12188.82 | 42837.9129 | 41948.63 | 59523.0403 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90473.0406 | 90414.58 | 25511.6305 | 27603.01 | 9979.1891 | 13141.7329
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 78187.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0.01 | 0 | 707.39 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124552.4511 | 124552.4511 | 124007.8172 | 124007.8172 | 99.5627 | 99.5627 | 7028.3955 | 6963.41 | 10196.3125 | 10258.3044 | 10205.1326 | 10085 | 11153.0887 | 10931.51 | 11441.9541 | 11638.84 | 9252.5343 | 8983.26 | 15240.2929 | 14351.01 | 10031.0503 | 9055.39 | 9776.33 | 7025.67 | 10473.0406 | 10741.87 | 9679.6305 | 10736.32 | 9979.1891 | 13141.7329
привлечённые средства | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 122744.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 79672.7 | 15832 | 16159.3 | 0 | 0
Начальник ОРЖКХ Админситрации города Когалыма________________________Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Специалист-эксперт ОРЖКХ |  |  |  |  | Е.Ю.Шмытова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Note on E46: Логинова Ленара Юлдашевна: 96355042,86