## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" | 120301.8 | 115066.6 | 0 | 0 | 0 | 11424.24 | 0 | 10087.54 | 0 | 8820.83 | 0 | 11168.59 | 0 | 9056.88 | 0 | 8658.34 | 0 | 10833.36 | 0 | 14611.83 | 0 | 8417.12 | 0 | 9951.55 | 0 | 7940.57 | 0 | 9330.95 | 0
Цель(раздел) 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры | 95654.1 | 90482.2 | 0 | 0 | 0 | 7923.02 | 0 | 8227.42 | 0 | 7855.41 | 0 | 8897.52 | 0 | 6723.16 | 0 | 6417.42 | 0 | 7434.94 | 0 | 11729.22 | 0 | 7468.02 | 0 | 8079.18 | 0 | 7045.6 | 0 | 7853.19 | 0
Задача 1 "Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" | 60631.5 | 55459.6 | 0 | 0 | 0 | 4561.98 | 0 | 4843.18 | 0 | 4838.93 | 0 | 6250.68 | 0 | 4286.95 | 0 | 4393.59 | 0 | 5511.56 | 0 | 9146.03 | 0 | 4406.65 | 0 | 4732.82 | 0 | 3578.15 | 0 | 4080.98 | 0
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (***) | 55459.6 | 55459.6 | 0 | 0 | 0 | 4368.88 |  | 4650.08 |  | 4581.47 |  | 6250.68 |  | 4286.95 |  | 4393.59 |  | 5511.56 |  | 5105.53 |  | 4406.65 |  | 4732.82 |  | 3578.15 |  | 3593.24
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 55459.6 | 55459.6 | 0 | 0 | 0 | 4368.88 | 0 | 4650.08 | 0 | 4581.47 | 0 | 6250.68 | 0 | 4286.95 | 0 | 4393.59 | 0 | 5511.56 | 0 | 5105.53 | 0 | 4406.65 | 0 | 4732.82 | 0 | 3578.15 | 0 | 3593.24 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Строительство сетей газоснабжения к Мемориалу памяти, расположенному по улице Сибирская (**) | 1131.4 |  |  |  |  | 193.1 | 0 | 193.1 | 0 | 257.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.74
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1 |  | 193.1 |  | 257.46 | [17 empty] | 487.74 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Обустройство и оборудование сквера по улице Югорская (**) | 4040.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4000 | [18 empty] | 4000
бюджет города Когалыма | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 40.5 | [8 empty] | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по задаче 1 | 60631.5 | 55459.6 | 0 | 0 | 0 | 4561.98 | 0 | 4843.18 | 0 | 4838.93 | 0 | 6250.68 | 0 | 4286.95 | 0 | 4393.59 | 0 | 5511.56 | 0 | 9146.03 | 0 | 4406.65 | 0 | 4732.82 | 0 | 3578.15 | 0 | 4080.98 | 0
бюджет автономного округа | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56631.5 | 55459.6 | 0 | 0 | 0 | 4561.98 | 0 | 4843.18 | 0 | 4838.93 | 0 | 6250.68 | 0 | 4286.95 | 0 | 4393.59 | 0 | 5511.56 | 0 | 5146.03 | 0 | 4406.65 | 0 | 4732.82 | 0 | 3578.15 | 0 | 4080.98 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" | 30691.1 | 30691.1 | 0 | 0 | 0 | 3050.23 | 0 | 3029.02 | 0 | 2661.25 | 0 | 2291.62 | 0 | 2080.98 | 0 | 1668.59 | 0 | 1568.16 | 0 | 2227.96 | 0 | 2706.13 | 0 | 2991.13 | 0 | 3112.22 | 0 | 3303.81 | 0
2.1.Организация освещения улиц и дворовых территорий (*) | 16246.9 | 16246.9 | 0 | 0 | 0 | 1966.23 |  | 1814.45 |  | 1446.68 |  | 1077.05 |  | 866.41 |  | 454.02 |  | 353.59 |  | 1013.39 |  | 1491.56 |  | 1776.56 |  | 1897.65 |  | 2089.31
2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий (*) | 14444.2 | 14444.2 | 0 | 0 | 0 | 1084 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.57 |  | 1214.5
Итого по задаче 2 | 30691.1 | 30691.1 | 0 | 0 | 0 | 3050.23 | 0 | 3029.02 | 0 | 2661.25 | 0 | 2291.62 | 0 | 2080.98 | 0 | 1668.59 | 0 | 1568.16 | 0 | 2227.96 | 0 | 2706.13 | 0 | 2991.13 | 0 | 3112.22 | 0 | 3303.81 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 30691.1 | 30691.1 | 0 | 0 | 0 | 3050.23 | 0 | 3029.02 | 0 | 2661.25 | 0 | 2291.62 | 0 | 2080.98 | 0 | 1668.59 | 0 | 1568.16 | 0 | 2227.96 | 0 | 2706.13 | 0 | 2991.13 | 0 | 3112.22 | 0 | 3303.81 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 4331.5 | 4331.5 | 0 | 0 | 0 | 310.81 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.23 | 0 | 355.23 | 0 | 468.4 | 0
3.1. Содержание территории городского кладбища (*) | 2213.4 | 2213.4 | 0 | 0 | 0 | 169.03 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.85 |  | 185.87
3.2. Обеспечение ритуальных услуг (*) | 1200.3 | 1200.3 | 0 | 0 | 0 | 83.68 |  | 95.62 |  | 95.62 |  | 95.62 |  | 95.62 |  | 95.63 |  | 95.62 |  | 95.62 |  | 95.63 |  | 95.62 |  | 95.62 |  | 160.4
3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода (*) | 917.8 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 58.1 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.75 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 73.76 |  | 122.13
Итого по задаче 3 | 4331.5 | 4331.5 | 0 | 0 | 0 | 310.81 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.23 | 0 | 355.23 | 0 | 468.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4331.5 | 4331.5 | 0 | 0 | 0 | 310.81 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.22 | 0 | 355.23 | 0 | 355.24 | 0 | 355.23 | 0 | 355.23 | 0 | 468.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 1 | 95654.1 | 90482.2 | 0 | 0 | 0 | 7923.02 | 0 | 8227.42 | 0 | 7855.41 | 0 | 8897.52 | 0 | 6723.16 | 0 | 6417.42 | 0 | 7434.94 | 0 | 11729.22 | 0 | 7468.02 | 0 | 8079.18 | 0 | 7045.6 | 0 | 7853.19 | 0
бюджет автономного округа | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 91654.1 | 90482.2 | 0 | 0 | 0 | 7923.02 | 0 | 8227.42 | 0 | 7855.41 | 0 | 8897.52 | 0 | 6723.16 | 0 | 6417.42 | 0 | 7434.94 | 0 | 7729.22 | 0 | 7468.02 | 0 | 8079.18 | 0 | 7045.6 | 0 | 7853.19 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Цель(раздел) 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (*) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1000
Всего по разделу 2 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Цель(раздел) 3. Создание условий для решения вопросов местного значения | 23647.7 | 23584.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 | 0 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3398.42 | 0 | 1882.61 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
Задача 1 "Реализация МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-,водоснабжения,ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ(услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме" | 22842.4 | 22842.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 | 0 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3027.62 | 0 | 1448.11 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
1.1. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий (*) | 22842.4 | 22842.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 |  | 1860.12 |  | 965.42 |  | 2271.07 |  | 2333.72 |  | 2240.92 |  | 3027.62 |  | 1448.11 |  | 949.1 |  | 1872.37 |  | 894.97 |  | 1477.76
Итого по задаче 1 | 22842.4 | 22842.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 | 0 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3027.62 | 0 | 1448.11 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22842.4 | 6326.76 | 3246.6 | 14.213 | 51.3154 | 3501.22 | 3246.6 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3027.62 | 0 | 1448.11 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с ФЗ, законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления" | 805.3 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей (*) | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 370.8
2.2. Выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию конструктивных элементов жилых многоквартирных домов | 0 | 0
2.3. Выполнение работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов МКД №18 по ул. Др.народов | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.4. Выполнение специализированной экспертной организацией расчёта тарифа на содержание муниципального жилого фонда г. Когалыма | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.5. Реконструкция и ремонт сетей наружного освещения, в том числе установка и перенос опор наружного освещения | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.6. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по ул. Мира (водоснабжение и водоотведение) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.7. Устранение нарушений природоохранного законодательства (освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения лодок, ликвидация несанкционированной свалки на территории, ранее занимаемой лодочными кооперативами "Нептун" и "Рыбак") | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. Благоустройство города, в т.ч. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения (*) | 371.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 371.2
2.9. Архитектурное освещение города, в т.ч. подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.10. Выполнение работ по изготовлению флаговых полотнищ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3. Обустройство автостоянки с установкой бортового камня вдоль улицы Молодёжная 12,13 (*) | 63.3 | [18 empty] | 63.3
Итого по задаче 2 | 805.3 | 742 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 805.3 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 3 | 23647.7 | 23584.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 | 0 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3398.42 | 0 | 1882.61 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 23647.7 | 23584.4 | 0 | 0 | 0 | 3501.22 | 0 | 1860.12 | 0 | 965.42 | 0 | 2271.07 | 0 | 2333.72 | 0 | 2240.92 | 0 | 3398.42 | 0 | 1882.61 | 0 | 949.1 | 0 | 1872.37 | 0 | 894.97 | 0 | 1477.76 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО по программе, в том числе | 120301.8 | 115066.6 | 0 | 0 | 0 | 11424.24 | 0 | 10087.54 | 0 | 8820.83 | 0 | 11168.59 | 0 | 9056.88 | 0 | 8658.34 | 0 | 10833.36 | 0 | 14611.83 | 0 | 8417.12 | 0 | 9951.55 | 0 | 7940.57 | 0 | 9330.95 | 0
бюджет автономного округа | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 116301.8 | 115066.6 | 0 | 0 | 0 | 11424.24 | 0 | 10087.54 | 0 | 8820.83 | 0 | 11168.59 | 0 | 9056.88 | 0 | 8658.34 | 0 | 10833.36 | 0 | 10611.83 | 0 | 8417.12 | 0 | 9951.55 | 0 | 7940.57 | 0 | 9330.95 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
[6 empty] | Ответственный исполнитель | [11 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## декабрь
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Цель(раздел) 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры | 169786.4551 | 169786.4551 | 168762.6486 | 168762.6486 | 99.397 | 99.397 | 10069.3118 | 6694.13 | 8690.411 | 11524.8436 | 14279.376 | 13364.99 | 17163.1665 | 16620.1 | 9402.3242 | 9527.71 | 26109.9022 | 19544.44 | 7462.3755 | 7946.49 | 7496.1473 | 7652.06 | 7169.049 | 12485.1 | 33005.2397 | 30553.62 | 22436.7989 | 21413.51 | 9710.3131 | 14420.485
Задача 1 "Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" | 135424.2551 | 135424.2551 | 135344.3786 | 135344.3786 | 99.941 | 99.941 | 6755.5618 | 3485.37 | 5026.561 | 7877.3236 | 11308.066 | 10592.64 | 14236.7165 | 13488.35 | 6645.6442 | 6691.7 | 23758.6522 | 17305.82 | 5211.5655 | 5962.16 | 4585.5273 | 4643.52 | 3506.259 | 8722.34 | 29331.4497 | 27732.9 | 18641.9189 | 18158.39 | 6416.3331 | 10683.865
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (***) | 54486.5551 | 54486.5551 | 54484.6036 | 54484.6036 | 99.9964 | 99.9964 | 6755.5618 | 3485.37 | 4648.681 | 7499.4436 | 4581.476 | 3866.05 | 6250.6765 | 5502.31 | 5976.5542 | 6053.4 | 4897.0022 | 5689.81 | 5211.5655 | 5962.16 | 4585.5273 | 4635.44 | 3350.259 | 1454.59 | 3535.8897 | 1937.34 | 2391.3089 | 1907.78 | 2302.0531 | 6490.91 | Экономия сложилась по статье "Оплата труда" и "Проезд к месту отпуска и обратно"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54486.5551 | 54486.5551 | 54484.6036 | 54484.6036 | 99.9964 | 99.9964 | 6755.5618 | 3485.37 | 4648.681 | 7499.4436 | 4581.476 | 3866.05 | 6250.6765 | 5502.31 | 5976.5542 | 6053.4 | 4897.0022 | 5689.81 | 5211.5655 | 5962.16 | 4585.5273 | 4635.44 | 3350.259 | 1454.59 | 3535.8897 | 1937.34 | 2391.3089 | 1907.78 | 2302.0531 | 6490.91
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Строительство сетей газоснабжения к Мемориалу памяти, расположенному по улице Сибирская (**) |  |  |  | 31: По решению Думы от 17.02.2015 №506-ГД плановые ассигнования перераспределены на приоритетные потребности
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Обустройство и оборудование сквера по улице Югорская (**) | 4040.5 | 4040.5 | 4040.5 | 4040.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 1380.5 | 0 | 0 | 2660 | 2660 | 1140,0 руб. - предоплата 30% Скульптурная композиция-дог. №08/08 от 09.10.2015г. сумма договора 3800 тыс. руб.; 99,7руб. - металлоконструкция-дог. №56к-15/57ОД от 16.10.2015г.; 99,7руб. - скамья Семейная-дог. №58к-15/571Д от 26.10.2015г.; 41,1руб.- скамья Любви-дог. №57к-15/572Д от 21.10.2015г. Поставка осуществлена, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 2660 | 2660
бюджет города Когалыма | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4. Проектирование "Парка Победы" по адресу ул. Сибирская(**) | 25872.6 | 25872.6 | 25872.55 | 25872.55 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 377.88 | 377.88 | 0 | 0 | 7986.04 | 7986.04 | 8.68 | 0 | 17500 | 10232.25 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 7267.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполняются следующие работы по целевому объекту: 1) 1735,92тыс.руб. - проектирование объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 1744,0 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объёме, фактическая стоимость работ составила 1735,92 тыс.руб. 2) 8,08 тыс.руб. - корректировка рабочей документации. Заключен контракт 19.06.2015 на сумму 8,08 тыс.руб., срок выполнения работ - 31.08.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3) 25000,00 тысруб. - строительство объекта. Заключен контракт, функции заказчика по контракту переданы 19.03.2015, срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. Средства бюджета города выделены на следующее: 1) 1,30 тыс.руб. - технологическое присоединение объекта к электрическим сетям. Ранее заключенный контракт №КГ-63.15 от 18.05.2015 на сумму 1,25 тыс.руб. расторгнут по соглашению сторон. 21.08.2015 заключен новый контрактна сумму 0,55 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 21.12.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 0,05 тыс.руб. - остаток средст, полученный за счёт применения округления в цифрах при выделении денежных средств из округа.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
федеральный бюджет
привлеченные средства | 25872 | 25872 | 25872 | 4: 25872; 5: 100; 6: 100; 9: 377.88; 10: 377.88; 13: 7986.04; 14: 7986.04; 15: 8.08; 17: 17500; 18: 10232.25; 22: 8.08; 24: 7267.75
1.5. Реконструкция зоны отдыха по улице Сибирская (**) | 44566 | 44566 | 44489.94 | 44489.94 | 99.8293 | 99.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.59 | 866.59 | 0 | 0 | 660.41 | 638.3 | 1361.65 | 1383.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 24415.06 | 24415.06 | 16250.61 | 16250.61 | 855.68 | 935.62 | На средства выделенные в рамках Соглашения о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполняются следующие работы по целевому объекту: 1) 2 888,65 тыс. руб. - выполнение инженерных изысканий и проектных работ. Заключен контракт, Функции Заказчика по контракту переданы 12.03.2015, цена контракта 2 888,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.06.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) 41 521,35 - реконструкция объекта. Заключен контракт, функции заказчика переданы МУ "УКС г. Когалыма" 27.07.2015, цена контракта 41 521,35 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту по 25.12.2015. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Cредства бюджета города выделены на следующее: 1) 155,29 тыс.руб. - изготовление технических планов. Заключен контракт 17.11.2015, стоимость услуг 79,29 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 20.12.2015. Услуги оказаны, оплата произведена в полном объеме. 76,00 тыс. руб. - изготовление технических планов на покрытия площадок и тротуаровв. Реконструкция объекта ведется поэтапно, в связи с чем, контракт на оказание услуг будет заключен после выполнения полного комплекса работ. 2) 0,65 тыс. руб. - технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Заключен контракт 01.09.2015 на сумму 5,06 тыс. руб., срок завершения работ 01.01.2016. Контракт растогнут, в связи с изменением условий контракта, в результате уменьшения мощности электроприемников в процессе проектирования. Произведена оплата за фактически оказанные услуги на сумму 0,65 тыс. руб. 3) 0,06 тыс. руб. - остаток средств, в связи с применением округления до сотни при выделении средств. Сетевой график не исполнен, в части средств бюджета города Когалыма, причины указаны в п. 1.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 156 | 156 | 79.94 | 79.94 | 51.2436 | 51.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.94
федеральный бюджет
привлеченные средства | 44410 | 44410 | 44410 | 44410 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.59 | 866.59 | 0 | 0 | 660.41 | 638.3 | 1361.65 | 1383.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24415.06 | 24415.06 | 16250.61 | 16250.61 | 855.68 | 855.68
1.6. Выполнение работ по изготовлению скульптурной композиции «Памятник героям, сражавшимся за независимость нашей Родины» (****) | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.7. Аренда транспортных средств с целью вывоза снега с территории города Когалыма (ввиду отсутсвия технических возможностей) (***) | 598.6 | 598.6 | 596.785 | 596.785 | 99.6968 | 99.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.6 | 596.785
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 598.6 | 598.6 | 596.785 | 596.785 | 99.6968 | 99.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.6 | 596.785
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по задаче 1 | 135424.2551 | 135424.2551 | 135344.3786 | 135344.3786 | 99.941 | 99.941 | 6755.5618 | 3485.37 | 5026.561 | 7877.3236 | 11308.066 | 10592.64 | 14236.7165 | 13488.35 | 6645.6442 | 6691.7 | 23758.6522 | 17305.82 | 5211.5655 | 5962.16 | 4585.5273 | 4643.52 | 3506.259 | 8722.34 | 29331.4497 | 27732.9 | 18641.9189 | 18158.39 | 6416.3331 | 10683.865
бюджет автономного округа | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 2660 | 2660
бюджет города Когалыма | 55282.2551 | 55282.2551 | 55202.3786 | 55202.3786 | 99.8555 | 99.8555 | 6755.5618 | 3485.37 | 4648.681 | 7499.4436 | 4581.476 | 3866.05 | 6250.6765 | 5502.31 | 5977.1542 | 6053.4 | 4897.0022 | 5689.81 | 5211.5655 | 5962.16 | 4585.5273 | 4635.44 | 3506.259 | 1454.59 | 3576.3897 | 1977.84 | 2391.3089 | 1907.78 | 2900.6531 | 7168.185
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 70282 | 70282 | 70282 | 70282 | 100 | 100 | 0 | 0 | 377.88 | 377.88 | 866.59 | 866.59 | 7986.04 | 7986.04 | 668.49 | 638.3 | 18861.65 | 11616.01 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 7267.75 | 24415.06 | 24415.06 | 16250.61 | 16250.61 | 855.68 | 855.68
Задача 2 "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" | 30040.9 | 30040.9 | 29336.97 | 29336.97 | 97.6568 | 97.6568 | 2750.23 | 2735.42 | 3029.02 | 2980.81 | 2336.45 | 2130.19 | 2291.62 | 2478.48 | 2109.08 | 2191.38 | 1668.59 | 1568.25 | 1568.16 | 1453.76 | 2227.96 | 2269.42 | 2980.13 | 3152.51 | 2991.13 | 2438.58 | 3112.22 | 2666.96 | 2976.31 | 3271.21
2.1.Организация освещения улиц и дворовых территорий (*) | 15596.7 | 15596.7 | 14892.79 | 14892.79 | 95.4868 | 95.4868 | 1666.23 | 1651.5 | 1814.45 | 1766.24 | 1121.88 | 915.62 | 1077.05 | 1263.91 | 894.51 | 976.81 | 454.02 | 353.68 | 353.59 | 239.19 | 1013.39 | 1054.85 | 1765.56 | 1937.94 | 1776.56 | 1224.01 | 1897.65 | 1452.39 | 1761.81 | 2056.65 | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15596.7 | 15596.7 | 14892.79 | 14892.79 | 95.4868 | 95.4868 | 1666.23 | 1651.5 | 1814.45 | 1766.24 | 1121.88 | 915.62 | 1077.05 | 1263.91 | 894.51 | 976.81 | 454.02 | 353.68 | 353.59 | 239.19 | 1013.39 | 1054.85 | 1765.56 | 1937.94 | 1776.56 | 1224.01 | 1897.65 | 1452.39 | 1761.81 | 2056.65
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий (*) | 14444.2 | 14444.2 | 14444.18 | 14444.18 | 99.9999 | 99.9999 | 1084 | 1083.92 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.5 | 1214.56
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 14444.2 | 14444.2 | 14444.18 | 14444.18 | 99.9999 | 99.9999 | 1084 | 1083.92 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.57 | 1214.5 | 1214.56
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по задаче 2 | 30040.9 | 30040.9 | 29336.97 | 29336.97 | 97.6568 | 97.6568 | 2750.23 | 2735.42 | 3029.02 | 2980.81 | 2336.45 | 2130.19 | 2291.62 | 2478.48 | 2109.08 | 2191.38 | 1668.59 | 1568.25 | 1568.16 | 1453.76 | 2227.96 | 2269.42 | 2980.13 | 3152.51 | 2991.13 | 2438.58 | 3112.22 | 2666.96 | 2976.31 | 3271.21
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 30040.9 | 30040.9 | 29336.97 | 29336.97 | 97.6568 | 97.6568 | 2750.23 | 2735.42 | 3029.02 | 2980.81 | 2336.45 | 2130.19 | 2291.62 | 2478.48 | 2109.08 | 2191.38 | 1668.59 | 1568.25 | 1568.16 | 1453.76 | 2227.96 | 2269.42 | 2980.13 | 3152.51 | 2991.13 | 2438.58 | 3112.22 | 2666.96 | 2976.31 | 3271.21
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 4321.3 | 4321.3 | 4081.3 | 4081.3 | 94.4461 | 94.4461 | 563.52 | 473.34 | 634.83 | 666.71 | 634.86 | 642.16 | 634.83 | 653.27 | 647.6 | 644.63 | 682.66 | 670.37 | 682.65 | 530.57 | 682.66 | 739.12 | 682.66 | 610.25 | 682.66 | 382.14 | 682.66 | 588.16 | 317.67 | 465.41
3.1. Содержание территории городского кладбища (*) | 2203.2 | 2203.2 | 2203.16 | 2203.16 | 99.9982 | 99.9982 | 169.03 | 169.03 | 184.92 | 184.92 | 184.93 | 184.93 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.96 | 184.92
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2203.2 | 2203.2 | 2203.16 | 2203.16 | 99.9982 | 99.9982 | 169.03 | 169.03 | 184.92 | 184.92 | 184.93 | 184.93 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 184.96 | 184.92
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2. Обеспечение ритуальных услуг (*) | 1200.3 | 1200.3 | 1118 | 1118 | 93.1434 | 93.1434 | 83.68 | 50.21 | 95.62 | 111.56 | 95.62 | 111.56 | 95.62 | 95.62 | 102 | 103.59 | 119.53 | 119.53 | 119.53 | 55.78 | 119.53 | 135.47 | 119.53 | 95.62 | 119.53 | 0 | 119.53 | 87.65 | 10.58 | 151.41
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1200.3 | 1200.3 | 1118 | 1118 | 93.1434 | 93.1434 | 83.68 | 50.21 | 95.62 | 111.56 | 95.62 | 111.56 | 95.62 | 95.62 | 102 | 103.59 | 119.53 | 119.53 | 119.53 | 55.78 | 119.53 | 135.47 | 119.53 | 95.62 | 119.53 | 0 | 119.53 | 87.65 | 10.58 | 151.41
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода (*) | 917.8 | 917.8 | 760.14 | 760.14 | 82.822 | 82.822 | 58.1 | 34.86 | 73.75 | 73.75 | 73.76 | 49.18 | 73.75 | 92.19 | 73.76 | 67.61 | 73.76 | 61.47 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 98.34 | 73.76 | 49.17 | 73.76 | 12.3 | 73.76 | 43.02 | 122.13 | 129.08 | Фактическое количество транспортировки умерших меньше планового значения
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 917.8 | 917.8 | 760.14 | 760.14 | 82.822 | 82.822 | 58.1 | 34.86 | 73.75 | 73.75 | 73.76 | 49.18 | 73.75 | 92.19 | 73.76 | 67.61 | 73.76 | 61.47 | 73.75 | 49.17 | 73.76 | 98.34 | 73.76 | 49.17 | 73.76 | 12.3 | 73.76 | 43.02 | 122.13 | 129.08
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по задаче 3 | 4321.3 | 4321.3 | 4081.3 | 4081.3 | 94.4461 | 94.4461 | 563.52 | 473.34 | 634.83 | 666.71 | 634.86 | 642.16 | 634.83 | 653.27 | 647.6 | 644.63 | 682.66 | 670.37 | 682.65 | 530.57 | 682.66 | 739.12 | 682.66 | 610.25 | 682.66 | 382.14 | 682.66 | 588.16 | 317.67 | 465.41
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4321.3 | 4321.3 | 4081.3 | 4081.3 | 94.4461 | 94.4461 | 563.52 | 473.34 | 634.83 | 666.71 | 634.86 | 642.16 | 634.83 | 653.27 | 647.6 | 644.63 | 682.66 | 670.37 | 682.65 | 530.57 | 682.66 | 739.12 | 682.66 | 610.25 | 682.66 | 382.14 | 682.66 | 588.16 | 317.67 | 465.41
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 1 | 169786.4551 | 169786.4551 | 168762.6486 | 168762.6486 | 99.397 | 99.397 | 10069.3118 | 6694.13 | 8690.411 | 11524.8436 | 14279.376 | 13364.99 | 17163.1665 | 16620.1 | 9402.3242 | 9527.71 | 26109.9022 | 19544.44 | 7462.3755 | 7946.49 | 7496.1473 | 7652.06 | 7169.049 | 12485.1 | 33005.2397 | 30553.62 | 22436.7989 | 21413.51 | 9710.3131 | 14420.485
бюджет автономного округа | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 2660
бюджет города Когалыма | 89644.4551 | 89644.4551 | 88620.6486 | 88620.6486 | 98.8579 | 98.8579 | 10069.3118 | 6694.13 | 8312.531 | 11146.9636 | 7552.786 | 6638.4 | 9177.1265 | 8634.06 | 8733.8342 | 8889.41 | 7248.2522 | 7928.43 | 7462.3755 | 7946.49 | 7496.1473 | 7643.98 | 7169.049 | 5217.35 | 7250.1797 | 4798.56 | 6186.1889 | 5162.9 | 6194.6331 | 14420.485
федеральный бюджет
привлеченные средства | 70282 | 70282 | 70282 | 70282 | 100 | 100 | 0 | 0 | 377.88 | 377.88 | 866.59 | 866.59 | 7986.04 | 7986.04 | 668.49 | 638.3 | 18861.65 | 11616.01 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 7267.75 | 24415.06 | 24415.06 | 16250.61 | 16250.61 | 855.68 | 855.68
Цель(раздел) 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 400 | 547 | 0 | 153 | 0 | 0
Задача 1 "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 400 | 547 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1. Проведён электронный аукцион на поставку, монтаж и установку игрового оборудования детских игровых площадок. Победителем аукциона признано ООО "КСИЛ". 10.06.2015 заключен муниципальный контракт на сумму 700,0 тыс.руб. (Прибалтийская, 3, 3а; Рижская, 41 и 47.) Срок окончания работ 30.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2 городка установлены 2. 25.08.2015 заключен муниципальный контракт на сумму 547,00 тыс.руб. - на поставку, монтаж и установку детского игрового оборудования на детских игровых площадках во дворе жилых домов по ул.Дружбы народов,29,33,37 и Строителей, 11., оплата проведена по факту поставки. 2 городка установлены 3. 20.10.2015 заключены договора с ООО "Регион Север" на сумму 75,0 тыс. руб. и 78,0 тыс.руб. на установку металлических пешеходных ограждений по адресу: ул. Др.Народов,33 и ул.Др.Народов,37, соответственно. Срок выполнения работ 20.11.2015. Оплата будет проведена по факту поставки.
1.1.Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (*) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 400 | 547 | 0 | 153 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 400 | 547 | 0 | 153 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 400 | 547 | 0 | 153 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 147 | 0 | 153 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель(раздел) 3. Создание условий для решения вопросов местного значения | 48079.55 | 48079.55 | 46505.378 | 46505.378 | 96.7259 | 96.7259 | 3485.51 | 3422.95 | 10306.62 | 1997.93 | 2295.75 | 1677.54 | 2493.73 | 2463.48 | 2317 | 1438.33 | 2223.11 | 2220.92 | 5825.69 | 5254.32 | 5539.87 | 11267.6 | 4064.66 | 4194.668 | 6359.59 | 7519.08 | 1327.86 | 1393.28 | 1840.16 | 3455.88
Задача 1 "Реализация МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-,водоснабжения,ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ(услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме" | 24209.7 | 24209.7 | 22937.75 | 22937.75 | 94.7461 | 94.7461 | 3485.51 | 3422.95 | 1981.21 | 1997.93 | 1475.95 | 1182.54 | 2393.73 | 2363.49 | 2117 | 928.79 | 2178.21 | 2176.02 | 3213.35 | 2832.39 | 1498.42 | 1300.72 | 998 | 1013.43 | 2050.09 | 2320.34 | 978.26 | 1073.28 | 1840.16 | 2325.87 | Неполное освоение денежных средств в сумме 1271,95т.р., в т.ч.: 1146,75т.р по ФЗП и отчислениям (в связи с принятием в штат учреждения работника в апреле т.г. по ставке, введённой с 1 марта, нахождением работников на больничных, переносом периода отпусков; перераспределением экономия по оплате льготоного проезда в сумме 300т.р.), 82,06т.р. - налог на имущество уплачен согласно расчёта; 7,14т.р. - оплата ком.расходов произведена по факт.документам, услуги связи 8,5т.р. оплачены за фактически оказанные услуги согласно счетам-фактурам в полном объёме, по итогам запроса котировок на приобретение программных продуктов сложилась экономия 7,5т.р., опллата льготного проезда 20,0 т.р. произведена по фактически предоставленным документам.
1.1. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий (*) | 24209.7 | 24209.7 | 22937.75 | 22937.75 | 94.7461 | 94.7461 | 3485.51 | 3422.95 | 1981.21 | 1997.93 | 1475.95 | 1182.54 | 2393.73 | 2363.49 | 2117 | 928.79 | 2178.21 | 2176.02 | 3213.35 | 2832.39 | 1498.23 | 1300.72 | 998 | 1013.43 | 2050.09 | 2320.34 | 978.26 | 1073.28 | 1840.16 | 2325.87
Итого по задаче 1 | 24209.7 | 24209.7 | 22937.75 | 22937.75 | 94.7461 | 94.7461 | 3485.51 | 3422.95 | 1981.21 | 1997.93 | 1475.95 | 1182.54 | 2393.73 | 2363.49 | 2117 | 928.79 | 2178.21 | 2176.02 | 3213.35 | 2832.39 | 1498.23 | 1300.72 | 998 | 1013.43 | 2050.09 | 2320.34 | 978.26 | 1073.28 | 1840.16 | 2325.87
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 24209.7 | 24209.7 | 22937.75 | 22937.75 | 94.7461 | 94.7461 | 3485.51 | 3246.6 | 1981.21 | 1997.93 | 1475.95 | 1182.54 | 2393.73 | 2363.49 | 2117 | 928.79 | 2178.21 | 2176.02 | 3213.35 | 2832.39 | 1498.23 | 1300.72 | 998 | 1013.43 | 2050.09 | 2320.34 | 978.26 | 1073.28 | 1840.16 | 2325.87
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с ФЗ, законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления" | 23869.85 | 23869.85 | 23567.628 | 23567.628 | 98.7339 | 98.7339 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 819.8 | 495 | 100 | 99.99 | 200 | 509.54 | 44.9 | 44.9 | 2612.34 | 2421.93 | 4041.64 | 9966.88 | 3066.66 | 3181.238 | 4309.5 | 5198.74 | 349.6 | 320 | 0 | 1130.01
2.1.Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей (*) | 62.9 | 62.9 | 62.86 | 62.86 | 99.9364 | 99.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 44.9 | 18 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию конструктивных элементов жилых многоквартирных домов | 235.9 | 235.9 |  | 5: 0; 6: 0; 19: 235.9; 20: 17.95
2.3. Выполнение работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов МКД №18 по ул. Др.народов | 235.9 | 235.9 |  | 4: 17.95; 5: 7.6092; 6: 7.6092; 19: 235.9; 20: 17.95
2.4. Выполнение специализированной экспертной организацией расчёта тарифа на содержание муниципального жилого фонда г. Когалыма | 235.9 | 235.9 |  | 4: 17.95; 5: 7.6092; 6: 7.6092; 19: 235.9; 20: 17.95
2.5. Реконструкция и ремонт сетей наружного освещения, в том числе установка и перенос опор наружного освещения | 235.9 | 235.9 |  | 4: 17.95; 5: 7.6092; 6: 7.6092; 19: 235.9; 20: 17.95
2.6. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по ул. Мира (водоснабжение и водоотведение) | 235.9 | 235.9 |  | 4: 17.95; 5: 7.6092; 6: 7.6092; 19: 235.9; 20: 17.95
2.7. Устранение нарушений природоохранного законодательства (освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения лодок, ликвидация несанкционированной свалки на территории, ранее занимаемой лодочными кооперативами "Нептун" и "Рыбак") | 235.9 | 235.9 |  | 4: 17.95; 5: 7.6092; 6: 7.6092; 19: 235.9; 20: 17.95
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 62.9 | 62.9 | 62.86 | 62.86 | 99.9364 | 99.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 44.9 | 18 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Благоустройство города, в т.ч. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения (*) | 14197.31 | 14197.31 | 13962.84 | 13962.84 | 98.3485 | 98.3485 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 369.83 | 1018.75 | 9043.55 | 54.1 | 144.1 | 3988.25 | 2955.35 | 349.6 | 320 | 0 | 1130.01 | В рамках мероприятия выполнено следующее: 1) 25.08.2015 с ОАО "ЮТЭК-Когалым" заключен контракт на выполнение работ по выборочному ремонту сетей НО г.Когалыма (монтаж светильников) на сумму 8324,8т.р., работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2) 16.06.2015 на сумму 369,83т.р. заключен контракт с ОАО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ремонту сетей НО. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3)17.08.2015 с ОАО "ЮТЭК-Когалым" заключен контракт на выполнение работ по замене светильников торшерных и ламп в светильниках на светодиодные на улицах города Когалыма на сумму 718,75 тыс.руб., работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 4) 28.08.2015 с ОАО "Полимерстройсевер" заключен контракт на сумму 320,0т.р. на устройство дождеприёмных колодцев по ул.Мира 18а. Срок окончания выполнения работ 31.10.2015., работы выполнены, оплата проведена. 5) 10.08.2015 с ИП Поляев заключен договор на сумму 90,0т.р. на установку уличных урн для мусора. Поставка осуществлена, оплата проведена в полном объеме. 6) 24.08.2015 с ОАО "ЮТЭК" заключен контракт на сумму 54,1 тыс.руб. на выполнение работ по замене светильников и кронштейнов на детской площадке, расположенной на площади Мира. Работы выполнены, оплата проведена. 7) 28.08.2015 заключены контракты на: 7.1. с ООО "Каслинское литье" на сумму 694,74 тыс.руб. - выполнение работ по установке информационных табличек на объекте "Парк военной техники", расположенный по улице Сибирская города Когалым; 7.2. с ООО "Каслинское литье" на сумму 75,00 тыс.руб. - выполнение работ по установке надписи "Слава труду" на постаменте памятника "Нефтяник и нефтяница", расположенного в городе Когалым на пересечении улиц Проспект нефтяника и Авиаторов. 7.3. с ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на сумму 472,00 тыс.руб. - выполнение работ по выборочному ремонту сетей наружного освещения по ул.Сибирская до заезда в магазин, расположенного по адресу: ул.Сибирская, д.6; 7.4. с ООО "Радуга3L" на 103,604 тыс.руб. на выполнение работ по установке МАФ (урны и лавочки) в сквере им.Шмидта, расположенного в районе жилого дома по адресу: ул.Шмидта, д.10 и на сумму 1610,00 тыс.руб. на выполнение работ по установке 18-ти светящихся лавочек в сквере у здания Администрации города Когалым, расположенного по адресу: ул.Дружбы народов, д.7. Оплата проведена в полном объеме. 7.5. С ОАО "ЮТЭК - Когалым" заключен контракт на сумму 1130,01 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту сетей НО на придомовой территории по ул. Мостовая.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1946.5 | 1946.5 | 1909.84 | 1909.84 | 98.1166 | 98.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 369.83 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1135.7 | 0 | 349.6 | 320 | 0 | 1130.01
федеральный бюджет
привлеченные средства | 12250.81 | 12250.81 | 12053 | 12053 | 98.3853 | 98.3853 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.75 | 9043.55 | 54.1 | 54.1 | 2852.55 | 2955.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (водоснабжение и водоотведение) | 398.4 | 398.4 | 398.33 | 398.33 | 99.9824 | 99.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 34.14 | 330.05 | 320.05 | 31.7 | 27.19 | 2.51 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 34.14 | 31.7 | 21.7 | 31.7 | 27.19 | 2.46 | 16.95
федеральный бюджет
привлеченные средства | 298.4 | 298.4 | 298.35 | 298.35 | 99.9832 | 99.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.35 | 298.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Архитектурное освещение города, в т.ч. подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Обустройство автостоянки с установкой бортового камня вдоль улицы Молодёжная 12,13 (*) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.6. Выполнение специализированной экспертной организацией расчёта тарифа на содержание муниципального жилого фонда города Когалыма (*) | 495 | 495 | 495 | 495 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 495 | 495 | 495 | 495 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.7. Выполнение работ по изготовлению флаговых полотнищ (*) (приобретение флагрвых полотнищ, баннеров) | 1630.3 | 1630.3 | 1619.388 | 1619.388 | 99.3307 | 99.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.66 | 532.9 | 702 | 731.168 | 45.84 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Флаговые полотнища приобретены, оплата проведена в полном объёме На дополнительно выделенные денежные средства приобретены баннеры, оплата проведена в полном объёме. На стадии подписания находится договор на приобретение веревки для крепления баннеров на сумму 40,0 тыс.руб. 400,00 тыс.руб. перераспределены на Администрацию г.Когалыма, заключены контракты: 1 98,592 т.р. - на оказание услуг (выполнение работ) по печати баннеров для размещения по адресу: ул. Сургутское шоссе, 11а ; 2. 98,280 т.р. - оказание услуг (выполнение работ) по печати баннеров для размещения по адресам: ул. Молодежная, д.3, ул.Сибирская, д.3 и растяжки для размещения по адресу: ул. Молодежная; 3. 98,280 т.р. - оказание услуг (выполнение работ) по печати баннеров для размещения по адресам: ул. Молодежная, д.1, ул.Сибирская, д.1 и растяжки для размещения по адресу: ул. Молодежная; 4. 94,016 т.р. - оказание услуг (выполнение работ) по печати баннеров для размещения по адресу: ул. Сургутское шоссе, 11а и треугольного баннера двухстороннего. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1630.3 | 1630.3 | 1619.388 | 1619.388 | 99.3307 | 99.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.66 | 532.9 | 702 | 731.168 | 45.84 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.8. Выполнение работ по техническому обследованию строительных конструкций 10 жилых домов в деревянном исполнении, расположенных в левобережной части города (*) | 417.6 | 417.6 | 417.35 | 417.35 | 99.9401 | 99.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.99 | 200 | 199.98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 117.38 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 417.6 | 417.6 | 417.35 | 417.35 | 99.9401 | 99.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.99 | 200 | 199.98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 117.38 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.9. Выполнение работ по восстановлению несущих конструкций и покрытия кровли МКД по адресу: г.Когалым, ул.Вильнюсская д.13 и д.15 | 5562.84 | 5562.84 | 5561.26 | 5561.26 | 99.9716 | 99.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2071.88 | 70.38 | 1490.96 | 1490.88 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальные контракты на выполнение работ заключены, оплата проводится по факту выполния работ и предоставления исполнительной документации
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5562.84 | 5562.84 | 5561.26 | 5561.26 | 99.9716 | 99.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2071.88 | 70.38 | 1490.96 | 1490.88 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.10. Проведение мероприятий по освобождению прибрежной защитной полосы реки Кирилл-Высьягун от временных строений | 787.9 | 787.9 | 787.9 | 787.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 787.9 | 787.9 | 787.9 | 787.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.11. Ремонт детского игрового комплекса "Лагуна", расположенного по адресу: ул.Др.Народов, 26Б | 204.3 | 204.3 | 199.4 | 199.4 | 97.6016 | 97.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 2 договора: 1. №15 от 30.10.2014 на сумму 99,5 т.р. 2. №16 от 30.10.2015 на сумму 99,9 т.р. Работы по ремонту игрового комплекса выполнены в полном объеме, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 204.3 | 204.3 | 199.4 | 199.4 | 97.6016 | 97.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по задаче 2 | 23869.85 | 23869.85 | 23567.628 | 23567.628 | 98.7339 | 98.7339 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 819.8 | 495 | 100 | 99.99 | 200 | 509.54 | 44.9 | 44.9 | 2612.34 | 2421.93 | 4041.64 | 9966.88 | 3066.66 | 3181.238 | 4309.5 | 5198.74 | 349.6 | 320 | 0 | 1130.01
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11270.64 | 11270.64 | 11216.278 | 11216.278 | 99.5177 | 99.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.8 | 495 | 100 | 99.99 | 200 | 509.54 | 44.9 | 44.9 | 2612.34 | 2421.93 | 2724.54 | 624.98 | 3012.56 | 3127.138 | 1406.9 | 2243.39 | 349.6 | 320 | 0 | 1329.41
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 12599.21 | 12599.21 | 12351.35 | 12351.35 | 98.0327 | 98.0327 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.1 | 9341.9 | 54.1 | 54.1 | 2902.6 | 2955.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 3 | 48079.55 | 48079.55 | 46505.378 | 46505.378 | 96.7259 | 96.7259 | 3485.51 | 3422.95 | 10306.62 | 1997.93 | 2295.75 | 1677.54 | 2493.73 | 2463.48 | 2317 | 1438.33 | 2223.11 | 2220.92 | 5825.69 | 5254.32 | 5539.87 | 11267.6 | 4064.66 | 4194.668 | 6359.59 | 7519.08 | 1327.86 | 1393.28 | 1840.16 | 3455.88
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35480.34 | 35480.34 | 34154.028 | 34154.028 | 96.2618 | 96.2618 | 3485.51 | 3246.6 | 1981.21 | 1997.93 | 2295.75 | 1677.54 | 2493.73 | 2463.48 | 2317 | 1438.33 | 2223.11 | 2220.92 | 5825.69 | 5254.32 | 4222.77 | 1925.7 | 4010.56 | 4140.568 | 3456.99 | 4563.73 | 1327.86 | 1393.28 | 1840.16 | 3655.28
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 12599.21 | 12599.21 | 12351.35 | 12351.35 | 98.0327 | 98.0327 | 0 | 0 | 8325.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.1 | 9341.9 | 54.1 | 54.1 | 2902.6 | 2955.35 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе, в том числе | 219266.0051 | 219266.0051 | 216668.0266 | 216668.0266 | 98.8151 | 98.8151 | 13554.8218 | 10117.08 | 18997.031 | 13522.7736 | 16575.126 | 15042.53 | 19656.8965 | 19083.58 | 11719.3242 | 10966.04 | 28333.0122 | 21765.36 | 13288.0655 | 13200.81 | 14036.0173 | 18919.66 | 11233.709 | 17379.768 | 39764.8297 | 38619.7 | 23764.6589 | 22959.79 | 11550.4731 | 17876.365
бюджет автономного округа | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 2660 | 0
бюджет города Когалыма | 126124.7951 | 126124.7951 | 123774.6766 | 123774.6766 | 98.1367 | 98.1367 | 13554.8218 | 9940.73 | 10293.741 | 13144.8936 | 9848.536 | 8315.94 | 11670.8565 | 11097.54 | 11050.8342 | 10327.74 | 9471.3622 | 10149.35 | 13288.0655 | 13200.81 | 12718.9173 | 9569.68 | 11179.609 | 10057.918 | 10707.1697 | 9509.29 | 7514.0489 | 6709.18 | 8034.7931 | 18075.765
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 83281.21 | 83281.21 | 83033.35 | 83033.35 | 99.7024 | 99.7024 | 0 | 0 | 8703.29 | 377.88 | 866.59 | 866.59 | 7986.04 | 7986.04 | 668.49 | 638.3 | 18861.65 | 11616.01 | 0 | 0 | 1317.1 | 9349.98 | 54.1 | 7321.85 | 27717.66 | 27770.41 | 16250.61 | 16250.61 | 855.68 | 855.68
Начальник ОРЖКХ Администрации города Когалыма ___________________________Л.Г.Низамова
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. тел. 93-792
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
МКУ "Администрация города Когалыма" ****
Note on E11: Логинова Ленара: касса 54484,642 начиная с января касса разнится с отчетом Омельченко. Инф-ция лежит в папке с отчетами структур по состоянию на 01.01.2016
Note on E41: Логинова Ленара: по кассе есть расход в декабре 596,785