## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## сентябрь
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 310311.15 | 198901.85 | 173684.6944 | 193684.6944 | 62.4163 | 97.377 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 |  | 1445.62 |  | 1328.63
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6 | 14270.66 | 14270.65 | 14270.65 | 77.0154 | 99.9999 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 1744.6 | 1500.45 | 1498.7 | 1549.94 | 1548.18 | 1548.19 | 1551.69 | 1484.69 | 0 | 1445.62 | 0 | 1328.63 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 291686.05 | 184631.19 | 157607.0444 | 157607.0444 | 54.0331 | 85.3632 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 29325.63 | 25864.07 | 89232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189955.06 | 109375.66 | 86664.07 | 86664.07 | 45.6235 | 79.2352 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21156.14 | 20411.51 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 81558.47 | 81558.47 | 99.0953 | 99.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30853.16 | 30853.16 | 50293.8 | 50293.8 | 1156.14 | 411.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта 1) 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015.Работы по контракту выполнены.Фактическая стоимость выполненных работ составила 81147,00 тыс.руб., т.к. в процессе выполнения работ было выявлено, что часть работ выполнять не требуется, в связи с чем контракт рассторгнут 27.08.2015. 2) 21.08.2015 на сумму 411,52 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2015. Работы выполнены. Оплата по п.1 и п.2 проведена не в полном объёме, т.к. из бюджета ХМАО-Югры недофинансированы сумма по п.1. - 4 руб., по п.2 - 5 руб.. На отчётную дату заключено дополнительное соглашение на получение 9 руб., 30.09.2015 в округ направлена заявка на финансирование. Оплата будет проведена по факту поступления денежных средств из округа. На экономию средст в сумме 744,6 тыс.руб, после подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 10.03.2015 №8, размещён электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Широкой, контракт не заключен, по причине отсутсвия заявок. Повторное проведение аукциона назначено на 09.10.2015.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | [12 empty] | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 | 4078.77 | 4078.77 | 99.0955 | 99.0955 | [12 empty] | 3255.54 | 3255.54 | 801.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3753.96 | 3365.56 | 3205.6 | 3205.6 | 85.3925 | 95.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. На средства бюджета города Когалыма заключены следующие муниципальные контракты 1. от 28.07.2015 №12/2015 на сумму 60,2 тыс.руб. - оказание услуг производства съемочных работ по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, ведется выполнение работ; 2. от 28.07.2015 №11/2015 на сумму 99,8 тыс.руб. - оказание услуг по оформлению тех.плана по объекту, срок выполнения работ по 15.11.2015, ведется выполнение работ; 3. 388,40 тыс.руб. - оформление технических планов. Фактическая стоимость составила - 144,20 тыс.руб. В сумме 244,20 тыс.руб. сложилась экономия. С главой Администрации города Когалыма согласовано перераспределить ее на оформление технических плано на объект Кольцевая транспортная развязка на пересечении ул.Ст.Повха-ул.Сибирская-пр.Шмидта. Сетевой график за август в части данных контрактов не исполнен в связи с длительностью согласования схемы расположения газопровода с эксдлуатирующей организацией.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 548.4 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 160 | [7 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 3205.56 | 3205.6 | 3205.6 | 100.0012 | 100.0012 | [10 empty] | 3205.56 | 3205.6
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 100 | 100 |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 1807 | 1807 | 90.4404 | 100 | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов. Фактическая стоимость работ составила 435,20 тыс.руб., контракты будут заключены после перераспределения дополнительного объема финансирования.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100 | 100 |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 25.12.2015. Ведется выполнение работ. Согласно дополнительному соглашению №6 к Соглашению между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013, объем финансирования по данному объекту увеличен на 15 832,00 тыс.руб. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприятию функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 01.09.2015. Работы выполнены, оплата проведена на сумму поступившего финансирования.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 20000 |  | 20000 | 20 | 100 | [16 empty] | 20000 | 20000 | 80000
1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [16 empty] | 95.5 | [7 empty] | На отчётную дату заключён муниципальный контракт №9/1/2015 от 24.07.2015 на оказание услуг по лабораторным исследованиям асфальтобетонного покрытия (вырубка керна, включая отбор керноотборником). Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
бюджет города Когалыма | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | [14 empty] | 95.5 | 95.5
Итого по задаче 1 | 190050.56 | 109375.66 | 88471.07 | 108471.07 | 57.0748 | 99.173 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 30853.16 | 30853.16 | 50453.8 | 50293.8 | 21251.64 | 20411.51 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.9 | 4276 | 4078.77 | 4078.77 | 82.3844 | 95.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.54 | 3255.54 | 961.81 | 801.81 | 58.65 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 96966.99 | 71794 | 67484.0644 | 67484.0644 | 69.5949 | 93.9968 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.72 |  | 8000.18 |  | 8224.09
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 96966.99 | 71794 | 67484.0644 | 67484.0644 | 69.5949 | 93.9968 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 6969.64 | 10185.512 | 9333.81 | 6203.7 | 5382.24 | 7390.65 | 5169.06 | 8948.72 | 0 | 8000.18 | 0 | 8224.09 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 3019.8 | 2236.75 | 2236.75 | 2236.75 | 74.0695 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |  | 261 |  | 261.05
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3019.8 | 2236.75 | 2236.75 | 2236.75 | 74.0695 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261.05 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 191.78 | 190.16 | 190.16 | 87.8743 | 99.1553 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Согласно выставленным счетам-фактурам фактический тариф за электроэнергию ниже планируемого по смете.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 191.78 | 190.16 | 190.16 | 87.8743 | 99.1553 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 20.45 | 22.12 | 14.39 | 22.6 | 30.16 | 22.04 | 22.5 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | [14 empty] | 1032 | 1032 | 1 | [7 empty] | Выполнены следующие работы: Модернизация СО на перекрестках улиц Ленинградская-Прибалтийская, Сибирская-Бакинская, Восточная промзона (Повховское шоссе-Центральная) - 3 шт. Обустройство СО - ул.Градостроителей, 10 (магазин "Север"), ул.Градостроителей,2 (кольцо) - 2шт.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 99.9032 | 99.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Выполнение работ по нанесению пешеходной разметке холодным пластиком со светоотражающими элементами | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 494.8 | [7 empty] | В связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристикам ипо нанесению разметки, руководством МБУ "КСАТ" принято решение о переносе даты проведения запроса котировок на октябрь 2015 года с исполнением обязательств по контьракту в 2016 год.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 101730.99 | 75255.53 | 70942.9744 | 70942.9744 | 69.7359 | 94.2695 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 10456.202 | 9596.77 | 7519.3 | 6705.4 | 8169.49 | 5452.56 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 8485.14 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 291781.55 | 184631.19 | 159414.0444 | 179414.0444 | 61.4892 | 97.1743 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 10444.26 | 41309.362 | 40449.93 | 57973.1 | 56999.2 | 29421.13 | 25864.07 | 89232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106681.89 | 79531.53 | 75021.7444 | 75021.7444 | 70.3228 | 94.3296 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 7238.66 | 13711.742 | 12852.31 | 8481.11 | 7507.21 | 8228.14 | 5473.98 | 9232.08 | 0 | 8263.44 | 0 | 9064.54 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 310311.15 | 198901.85 | 173684.6944 | 193684.6944 | 62.4163 | 97.377 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 12188.86 | 42809.812 | 41948.63 | 59523.04 | 58547.38 | 30969.32 | 27415.76 | 90716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 77479.7 | 77479.7 | 99.0952 | 99.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27597.62 | 27597.62 | 49491.99 | 49491.99 | 1097.49 | 390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125211.49 | 93802.19 | 89292.3944 | 89292.3944 | 71.3133 | 95.1922 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 8983.26 | 15212.192 | 14351.01 | 10031.05 | 9055.39 | 9776.33 | 7025.67 | 10716.77 | 0 | 9709.06 | 0 | 10393.17 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 26912.56 | 26912.6 | 26912.6 | 25.1725 | 100.0001 | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" * | [19 empty] | Начальник ОРЖКХ |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***