## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.04.2017 года
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.04.2017 | Профинансировано на на 01.04.2017 | Кассовый расход на 01.04.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 28725.298 | 7305.891 | 5717.27 | 5717.27 | 19.9033 | 78.2556 | 2627.721 | 1253.7 | 2192.25 | 1770.9 | 2485.92 | 2692.67 | 2625.504 | 0 | 2242.026 | 0 | 2238.133 | 0 | 2727.852 | 0 | 2360.784 | 0 | 2268.824 | 0 | 2164.025 | 0 | 2678.541 | 0 | 2113.718 | 0
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (1-2) | 23139.598 | 5949.612 | 4803.76 | 4803.76 | 20.7599 | 80.7407 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 | 0 | 1789.934 | 0 | 1786.041 | 0 | 2195.461 | 0 | 1828.394 | 0 | 1816.734 | 0 | 1711.934 | 0 | 2226.45 | 0 | 1661.627 | 0 | Отклонение образовалась, в связи с планированием выдачи заработной платына за декабрь 2016 года в январе 2017 года, фактически заработная плата за декабрь была выплачена в декабре 2016 года.
Всего | 23139.598 | 5949.612 | 4803.76 | 4803.76 | 20.7599 | 80.7407 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 | 0 | 1789.934 | 0 | 1786.041 | 0 | 2195.461 | 0 | 1828.394 | 0 | 1816.734 | 0 | 1711.934 | 0 | 2226.45 | 0 | 1661.627 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 23139.598 | 5949.612 | 4803.76 | 4803.76 | 20.7599 | 80.7407 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 |  | 1789.934 |  | 1786.041 |  | 2195.461 |  | 1828.394 |  | 1816.734 |  | 1711.934 |  | 2226.45 |  | 1661.627
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.3 |  | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (2) | 5425.1 | 1356.279 | 913.51 | 913.51 | 16.8386 | 67.3541 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.091 | 0 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | Отклонение образовалось в связи с тем,что контракт заключен с января 2017 года. Оплата за февраль произведена в марте 2017 года.
Всего | 5425.1 | 1356.279 | 913.51 | 913.51 | 16.8386 | 67.3541 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.091 | 0 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5425.1 | 1356.279 | 913.51 | 913.51 | 16.8386 | 67.3541 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 |  | 452.092 |  | 452.092 |  | 452.091 |  | 452.09 |  | 452.09 |  | 452.091 |  | 452.091 |  | 452.091
федеральный бюджет
привлеченные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 4897.6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 3164.285 | 0 | 14.285 | 0 | 111.885 | 0 | 14.29 | 0
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.285 |  | 214.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.29
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0
Всего | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.6 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Огневой полигон" | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Совместно с инвестором ведется работа по определению вариантов для выбора подрядчика на строительство объекта.
Всего | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6423.3 | 2158.452 | 1770.748 | 1770.748 | 27.5676 | 82.0379 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 0 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-3) | 6423.3 | 2158.452 | 1770.748 | 1770.748 | 27.5676 | 82.0379 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 0 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0 | Отклонение образовалась, в результате: 1. Оплаты наличия листов нетрудоспособности, предоставление неоплачиваемого отпуска и наличия свободной вакантной ставки специалиста-эксперта в 2016 году.
Всего | 6423.3 | 2158.452 | 1770.748 | 1770.748 | 27.5676 | 82.0379 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 0 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6423.3 | 2158.452 | 1770.748 | 1770.748 | 27.5676 | 82.0379 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 |  | 571.453 |  | 317.741 |  | 624.792 |  | 378.856 |  | 250.338 |  | 449.884 |  | 226.541 |  | 570.847
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 40046.198 | 10814.343 | 7488.018 | 7488.018 | 18.6984 | 69.2415 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 4026.115 | 2872.798 | 3499.9 | 0 | 2813.479 | 0 | 2570.159 | 0 | 3566.929 |  | 2753.925 |  | 5683.447 |  | 2628.194 |  | 3016.967 |  | 2698.855
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35546.198 | 9464.343 | 7488.018 | 7488.018 | 21.0656 | 79.1182 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 2676.115 | 2872.798 | 3499.9 |  | 2813.479 |  | 2570.159 |  | 3566.929 |  | 2753.925 |  | 2533.447 |  | 2628.194 |  | 3016.967 |  | 2698.855
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения __________В.М. Пантелеев
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович. 8(34667)9-38-61