## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" на 01.06.2019 года
Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.06.2019 | Профинансировано на на 01.06.2019 | Кассовый расход на 01.06.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план год | план на мес | касса | откл
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | [34 empty] | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | [30 empty] | В связи с переносом оборудования радителеперехвата с ул. Дружбы 39 в здание ЕДДС, оплата за хранение оборудования не требуется. Экономия составила 18 000 рублей | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5326.1 | 2308.0625 | 2308.0625 | 2308.0625 | 43.3349 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 446.1357 | 0 |  | 5326.1 | 2308.0625 | 2308.0625 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5326.1 | 2308.0625 | 2308.0625 | 2308.0625 | 43.3349 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 446.1357 | 0 |  | 5326.1 | 2308.0625 | 2308.0625 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564.2 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 |  | 516.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 |  | 516.2 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6665.8 | 2308.0625 | 2308.0625 | 2308.0625 | 34.6254 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 0 | 1073.1503 | 0 | 508.9503 | 0 | 527.3503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 962.3357 | 0 |  | 6665.8 | 2308.0625 | 2308.0625 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6665.8 | 2308.0625 | 2308.0625 | 2308.0625 | 34.6254 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 0 | 1073.1503 | 0 | 508.9503 | 0 | 527.3503 | 0 | 428.6503 | 0 | 428.6503 | 0 | 962.3357 | 0 |  | 6665.8 | 2308.0625 | 2308.0625 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; | [32 empty] | 0
Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. | [32 empty] | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 0 | 214.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.148 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 0 | 214.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.148 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 0 | 214.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 112.742 | 0 | 14.148 | 0 |  | 397.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 0 | 214.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 14.142 | 0 | 112.742 | 0 | 14.148 | 0 |  | 397.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Неисполнение по зароботной плате и начислениям на оплату труда в результате оплаты листов нетрудоспособности. В связи с тем, что премия по результатам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7020.8 | 3806.795 | 3523.4021 | 3523.4021 | 50.1852 | 92.5556 | 1477.978 | 1203.553 | 616.247 | 632.0255 | 621.444 | 609.7566 | 599.711 | 785.0348 | 491.415 | 293.0322 | 511.094 | 0 | 813.524 | 0 | 412.869 | 0 | 183.843 | 0 | 582.074 | 0 | 272.364 | 0 | 438.237 | 0 |  | 7020.8 | 3806.795 | 3523.4021 | -283.3929
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7020.8 | 3806.795 | 3523.4021 | 3523.4021 | 50.1852 | 92.5556 | 1477.978 | 1203.553 | 616.247 | 632.0255 | 621.444 | 609.7566 | 599.711 | 785.0348 | 491.415 | 293.0322 | 511.094 | 0 | 813.524 | 0 | 412.869 | 0 | 183.843 | 0 | 582.074 | 0 | 272.364 | 0 | 438.237 | 0 |  | 7020.8 | 3806.795 | 3523.4021 | -283.3929
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Неисполнение по зароботной плате и начислениям на оплату труда в результате оплаты листов нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 25882.3763 | 11681.845 | 10089.6656 | 10089.6656 | 38.9828 | 86.3705 | 2371.7847 | 2092.5703 | 2104.3027 | 1978.3204 | 2258.7888 | 1789.7777 | 2523.8451 | 2150.8819 | 2423.1238 | 2078.1154 | 2167.4368 | 0 | 2746.5635 | 0 | 1688.5433 | 0 | 1861.3688 | 0 | 2406.2441 | 0 | 1764.7832 | 0 | 1565.5917 | 0 |  | 25882.3763 | 11681.845 | 10089.6656 | -1592.1793
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25882.3763 | 11681.845 | 10089.6656 | 10089.6656 | 38.9828 | 86.3705 | 2371.7847 | 2092.5703 | 2104.3027 | 1978.3204 | 2258.7888 | 1789.7777 | 2523.8451 | 2150.8819 | 2423.1238 | 2078.1154 | 2167.4368 | 0 | 2746.5635 | 0 | 1688.5433 | 0 | 1861.3688 | 0 | 2406.2441 | 0 | 1764.7832 | 0 | 1565.5917 | 0 |  | 25882.3763 | 11681.845 | 10089.6656 | -1592.1793
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 32903.1763 | 15488.64 | 13613.0677 | 13613.0677 | 41.3731 | 87.8907 | 3849.7627 | 3296.1233 | 2720.5497 | 2610.3459 | 2880.2328 | 2399.5343 | 3123.5561 | 2935.9167 | 2914.5388 | 2371.1476 | 2678.5308 | 0 | 3560.0875 | 0 | 2101.4123 | 0 | 2045.2118 | 0 | 2988.3181 | 0 | 2037.1472 | 0 | 2003.8287 | 0 |  | 32903.1763 | 15488.64 | 13613.0677 | -1875.5723
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32903.1763 | 15488.64 | 13613.0677 | 13613.0677 | 41.3731 | 87.8907 | 3849.7627 | 3296.1233 | 2720.5497 | 2610.3459 | 2880.2328 | 2399.5343 | 3123.5561 | 2935.9167 | 2914.5388 | 2371.1476 | 2678.5308 | 0 | 3560.0875 | 0 | 2101.4123 | 0 | 2045.2118 | 0 | 2988.3181 | 0 | 2037.1472 | 0 | 2003.8287 | 0 |  | 32903.1763 | 15488.64 | 13613.0677 | -1875.5723
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 39966.5763 | 17796.7025 | 15921.1302 | 15921.1302 | 39.8361 | 89.4611 | 4291.383 | 3737.7436 | 3149.2 | 3038.9962 | 3308.8831 | 2828.1846 | 3552.2064 | 3364.567 | 3495.0301 | 2951.6389 | 3121.3231 | 0 | 4847.3798 | 0 | 2624.5046 | 0 | 2586.7041 | 0 | 3431.1104 | 0 | 2578.5395 | 0 | 2980.3124 | 0 |  | 39966.5763 | 17796.7025 | 15921.1302 | -1875.5722 | 15921.1302
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39966.5763 | 17796.7025 | 15921.1302 | 15921.1302 | 39.8361 | 89.4611 | 4291.383 | 3737.7436 | 3149.2 | 3038.9962 | 3308.8831 | 2828.1846 | 3552.2064 | 3364.567 | 3495.0301 | 2951.6389 | 3121.3231 | 0 | 4847.3798 | 0 | 2624.5046 | 0 | 2586.7041 | 0 | 3431.1104 | 0 | 2578.5395 | 0 | 2980.3124 | 0 |  | 39966.5763 | 17796.7025 | 15921.1302 | -1875.5722 | 15921.1302
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [32 empty] | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС ____________________С.А.Ларионов
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович 8(34667)9-38-61
04.06.2019г.