## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.05.2017 года
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.05.2017 | Профинансировано на на 01.05.2017 | Кассовый расход на 01.05.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 28725.298 | 9931.395 | 8228.78 | 8228.78 | 28.6465 | 82.8562 | 2627.721 | 1253.7 | 2192.25 | 1770.9 | 2485.92 | 2692.67 | 2625.504 | 2511.51 | 2242.026 | 0 | 2238.133 | 0 | 2727.852 | 0 | 2360.784 | 0 | 2268.824 | 0 | 2164.025 | 0 | 2678.541 | 0 | 2113.718 | 0
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (1-2) | 23139.598 | 8123.023 | 6899.22 | 6899.22 | 29.8156 | 84.9341 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 | 2095.46 | 1789.934 | 0 | 1786.041 | 0 | 2195.461 | 0 | 1828.394 | 0 | 1816.734 | 0 | 1711.934 | 0 | 2226.45 | 0 | 1661.627 | 0 | Экономия сложилась: 1. По заработной плате и начислениям по оплате труда - в результате наличия листов нетрудоспособности; 2. По суточным и проживанию количества дней нахождения сотрудников в командировке меньше планируемого, а так же оплата льготного проезда согласно фактически предоставленных документов; 3. По услугам связи, в результате оплаты за фактически предоставленные услуги, согласно выставленным счетам-фактур; 4. По коммунальным услугам согласно фактически предоставленных счетов-фактур, на основании показаний приборов учета.; 5. По услугам содержания имущества не был заключен договор ГПХ на тех.обслуживание АТС, в связи с тем что оплата будет производиться по мере необходимости в тех.обслуживании АТС при выходе из строя.
Всего | 23139.598 | 8123.023 | 6899.22 | 6899.22 | 29.8156 | 84.9341 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 | 2095.46 | 1789.934 | 0 | 1786.041 | 0 | 2195.461 | 0 | 1828.394 | 0 | 1816.734 | 0 | 1711.934 | 0 | 2226.45 | 0 | 1661.627 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 23139.598 | 8123.023 | 6899.22 | 6899.22 | 29.8156 | 84.9341 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2173.411 | 2095.46 | 1789.934 |  | 1786.041 |  | 2195.461 |  | 1828.394 |  | 1816.734 |  | 1711.934 |  | 2226.45 |  | 1661.627
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80.3 |  | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (2) | 5425.1 | 1808.372 | 1329.56 | 1329.56 | 24.5076 | 73.5225 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.091 | 0 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи IP VPN для обеспечения работоспособности.
Всего | 5425.1 | 1808.372 | 1329.56 | 1329.56 | 24.5076 | 73.5225 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.091 | 0 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5425.1 | 1808.372 | 1329.56 | 1329.56 | 24.5076 | 73.5225 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 |  | 452.092 |  | 452.091 |  | 452.09 |  | 452.09 |  | 452.091 |  | 452.091 |  | 452.091
федеральный бюджет
привлеченные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 4897.6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 3164.285 | 0 | 14.285 | 0 | 111.885 | 0 | 14.29 | 0
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 |  | 214.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.29
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0
Всего | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.6 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Огневой полигон" | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется работа по заключению кантракта. Сетевой график не исполнен, в связи с длительностью определения инвестором подрядной организации.
Всего | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6423.3 | 3032.848 | 2722.61 | 2722.61 | 42.3865 | 89.7707 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-3) | 6423.3 | 3032.848 | 2722.61 | 2722.61 | 42.3865 | 89.7707 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0 | Отклонение образовалась, в результате: 1. Оплаты наличия листов нетрудоспособности, предоставление неоплачиваемого отпуска и наличия свободной вакантной ставки специалиста-эксперта в 2016 году.
Всего | 6423.3 | 3032.848 | 2722.61 | 2722.61 | 42.3865 | 89.7707 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 0 | 317.741 | 0 | 624.792 | 0 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6423.3 | 3032.848 | 2722.61 | 2722.61 | 42.3865 | 89.7707 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 |  | 317.741 |  | 624.792 |  | 378.856 |  | 250.338 |  | 449.884 |  | 226.541 |  | 570.847
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 40046.198 | 14314.243 | 10951.39 | 10951.39 | 27.3469 | 76.5069 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 4026.115 | 2872.798 | 3499.9 | 3463.372 | 2813.479 | 0 | 2570.159 | 0 | 3566.929 |  | 2753.925 |  | 5683.447 |  | 2628.194 |  | 3016.967 |  | 2698.855
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35546.198 | 12964.243 | 10951.39 | 10951.39 | 30.8089 | 84.4738 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 2676.115 | 2872.798 | 3499.9 | 3463.372 | 2813.479 |  | 2570.159 |  | 3566.929 |  | 2753.925 |  | 2533.447 |  | 2628.194 |  | 3016.967 |  | 2698.855
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС __________С.А. Ларионов
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович. 8(34667)9-38-61