## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.07.2018 года
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.07.2018 | Профинансировано на на 01.07.2018 | Кассовый расход на 01.07.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план год | план на мес | откл
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 31902.891 | 16067.185 | 14821.024 | 14821.024 | 46.4567 | 92.2441 | 2237.059 | 1731.858 | 2747.885 | 2507.48 | 2601.854 | 2601.14 | 3017.921 | 2788.039 | 3638.353 | 2811.142 | 2792.613 | 2381.365 | 2978.123 | 0 | 2425.409 | 0 | 2386.322 | 0 | 2722.287 | 0 | 2325.722 | 0 | 2029.343 | 0 |  | 31902.891 | 20013.808 | 1246.161
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (1-2) | 25348.692 | 13255.825 | 12033.955 | 12033.955 | 47.4737 | 90.7824 | 1784.967 | 1290.247 | 2295.795 | 2067.533 | 2149.763 | 2161.193 | 2467.016 | 2202.369 | 2217.762 | 2371.195 | 2340.522 | 1941.418 | 2526.032 | 0 | 1893.018 | 0 | 1853.93 | 0 | 2270.195 | 0 | 1873.63 | 0 | 1676.062 | 0 | Сложилась экономия в результате оплаты коммунальных услуг, услуг связи и проезду в отпуск и обратно. | 25348.692 | 15781.857 | 1221.87
Всего | 25348.692 | 13255.825 | 12033.955 | 12033.955 | 47.4737 | 90.7824 | 1784.967 | 1290.247 | 2295.795 | 2067.533 | 2149.763 | 2161.193 | 2467.016 | 2202.369 | 2217.762 | 2371.195 | 2340.522 | 1941.418 | 2526.032 | 0 | 1893.018 | 0 | 1853.93 | 0 | 2270.195 | 0 | 1873.63 | 0 | 1676.062 | 0 |  | 25348.692 | 15781.857 | 1221.87
бюджет автономного округа | 403.399 | 100.85 | 48.034 | 48.034 | 11.9073 | 47.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.425 | 0 | 50.425 | 48.034 | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.424 |  | Зарплата за июнь будет выплачена 06 июля | 403.399 | 151.275 | 52.816
бюджет города Когалыма | 24945.293 | 13154.975 | 11985.921 | 11985.921 | 48.0488 | 91.1132 | 1784.967 | 1290.247 | 2295.795 | 2067.533 | 2149.763 | 2161.193 | 2467.016 | 2202.369 | 2167.337 | 2371.195 | 2290.097 | 1893.384 | 2475.607 |  | 1842.593 |  | 1803.505 |  | 2219.77 |  | 1823.205 |  | 1625.638 |  |  | 24945.293 | 15630.582 | 1169.054
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 17.04.2018 №0187300013718000078 с ИП Остапенко Н.В. Цена контракта 160 600,00 рублей Срок исполнения с 19.06.2018 по 07.08.2018 г. | 160.6 | 0 | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.3 |  | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (2) | 5425.099 | 2811.36 | 2787.069 | 2787.069 | 51.3736 | 99.136 | 452.092 | 441.611 | 452.09 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 550.905 | 585.67 | 452.091 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 353.281 | 0 |  | 5425.099 | 3263.451 | 24.291
Всего | 5425.099 | 2811.36 | 2787.069 | 2787.069 | 51.3736 | 99.136 | 452.092 | 441.611 | 452.09 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 550.905 | 585.67 | 452.091 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 452.092 | 0 | 353.281 | 0 |  | 5425.099 | 3263.451 | 24.291
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5425.099 | 2811.36 | 2787.069 | 2787.069 | 51.3736 | 99.136 | 452.092 | 441.611 | 452.09 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 550.905 | 585.67 | 452.091 | 439.947 | 452.091 | 439.947 | 452.091 |  | 452.091 |  | 452.092 |  | 452.092 |  | 452.092 |  | 353.281 |  |  | 5425.099 | 3263.451 | 24.291
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.4. Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма (4) | 968.5 | 968.5 | 968.47 | 968.47 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.5 | 968.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013718000011 от 05.03.2018 на сумму 968,47 тысяч рублей. На отчетную дату работы выполнены и оплачены в полном объеме. | 968.5 | 968.5 | 0.03
Всего | 968.5 | 968.5 | 968.47 | 968.47 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.5 | 968.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 968.5 | 968.5 | 0.03
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 968.5 | 968.5 | 968.47 | 968.47 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.5 | 968.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 968.5 | 968.5 | 0.03
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 408.8 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 123.085 | 0 | 14.285 | 0 |  | 408.8 | 228.575 | 14.29
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | Прошел электронный аукцион на оказание услуг по трансляцтю видеороликов социальной направленности. Муниципальный контракт на стадии заключения. Прошел электронный аукцион на поставку печатной тематической продукции. Муниципальный контракт на стадии заключения. | 300 | 228.575 | 14.29
Всего | 300 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 214.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 |  | 300 | 228.575 | 14.29
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 214.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  |  | 300 | 228.575 | 14.29
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 |  | 108.8 | 0 | 0
Всего | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 |  | 108.8 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108.8 |  | 0 |  |  | 108.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6692.299 | 3905.257 | 3534.978 | 3534.978 | 52.8216 | 90.5184 | 1581.028 | 1397.929 | 621.863 | 663.487 | 101.393 | 220.853 | 645.238 | 471.838 | 514.93 | 331.017 | 440.805 | 449.854 | 806.069 | 0 | 452.875 | 0 | 320.239 | 0 | 502.697 | 0 | 180.087 | 0 | 525.075 | 0 |  | 6692.299 | 4711.326 | 370.279
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-4) | 6692.299 | 3905.257 | 3534.978 | 3534.978 | 52.8216 | 90.5184 | 1581.028 | 1397.929 | 621.863 | 663.487 | 101.393 | 220.853 | 645.238 | 471.838 | 514.93 | 331.017 | 440.805 | 449.854 | 806.069 | 0 | 452.875 | 0 | 320.239 | 0 | 502.697 | 0 | 180.087 | 0 | 525.075 | 0 | Отклонение образовалась, в результате оплаты наличия листов нетрудоспособности в 2017 году. | 6692.299 | 4711.326 | 370.279
Всего | 6692.299 | 3905.257 | 3534.978 | 3534.978 | 52.8216 | 90.5184 | 1581.028 | 1397.929 | 621.863 | 663.487 | 101.393 | 220.853 | 645.238 | 471.838 | 514.93 | 331.017 | 440.805 | 449.854 | 806.069 | 0 | 452.875 | 0 | 320.239 | 0 | 502.697 | 0 | 180.087 | 0 | 525.075 | 0 |  | 6692.299 | 4711.326 | 370.279
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6692.299 | 3905.257 | 3534.978 | 3534.978 | 52.8216 | 90.5184 | 1581.028 | 1397.929 | 621.863 | 663.487 | 101.393 | 220.853 | 645.238 | 471.838 | 514.93 | 331.017 | 440.805 | 449.854 | 806.069 |  | 452.875 |  | 320.239 |  | 502.697 |  | 180.087 |  | 525.075 |  |  | 6692.299 | 4711.326 | 370.279
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 39003.99 | 20955.232 | 18404.036 | 18404.036 | 47.185 | 87.8255 | 3818.087 | 3129.787 | 3369.748 | 3170.967 | 2703.247 | 2821.993 | 3663.159 | 3259.877 | 4153.283 | 3142.159 | 3247.708 | 2879.253 | 3998.477 | 0 | 2892.569 | 0 | 2720.846 | 0 | 3239.269 | 0 | 2628.894 | 0 | 2568.703 | 0 |  | 39003.99 | 27846.278 | 2551.196 | 18404.036
бюджет автономного округа | 403.399 | 100.85 | 48.034 | 48.034 | 11.9073 | 47.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.425 | 0 | 50.425 | 48.034 | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.425 |  | 50.424 |  |  | 403.399 | 151.275 | 52.816 | 48.034
бюджет города Когалыма | 38600.591 | 20854.382 | 18356.002 | 18356.002 | 47.5537 | 88.0199 | 3818.087 | 3129.787 | 3369.748 | 3170.967 | 2703.247 | 2821.993 | 3663.159 | 3259.877 | 4102.858 | 3142.159 | 3197.283 | 2831.219 | 3948.052 | 0 | 2842.144 | 0 | 2670.421 | 0 | 3188.844 | 0 | 2578.469 | 0 | 2518.279 | 0 |  | 38600.591 | 24802.434 | 2498.38 | 18356.002
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | \ | [6 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0
разница
Начальник отдела по делам ГО и ЧС __________В.М. Пантелеев
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович8(34667)9-38-61
Note on C51: формулы (+май)
Note on P51: в местный бюджет подтянут окружной(50,43)
Note on B49: 39 413,69