## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.08.2017 года
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.08.2017 | Профинансировано на на 01.08.2017 | Кассовый расход на 01.08.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план год | план на мес | откл
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 29218.197 | 17416.425 | 15314.9 | 15314.9 | 52.4156 | 87.9337 | 2627.721 | 1253.7 | 2192.25 | 1770.9 | 2485.92 | 2692.67 | 2628.844 | 2511.51 | 2281.296 | 2373.48 | 2284.55 | 2132.66 | 2915.844 | 2579.98 | 2449.744 | 0 | 2361.124 | 0 | 2256.325 | 0 | 2724.424 | 0 | 2010.155 | 0 |  | 29218.197 | 17416.425 | 2101.525
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (1-2) | 23632.497 | 14171.478 | 12606.95 | 12606.95 | 53.3458 | 88.96 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2176.751 | 2095.46 | 1829.204 | 1957.43 | 1832.458 | 1692.23 | 2383.453 | 2058.07 | 1917.354 | 0 | 1909.034 | 0 | 1804.234 | 0 | 2272.333 | 0 | 1558.064 | 0 | Экономия сложилась: 1. По заработной плате и начислениям по оплате труда - в результате наличия листов нетрудоспособности; 2. По суточным и проживанию количества дней нахождения сотрудников в командировке меньше планируемого, а так же оплата льготного проезда согласно фактически предоставленных документов; 3. По услугам связи, в результате оплаты за фактически предоставленные услуги, согласно выставленным счетам-фактур; 4. По коммунальным услугам согласно фактически предоставленных счетов-фактур, на основании показаний приборов учета.; 5. По услугам содержания имущества не был заключен договор ГПХ на тех.обслуживание АТС, в связи с тем что оплата будет производиться по мере необходимости в тех.обслуживании АТС при выходе из строя. | 23632.497 | 14171.478 | 1564.528
Всего | 23632.497 | 14171.478 | 12606.95 | 12606.95 | 53.3458 | 88.96 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2176.751 | 2095.46 | 1829.204 | 1957.43 | 1832.458 | 1692.23 | 2383.453 | 2058.07 | 1917.354 | 0 | 1909.034 | 0 | 1804.234 | 0 | 2272.333 | 0 | 1558.064 | 0 |  | 23632.497 | 14171.478 | 1564.528
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23632.497 | 14171.478 | 12606.95 | 12606.95 | 53.3458 | 88.96 | 2175.628 | 1193.24 | 1740.157 | 1770.9 | 2033.827 | 1839.62 | 2176.751 | 2095.46 | 1829.204 | 1957.43 | 1832.458 | 1692.23 | 2383.453 | 2058.07 | 1917.354 |  | 1909.034 |  | 1804.234 |  | 2272.333 |  | 1558.064 |  |  | 23632.497 | 14171.478 | 1564.528
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 16.06.2017 №7 (оплата произведена 01.08.2017 платежное поручение №2584). Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 13.07.2017 №8 | 160.6 | 80.3 | 0
Всего | 160.6 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 80.3 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.6 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160.6 | 80.3 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (2) | 5425.1 | 3164.647 | 2627.65 | 2627.65 | 48.4351 | 83.0314 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 | 416.05 | 452.092 | 440.43 | 452.091 | 441.61 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи IP VPN для обеспечения работоспособности. | 5425.1 | 3164.647 | 536.997
Всего | 5425.1 | 3164.647 | 2627.65 | 2627.65 | 48.4351 | 83.0314 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 | 416.05 | 452.092 | 440.43 | 452.091 | 441.61 | 452.09 | 0 | 452.09 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 | 452.091 | 0 |  | 5425.1 | 3164.647 | 536.997
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5425.1 | 3164.647 | 2627.65 | 2627.65 | 48.4351 | 83.0314 | 452.093 | 60.46 | 452.093 | 0 | 452.093 | 853.05 | 452.093 | 416.05 | 452.092 | 416.05 | 452.092 | 440.43 | 452.091 | 441.61 | 452.09 |  | 452.09 |  | 452.091 |  | 452.091 |  | 452.091 |  |  | 5425.1 | 3164.647 | 536.997
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.4. Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма (5) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия планируется произвести обследование радиотрансяционной сети озвучания улиц города Когалыма. Ведется процедура заключения контракта. | 100 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 4897.6 | 1578.57 | 1492.114 | 1492.114 | 30.4662 | 94.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 1363.607 | 214.285 | 128.507 | 14.285 | 0 | 3164.285 | 0 | 14.285 | 0 | 111.885 | 0 | 14.29 | 0 |  | 4897.6 | 1578.57 | 86.456
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 228.57 | 142.114 | 142.114 | 47.3713 | 62.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 13.607 | 214.285 | 128.507 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0 | Заключен договор с ООО Медиа-холдинг "Западная Сибирь" на оказание услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевезионного канала на территории города Когалыма от 28.04.2017 №14. Заключен муниципальный контракт с ООО "Издат-Принт" на поставку печатной тематической продукции от 30.05.2017 №0187300013717000068-0210863-01. | 300 | 228.57 | 86.456
Всего | 300 | 228.57 | 142.114 | 142.114 | 47.3713 | 62.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 13.607 | 214.285 | 128.507 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 | 14.29 | 0 |  | 300 | 228.57 | 86.456
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 228.57 | 142.114 | 142.114 | 47.3713 | 62.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 13.607 | 214.285 | 128.507 | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.285 |  | 14.29 |  |  | 300 | 228.57 | 86.456
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 |  | 97.6 | 0 | 0
Всего | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 |  | 97.6 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.6 |  | 0 |  |  | 97.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 1350 | 0
Всего | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 1350 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 1350 | 0
2.3.2 Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Огневой полигон" | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Заключен контракт №9/2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 29.05.2017, цена контракта 4 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2017. Произведена оплата аванса в размере 1 350,00 тыс. рублей (30%), согласно условий контракта. подрядной организацией ведется сборка оборудования. | 4500 | 1350 | 0
Всего | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 1350 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 1350 | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6423.3 | 4546.834 | 4264.757 | 4264.757 | 66.3951 | 93.7962 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 496.124 | 317.741 | 326.039 | 624.792 | 719.984 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0 |  | 6423.3 | 4546.834 | 282.077
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-3) | 6423.3 | 4546.834 | 4264.757 | 4264.757 | 66.3951 | 93.7962 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 496.124 | 317.741 | 326.039 | 624.792 | 719.984 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0 | Отклонение образовалась, в результате: 1. Оплаты наличия листов нетрудоспособности, предоставление неоплачиваемого отпуска и наличия свободной вакантной ставки специалиста-эксперта в 2016 году. | 6423.3 | 4546.834 | 282.077
Всего | 6423.3 | 4546.834 | 4264.757 | 4264.757 | 66.3951 | 93.7962 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 496.124 | 317.741 | 326.039 | 624.792 | 719.984 | 378.856 | 0 | 250.338 | 0 | 449.884 | 0 | 226.541 | 0 | 570.847 | 0 |  | 6423.3 | 4546.834 | 282.077
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6423.3 | 4546.834 | 4264.757 | 4264.757 | 66.3951 | 93.7962 | 1327.961 | 999.951 | 640.296 | 590.669 | 190.195 | 180.128 | 874.396 | 951.862 | 571.453 | 496.124 | 317.741 | 326.039 | 624.792 | 719.984 | 378.856 |  | 250.338 |  | 449.884 |  | 226.541 |  | 570.847 |  |  | 6423.3 | 4546.834 | 282.077
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 40639.097 | 23541.829 | 21071.771 | 21071.771 | 51.851 | 89.5078 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 4026.115 | 2872.798 | 3503.24 | 3463.372 | 2852.749 | 2869.604 | 2616.576 | 2472.306 | 3754.921 | 3428.47 | 2942.885 |  | 5775.747 |  | 2720.494 |  | 3062.85 |  | 2595.292 |  |  | 40639.097 | 23541.829 | 2470.058
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36139.097 | 22191.829 | 19721.771 | 19721.771 | 54.5718 | 88.8695 | 3955.682 | 2253.651 | 2832.546 | 2361.569 | 2676.115 | 2872.798 | 3503.24 | 3463.372 | 2852.749 | 2869.604 | 2616.576 | 2472.306 | 3754.921 | 3428.471 | 2942.885 |  | 2625.747 |  | 2720.494 |  | 3062.85 |  | 2595.292 |  |  | 36139.097 | 22191.829 | 2470.058
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4500 | 1350 | 0
И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС __________К.И.Живоглядов
Ответственный за составление сетевого графика: Живоглядов Константин Иванович. 8(34667)9-36-89