## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" на 01.11.2019 года
Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.11.2019 | Профинансировано на на 01.11.2019 | Кассовый расход на 01.11.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план год | план на мес | касса | откл
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт №0187300013719000083-0210863-01 от 20.05.2019 с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по созданию общественных спасательных постов. Цена контракта составила 160 600,00 рублей. Услуга оказана. Контракт оплачен. Заключен договор №32-1/2019 от 11.06.2019 с ООО "Жемчужиной Сибири" на изготовление и установку информационных табличек (знаков). Цена договора составила 99 998,00 рублей. Информационные знаки "Купание запрещено" изготовлены и установлены. Договар оплачен. |  |  |  | 0
Всего | 260.6 | 260.6 | 260.598 | 260.598 | 99.9992 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 260.598 | -0.002
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 260.6 | 260.6 | 260.598 | 260.598 | 99.9992 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.998 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.6 | 0 | 260.598 | -0.002
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5326.1 | 4451.314 | 4451.314 | 4451.314 | 83.5755 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 0 | 446.1357 | 0 |  | 5326.1 | 2308.0625 | 4451.314 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5326.1 | 4451.314 | 4451.314 | 4451.314 | 83.5755 | 100 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 0 | 446.1357 | 0 |  | 5326.1 | 2308.0625 | 4451.314 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт №01873000137190001750001 от 08,07,2019 на поставку самоспасателей для работников муниципальных учреждений с ООО "Лепесток". Цена контракта составила 404 583,08 рублей. Экономия составила 154 000,92 рублей. Товар в полном объеме поставлен 02.09.19г. с нарушениями условий контракта. Просрочка составила 26 дней. В адрес ООО "Лепесток" направлена претензия с уплаты пени в размере 2 542,13 рублей. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 564.2 | 564.2 | 404.5831 | 404.5831 | 71.7092 | 71.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564.2 | 0 | 404.5831 | -159.6169
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 564.2 | 404.5831 | 404.5831 | 71.7092 | 71.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564.2 | 0 | 404.5831 | -159.6169
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт №01873000137190002950001 от 28.08.2019 на корректировку (переработку) Плана по предупреждению и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов КЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма с ООО "Индастриал Консалт". Цена контракта составила 198 497,20 рублей. Экономия составила 317 636,13 рублей. Срок окончания контракта 31.12.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 |  | 516.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 |  | 516.2 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме (показатель 4) | [30 empty] | В связи с укланением от заключению контракта на поставку макетов ЗС ГО ООО "Механика Прогресс", было предложено подписать контракт ООО "Макет-СК". На данный момент контракт направлен в их адрес. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6765.8 | 4504.5434 | 5116.4951 | 5116.4951 | 75.6229 | 113.5852 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 528.6503 | 528.6483 | 1073.1503 | 508.9503 | 508.9503 | 508.9503 | 527.3503 | 833.2334 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 0 | 962.3357 | 0 |  | 6765.8 | 2308.0625 | 5116.4951 | 611.9517
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6765.8 | 4504.5434 | 5116.4951 | 5116.4951 | 75.6229 | 113.5852 | 441.6203 | 441.6203 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 580.4913 | 580.4913 | 528.6503 | 528.6483 | 1073.1503 | 508.9503 | 508.9503 | 508.9503 | 527.3503 | 833.2334 | 428.6503 | 428.6503 | 428.6503 | 0 | 962.3357 | 0 |  | 6765.8 | 2308.0625 | 5116.4951 | 611.9517
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; | [32 empty] | 0
Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. | [32 empty] | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | [30 empty] | Заключен договор №32-2/2019 от 11.06.2019 с ООО "Жемчужиной Сибири" на изготовление и установку информационных табличек (знаков). Цена договора составила 99 999,50 рублей. Информационные знаки "Берегите природу", "Берегите лес от пожара" изготовлены и установлены. Договар оплачен. Заключен муниципальный контракт №0187300013719000163001 от 18.06.2019 с ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" на оказания услуг по трансляции видеороликов социальной направленности. Цена контракта составила 98 843,15 рублей В соотвествии с условиями контракта, трансляция видеороликов ведется с июля 2019. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 199 | 170.71 | 157.9991 | 157.9991 | 79.3966 | 92.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.142 | 99.9995 | 14.142 | 0 | 14.142 | 20.3521 | 14.142 | 18.8484 | 14.142 | 18.7992 | 14.142 | 0 | 14.148 | 0 |  | 199 | 0 | 157.9991 | -12.7108
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 199 | 170.71 | 157.9991 | 157.9991 | 79.3966 | 92.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.142 | 99.9995 | 14.142 | 0 | 14.142 | 20.3521 | 14.142 | 18.8484 | 14.142 | 18.7992 | 14.142 | 0 | 14.148 | 0 |  | 199 | 0 | 157.9991 | -12.7108
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт №01873000137190003300001 от 22.10.2019 с ИП Щербань В.А. на поставку мотопомпы пожарной.Цена контракта составила 28 612,63 рублей. Экономия составила 69 987,37 рублей. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 297.6 | 170.71 | 157.9991 | 157.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.142 | 99.9995 | 14.142 | 0 | 14.142 | 20.3521 | 14.142 | 18.8484 | 14.142 | 18.7992 | 112.742 | 0 | 14.148 | 0 |  | 297.6 | 0 | 157.9991 | -12.7108
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 297.6 | 170.71 | 157.9991 | 157.9991 | 53.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.142 | 99.9995 | 14.142 | 0 | 14.142 | 20.3521 | 14.142 | 18.8484 | 14.142 | 18.7992 | 112.742 | 0 | 14.148 | 0 |  | 297.6 | 0 | 157.9991 | -12.7108
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Неисполнение по зароботной плате и начислениям на оплату труда в результате оплаты листов нетрудоспособности. В связи с тем, что премия по результатам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7020.8 | 6323.199 | 6003.1436 | 6003.1436 | 85.5051 | 94.9384 | 1477.978 | 1203.553 | 616.247 | 632.0255 | 621.444 | 609.7566 | 599.711 | 785.0348 | 491.415 | 293.0322 | 517.594 | 507.1732 | 813.524 | 785.5848 | 412.869 | 410.1124 | 183.843 | 177.8662 | 588.574 | 599.005 | 272.364 | 0 | 425.237 | 0 |  | 7020.8 | 3806.795 | 6003.1436 | -320.0554
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7020.8 | 6323.199 | 6003.1436 | 6003.1436 | 85.5051 | 94.9384 | 1477.978 | 1203.553 | 616.247 | 632.0255 | 621.444 | 609.7566 | 599.711 | 785.0348 | 491.415 | 293.0322 | 517.594 | 507.1732 | 813.524 | 785.5848 | 412.869 | 410.1124 | 183.843 | 177.8662 | 588.574 | 599.005 | 272.364 | 0 | 425.237 | 0 |  | 7020.8 | 3806.795 | 6003.1436 | -320.0554
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Отклонение сложилось по: - оплате по льготному проезду; - оплате за коммунальные услуги; - оплате за услуги связи. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28546.5927 | 25140.1564 | 23065.6444 | 23065.6444 | 80.8 | 91.7482 | 2371.7847 | 2092.5703 | 2103.0546 | 1978.3204 | 2257.6789 | 1789.7777 | 2523.8451 | 2150.8819 | 2487.0165 | 2078.1154 | 2216.3458 | 2274.3059 | 2797.3265 | 2644.2487 | 1737.0763 | 2010.4233 | 4212.9255 | 3902.4495 | 2433.1025 | 2144.5514 | 1807.1012 | 0 | 1599.3351 | 0 |  | 28546.5927 | 11743.3797 | 23065.6444 | -2074.512
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28546.5927 | 25140.1564 | 23065.6444 | 23065.6444 | 80.8 | 91.7482 | 2371.7847 | 2092.5703 | 2103.0546 | 1978.3204 | 2257.6789 | 1789.7777 | 2523.8451 | 2150.8819 | 2487.0165 | 2078.1154 | 2216.3458 | 2274.3059 | 2797.3265 | 2644.2487 | 1737.0763 | 2010.4233 | 4212.9255 | 3902.4495 | 2433.1025 | 2144.5514 | 1807.1012 | 0 | 1599.3351 | 0 |  | 28546.5927 | 11743.3797 | 23065.6444 | -2074.512
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35567.3927 | 31463.3554 | 29068.788 | 29068.788 | 81.7288 | 92.3893 | 3849.7627 | 3296.1233 | 2719.3016 | 2610.3459 | 2879.1229 | 2399.5343 | 3123.5561 | 2935.9167 | 2978.4315 | 2371.1476 | 2733.9398 | 2781.4792 | 3610.8505 | 3429.8335 | 2149.9453 | 2420.5356 | 4396.7685 | 4080.3157 | 3021.6765 | 2743.5563 | 2079.4652 | 0 | 2024.5721 | 0 |  | 35567.3927 | 15550.1747 | 29068.788 | -2394.5674
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35567.3927 | 31463.3554 | 29068.788 | 29068.788 | 81.7288 | 92.3893 | 3849.7627 | 3296.1233 | 2719.3016 | 2610.3459 | 2879.1229 | 2399.5343 | 3123.5561 | 2935.9167 | 2978.4315 | 2371.1476 | 2733.9398 | 2781.4792 | 3610.8505 | 3429.8335 | 2149.9453 | 2420.5356 | 4396.7685 | 4080.3157 | 3021.6765 | 2743.5563 | 2079.4652 | 0 | 2024.5721 | 0 |  | 35567.3927 | 15550.1747 | 29068.788 | -2394.5674
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 42630.7927 | 37008.8794 | 34343.2823 | 34343.2823 | 80.5598 | 92.7974 | 4291.383 | 3737.7436 | 3147.9519 | 3038.9962 | 3307.7732 | 2828.1846 | 3552.2064 | 3364.567 | 3558.9228 | 2951.6389 | 3376.7321 | 3410.127 | 4698.1428 | 3938.7838 | 2673.0376 | 2949.838 | 4938.2608 | 4932.3975 | 3464.4688 | 3191.0058 | 2620.8575 | 0 | 3001.0558 | 0 |  | 42630.7927 | 17858.2372 | 34343.2823 | -2665.5972 | 26219.879
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42630.7927 | 37008.8794 | 34343.2823 | 34343.2823 | 80.5598 | 92.7974 | 4291.383 | 3737.7436 | 3147.9519 | 3038.9962 | 3307.7732 | 2828.1846 | 3552.2064 | 3364.567 | 3558.9228 | 2951.6389 | 3376.7321 | 3410.127 | 4698.1428 | 3938.7838 | 2673.0376 | 2949.838 | 4938.2608 | 4932.3975 | 3464.4688 | 3191.0058 | 2620.8575 | 0 | 3001.0558 | 0 |  | 42630.7927 | 17858.2372 | 34343.2823 | -2665.5972 | 26219.879
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [32 empty] | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС ____________________Н.П. Белоусов
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович 8(34667)9-38-61
08.11.2019г.