## Лист1
Приложение к служебной записке от 06.12.2017 №21-Вн-215
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаци и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на 01.12.2017 (с нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 16.06.2017 №7 (оплата произведена 01.08.2017 платежное поручение №2584). Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 13.07.2017 №8. Оплата в соответствии с договором в размере 80 300,00 рублей произведена.
2. | Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заключен договор с ООО Медиа-холдинг "Западная Сибирь" на оказание услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевезионного канала на территории города Когалыма от 28.04.2017 №14. Заключен муниципальный контракт с ООО "Издат-Принт", предложившей наименьшую цену контракта 114 900,46 рублей на поставку печатной тематической продукции от 30.05.2017 №0187300013717000068-0210863-01.Экономия составила 85 099,54 рублей. Печатная продукция поставленна.
4. | Оснащение материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заключен контракт №9/2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 29.05.2017, цена контракта 4 500,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Заключен контракт №0187300013717000147-0210863-01 от 03.10.2017 на поставку бензинового генератора. Цена контракта составляет 78 395,07 рублей. Экономия составила 19 204,93 рублей. Бензиновый генератор поставлен.
5. | Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | В рамках данного мероприятия выполенны и оплачены в полном объеме работы по обследованию радиотрансяционной сети озвучания улиц города Когалыма. В соответствии с письмом от 04.10.2017 №21-Вн-169, на основании письма МУ "УКС города Когалыма" от 04.10.2017 №30-Исх-2325 предоставившие локальный сметный расчет, в проекте бюджета города Когалыма на 2018 год дополнительно предусмотрены денежные средства в размере 1 241 755,30 рублей для восстоновления (ремонта) радиотрансялционной сети города Когалыма.
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  | В.М.Пантелеев
Исполнитель: Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Ларионов С.А.
телефон 8 (34667) 9-36-88
06.12.2017 г.