## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.04.2016 года
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.04.2016 | Профинансировано на на 01.04.2016 | Кассовый расход на 01.04.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 25516 | 4979.034 | 4178.51 | 4178.51 | 16.376 | 83.9221 | 1833.163 | 641.39 | 1532.512 | 1990.94 | 1613.359 | 1546.18 | 2076.059 |  | 3431.459 |  | 3173.859 |  | 2539.659 |  | 1731.212 |  | 1434.708 |  | 1755.808 |  | 1394.208 |  | 2999.994
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 25355.4 | 4979.034 | 4178.51 | 4178.51 | 16.4798 | 83.9221 | 1833.163 | 641.39 | 1532.512 | 1990.94 | 1613.359 | 1546.18 | 2076.059 |  | 3431.459 |  | 3163.859 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1755.808 |  | 1394.208 |  | 2999.994 |  | Отклонение образовалась, в результате: 1. Фактически оказанных услуг связи на основании документов на оплату и коммунальных услуг, согласно приборов учета; 2. Некоторые контракты заключены только с 01.04.2016 года, в связи с длительностью процедуры закупок по Федерльному закону №44-ФЗ
Всего | 25355.4 | 4979.034 | 4178.51 | 4178.51 | 16.4798 | 83.9221 | 1833.163 | 641.39 | 1532.512 | 1990.94 | 1613.359 | 1546.18 | 2076.059 |  | 3431.459 |  | 3163.859 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1755.808 |  | 1394.208 |  | 2999.994
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25355.4 | 4979.034 | 4178.51 | 4178.51 | 16.4798 | 83.9221 | 1833.163 | 641.39 | 1532.512 | 1990.94 | 1613.359 | 1546.18 | 2076.059 |  | 3431.459 |  | 3163.859 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1755.808 |  | 1394.208 |  | 2999.994
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласован перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5260 |  | 8008 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (2) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Ведется подготовка аукционной документации
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласован перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Теплодымокамера" | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется подготовка аукционной документации
Всего | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6383.5 | 2680.274 | 2482.182 | 2482.182 | 38.8843 | 92.6093 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 |  | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 6383.5 | 2680.274 | 2482.182 | 2482.182 | 38.8843 | 92.6093 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 |  | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
Всего | 6383.5 | 2680.274 | 2482.182 | 2482.182 | 38.8843 | 92.6093 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 |  | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6383.5 | 2680.274 | 2482.182 | 2482.182 | 38.8843 | 92.6093 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 |  | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 47199.8 | 7659.308 | 6660.692 | 6660.692 | 14.1117 | 86.9621 | 3239.803 | 1823.413 | 2392.112 | 2868.467 | 2027.393 | 1968.812 | 2748.625 |  | 3905.985 |  | 5331.134 |  | 8437.894 |  | 10077.561 |  | 1674.051 |  | 2291.257 |  | 1611.093 |  | 3462.892 |  |  | 47199.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 32199.5 | 7659.308 | 6660.692 | 6660.692 | 20.6857 | 86.9621 | 3239.803 | 1823.413 | 2392.112 | 2868.467 | 2027.393 | 1968.812 | 2748.625 |  | 3905.985 |  | 3330.834 |  | 3437.894 |  | 2077.561 |  | 1674.051 |  | 2291.257 |  | 1611.093 |  | 3462.892
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000.3 |  | 5000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Руководитель структурного подразделения __________В.М. Пантелеев
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович. 8(34667)9-38-61