## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.05.2016 года
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.05.2016 | Профинансировано на на 01.05.2016 | Кассовый расход на 01.05.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 25515.999 | 7119.844 | 5960.95 | 5960.95 | 23.3616 | 83.723 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 |  | 3513.279 |  | 2539.659 |  | 1731.212 |  | 1434.708 |  | 1727.508 |  | 1394.208 |  | 2963.543
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 25355.399 | 7119.844 | 5960.95 | 5960.95 | 23.5096 | 83.723 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 |  | 3503.279 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1727.508 |  | 1394.208 |  | 2963.543 |  | Отклонение образовалась, в результате: 1. Фактически оказанных услуг связи на основании документов на оплату и коммунальных услуг, согласно приборов учета; 2. Оплаты льготного проезда, согласно фактически предоставленных документов, а также в связи с переносом отпусков; 3. Некоторые контракты заключены только с 01.04.2016 года (оплата по заключенным контрактам будет произведена в мае 2016 года за апрель 2016 года), в связи с длительностью процедуры закупок по Федерльному закону №44-ФЗ и подготовкой документации.
Всего | 25355.399 | 7119.844 | 5960.95 | 5960.95 | 23.5096 | 83.723 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 |  | 3503.279 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1727.508 |  | 1394.208 |  | 2963.543
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25355.399 | 7119.844 | 5960.95 | 5960.95 | 23.5096 | 83.723 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 |  | 3503.279 |  | 2464.359 |  | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1727.508 |  | 1394.208 |  | 2963.543
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласован перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15300.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.4112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3260 |  | 6508 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Аукционная документация размещенна на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласован перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма (5) | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Функции Заказчика по заключенному контракту №17/2016 от 11.04.2016 Администрацией города Когалыма переданы МУ "УКС г. когалыма". На отчетную дату Заказчиком уплачен аванс в размере 30% (4 500 тыс. руб.) Подрядчиком ведутся подготовительные работы, в том числе закупка строительных материалов.
Всего | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Теплодымокамера" | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6383.5 | 3352.84 | 3011.586 | 3011.586 | 47.1777 | 89.8219 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-5) | 6383.5 | 3352.84 | 3011.586 | 3011.586 | 47.1777 | 89.8219 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
Всего | 6383.5 | 3352.84 | 3011.586 | 3011.586 | 47.1777 | 89.8219 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6383.5 | 3352.84 | 3011.586 | 3011.586 | 47.1777 | 89.8219 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 474.526 |  | 156.975 |  | 638.235 |  | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 208.885 |  | 454.898
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 47199.799 | 14972.684 | 13472.536 | 13472.536 | 28.5436 | 89.9808 | 3239.803 | 1823.413 | 2383.713 | 2868.467 | 2025.938 | 1968.812 | 7323.23 | 6811.844 | 3566.564 |  | 4670.554 |  | 6437.894 |  | 8577.561 |  | 1674.051 |  | 2262.957 |  | 1611.093 |  | 3426.441 |  |  | 47199.799
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 32199.499 | 10472.684 | 8972.536 | 8972.536 | 27.8655 | 85.6756 | 3239.803 | 1823.413 | 2383.713 | 2868.467 | 2025.938 | 1968.812 | 2823.23 | 2311.844 | 3566.564 |  | 3670.254 |  | 3437.894 |  | 2077.561 |  | 1674.051 |  | 2262.957 |  | 1611.093 |  | 3426.441
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000.3 | 4500 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 1000.3 |  | 3000 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
И.о. руководителя структурного подразделения __________С.А. Ларионов
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович. 8(34667)9-38-61