## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" на 01.12.2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 34316.5505 | 31647.454 | 27343.318 | 27343.318 | 79.6797 | 86.3997 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2830.564 | 2293.99 | 2606.416 | 1966.31 | 2820.726 | 2417.32 | 3871.913 | 3587.033 | 6191.716 | 5682.135 | 2081.729 | 2068.03 | 2441.39 | 2355.27 | 2124.154 | 1796.95 | 2669.0275 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 34139.1535 | 31470.057 | 27166.26 | 27166.26 | 79.5751 | 86.3242 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.43 | 2606.416 | 1966.31 | 2820.726 | 2417.32 | 3752.805 | 3514.14 | 6146.987 | 5591.53 | 2081.729 | 2068.03 | 2441.39 | 2355.27 | 2124.154 | 1796.95 | 2669.0275 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 28235.29 | 26336.195 | 22032.4 | 22032.4 | 78.0314 | 83.6583 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.43 | 2602.076 | 1961.97 | 2465.326 | 2061.92 | 2824.524 | 2585.86 | 2301.146 | 1745.69 | 2081.66 | 2068.03 | 2441.39 | 2355.27 | 2124.154 | 1796.95 | 1899.095 | 0
Всего | 28235.29 | 26336.195 | 22032.4 | 22032.4 | 78.0314 | 83.6583 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.43 | 2602.076 | 1961.97 | 2465.326 | 2061.92 | 2824.524 | 2585.86 | 2301.146 | 1745.69 | 2081.66 | 2068.03 | 2441.39 | 2355.27 | 2124.154 | 1796.95 | 1899.095 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 28235.29 | 26336.195 | 22032.4 | 22032.4 | 78.0314 | 83.6583 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.43 | 2602.076 | 1961.97 | 2465.326 | 2061.92 | 2824.524 | 2585.86 | 2301.146 | 1745.69 | 2081.66 | 2068.03 | 2441.39 | 2355.27 | 2124.154 | 1796.95 | 1899.095 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 17667.895 | 16525.455 | 14829.43 | 14829.43 | 83.9343 | 89.7369 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1705.621 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.569 | 1748.65 | 1355.391 | 912.04 | 1185.205 | 1170.47 | 1544.935 | 1558.59 | 1227.699 | 998.59 | 1142.44 | 0 | Отклонение образовалась, в результате фактически предоставленых коммунальных услуг на основании приборов учета и фактически предоставленых услуг связи, согласно документов на оплату.
Всего | 17667.895 | 16525.455 | 14829.43 | 14829.43 | 83.9343 | 89.7369 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1705.621 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.569 | 1748.65 | 1355.391 | 912.04 | 1185.205 | 1170.47 | 1544.935 | 1558.59 | 1227.699 | 998.59 | 1142.44 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 17667.895 | 16525.455 | 14829.43 | 14829.43 | 83.9343 | 89.7369 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1705.621 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.569 | 1748.65 | 1355.391 | 912.04 | 1185.205 | 1170.47 | 1544.935 | 1558.59 | 1227.699 | 998.59 | 1142.44
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 10567.395 | 9810.74 | 7202.97 | 7202.97 | 68.1622 | 73.4192 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.52 | 896.455 | 432.22 | 896.456 | 732.21 | 986.955 | 837.21 | 945.755 | 833.65 | 896.455 | 897.56 | 896.455 | 796.68 | 896.455 | 798.36 | 756.655 | 0 | Заключены контракты на оказание услуг связи: от 06.03.2015 №0187300013715000004, от 23.03.2015 №0187300013715000012, от 27.12.2014 №№0387300082314000082, 0387300082314000083 ; на тех. обслуживание ИТКБ от 27.04.2015 № 0187300013715000007, от 27.12.2014 №0387300082314000080 и 0387300082314000081. В результате проведения торгов образовалась экономия плановых ассигнований, т.к. поставщик услуг связи и тех. обслуживания интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма предложил наиболее выгодную цену контракта, меньше запланированной.
Всего | 10567.395 | 9810.74 | 7202.97 | 7202.97 | 68.1622 | 73.4192 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.52 | 896.455 | 432.22 | 896.456 | 732.21 | 986.955 | 837.21 | 945.755 | 833.65 | 896.455 | 897.56 | 896.455 | 796.68 | 896.455 | 798.36 | 756.655 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10567.395 | 9810.74 | 7202.97 | 7202.97 | 68.1622 | 73.4192 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.52 | 896.455 | 432.22 | 896.456 | 732.21 | 986.955 | 837.21 | 945.755 | 833.65 | 896.455 | 897.56 | 896.455 | 796.68 | 896.455 | 798.36 | 756.655
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансляционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 06.03.2015 на сумму 355,40 тысяч рублей, срок выполнения работ по контракту до 30.07.2015. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата произведена в июне.
Всего | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма"* | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
Всего | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0 | Заключен контракт 17.12.2014 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 4,34 тысяч рублей, срок выполнения работ 4 месяца с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В адрес ПАО "ЛУКОЙЛ" направлено обращение о перераспределении сложившийся экономии, в размере 769,93 тыс. руб., на приоритетные потребности муниципального образования.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925
1.5"Капитальный ремонт кровли здания Единой дежурно-диспетчерской службы, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.10/2"* | 4774.1985 | 4774.122 | 4774.12 | 4774.12 | 99.9984 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.281 | 928.28 | 3845.841 | 3845.84 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0187300013715000043 от 21.05.2015 на сумму 4 774.12 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ 31.07.2015. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме. Остаток 0,08 тыс. руб. образовался за счет выделения средств с округлением до сотни.
Всего | 4774.1985 | 4774.122 | 4774.12 | 4774.12 | 99.9984 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.281 | 928.28 | 3845.841 | 3845.84 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4774.1985 | 4774.122 | 4774.12 | 4774.12 | 99.9984 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.281 | 928.28 | 3845.841 | 3845.84 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании приказа МЧС России от 01.10.2014 №543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты", обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со служебной запиской от 12.08.2015 №21-Вн-143 согласовано закрытие плановых бюджетных ассигнований на сумму 520,70 тыс. рублей.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании приказа МЧС России от 01.10.2014 №543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты", обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со служебной запиской от 12.08.2015 №21-Вн-143 согласовано закрытие плановых бюджетных ассигнований на сумму 370,90 тыс. рублей.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 177.397 | 177.397 | 177.058 | 177.058 | 99.8089 | 99.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.108 | 72.893 | 44.729 | 90.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 177.397 | 177.397 | 177.058 | 177.058 | 99.8089 | 99.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.108 | 72.893 | 44.729 | 90.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 177.397 | 177.397 | 177.058 | 177.058 | 99.8089 | 99.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.108 | 72.893 | 44.729 | 90.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 19.06.2015 №7049/15 на художественное оформление стендов для территории зоны отдыха в районе 2-го км.Сургутского шоссе, на общую сумму 53183,80 рублей, срок выполнения работ по договору до 10.07.2015, а в части расчетов до полного их завершения. Услуги по договору исполнены в полном объеме, оплата произведена 29.07.2015 (платежное поручение от 29.07.2015 №0401). Заключен договор от 06.08.2015 №42к-15/509Д на сумму 45876,76 рублей, на поставку товара (груз для буя, бордюр полусферический, фал, контейнер металлический), срок действия договора по 31.08.2015 года, а в части расчёта-до полного исполнения сторонами обязательств. Договор исполнен в полном объеме, оплата по настоящему договору произведена 31.08.2015 (платежные поручения от 31.08.2015 №№0477, 0478). В соответствии с письмом директора МКУ ЕДДС города Когалыма от31.08.2015 №112-Исх-458 остаток денежных средств в размере 339,44 рублей будет возращен бюджет ХМАО-Югры.
бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.059 | 99.059 | 99.6569 | 99.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 53.183 | 0 | 45.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77.997 | 77.997 | 77.999 | 77.999 | 100.0026 | 100.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.708 | 19.71 | 44.729 | 44.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен договор от 23.03.2015 №5613/15 на общую сумму 13560,00 рублей, на обучение матросов-спасателей. Услуги по договору исполнены в полном объеме, оплата по договору произведена 17.04.2015 (платежное поручение от 17.04.2015 №0210). Заключены трудовые договора на услуги матросов-спасателей. Услуги по договорам исполнены в полном объеме.
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 258.7 | 140.884 | 140.804 | 140.804 | 54.4275 | 99.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 17.7 | 5.832 | 99.452 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.452 | 7.452 | 117.816 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 141.7 | 123.184 | 123.104 | 123.104 | 86.8765 | 99.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 5.832 | 99.452 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.452 | 7.452 | 18.516 | 0
2.1."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 141.7 | 123.184 | 123.104 | 123.104 | 86.8765 | 99.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 5.832 | 99.452 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.452 | 7.452 | 18.516 | 0 | Заключен договор №0187300013715000121-0210863-01 от 29.06.2015 на сумму 93.62 тыс. рублей. Оплата произведена 03.08.2015. Экономия составила по итогам торгов на печатную продукцию составило 158,62 рублей. Заключен договор на прокат видеороликов №0187300013715000135-0210863-01 от 21.07.2015 на сумму 47,736 тыс. рублей. Оплата контракта производится ежемесячно. Экономия составила по итогам электронных торгов на составило 0,264 рубля.
Всего | 141.7 | 123.184 | 123.104 | 123.104 | 86.8765 | 99.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 5.832 | 99.452 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.452 | 7.452 | 18.516 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 141.7 | 123.184 | 123.104 | 123.104 | 86.8765 | 99.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 5.832 | 99.452 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.452 | 7.452 | 18.516
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
2.2."Приобретение средств по организации пожаротушения" | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 26.10.2015 года заключен муниципальный контракт №0187300013715000220-0210863-02 на приобретение средств по организации пожаротушения на сумму 71 306,25 рублей с ООО "Лесхозснаб". Оплата в декабре месяце.
Всего | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 98.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
2.3."Строительство тренажерного комплекса "Теплодымокамера" (в том числе проектно-изыскательные работы)" | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 98.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | На отчетную дату выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации в размер 17,70 тыс. рублей. Остаток средств в размере 0,30 тыс. рублей образовался за счет подписсния Соглашения в млн. рублях. Согласно дополнительного соглашения №6 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 25.09.2015 №546-рп объем финансирования по данному объету уменьшен на 14 982,00 тыс. рублей. Данные средства планируется израсходывать в 2016 году на строительства объекта, при условии выделения средств на выполение строительно-монтажных работ.
Всего | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 98.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 98.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6267 | 5476.085 | 5474.242 | 5474.242 | 87.3503 | 99.9663 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.912 | 585.178 | 416.011 | 333.11 | 587.261 | 259.665 | 214.178 | 507.429 | 504.059 | 203.032 | 260.428 | 790.915 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 6267 | 5476.085 | 5474.242 | 5474.242 | 87.3503 | 99.9663 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.912 | 585.178 | 416.011 | 333.11 | 587.261 | 259.665 | 214.178 | 507.429 | 504.059 | 203.032 | 260.428 | 790.915 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 6267 | 5476.085 | 5474.242 | 5474.242 | 87.3503 | 99.9663 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.912 | 585.178 | 416.011 | 333.11 | 587.261 | 259.665 | 214.178 | 507.429 | 504.059 | 203.032 | 260.428 | 790.915 | 0
Всего | 6267 | 5476.085 | 5474.242 | 5474.242 | 87.3503 | 99.9663 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.912 | 585.178 | 416.011 | 333.11 | 587.261 | 259.665 | 214.178 | 507.429 | 504.059 | 203.032 | 260.428 | 790.915 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6267 | 5476.085 | 5474.242 | 5474.242 | 87.3503 | 99.9663 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.912 | 585.178 | 416.011 | 333.11 | 587.261 | 259.665 | 214.178 | 507.429 | 504.059 | 203.032 | 260.428 | 790.915
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 40842.2505 | 37264.423 | 32958.364 | 32958.364 | 80.6967 | 88.4446 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3356.815 | 2779.058 | 3023.638 | 2387.281 | 3239.865 | 2808.232 | 4568.491 | 4020.744 | 6530.658 | 6368.848 | 2349.494 | 2290.308 | 2956.919 | 2867.429 | 2334.638 | 2064.83 | 3577.7585 | 0 |  | 40842.2505
бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.059 | 99.059 | 99.6569 | 99.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 53.183 | 0 | 45.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39950.5855 | 37142.983 | 32837.265 | 32837.265 | 82.1947 | 88.4077 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3356.815 | 2779.058 | 3019.298 | 2382.941 | 3239.865 | 2808.232 | 4451.391 | 3949.861 | 6530.658 | 6322.972 | 2349.494 | 2290.308 | 2956.919 | 2867.429 | 2334.638 | 2064.83 | 2807.5335 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 792.265 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 2.7819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.225 | 0
Руководитель структурного подразделения __________В.М. Пантелеев
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович. 8(34667)9-38-61