## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры города Когалыма на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы* | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1. | Количество общедоступных библиотек города Когалыма, подключенных к сети Интернет | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 100%
2. | Обновление автоматизированной библиотечной информационной системы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100%
3. | Модернизация сайта муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4. | Пополнение фонда библиотеки | экз. | 132000 | 140000 | 138508 | 138508 | 139221 | 139388 | 139769 | 140281 | 140842 | 140842 |  |  |  |  | 100,6%
5. | Количество библиотечных мероприятий (занятий) | ед. | 540 | 540 | 42 | 80 | 128 | 172 | 219 | 267 | 309 | 349 |  |  |  |  | 57.2%
6. | Пополнение фонда муниципально бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» | ед. | 8995 | 9105 | 9107 | 9107 | 9122 | 9139 | 9139 | 9152 | 9152 | 9187 |  |  |  |  | 100.5%
8. | Количество обновлённой компьютерной техники музея | ед. | 0 | 1 | [12 empty] | 200%
9. | Приобретение видеопроекторов для проведения мультимедийных мероприятий, экскурсий в музее | ед. | 0 | 0 | [12 empty] | 0%
10. | Количество выставочных проектов | ед. | 3 | 5 | [12 empty] | 100%
11. | Количество обновлённой компьютерной техники в культурно-досуговых учреждениях | ед. | 0 | 3 | [12 empty] | 100%
12. | Приобретение нового звукового, светового, фото оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 1 | [12 empty] | 100%
13. | Приобретение музыкальных инструментов для развития инструментальных творческих коллективов и проведения культурно-массовых мероприятий,организуемых муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 0 | [12 empty] | 0%
14. | Приобретение сценических костюмов для образцовых самодеятельных коллективов, народных самодеятельных коллективов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 10 | [12 empty] | 130%
7. | Количество обновленной компьютерной техники музея | ед. | 0 | 1 | [12 empty] | 100% | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
8. | Количество видеопроекторов для проведения мультимедийных меропритяий, экскурсий в музее | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
9. | Приобретение принтера в музей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
10. | Количество выставочных проектов | ед. | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | 60%
11. | Приобретение звукозаписывающей системы для вокальной студии МАУ "КДК "Метро" | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
12. | Приобретение нового звукового, светового, фото оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий МАУ "КДК "Метро" | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100%
13. | Приобретение музыкальных инструментов для развития инструментальных творческих коллективов и проведения культурно-массовых мероприятий,организуемых МАУ "КДК "Метро" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
14. | Приобретение сценических костюмов для образцовых самодеятельных коллективов, народных самодеятельных коллективов МАУ "КДК "Метро" | ед. | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 100%
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме"
1. | Количество созданных студий изобразительного искусства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 66 | 66 | 1 | 4 | 16 | 22 | 28 | 37 | 42 | 46 |  |  |  |  | 63.6%
Показатели конечных результатов
1.
2.
3.
| Руководитель структурного подразделения |  | ______________ | Л.А.Юрьева
Исполнитель Тихонова Л.А.
№ телефона 93-896