## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Профилактика экстремизма в городе Когалыме"
на 01.04.2016 год
г. Когалым
2016 год

## на 01.04.2016
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" на 2016 г.
Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы | План на 2016 год | План на 01.04.2016 | Профинансировано на 01.04.16 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1 Воспитание толерантности через систему образования (1,2) | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений. | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор №5Т от 03.02.16 на сумму 65,25 тыс.руб. п/п от 29.02.16 №86 на сумму 2,25 тыс.руб., п/п от 29.02.16 №81 на сумму 63,00 тыс.руб. Участие в 44 Международном фестивале-конкурсе "Адмиралтейская звезда" г.Тюмень
Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде (1) | 200 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Встречи с молодёжью города «Живое слово»: - встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); - встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых, являются высокие нравственные ценности; - просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; - тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы, и др.; - изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы | 200 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор №12 от 28.03.16 на сумму 62,94 тыс.руб. Оплата п/п №0176 от 30.03.16 на сумму 54,75 тыс.руб., п/п №0177 от 30.03.16 на сумму 8,18 тыс.руб.Страховые взносы на ОМС зач. В ФФОМС п/п №0178 от 30.03.16 на сумму 3,21 тыс.руб., п/п №0179 от 30.03.16 на сумму 13,84 тыс.руб. Проведены 4 встречи с лётчиком-космонартом СССР, дважды Героем Советского Союза.
Всего | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
1.3. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме (3,4,5) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Участие в Кирилло - Мефодиевских чтениях. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Проведение международного дня толерантности (3,4,5) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Приобретение литературы, наглядных пособий для организации выставок, приуроченных к Дню толерантности | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Итого по программе | 360 | 150 | 150 | 150 | 41.6667 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65.25 | 80 | 84.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 360
| Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма | [10 empty] | С.Е.Михалева
тел.93613

## Показатели
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Когалыме»
на 01.04.2016 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов | чел. | 100 | 200 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 300 | В рамках проекта "Живое слово" проведены 4 встречи (26.03.16, 290316 - 240 человек, 29.03.16-35 человек, 1 встреча - 25 человек).
2. | Доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города. | % | 63 | 86 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 18.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 24.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 33.5 | Управлением образования задействовано за (январь-1317, февраль-1750, март-2384) общая численность обучающихся - 7111 человек.
3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 68.7 | 69.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 73.7 | 74.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
5. | Уровень толератного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 78.7 | 79.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
| Подготовлено: Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами тел.8(34667)93-613 |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: С.Е.Михалева