## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности "
на 01.05.2016 год
г. Когалым
2016 год

## на 01.05.2016
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2016 г.
Основные мероприятия,подмероприятия муниципальной программы | План на 2016 год | План на 01.05.2016 | Профинансировано на 01.05.16 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений,в сфере общественного порядка | 14648.5 | 4984.7327 | 2786.5168 | 1786.5168 | 19.0225 | 35.8398 | 1128.806 | 631.5628 | 973.8469 | 197.2455 | 1356.0246 | 392.5216 | 1526.0552 | 565.1869 | 1123.917 | 0 | 1863.801 | 0 | 1208.2324 | 0 | 894.111 | 0 | 930.424 | 0 | 1152.0132 | 0 | 1332.233 | 0 | 1159.0356 | 0 |  | 14648.5
1.1 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 846.8 | 197.2 | 197.15 | 197.15 | 23.2818 | 99.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 197.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0 | ДНД принимала участие в охране общественного порядка г.Когалыма. Ежедневно члены народной дружины выходят в пеший патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях, с массовым пребыванием граждан. С участием ДНД выявлено с января по апрель 65 административных правонарушений, раскрыто 1 уголовное преступление. В составе народной дружины 33 человека. По итогам выхода на дежурство оказано материальное стимулирование членам ДНД города Когалыма за 1 квартал 2016 года на сумму 185,55 тыс.руб. Заключён договор личного страхования членов добровольной народной дружины от 19.04.2016 №12-000077-05/16 на сумму 11,60 тыс.руб.
Всего | 846.8 | 197.2 | 197.15 | 197.15 | 23.2818 | 99.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 197.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0
бюджет автономного округа | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 716.9 | 67.3 | 67.25 | 67.25 | 9.3807 | 99.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0
1.2 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка(6) | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 4.1519 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 |  | 9990.8
Всего | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 4.1519 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 4.1519 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
1.2.1 Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 0 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 |  | 9990.8
Всего | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 4.1519 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | По ранее заключенным договорам на услугам технического обслуживания оборудования ИТКБ, проведена оплата: договор №00089.А16 от 09.12.15г. п/п №0049 от 02.02.16г. на суму 55,66 тыс.руб.; договор №0506/25/430-15/2 от 01.07.15 п/п 0021 от 15.01.16 на сумму 14,00 тыс.руб., п/п №0022 от 15.01.16 на сумму 3,01 тыс.руб.; договор №0187300013715000007 от 27.04.15 п/п №0026 от 18.01.16 на сумму 300,12 тыс.руб. С начала 2016 года заключены следующие договора: №05/25/79-16 от 08.02.16 на сумму 84,03 тыс.руб., (оплата п/п №0131 от 14.03.16 на сумму 28,00 тыс.руб., п/п №0181 от 12.04.16 на сумму 14,00 тыс.руб.); №00206-А16 от 21.03.16 на сумму 98,75 тыс.руб.; №0187300013716000015 от 25.03.16 на сумму 436,50 тыс.руб.; №0187300013716000016 от 21.04.16 на сумму 4152,93 тыс.руб.; №0187300013716000026 от 21.04.16 на сумму 2270,00 тыс.руб. Оплата по факту получения услуг. | Заключены договора на сумму 7042,21
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990.8 | 3347.48 | 414.8106 | 414.8106 | 4.1519 | 12.3917 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
1.3 Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. (1) | 1665.4 | 956.5527 | 714.1569 | 714.1569 | 42.882 | 74.6594 | 354.16 | 314.4215 | 143.4389 | 141.5854 | 65.2096 | 60.6962 | 393.7442 | 197.4539 | 128.502 | 0 | 33.386 | 0 | 127.3844 | 0 | 63.696 | 0 | 100.009 | 0 | 105.0652 | 0 | 38.718 | 0 | 112.0866 | 0 | Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг | 1665.4
бюджет автономного округа | 1665.4 | 956.5527 | 714.1569 | 714.1569 | 42.882 | 74.6594 | 354.16 | 314.4215 | 143.4389 | 141.5854 | 65.2096 | 60.6962 | 393.7442 | 197.4539 | 128.502 | 0 | 33.386 | 0 | 127.3844 | 0 | 63.696 | 0 | 100.009 | 0 | 105.0652 | 0 | 38.718 | 0 | 112.0866 | 0 |  | 1665.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (7) | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9
федеральный бюджет | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (7) | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
Всего | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь | 133.1
Всего | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 |  | 133.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 |  | 133.1
1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь | 330
Всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 330
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 330
1.6 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюденияв сфере безопастности дорожного движения, информирования населелния(2) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
Всего | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
бюджет автономного округа | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1.6.1 Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на июнь | 1000
Всего | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
бюджет автономного округа | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1.7 Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) | 648.5 | 483.5 | 460.3992 | 460.3992 | 70.9945 | 95.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.4 | 303.8163 | 23.1 | 156.583 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 648.5
1.7.1 Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо» | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в муниципальную программу. Мероприятие проведено 27-29 апреля 2016г. в г. Нижневартовске. Оплата в мае. | 23.1
бюджет города Когалыма | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.1
1.7.2 Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №11 от 01.03.16 на сумму 40,00 тыс.руб., МАОУ "СОШ№7" приобретен комплект "Мобильный Автогородок"; договор №01/03 от 21.03.16 на сумму 41,10 тыс.руб. МАОУ "СОШ №8"приобретены 4 детских велосипеда, 4 детских самоката. | 81.1
бюджет города Когалыма | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.1
1.7.3 Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №24 от 10.02.16 на сумму 12,60 тыс.руб., МАДОУ "Цветик-семицветик" приобретены дидактические пособия и игры; договор №76 от 04.03.16 на сумму 25,20 тыс.руб. МАДОУ "Березка «приобретены методические пособия и игры; договор №83 от 29.02.16 на сумму 25,20 тыс.руб. МАДОУ "Золушка" приобретены тематические материалы, игра "Викторина по правилам дорожного движения". | 63
бюджет города Когалыма | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
1.7.4 Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций | 316.3 | 316.3 | 316.2992 | 316.2992 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 184.9163 | 0 | 131.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №3 от 10.02.16 на сумму 44,173 тыс.руб., МАДОУ "Цветик-семицветик" приобретен комплект "Автогородок"; договор №7783/1 от 12.02.16 на сумму 2,34 тыс.руб. МАДОУ "Чебурашка" приобретены светоотражающие наклейки. Договор №7783 от 12.02.16 на сумму 43,15 тыс.руб. МАДОУ "Чебурашка" приобретен мобильный автогородок. Договор №76 от 04.03.16 на сумму 44,80 тыс.руб. МАДОУ "Березка" приобретены 1 форма инспектора дорожного движения, 1 игровой набор жилет-накидка с комплектом тематических картинок, напольное покрытие "Детский городок". Договор №25/16 от 14.03.16 на сумму 46,15 тыс.руб. МАДОУ "Буратино" приобретен комплект "Автогородка", набор светоотражающих элементов. Договор №31 от 16.03.16 на сумму 4,29 тыс.руб. приобретены светоотражающие наклейки. Договор №32 от 16.03.16 на сумму 86,30 тыс.руб. приобретён набор "Мобильный городок". Договор №9197 от 10.02.16г. на сумму 45,07 тыс.руб. мобильный автогородок, светоотражающие наклейки. | 316.3 | 460.3992
бюджет города Когалыма | 316.3 | 316.3 | 316.2992 | 316.2992 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 184.9163 | 0 | 131.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3
1.7.5 Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мерориятие к проведению запланировано на май | 165
бюджет города Когалыма | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,наркомании. | 839.4 | 276.885 | 271.985 | 271.985 | 32.4023 | 98.2303 | 0 | 0 | 100.17 | 19.5 | 173.358 | 249.128 | 3.357 | 3.357 | 2.554 | 0 | 103.8 | 0 | 35.7 | 0 | 107.26 | 0 | 14.484 | 0 | 89.077 | 0 | 205.02 | 0 | 4.62 | 0 |  | 839.4
2.1 Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) | 205.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 205.3
2.1.1 Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании | 205.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в муниципальную программу. Передвижка финансовых средств в размере 9,60 тыс.руб. на мероприятие п.1.7.1. В данном мероприятии изменяется соисполнитель, только управление образования с финансовыми средствами в размере 195,70 тыс.руб. Освоение в ноябре месяце. | 205.3
Всего | 205.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 205.3
бюджет города Когалыма | 205.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 205.3
2.2 Проведение информационной антинаркотической пропоганды (8) | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
2.2.1 Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | Заключен договор №4 от 02.02.16 на сумму 63,70 тыс.руб. на изготовление цветного баннера, печатной продукции (буклеты, календари, футболки). Оплата по факту постаки товара. | 152.8
Всего | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
бюджет города Когалыма | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3 Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (8,4) | 481.3 | 271.985 | 271.985 | 271.985 | 56.5105 | 100 | 0 | 0 | 95.27 | 19.5 | 173.358 | 249.128 | 3.357 | 3.357 | 2.554 | 0 | 36.5 | 0 | 35.7 | 0 | 40.24 | 0 | 9.864 | 0 | 84.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 481.3
2.3.1 Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 35.7 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к проведению запланировано на июнь, июль, август | 109
бюджет города Когалыма | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 35.7 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано к проведению на июнь, июлб, август, октябрь | 81.1
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для организации смена профильного лагеря с дневным пребыванием детей "Веснянка 2016", заключены следующие договора: №1-16 от 14.03.16 на сумму 150,00 тыс.руб., на оказание услуг по осуществлению и проведению тренингов, мастер-классов и досуговых программ для участников смены; №21 от 11.03.16 на сумму 15,00 тыс.руб., на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров №22 от 11.03.16 на сумму 5,00тыс.руб. на приобретение канцелярских товаров. | 170
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании | 89.2 | 82.485 | 82.485 | 82.485 | 92.472 | 100 | 0 | 0 | 75.77 | 0 | 3.358 | 79.128 | 3.357 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор №1 от 01.02.16 на сумму 13,43 тыс.руб. на приобритение продуктов питания (оплата п/п №0149 от 18.03.16 на сумму 3,35тыс.руб., п/п №0279 от 29.04.16 на сумму 3,36 тыс.руб.). Договор №11 от 03.02.16 на сумму 9,37 тыс.руб. приобретены МБУ "Феникс" 2 трекинговые трехместные палатки. Договор №05-16 от 10.02.16 на сумму 66,40 тыс.руб. на приобритение вымпелов, карманных календарей, буклетов. | 89.2
бюджет города Когалыма | 89.2 | 82.485 | 82.485 | 82.485 | 92.472 | 100 | 0 | 0 | 75.77 | 0 | 3.358 | 79.128 | 3.357 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу» | 32 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.9375 | 100 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: Договор №7 от 03.02.16 г. на сумму 19,50 тыс.руб. на приобретение летних сценических костюмов. №КМ-0488 от 04.02.16 на сумму 2,40 тыс.руб. на оказание услуг по перевозке инвентаря и музыкального оборудования. Договор №2/34Д от 02.02.16 на сумму 4,45 тыс.руб. услуга аренды биотуалета. | 32
бюджет города Когалыма | 32 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.9375 | 100 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 10552.2 | 4751.7129 | 3633.0814 | 3633.0814 | 34.4296 | 76.4584 | 2187.433 | 1658.1298 | 1000.371 | 742.0534 | 632.0547 | 320.2971 | 931.8543 | 912.6012 | 874.5547 | 0 | 826.3577 | 0 | 1121.1812 | 0 | 553.4757 | 0 | 402.1427 | 0 | 894.2449 | 0 | 401.2657 | 0 | 727.2647 | 0
3.1 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7130.8 | 3362.1879 | 2491.5779 | 2491.5779 | 34.9411 | 74.1058 | 1465.76 | 1145.0515 | 704.464 | 467.1797 | 514.0547 | 207.2539 | 677.9093 | 672.0929 | 498.0367 | 0 | 615.5827 | 0 | 740.0252 | 0 | 378.4297 | 0 | 322.2427 | 0 | 490.6249 | 0 | 239.6167 | 0 | 484.0537 | 0 | Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг | 7130.8
Всего | 7130.8 | 3362.1879 | 2491.5779 | 2491.5779 | 34.9411 | 74.1058 | 1465.76 | 1145.0515 | 704.464 | 467.1797 | 514.0547 | 207.2539 | 677.9093 | 672.0929 | 498.0367 | 0 | 615.5827 | 0 | 740.0252 | 0 | 378.4297 | 0 | 322.2427 | 0 | 490.6249 | 0 | 239.6167 | 0 | 484.0537 | 0
федеральный бюджет | 4301.9 | 1847.6499 | 1223.1302 | 1223.1302 | 28.4323 | 66.1992 | 18.431 | 0 | 659.464 | 367.4338 | 512.7457 | 215.5103 | 657.0093 | 640.1861 | 424.8747 | 0 | 530.2627 | 0 | 110.9522 | 0 | 24.3547 | 0 | 272.9417 | 0 | 450.6829 | 0 | 175.7247 | 0 | 464.4567 | 0
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1514.538 | 1268.4478 | 1268.4478 | 44.8389 | 83.7515 | 1447.329 | 1145.0515 | 45 | 99.7459 | 1.309 | -8.2564 | 20.9 | 31.9068 | 73.162 | 0 | 85.32 | 0 | 629.073 | 0 | 354.075 | 0 | 49.301 | 0 | 39.942 | 0 | 63.892 | 0 | 19.597 | 0
3.2 Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () | 3421.4 | 1389.525 | 1141.5035 | 1141.5035 | 33.3636 | 82.1506 | 721.673 | 513.0783 | 295.907 | 274.8737 | 118 | 113.0431 | 253.945 | 240.5083 | 376.518 | 0 | 210.775 | 0 | 381.156 | 0 | 175.046 | 0 | 79.9 | 0 | 403.62 | 0 | 161.649 | 0 | 243.211 | 0 | Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда | 3421.4
бюджет города Когалыма | 3421.4 | 1389.525 | 1141.5035 | 1141.5035 | 33.3636 | 82.1506 | 721.673 | 513.0783 | 295.907 | 274.8737 | 118 | 113.0431 | 253.945 | 240.5083 | 376.518 | 0 | 210.775 | 0 | 381.156 | 0 | 175.046 | 0 | 79.9 | 0 | 403.62 | 0 | 161.649 | 0 | 243.211 | 0
Всего по программе | 26040.1 | 10013.3306 | 6691.5832 | 5691.5832 | 25.6972 | 56.8401 | 3316.239 | 2289.6926 | 2074.3879 | 958.7989 | 2161.4372 | 961.9467 | 2461.2665 | 1481.145 | 2001.0257 | 0 | 2793.9587 | 0 | 2365.1136 | 0 | 1554.8467 | 0 | 1347.0507 | 0 | 2135.3351 | 0 | 1938.5187 | 0 | 1890.9203 | 0 |  | 26040.1
Всего | 26040.1 | 10013.3306 | 6691.5832 | 5691.5832 | 21.857 | 56.8401 | 3316.239 | 2289.6926 | 2074.3879 | 958.7989 | 2161.4372 | 961.9467 | 2461.2665 | 1481.145 | 2001.0257 | 0 | 2793.9587 | 0 | 2365.1136 | 0 | 1554.8467 | 0 | 1347.0507 | 0 | 2135.3351 | 0 | 1938.5187 | 0 | 1890.9204 | 0
федеральный бюджет | 4335.8 | 1847.6499 | 1223.1302 | 1223.1302 | 28.21 | 66.1992 | 18.431 | 0 | 659.464 | 367.4338 | 512.7457 | 215.5103 | 657.0093 | 640.1861 | 424.8747 | 0 | 530.2627 | 0 | 144.8522 | 0 | 24.3547 | 0 | 272.9417 | 0 | 450.6829 | 0 | 175.7247 | 0 | 464.4567 | 0
бюджет автономного округа | 5424.2 | 2600.9907 | 2912.5047 | 2112.5047 | 38.9459 | 81.2192 | 1801.489 | 1459.473 | 188.4389 | 241.3313 | 66.5186 | 52.4398 | 544.5442 | 359.2607 | 201.664 | 0 | 918.706 | 0 | 756.4574 | 0 | 417.771 | 0 | 149.31 | 0 | 145.0072 | 0 | 102.61 | 0 | 131.6836 | 0
бюджет города Когалыма | 16280.1 | 5564.69 | 2555.9483 | 2355.9483 | 14.4713 | 42.3375 | 1496.319 | 830.2196 | 1226.485 | 350.0339 | 1582.173 | 693.9966 | 1259.713 | 481.6983 | 1374.487 | 0 | 1344.99 | 0 | 1463.804 | 0 | 1112.721 | 0 | 924.799 | 0 | 1539.645 | 0 | 1660.184 | 0 | 1294.78 | 0
Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма | С.Е.Михалева
тел.93613
Note on AF43: Ясинская Анна Николаевна: будет заключение договоров на почтовые конверты для рассылки гражданам по административным нарушениям

## Показатели
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 01.05.2016 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 21.87; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 46.87; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 73.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 5.63 | С участием народных дружинников выявлено административных правонарушений (январь - 14, февраль - 16, март-17, апрель - 18 ). Общее количество таких правонарушений - 1155 |  | 1155 | 65 | 5.6277
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 34.1 | 34.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38.54; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 26.83; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 23.22; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 23.01 | Административных правонарушений с 01.01.16 - 31.03.16 -2899. (январь, 1051, февраль - 818, март - 1030, апрель - 1254). Общее количество по линии БДД - 18047 |  | 4153 | 18047 | 23.0121
3. | Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 52 | 52 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2.13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 44.07 | Участвовали: за март-10, за апрель - 220 (УО) Общее количество педагогических работников - 522 | 230
4. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) | % | 67,6 | 67.6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0,03; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0.05; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0,32; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 4,43 | Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет - 15028 человек, из них в образ.учрежд- 1458 чел. Приняли участие УКСиМП-25 чел., УО-(январь-6, февраль-3, март - 15, апрель 616). | 665 | 15028 | 4.4251
5. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4497 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 263; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 564; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 989; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1328 | Юридически значимых действий: январь-263, февраль -301, март-425, апрель - 339
6. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 14.5 | 14.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0* | Количество уличных преступлений - 13
7. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 44.3 | 44.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 29.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 29,6* | Общее количество осужденных - 115+49, из них ранее судимы - 48+1(УИИ+ОМВД) | 115+49 | 165 | 48+1 | 49 | 29.697
8. | Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 78 | 78 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 17.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 17,6* | Заболеваемость (наркомания-1, алкогольные психозы - 1, алкоголизм - 9, токсикомания - 0)-11 чел. На 100 тыс.населения 17,6
| Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: С.Е. Михалева
тел.8(34667)93-613 факс 93-736
* - показатели уточняются, будет внесена корректировка
Note on B11: Ясинская Анна Николаевна: Блазамирская , Бугера