## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности "
на 01.08.2016 год
г. Когалым
2016 год

## на 01.08.2016
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2016 г.
Основные мероприятия,подмероприятия муниципальной программы | План на 2016 год | План на 01.08.2016 | Профинансировано на 01.08.16 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений,в сфере общественного порядка | 14748.103 | 9192.6331 | 6471.5324 | 6471.5324 | 43.8804 | 70.3991 | 1128.806 | 631.5628 | 973.8469 | 197.2455 | 1356.0246 | 392.5216 | 1535.6552 | 588.2869 | 1123.917 | 314.2676 | 1867.5193 | 3294.7063 | 1206.8642 | 1052.9418 | 893.511 | 0 | 1019.824 | 0 | 1151.4132 | 0 | 1331.883 | 0 | 1158.8386 | 0 |  | 14748.103
1.1 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 936.8 | 413.733 | 382.7 | 382.7 | 40.8518 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 197.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 185.55 | 0 | 0 | 90 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0 | ДНД принимала участие в охране общественного порядка г.Когалыма. Ежедневно члены народной дружины выходят в пеший патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях, с массовым пребыванием граждан. С участием ДНД выявлено с января по июль 118 административных правонарушений, раскрыто 1 уголовное преступление. В составе народной дружины 36 человека. По итогам выхода на дежурство оказано материальное стимулирование членам ДНД города Когалыма за 1 квартал 2016 года на сумму 185,55 тыс.руб. За 2 квартал 185,55 тыс.руб. Заключён договор личного страхования членов добровольной народной дружины от 19.04.2016 №12-000077-05/16 на сумму 11,60 тыс.руб.
Всего | 936.8 | 413.733 | 382.7 | 382.7 | 40.8518 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 197.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 185.55 | 0 | 0 | 90 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0
бюджет автономного округа | 219.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 59.0723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 716.9 | 283.833 | 252.8 | 252.8 | 35.2629 | 89.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 185.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.533 | 0 | 0 | 0 | 216.534 | 0
1.2 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка(6) | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 34.7487 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 734.071 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 |  | 9990.8
Всего | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 34.7487 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 734.071 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 34.7487 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 734.071 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
1.2.1 Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 0 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 1468.1419 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 |  | 9990.8
Всего | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 34.7487 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 734.071 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | По ранее заключенным договорам на услугам технического обслуживания оборудования ИТКБ, проведена оплата: договор №00089.А16 от 09.12.15г. п/п №0049 от 02.02.16г. на суму 55,66 тыс.руб.; договор №0506/25/430-15/2 от 01.07.15 п/п 0021 от 15.01.16 на сумму 14,00 тыс.руб., п/п №0022 от 15.01.16 на сумму 3,01 тыс.руб.; договор №0187300013715000007 от 27.04.15 п/п №0026 от 18.01.16 на сумму 300,12 тыс.руб. С начала 2016 года заключены следующие договора: №05/25/79-16 от 08.02.16 на сумму 84,03 тыс.руб., (оплата п/п №0131 от 14.03.16 на сумму 28,00 тыс.руб., п/п №0181 от 12.04.16 на сумму 14,00 тыс.руб., п/п 0258 от 11.05.16 на сумму 14,00 тыс.руб., п/п №0375 от 07.07.16 на сумму 14,00 тыс.руб.); №00206-А16 от 21.03.16 на сумму 98,75 тыс.руб (оплата п/п №0278 от 03.06.16 на сумму 44,89 тыс.руб., п/п №№0230 от 05.05.16 на сумму 53,86 тыс.руб.).; №0187300013716000015 от 25.03.16 на сумму 436,50 тыс.руб. (оплата п/п №0367 от 07.07.16 на сумму 36,37 тыс.руб.); №0187300013716000016 от 21.04.16 на сумму 4152,93 тыс.руб. (олата п/п №0373 от 07.07.16 на сумму 1,04 тыс.руб.; п/п №0372 от 07.07.16 на сумму 3,11 тыс.руб.; п/п №0368 от 07.07.16 на сумму 146,52 тыс.руб.; п/п №0369 от 07.07.16 на сумму 104,54 тыс.руб.; п/п №0370 от 07.07.16 га сумму 52,95 тыс.руб.; п/п №0371 от 07.07.16 на сумму 37,90 тыс.руб.); №0187300013716000026 от 21.04.16 на сумму 2270,00 тыс.руб.(оплата п/п №0283 от 03.06.16 на сумму 283,75 тыс.руб.; п/п №0348 от 04.07.16 на сумму 283,75 тыс.руб.).; №0187300013716000057 от 26.05.16 на сумму 384,22 тыс.руб. (оплата п/п №0351 от 04.07.16 на сумму 53,86 тыс.руб.).Общая оплата по факту получения услуг. | Заключены договора на сумму 7042,21
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990.8 | 5838.725 | 3471.6715 | 3471.6715 | 34.7487 | 59.4594 | 774.646 | 317.1413 | 830.408 | 55.6601 | 830.415 | 28.0092 | 912.011 | 14 | 830.415 | 67.87 | 830.415 | 2254.92 | 830.415 | 734.071 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0 | 830.415 | 0
1.3 Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. (1) | 1665.403 | 1248.1751 | 959.0617 | 959.0617 | 57.5874 | 76.8371 | 354.16 | 314.4215 | 143.4389 | 141.5854 | 65.2096 | 60.6962 | 393.7442 | 197.4539 | 128.502 | 81.3976 | 37.1043 | 30.1863 | 126.0162 | 133.3208 | 63.096 | 0 | 99.409 | 0 | 104.4652 | 0 | 38.368 | 0 | 111.8896 | 0 | Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг | 1665.403
бюджет автономного округа | 1665.403 | 1248.1751 | 959.0617 | 959.0617 | 57.5874 | 76.8371 | 354.16 | 314.4215 | 143.4389 | 141.5854 | 65.2096 | 60.6962 | 393.7442 | 197.4539 | 128.502 | 81.3976 | 37.1043 | 30.1863 | 126.0162 | 133.3208 | 63.096 | 0 | 99.409 | 0 | 104.4652 | 0 | 38.368 | 0 | 111.8896 | 0 |  | 1665.403
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (7) | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт оплата по факту постаки товара. | 33.9
федеральный бюджет | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (7) | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
Всего | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 0 |  | 463.1
1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь | 133.1
Всего | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 |  | 133.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 |  | 133.1
1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь | 330
Всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 330
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 330
1.6 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюденияв сфере безопастности дорожного движения, информирования населелния(2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
бюджет автономного округа | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1.6.1 Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «ЕДДС города Когалыма» заключили договор от 01.01.2016 №2059СГ-ПУ на оказание услуг по приёму, обработке и доставке писем о совершенных правонарушениях с систем видеонаблюдения на сумму 1000,00 тыс.руб. Оплата п/п № 0312от 08.06.16 на сумму 1000,00 тыс.руб. | 1000
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
бюджет автономного округа | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1.7 Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) | 658.1 | 658.1 | 658.0992 | 658.0992 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.4 | 303.8163 | 32.7 | 179.683 | 165 | 165 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658.1
1.7.1 Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо» | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие проведено 27-29 апреля 2016г. в г. Нижневартовске. Осуществлены расходы на выезд участников в соревновании юных инспекторов движения в размере 32,70 тыс.руб. | 32.7
бюджет города Когалыма | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.7
1.7.2 Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №11 от 01.03.16 на сумму 40,00 тыс.руб., МАОУ "СОШ№7" приобретен комплект "Мобильный Автогородок"; договор №01/03 от 21.03.16 на сумму 41,10 тыс.руб. МАОУ "СОШ №8"приобретены 4 детских велосипеда, 4 детских самоката. | 81.1
бюджет города Когалыма | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.1
1.7.3 Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №24 от 10.02.16 на сумму 12,60 тыс.руб., МАДОУ "Цветик-семицветик" приобретены дидактические пособия и игры; договор №76 от 04.03.16 на сумму 25,20 тыс.руб. МАДОУ "Березка «приобретены методические пособия и игры; договор №83 от 29.02.16 на сумму 25,20 тыс.руб. МАДОУ "Золушка" приобретены тематические материалы, игра "Викторина по правилам дорожного движения". | 63
бюджет города Когалыма | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
1.7.4 Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций | 316.3 | 316.3 | 316.2992 | 316.2992 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 184.9163 | 0 | 131.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №3 от 10.02.16 на сумму 44,173 тыс.руб., МАДОУ "Цветик-семицветик" приобретен комплект "Автогородок"; договор №7783/1 от 12.02.16 на сумму 2,34 тыс.руб. МАДОУ "Чебурашка" приобретены светоотражающие наклейки. Договор №7783 от 12.02.16 на сумму 43,15 тыс.руб. МАДОУ "Чебурашка" приобретен мобильный автогородок. Договор №76 от 04.03.16 на сумму 44,80 тыс.руб. МАДОУ "Березка" приобретены 1 форма инспектора дорожного движения, 1 игровой набор жилет-накидка с комплектом тематических картинок, напольное покрытие "Детский городок". Договор №25/16 от 14.03.16 на сумму 46,15 тыс.руб. МАДОУ "Буратино" приобретен комплект "Автогородка", набор светоотражающих элементов. Договор №31 от 16.03.16 на сумму 4,29 тыс.руб. приобретены светоотражающие наклейки. Договор №32 от 16.03.16 на сумму 86,30 тыс.руб. приобретён набор "Мобильный городок". Договор №9197 от 10.02.16г. на сумму 45,07 тыс.руб. мобильный автогородок, светоотражающие наклейки. | 316.3 | 658.0992
бюджет города Когалыма | 316.3 | 316.3 | 316.2992 | 316.2992 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 184.9163 | 0 | 131.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3
1.7.5 Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора; от 15.02.16 №26 (п/п № 645 от 16.05.2016 на сумму 55,00 тыс.руб.), №28 от 17.02.16 (п/п №643 от 13.05.16г. На сумму 55,00 твс.руб.), №27 от 18.02.16 (п/п №644 от 13.05.16 на сумму 55,00 тыс.руб.). Приобретены 3 ростовые куклы на сумму 165,00 тыс.руб. | 165
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,наркомании. | 829.8 | 414.039 | 414.039 | 414.039 | 49.8962 | 100 | 0 | 0 | 95.27 | 95.27 | 173.358 | 173.358 | 3.357 | 3.357 | 2.554 | 2.554 | 103.8 | 103.8 | 35.7 | 35.7 | 107.26 | 0 | 14.484 | 0 | 89.077 | 0 | 205.02 | 0 | 4.62 | 0 |  | 834.5
2.1 Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 200.4
2.1.1 Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | Управлением образования с финансовыми средствами в размере 195,70 тыс.руб. запланировано мероприятие на ноябрь месяц. | 200.4
Всего | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 200.4
бюджет города Когалыма | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 |  | 200.4
2.2 Проведение информационной антинаркотической пропоганды (8) | 152.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 44.0445 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
2.2.1 Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | 152.8 | 67.3 | 63.7 | 63.7 | 41.6885 | 94.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | Заключен договор №4 от 02.02.16 на сумму 63,70 тыс.руб. на изготовление цветного баннера, печатной продукции (буклеты, календари, футболки). (Оплата п/п №0515 от 30.06.16 на сумму 58,60 тыс.руб., №0516 от 30.06.16 на сумму 5,10 тыс.руб.). Заключен договор от 01.03.16 №16К0014 на сумму 85,50 тыс.руб. на оказание рекламно-информационных услуг (создание и трансляция видеоролика антинаркотической направленности). Оплата по факту оказания услуг. Заключен договор №15 от 25.07.16 на приобретение расходных материалов к оргтехнике, оплата по факту поставки услуг. | 152.8
Всего | 152.8 | 67.3 | 63.7 | 63.7 | 41.6885 | 94.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 63.7 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
бюджет города Когалыма | 152.8 | 67.3 | 63.7 | 63.7 | 41.6885 | 94.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 63.7 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 |  | 152.8
2.3 Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (8,4) | 481.3 | 346.739 | 346.739 | 346.739 | 72.0422 | 100 | 0 | 0 | 95.27 | 95.27 | 173.358 | 173.358 | 3.357 | 3.357 | 2.554 | 2.554 | 36.5 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 40.24 | 0 | 9.864 | 0 | 84.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 481.3
2.3.1 Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» | 109 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 66.2385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор №20/05 от 20.05.16 на сумму 36,50 тыс.руб. Оплата п/п №854 от 20.06.16 на сумму 36,50 тыс.руб. (приобретены поощрительные призы для награждения победителей - промо сумки 32 шт.13шт. бейсболок). Заключен договор №07/06 от 07.06.16 на сумму 35,70 тыс.руб. Оплата п/п №1020 от 15.07.16 на сумму 35,70 тыс.руб. (приобретены поощрительные призы для награждения победителей - промо сумки - 30шт., конференц-сумка - 5 шт., 60 шт. бейсболок, 24 шт. футболок). | 109
бюджет города Когалыма | 109 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 66.2385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано к проведению в июне, июле, август и октябрь 2016 года. | 81.1
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для организации смена профильного лагеря с дневным пребыванием детей "Веснянка 2016", заключены следующие договора: №1-16 от 14.03.16 на сумму 150,00 тыс.руб., на оказание услуг по осуществлению и проведению тренингов, мастер-классов и досуговых программ для участников смены; №21 от 11.03.16 на сумму 15,00 тыс.руб., на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров №22 от 11.03.16 на сумму 5,00тыс.руб. на приобретение канцелярских товаров. | 170
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании | 89.2 | 82.485 | 82.485 | 82.485 | 92.472 | 100 | 0 | 0 | 75.77 | 75.77 | 3.358 | 3.358 | 3.357 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор №1 от 01.02.16 на сумму 13,43 тыс.руб. на приобритение продуктов питания (оплата п/п №0149 от 18.03.16 на сумму 3,35тыс.руб., п/п №0279 от 29.04.16 на сумму 3,36 тыс.руб.). Договор №11 от 03.02.16 на сумму 9,37 тыс.руб. приобретены МБУ "Феникс" 2 трекинговые трехместные палатки. Договор №05-16 от 10.02.16 на сумму 66,40 тыс.руб. на приобритение вымпелов, карманных календарей, буклетов. | 89.2
бюджет города Когалыма | 89.2 | 82.485 | 82.485 | 82.485 | 92.472 | 100 | 0 | 0 | 75.77 | 75.77 | 3.358 | 3.358 | 3.357 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу» | 32 | 22.054 | 22.054 | 22.054 | 68.9187 | 100 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: Договор №7 от 03.02.16 г. на сумму 19,50 тыс.руб. на приобретение летних сценических костюмов. №КМ-0488 от 04.02.16 на сумму 2,40 тыс.руб. на оказание услуг по перевозке инвентаря и музыкального оборудования. Договор №2/34Д от 02.02.16 на сумму 4,45 тыс.руб. услуга аренды биотуалета. | 32
бюджет города Когалыма | 32 | 22.054 | 22.054 | 22.054 | 68.9187 | 100 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 10552.2 | 7574.1736 | 6208.7792 | 6208.7792 | 58.8387 | 81.973 | 2187.433 | 1658.1298 | 1000.371 | 742.0534 | 632.0547 | 320.2971 | 931.8543 | 912.6012 | 874.9219 | 905.7289 | 836.933 | 675.0202 | 1110.6058 | 994.9486 | 553.4757 | 0 | 402.1427 | 0 | 894.2449 | 0 | 401.2657 | 0 | 726.8975 | 0
3.1 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7130.8 | 5216.1996 | 4096.7506 | 4096.7506 | 57.4515 | 78.539 | 1465.76 | 1145.0515 | 704.464 | 467.1797 | 514.0547 | 207.2539 | 677.9093 | 672.0929 | 498.4039 | 450.9938 | 626.1581 | 495.4187 | 729.4498 | 658.7601 | 378.4297 | 0 | 322.2427 | 0 | 490.6249 | 0 | 239.6167 | 0 | 483.6865 | 0 | Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг | 7130.8
Всего | 7130.8 | 5216.1996 | 4096.7506 | 4096.7506 | 57.4515 | 78.539 | 1465.76 | 1145.0515 | 704.464 | 467.1797 | 514.0547 | 207.2539 | 677.9093 | 672.0929 | 498.4039 | 450.9938 | 626.1581 | 495.4187 | 729.4498 | 658.7601 | 378.4297 | 0 | 322.2427 | 0 | 490.6249 | 0 | 239.6167 | 0 | 483.6865 | 0
федеральный бюджет | 4301.9 | 2914.1066 | 2534.8324 | 2534.8324 | 58.9236 | 86.9849 | 18.431 | 0 | 659.464 | 367.4338 | 512.7457 | 215.5103 | 657.0093 | 640.1861 | 425.2419 | 419.6638 | 530.2627 | 516.8155 | 110.9522 | 375.223 | 24.3547 | 0 | 272.9417 | 0 | 450.6829 | 0 | 175.7247 | 0 | 464.0895 | 0
бюджет автономного округа | 2828.9 | 2302.093 | 1561.9182 | 1561.9182 | 55.2129 | 67.8477 | 1447.329 | 1145.0515 | 45 | 99.7459 | 1.309 | -8.2564 | 20.9 | 31.9068 | 73.162 | 31.33 | 95.8954 | -21.3968 | 618.4976 | 283.5372 | 354.075 | 0 | 49.301 | 0 | 39.942 | 0 | 63.892 | 0 | 19.597 | 0
3.2 Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () | 3421.4 | 2357.974 | 2112.0286 | 2112.0286 | 61.73 | 89.5696 | 721.673 | 513.0783 | 295.907 | 274.8737 | 118 | 113.0431 | 253.945 | 240.5083 | 376.518 | 454.7351 | 210.775 | 179.6015 | 381.156 | 336.1885 | 175.046 | 0 | 79.9 | 0 | 403.62 | 0 | 161.649 | 0 | 243.211 | 0 | Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда | 3421.4
бюджет города Когалыма | 3421.4 | 2357.974 | 2112.0286 | 2112.0286 | 61.73 | 89.5696 | 721.673 | 513.0783 | 295.907 | 274.8737 | 118 | 113.0431 | 253.945 | 240.5083 | 376.518 | 454.7351 | 210.775 | 179.6015 | 381.156 | 336.1885 | 175.046 | 0 | 79.9 | 0 | 403.62 | 0 | 161.649 | 0 | 243.211 | 0
Всего по программе | 26130.103 | 17180.8458 | 13094.3507 | 13094.3507 | 50.1121 | 76.2148 | 3316.239 | 2289.6926 | 2069.4879 | 1034.5689 | 2161.4372 | 886.1767 | 2470.8665 | 1504.245 | 2001.3929 | 1222.5506 | 2808.2523 | 4073.5265 | 2353.17 | 2083.5904 | 1554.2467 | 0 | 1436.4507 | 0 | 2134.7351 | 0 | 1938.1687 | 0 | 1890.3561 | 0 |  | 26134.803
Всего | 26130.103 | 17180.8458 | 13090.7507 | 13090.7507 | 50.0984 | 76.1939 | 3316.239 | 2289.6926 | 2069.4879 | 1034.5689 | 2161.4372 | 886.1767 | 2470.8665 | 1504.245 | 2001.3929 | 1222.5506 | 2808.2523 | 4069.9265 | 2353.1699 | 2083.5904 | 1554.2467 | 0 | 1436.4507 | 0 | 2134.7351 | 0 | 1938.1687 | 0 | 1890.3561 | 0
федеральный бюджет | 4335.8 | 2948.0066 | 2534.8324 | 2534.8324 | 58.4629 | 85.9846 | 18.431 | 0 | 659.464 | 367.4338 | 512.7457 | 215.5103 | 657.0093 | 640.1861 | 425.2419 | 419.6638 | 530.2627 | 516.8155 | 144.8522 | 375.223 | 24.3547 | 0 | 272.9417 | 0 | 450.6829 | 0 | 175.7247 | 0 | 464.0895 | 0
бюджет автономного округа | 5514.203 | 4480.1681 | 3450.8798 | 3450.8798 | 62.5817 | 77.0257 | 1801.489 | 1459.473 | 188.4389 | 241.3313 | 66.5186 | 52.4398 | 544.5442 | 359.2607 | 201.664 | 112.7276 | 932.9996 | 808.7895 | 744.5138 | 416.858 | 417.171 | 0 | 238.71 | 0 | 144.4072 | 0 | 102.26 | 0 | 131.4866 | 0
бюджет города Когалыма | 16280.1 | 9752.671 | 7105.0384 | 7105.0384 | 43.6425 | 72.8522 | 1496.319 | 830.2196 | 1221.585 | 425.8039 | 1582.173 | 618.2266 | 1269.313 | 504.7983 | 1374.487 | 690.1591 | 1344.99 | 2744.3215 | 1463.804 | 1291.5094 | 1112.721 | 0 | 924.799 | 0 | 1539.645 | 0 | 1660.184 | 0 | 1294.78 | 0
Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма | С.Е.Михалева
тел.93613
Note on AF43: Ясинская Анна Николаевна: будет заключение договоров на почтовые конверты для рассылки гражданам по административным нарушениям
Note on B93: Логинова Ленара Юлдашевна: 5514,2
Note on C90: Логинова Ленара Юлдашевна: 17180,85
Note on B90: Михалева Светлана Евгеньевна: Мун прогр не изм, добавлены межбюджет трансферты 90,00 тыс.руб. на мероприятие 1.1.

## Показатели
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 01.08.2016 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 21.87; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 46.87; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 73.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 5.63; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 4.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 5.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 5.4 | С участием народных дружинников выявлено административных правонарушений (январь-14, февраль-16, март-17, апрель-18, май-32, июнь - 12, июль - 9). Общее количество таких правонарушений - 2150 |  | 2150 | 118 | 5.4884
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 34.1 | 34.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38.54; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 26.83; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 23.22; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 23.01; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 28.67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 34.39; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 36.347 | Административных правонарушений (январь-1051, февраль- 818, март-1030, апрель-1254, май-1433, июнь - 860, июль - 907). Общее количество по линии БДД - 20230 |  | 7353 | 20230 | 36.347
3. | Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 52 | 52 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2.13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 44.07; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 106.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 110.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 112.64 | Участвовали: за март-52, за апрель - 220, май-284, июнь - 20, июль - 12 (УО) Общее количество педагогических работников - 522 |  | 588 | 522 | 112.6437
4. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) | % | 67,6 | 67.6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0,03; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0.05; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0,32; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 4,43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 17,43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 17,42; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 25,02 | Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет - 15028 человек, из них в образ.учрежд- 1458 чел. Приняли участие УКСиМП (март-25, апрель -200, май-25, июнь-270, июль-0 чел.);УО-(январь-6, февраль-9, март-920, апрель-614, май-820, июнь- 675, июль-196 чел). | 3760 | 15028 | 25.02
5. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4497 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 263; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 564; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 989; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1328; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 1930; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 3330; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 4224 | Юридически значимых действий: январь-263, февраль -301, март-425, апрель - 339, май - 602, июнь - 1400, июль - 894.
6. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 14.5 | 14.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 18.52; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 20,00; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 23.86; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 23.08; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 19.68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 20.52; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 28.98 | Количество уличных преступлений - май-48, июнь-63 Всего - 383. |  | 383 | 111 | 28.9817
7. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 44.3 | 44.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 29.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 29.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 35.91; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 35.91; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 0* | Общее количество осужденных - 115+66, из них ранее судимы - 48+17 (УИИ+ОМВД) | 115+66 | 181 | 48+17 | 65 | 35.9116
8. | Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 78 | 78 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 62.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 62.34 | Заболеваемость (январь-121, февраль-121, март-121, апрель -119, май-119, июнь - 119, июль-119). На 100 тыс.населения 190,9
| Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: С.Е.Михалева
тел.8(34667)93-613 факс 93-736
* показатели уточняются в ОМВД России по г. Когалыму
Note on B11: Ясинская Анна Николаевна: Блазамирская , Бугера