## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности "
на 01.03.2017 год
г. Когалым
2017 год

## на 01.04.2017
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2017 г.
Основные мероприятия,подмероприятия муниципальной программы | План на 2017 год | План на 01.04.2017 | Профинансировано на 01.04.17 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка | 18766.8 | 3329.2107 | 2679.0113 | 2660.4761 | 14.2753 | 79.9131 | 1455.7712 | 1159.8488 | 763.5843 | 156.1 | 1109.8552 | 1344.5273 | 1016.0552 | 0 | 2875.2812 | 0 | 1073.4762 | 0 | 6029.0652 | 0 | 752.2272 | 0 | 731.2722 | 0 | 1190.8082 | 0 | 883.6462 | 0 | 885.758 | 0 |  | 18766.8
1.1. Создание условий для деятельности народных дружин. (1) | [30 empty] | ДНД принимала участие в охране общественного порядка г.Когалыма. Ежедневно члены народной дружины выходят в пеший патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях, с массовым пребыванием граждан. С участием ДНД выявлено с января по март 31 административное правонарушение. В составе народной дружины, по состоянию на 01.04.2017г. 30 человек.
Всего | 870.9 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0.11988 | 100 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 211.456 | 0
бюджет автономного округа | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 737.3 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0.1416 | 100 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 211.456 | 0
1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (6) | [31 empty] | 0
Всего | 10620.9 | 2462.9992 | 2010.1673 | 2010.1673 | 19.1951 | 80.7916 | 1125.9132 | 836.91 | 614.043 | 0 | 723.043 | 1173.2573 | 679.043 | 0 | 2564.626 | 0 | 695.041 | 0 | 695.041 | 0 | 695.041 | 0 | 695.041 | 0 | 907.341 | 0 | 641.654 | 0 | 585.0728 | 0
бюджет автономного округа | 713 | 109 | 108.334 | 108.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108.334 | 65 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 79 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9907.9 | 2353.9992 | 1901.8333 | 1901.8333 | 19.1951 | 80.7916 | 1125.9132 | 836.91 | 614.043 | 0 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 0 | 2483.626 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 828.341 | 0 | 586.654 | 0 | 585.0728 | 0
1.2.1. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме в сфере общественного порядка. | [30 empty] | МКУ «ЕДДС города Когалыма» заключен муниципальный контракт от 29.12.2016 №0187300013716000194 на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического комплекса «Одиссей» на сумму 650,00 тыс.руб. Оплата согласно муниципального контракта: платежные поручения: №0139 от 22.03.2017 на сумму 54167 рублей; №0177 от 28.03.2017 на сумму 54167 рублей. | 0
Всего | 891.3 | 109 | 108.334 | 108.334 | 8.913 | 99.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108.334 | 65 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 257.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 713 | 109 | 108.334 | 108.334 | 7.13 | 99.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108.334 | 65 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 79 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме | [30 empty] | По ранее заключенным договорам на услуги технического обслуживания оборудования ИТКБ, проведена оплата в размере 1064923,32 рубля. С января 2017 года заключены договора на оказание услуг по передаче данных интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма, на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического комплекса «Одиссей». | 0
Всего | 9729.6 | 2353.9992 | 1901.8333 | 1901.8333 | 19.5469 | 80.7916 | 1125.9132 | 836.91 | 614.043 | 0 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 0 | 2483.626 | 0 | 614.041 | 2254.92 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 650.041 | 0 | 586.654 | 0 | 585.0728 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9729.6 | 2353.9992 | 1901.8333 | 1901.8333 | 19.5469 | 80.7916 | 1125.9132 | 836.91 | 614.043 | 0 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 0 | 2483.626 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 614.041 | 0 | 650.041 | 0 | 586.654 | 0 | 585.0728 | 0
1.3. Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях". (1) | [30 empty] | Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг. | 0
Всего | 1665.4 | 548.8674 | 555.6 | 537.0648 | 32.2484 | 97.8496 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1 | 70.5122 | 59.07 | 128.2122 | 0 | 80.3552 | 0 | 378.4352 | 0 | 213.3242 | 0 | 57.1862 | 0 | 36.2312 | 0 | 74.6672 | 0 | 58.8922 | 0 | 89.2292 | 0
бюджет автономного округа | 1665.4 | 548.8674 | 555.6 | 537.0648 | 32.2484 | 97.8496 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1 | 70.5122 | 59.07 | 128.2122 | 0 | 80.3552 | 0 | 378.4352 | 0 | 213.3242 | 0 | 57.1862 | 0 | 36.2312 | 0 | 74.6672 | 0 | 58.8922 | 0 | 89.2292 | 0 |  | 1665.4
1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1,2,6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (1,2,6) | [31 empty] | 0
Всего | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 |  | 183.1
бюджет города Когалыма | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 |  | 183.1
1.5.1. Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» | [31 empty] | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
1.5.2. Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.3. Проведение семинаров, сминаров-тренингов, конференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений.
Всего | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0
1.6. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования нселения (2) | [30 empty] | Решением Думы г.Когалыма на монтаж систем видеонаблюдения выделены плановые асигнования в размере 5136,00 тыс.рую. Вносятся изминения в муниципальную программу. | 0
Всего | 4911.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4911.9
бюджет автономного округа | 3929.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3929.5
бюджет города Когалыма | 982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 982.4
1.7. Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) | 514.6 | 316.3 | 112.2 | 112.2 | 21.8033 | 35.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 0 | 0 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6
1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо» | [31 empty] | 0
Всего | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.7
1.7.2. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7.3. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7.4. Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций | [30 empty] | МАОУ "СОШ №10" договор от 27.03.2017 №08-17 на изготовление и поставку информационной продукции. Приобретены световозвращающие наклейки 610 шт. МАОУ "СОШ №1" договор от 15.03.2017 №89 на постаку товара для нужд школы, приобретены световозвращающие наклейки 300 шт. МАОУ "Средняя школа №3" договор от 14.03.2017 №17 приобретены наклейки светоотражающие 957 шт. МАОУ "СОШ №8" договор от 15.03.2017 №20 приобретена наклейка светоотражающая 957 шт. МАОУ "Средняя школа №5" заключен договор на поставку товара, оплата по факту. МАОУ "Средняя школа №6" заключен договор на поставку товара, оплата по факту. МАОУ "Средняя школа №7" заключен договор на поставку товара, оплата по факту посавки товара. | 0
Всего | 316.3 | 316.3 | 112.2 | 112.2 | 35.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 316.3 | 316.3 | 112.2 | 112.2 | 35.4727 | 35.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3
1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» | [31 empty] | 0
Всего | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. | 738.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.37 | 55.68 | 30.436 | 0 | 18.148 | 0 | 119.69 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 50.54 | 0 | 16.398 | 0 | 89.798 | 0 | 325.74 | 0 | 10.69 | 0 |  | 738.49
2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4
2.1.1. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании | [31 empty] | 0
Всего | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4
бюджет города Когалыма | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4
2.2. Проведение информационной антинаркотической пропоганды (7) | 130.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 50.54 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 10.69 | 0 |  | 130.69
2.2.1. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | [30 empty] | Заключен договор с ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" оказание рекламно-информационных услуг от 25.01.2017 №17К0002 на сумму 85,5 тыс.руб. Оплата по факту оказанных услуг. | 0
Всего | 130.69 | 21.38 | 10.69 | 10.69 | 8.1797 | 50 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 50.54 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 10.69 | 0 |  | 130.69
бюджет города Когалыма | 130.69 | 21.38 | 10.69 | 10.69 | 8.1797 | 50 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 50.54 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 10.69 | 0 |  | 130.69
2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (7,4) | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 0 | 7.458 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 0 | 84.458 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 457.4
2.3.1. Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» | [31 empty] | 0
Всего | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» | [31 empty] | 0
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений | [31 empty] | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании | [30 empty] | В феврале 2017 года был заключен договор № 03-17 от 09.02.2017 года, ИП Лебедев А.В., г.Когалым на сумму 55 680,00 руб., на данные финансовые средства были приобретены вымпел (пятиугольный, шнур, сублимационная печать, средний А5), календарь подарочный сувенирный карманный (100*70мм), буклет (размер А4, в развороте 297*210мм). Данная продукция приобретена для проведения городских показательных выступлений по ракетомодельному спорту, посвящённых Дню космонавтики, в апреле 2017 года. | 0
Всего | 85.5 | 75.426 | 59.04 | 59.04 | 69.0526 | 78.2754 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85.5 | 75.426 | 59.04 | 59.04 | 69.0526 | 78.2754 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу» | [31 empty] | 0
Всего | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 3444.504 | 1098.958 | 873.2996 | 873.2996 | 25.3534 | 79.4661 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 0 | 264.873 | 0 | 374.58 | 0 | 415.85 | 0 | 191.59 | 0 | 106.25 | 0 | 343.16 | 0 | 153.66 | 0 | 240.41 | 0
3.1. Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () | [30 empty] | Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда | 0
Всего | 3444.504 | 1098.958 | 873.2996 | 873.2996 | 25.3534 | 79.4661 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 0 | 264.873 | 0 | 374.58 | 0 | 415.85 | 0 | 191.59 | 0 | 106.25 | 0 | 343.16 | 0 | 153.66 | 0 | 240.41 | 0
бюджет города Когалыма | 3444.504 | 1098.958 | 873.2996 | 873.2996 | 25.3534 | 79.4661 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 0 | 264.873 | 0 | 374.58 | 0 | 415.85 | 0 | 191.59 | 0 | 106.25 | 0 | 343.16 | 0 | 153.66 | 0 | 240.41 | 0
3.2. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автононого округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе | 22949.794 | 4428.1687 | 3552.3109 | 3589.4557 | 15.4786 | 81.0596 | 2138.8202 | 1672.6333 | 1127.2923 | 474.0749 | 1258.8622 | 1442.7475 | 1289.3762 | 0 | 3259.8442 | 0 | 1453.3962 | 0 | 6450.2552 | 0 | 994.3572 | 0 | 853.9202 | 0 | 1623.7662 | 0 | 1363.0462 | 0 | 1136.858 | 0
Всего | 22949.794 | 4428.1687 | 3552.3109 | 3533.7757 | 15.3979 | 79.8022 | 2138.8202 | 1672.6333 | 1127.2923 | 474.0749 | 1258.8622 | 1442.7475 | 1289.3762 | 0 | 3259.8442 | 0 | 1453.3962 | 0 | 6450.2552 | 0 | 994.3572 | 0 | 853.9202 | 0 | 1623.7662 | 0 | 1363.0462 | 0 | 1136.858 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6441.5 | 657.8674 | 663.934 | 645.3988 | 10.0194 | 98.1047 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1 | 179.5122 | 167.404 | 326.8122 | 0 | 161.3552 | 0 | 459.4352 | 0 | 4223.8242 | 0 | 138.1862 | 0 | 117.2312 | 0 | 153.6672 | 0 | 113.8922 | 0 | 89.2292 | 0
бюджет города Когалыма | 16508.294 | 3770.3012 | 2888.3769 | 2888.3769 | 17.4965 | 76.6087 | 1810.0062 | 1350.7385 | 977.751 | 317.9749 | 1079.35 | 1275.3435 | 962.564 | 0 | 3098.489 | 0 | 993.961 | 0 | 2226.431 | 0 | 856.171 | 0 | 736.689 | 0 | 1470.099 | 0 | 1249.154 | 0 | 1047.6288 | 0
#REF!
Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма | С.Е.Михалева | [6 empty] | 11057.7243
тел.93613
Note on AF40: Ясинская Анна Николаевна: будет заключение договоров на почтовые конверты для рассылки гражданам по административным нарушениям

## Показатели
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 01.02.2017 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 6.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0.19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 57.14; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0* | С участием народных дружинников выявлено административных правонарушений (январь-11, февраль-9, март -11). Общее количество таких правонарушений -31. |  | 35 | 20 | 57.1429
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 34.1 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 9.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 10.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 11.95 | Административных правонарушений (январь-269, февраль-330, март- 440). Общее количество по линии БДД - 8693. |  | 1039 | 8693 | 11.9521
3. | Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 52 | 53 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 20.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 42.52 | Участвовали: (январь-0, февраль-115, март - 84) (УО) Общее количество педагогических работников - 468 |  | 199 | 468 | 42.5214
4. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) | % | 67,6 | 68 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 6.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 25,52 | Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет -15028 человек, из них в образ.учрежд-2037. Приняли участие УКСиМП (январь-0, февраль-0, март -25) );УО-(январь-0, февраль-1110, март -3220). | 4355 | 17065 | 25.5201
5. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 14.5 | 14 | [12 empty] | Количество уличных преступлений - январь-0, февраль-0, март - 0). Всего 0 |  | 631 | 142 | 22.504 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
7. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 44.3 | 44.3 | [12 empty] | Общее количество осужденных - 298, из них ранее судимы - 111 (УИИ)
7. | Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 209 | 181 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 168.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 168.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 163.8 | Заболеваемость (январь-107, фераль-107, март - 104). С 01.01.2017г. населения всего 65695 человек. | На 01.01.2017 64745 населения
| Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: С.Е.Михалева
тел.8(34667)93-613 факс 93-736
0* показатели уточняются в: ОМВД России по г. Когалыму, БУ "Когалымская городская больница" Управление образования Администрации города Когалыма
Note on B11: Ясинская Анна Николаевна: Блазамирская , Бугера