## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"
на 01.01.2016 год
г. Когалым
2016 год

## декабрь
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" на 01.01.2016 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.01.2016 | Профинансировано на 01.01.16 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 8 | 18 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 24 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. | 13239.2965 | 13239.2965 | 13056.557 | 13056.557 | 98.6197 | 98.6197 | 668.9157 | 572.3 | 316.0584 | 302.08 | 636.7377 | 412.5271 | 677.0381 | 746.2779 | 896.0955 | 730.64 | 1009.6848 | 272.5195 | 707.2533 | 1535.6894 | 218.3596 | 175.8895 | 143.7905 | 99.5604 | 838.3707 | 466.5068 | 370.6639 | 194.1463 | 6756.3283 | 7548.352
Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан | 760.6 | 760.6 | 760.4271 | 760.4271 | 99.9773 | 99.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 208.8
Мероприятия:
1.1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 760.6 | 760.6 | 760.4271 | 760.4271 | 99.9773 | 99.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 208.8 | Заключены следующие договора: с КГМУП «Рябинушка» от 18.03.2015 №02/Д на изготовление нарукавных повязок на сумму 9,61 тыс. руб.; с ООО «Лотос» от 23.03.2015 №145 на оказание услуг по нанесению термопечати на сумму 4,65 тыс. руб.; с КГМУП «Когалымская городская типография» от 23.03.2015 №84/15-Б на изготовление бланков удостоверений для членов ДНД на сумму 3,84 тыс. руб.; Договор страхования от несчастных случаев с государственной страховой компании «Югория» от 08.04.2015 №12-000051-05/15к на сумму 9,60 тыс. руб.; от 07.07.2015 №12-000184-05/15 на сумму 2,00 тыс.руб. По итогам дежурств, материально простимулировано: В 1 квартале 2015 г. 19 членов добровольной народной дружины города Когалыма (далее - ДНД), на сумму 180,45 тыс. руб.; Во II квартале 26 членов ДНД на сумму 132,83 тыс. руб.: В III квартале 16 членов ДНД на сумму 208,65 ; В IV квартале 15 членов ДНД на сумму 208,80 тыс.руб.
Всего | 760.6 | 760.6 | 760.4271 | 760.4271 | 99.9773 | 99.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 208.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35
бюджет города Когалыма | 620.6 | 620.6 | 620.4271 | 620.4271 | 99.9721 | 99.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.65 | 173.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 99.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.75 | 173.65 | 0 | 0 | 173.75 | 173.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан | 3303.9 | 3303.9 | 3219.9804 | 3219.9804 | 97.46 | 97.46 | 643.034 | 546.42 | 288.6749 | 302.08 | 136.3542 | 122.6071 | 297.1046 | 283.7058 | 489.012 | 488.22 | 258.8014 | 117.3195 | 545.4198 | 608.7944 | 124.5762 | 124.3195 | 116.4071 | 73.9904 | 102.2372 | 232.2868 | 106.4804 | 118.5563 | 195.7983 | 201.6725
Мероприятия:
2.1. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пункт 2.1. реализован в 2014 году. В 2015 реализуется п.7.1.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | 3297.8 | 3297.8 | 3213.8804 | 3213.8804 | 97.4553 | 97.4553 | 643.034 | 546.42 | 288.6749 | 302.08 | 136.3542 | 122.6071 | 297.1046 | 283.7058 | 489.012 | 488.22 | 258.8014 | 117.3195 | 545.4198 | 608.7944 | 124.5762 | 124.3195 | 116.4071 | 73.9904 | 96.1372 | 232.2868 | 106.4804 | 112.4563 | 195.7983 | 201.6725 | Экономия сложилась за счет вакансии штатной единицы. По результатам деятельности работы комиссии было проведено 24 заседания, 166 административных правонарушений, составлено 178 протоколов, выявлено штрафов на сумму 64200руб.
Всего | 3297.8 | 3297.8 | 3213.8804 | 3213.8804 | 97.4553 | 97.4553 | 643.034 | 546.42 | 288.6749 | 302.08 | 136.3542 | 122.6071 | 297.1046 | 283.7058 | 489.012 | 488.22 | 258.8014 | 117.3195 | 545.4198 | 608.7944 | 124.5762 | 124.3195 | 116.4071 | 73.9904 | 96.1372 | 232.2868 | 106.4804 | 112.4563 | 195.7983 | 201.6725
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3297.8 | 3297.8 | 3213.8804 | 3213.8804 | 97.4553 | 97.4553 | 643.034 | 546.42 | 288.6749 | 302.08 | 136.3542 | 122.6071 | 297.1046 | 283.7058 | 489.012 | 488.2282 | 258.8014 | 117.3195 | 545.4198 | 608.7944 | 124.5762 | 124.3195 | 116.4071 | 73.9904 | 96.1372 | 232.2868 | 106.4804 | 112.4563 | 195.7983 | 201.6725
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | Заключён договор от 15.10.2015 №49 с ИП Демиденко Г.А. на поставку канцелярских товаров, на сумму 6,10 тыс.руб.
Всего | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" | 551.8 | 551.8 | 530.4121 | 530.4121 | 96.124 | 96.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 32 | 0 | 183.4121
Мероприятия:
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений | 110.8 | 110.8 | 89.4121 | 89.4121 | 80.6968 | 80.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 89.4121 | Заключён муниципальный контракт от 02.12.2015 №0187300013715000249-0210863-01 на право оказания услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Когалыма, на сумму 241,53 тыс.руб. (Аукцион объединён по мероприятиям п.3.1, п.4.2., п.5.3. муниципальной программы, по мероприятию 3.1. сумма 89,41 тыс.руб.) По итогам электронного аукциона, экономия составила 21,39 тыс.руб.
Всего | 110.8 | 110.8 | 89.4121 | 89.4121 | 80.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 89.4121
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 110.8 | 110.8 | 89.4121 | 89.4121 | 80.6968 | 80.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 89.4121
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (банеры, плакаты, печатная продукция и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 0187300013715000249-0210863-01 от 02 декабря 2015года, была проведена 121 трансляция видеороликов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение городских конкурсов: "Государство. Право. Я", "Юный помошник полиции" | 126 | 126 | 126 | 126 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 32 | 0 | 94 | Заключены договора: № 40 от 23.11.2015 на сумму 5000 руб. , № 82 от 23.11.2015 на сумму 27000 руб., № 70 от 30.11.2015 на сумму 4 000 руб., № 71 от 30.11.2015 на сумму 16 000 руб., № 10 от 27.11.2015 на сумму 8 000 руб. Приобретены: расходные материалы к оргтехнике, канцелярские товары, сувенирная продукция, атрибутика, изготовление баннера для организации мероприятия. Заключен Заключен договор №3 от 19.11.2015 на сумму 66 000 руб. Приобретено оборудование и лыжное снаряжение для проведения этапа «биатлон».
Всего | 126 | 126 | 126 | 126 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 32 | 0 | 94
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 126 | 126 | 126 | 126 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 32 | 0 | 94
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договора: №28В от 17.03.15 на сумму 105,00 тыс.руб. Приобретены наборы базового и ресурсного конструктора, конструктор «Космические проекты», программное обеспечение к конструктору. №078 от 01.04.15 на сумму 105,00 тыс.руб. с ООО "АН-24,РУ", №1 от 03.04.15 на сумму 105,00 тыс.руб. с городской общественной организацией "Общество охотников и рыболовов г. Когалыма". Приобретены для МАОУ «Средняя школа №3» две пневматические винтовки CZ-200Т.
Всего | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 8622.9965 | 8622.9965 | 8545.7374 | 8545.7374 | 99.104 | 99.104 | 25.8817 | 25.88 | 27.3835 | 0 | 185.3835 | 184.92 | 171.2835 | 44.42 | 407.0835 | 242.42 | 750.8835 | 155.2 | 27.3835 | 792.07 | 93.7835 | 51.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.63 | 27.3835 | 43.59 | 6351.78 | 6954.4674 |  | 8622.9965
4.1.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. | 7874.9965 | 7874.9965 | 7823.37 | 7823.37 | 99.3444 | 99.3444 | 25.8817 | 25.88 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 750.8835 | 0 | 27.3835 | 749.07 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.63 | 27.3835 | 43.59 | 6351.78 | 6847.3 | Заключены договора: от 01.07.15 №1579СГ-ПУ/ЗПО от 01.07.15 на сумму 723,50 тыс.руб. на оказание услуг почтовой связи по доставке писем, в целях информирования населения о системах видеонаблюдения; №1761 СГ-ПУ от 21.12.15 на сумму 523,00 тыс.руб.; Заключен муниципальный контракт от 21.10.2015 №0187300013715000214 с ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» на сумму 5 818 378,00 руб. на право выполнения работ по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма (перекрёстки улиц Прибалтийская – Мира и Сибирская – Бакинская); Заключён муниципальный контракты от 21.12.2015 №0187300013715000294 с ООО "Комплексный технический центр Инжиниринг" на поставку опор для установки системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма, на сумму 454 837,58 руб. | 7874.9965
Всего | 7874.9965 | 7874.9965 | 7823.37 | 7823.37 | 99.3444 | 99.3444 | 25.8817 | 25.88 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 750.8835 | 0 | 27.3835 | 749.07 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.63 | 27.3835 | 43.59 | 6351.78 | 6847.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5978.5 | 5978.5 | 5978.5 | 5978.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.5 | 0 | 0 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5400
бюджет города Когалыма | 1896.4965 | 1896.4965 | 1844.87 | 1844.87 | 97.2778 | 97.2778 | 25.8817 | 25.88 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 172.3835 | 0 | 27.3835 | 170.57 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 127.3835 | 25.63 | 27.3835 | 43.59 | 1351.78 | 1447.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений, "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.), по радио и в печатных изданиях | 132.8 | 132.8 | 107.1674 | 107.1674 | 80.6983 | 80.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1674 | Заключён муниципальный контракт от 02.12.2015 №0187300013715000249-0210863-01 на право оказания услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Когалыма, на сумму 241,53 тыс.руб. (Аукцион объединён по мероприятиям п.3.1, п.4.2., п.5.3. муниципальной программы, по мероприятию 4.2. сумма составила - 107,17 тыс.руб.) По итогам электронного аукциона, экономия составила 25,63 тыс.руб. | 132.8
Всего | 132.8 | 132.8 | 107.1674 | 107.1674 | 80.6983 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1674
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 132.8 | 132.8 | 107.1674 | 107.1674 | 80.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1674
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора поставки: №63 от 17.03.15г. на сумму 100,00 тыс.руб., №64 от 18.03.15г. на сумму 58,00 тыс.руб. Приобретены ростовые куклы 3 шт. | 158
Всего | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-10 апреля 2015 года учащиеся МАОУ "Средняя школа №6" выезжали в г.Ханты-Мансийск для участия в окружных соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо ". | 17.5
Всего | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договора: №25 от 20.04.15 на сумму 37,20 тыс.руб., №278/1 от 28.04.15 на сумму 40,00 тыс.руб., были приобретены учебные пособия,методические рекомендации,плакаты,стенды,развивающие игры,конструкторы | 77.2
Всего | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для образовательных организаций | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры: №105 от 15.04.15г. на сумму 14,00 тыс.руб.на поставку материалов для занятий и игр; №8 от 13.04.15 на сумму 14,00 тыс.руб. на поставку игр и игрового оборудования, №ПТ-040 от 06.05.15г. на сумму 13997,00 руб., №312/1 от 07.05.15 на сумму 18,00 тыс.руб. | 60
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 дошкольных общеобразовательных организаций (МАДОУ «Медвежонок», «Золушка», «Улыбка», «Чебурашка», «Росинка», «Буратино», «Сказка») приобрели оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге: Мобильные автогородки на общую сумму 302,50 тыс.руб. Заключены договоры № 34/15 от 05.05.2015 на сумму 43,00 тыс.руб., №7767 на сумму 43,00 тыс.руб., №7713 от 25.03.2015 на сумму 43,00 тыс.руб., №7724 от 06.04.2015 на сумму 43,00 тыс.руб., №7732 от 06.04.2015 на сумму 43,00 тыс.руб., №7723 от 27.03.2015 на сумму 43,00 тыс.руб., №7725 на сумму 44,50 тыс.руб. | 302.5
Всего | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. | 863.9 | 863.9 | 848.7741 | 848.6741 | 98.2375 | 100 | 0 | 0 | 65.868 | 65.868 | 162.758 | 162.758 | 9.758 | 16.758 | 118.475 | 118.48 | 98.5 | 75.6 | 19.9 | 19.9 | 29.718 | 52.618 | 5.265 | 5.26 | 80.258 | 80.258 | 273.4 | 192.8 | 0 | 65.3741 |  | 863.9
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании | 453.2 | 453.2 | 438.0741 | 438.0741 | 96.6624 | 99.6734 | 0 | 0 | 65.868 | 65.868 | 2.758 | 2.758 | 9.758 | 16.758 | 7 | 7 | 88.9 | 66 | 0 | 0 | 2.758 | 25.658 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 273.4 | 192.8 | 0 | 65.4741 |  | 453.2
Мероприятия:
5.1. Осуществление организационного обеспечения деятельности Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании. | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: №0187300013715000031-0210863-01 на сумму 7,0 тыс руб.были приобретены фото-рамки бизнес-класа, №0187300013715000125-0210863-02 от 30.06.2015 года на сумму 22,90 тыс. руб.приобретение канцелярских товаров для проведения совещаний со специалистами, представителями общественных организаций, волонтеров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Образовательными организациями заключены договора: №1 от 01.11.15 на сумму 25,00 тыс.руб. – МАОУ СОШ №1, №04-2015 от 27.10.15 на сумму 25,00 тыс.руб. – МАОУ «Средняя школа №3», №1 от 09.11.15 на сумму 25,00 тыс.руб. №15 от 01.11.15 на сумму 25,00 тыс.руб. – МАОУ «Средняя школа № 6», №77 от 01.11.15 на сумму 37,00 тыс.руб. – МАОУ СОШ №7, №8шк-1 от 01.11.15 на сумму 30,00 тыс.руб. - МАОУ «Средняя школа № 8», №10 от 27.10.15 на сумму 25,00 тыс.руб. – МАОУ «СОШ №10»
Всего | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | 146.6 | 146.6 | 131.7481 | 131.7481 | 89.8691 | 61.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 65.7481 | Заключены следующие договора: №57-15 от 09.06.15 на сумму 66,00 тыс.руб. МБУ "Феникс" изготовлен банер 1 шт. на сумму 38,00 т. руб, приобретена печатная продукция на сумму 28,00 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты: №0187300013715000221-0210863-01 от 05.11.15 на сумму 20,80 тыс.руб. на поставку печатной тематической продукции, №0187300013715000249-0210863-01 от 02.12.15 на право оказания услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Когалыма, на сумму 241,53 тыс.руб. (Аукцион объединён по мероприятиям п.3.1, п.4.2., п.5.3. муниципальной программы, по мероприятию 5.3. сумма - 44,95 тыс.руб.) По итогам электронного аукциона, экономия составила 14,85 тыс.руб.
Всего | 146.6 | 146.6 | 131.7481 | 131.7481 | 89.8691 | 89.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 65.7481
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146.6 | 146.6 | 131.7481 | 131.7481 | 89.8691 | 89.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 65.7481
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков молодежи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании | 83.9 | 83.9 | 83.626 | 83.626 | 99.6734 | 99.6734 | 0 | 0 | 65.868 | 65.868 | 2.758 | 2.758 | 9.758 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | -0.274 | Заключены следующие договора: №05-15 от 02.02.15г. на сумму 62,85 тыс.руб., №27-15 от 09.02.15 на сумму 11,03 тыс.руб., №45/15 от 22.04.15 на сумму 6,73 тыс.руб., №32 от 10.02.15 на сумму 3,01 тыс.руб., для организации мероприятия. приобретены продукты питания, модульные ракетные двигатели, рулевая машинка, футболки, хоз.товары.
Всего | 83.9 | 83.9 | 83.626 | 83.626 | 99.6734 | 99.6734 | 0 | 0 | 65.868 | 65.868 | 2.758 | 2.758 | 9.758 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | -0.274
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 83.9 | 83.626 | 83.626 | 99.6734 | 99.6734 | 0 | 0 | 65.868 | 65.868 | 2.758 | 2.758 | 9.758 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | -0.274
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6. Развитие профилактической деятельности | 410.7 | 410.7 | 410.7 | 410.6 | 99.9757 | 99.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 111.475 | 111.48 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.9 | 26.96 | 26.96 | 5.265 | 5.26 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 410.7
Мероприятия:
6.1. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодежи "Шаг навстречу" | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 26.96 | 5.265 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: №65 от 14.08.15 на сумму 26,96 тыс.руб., №18Д от 05.03.15 на сумму 4,21 тыс.руб., №КМ-0467 от 29.09.15 на сумму 1,05тыс.руб.,№41-15 от 01.04.15 на сумму 7,23 тыс.руб., №42-15 от 14.04.15 на сумму 24,75 тыс.руб., Для проведения мероприятия приобретена сувенирная и организационная продукция, арендован биотуалет, транспортные услуги.
Всего | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 26.96 | 5.265 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 26.96 | 5.265 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона "Прекрасное слово - жизнь" | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены призы для награждения, заключены следующие договора №94 от 12.10.15г. на сумму 9,90 тыс.руб., №2654/2 от 21.10.15г. на сумму 45,50 тыс.руб., №77 от 19.10.15г. на сумму 16,50 тыс.руб., №ДП-78 от 15.10.15г. на сумму 5,60 тыс.руб.
Всего | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. Реализация проекта "Спорт - основа здорового образа жизни" | 109 | 109 | 109 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | Заключен договор №75 от 22.05.15 на сумму 108,90 тыс.руб. Приобретены поощрительные призы для проведения Спартакиады среди дворовых площадок и пришкольных лагерей.
Всего | 109 | 109 | 109 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 23-27.03.2015 года проведено общегородское мероприятие "Веснянка 2015". Заключены следующие договора: №ДДТ/001/15 от 16.03.15 на сумму 10,00 тыс.руб, были приобретены канцелярские и хозяйственные товары,.; №ДДТ/002/15 от 16.03.15 на сумму 5,00 тыс.руб. приобретены флеш-карты, №1-1/15-ДДТ от 22.03.15 на сумму 145,00 тыс.руб., оплата услуг по организации и проведению профильной смены "Веснянка-2015г" | 160
Всего | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельность. | 9748.1 | 9748.1 | 9668.5845 | 9668.5845 | 99.1843 | 99.1843 | 1745.893 | 460.1844 | 2162.9648 | 1558.2142 | 142.979 | 414.1081 | 524.4636 | 732.5442 | 454.1757 | 1054.3604 | 765.5598 | 847.4344 | 1072.782 | 1103.1027 | 412.7331 | 376.7127 | 371.5983 | 363.8439 | 1275.1183 | 1119.8386 | 305.0006 | 502.3367 | 514.8227 | 1135.8995
Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций | 9748.1 | 9748.1 | 9668.5845 | 9668.5845 | 99.1843 | 99.1843 | 1745.893 | 460.1844 | 2162.9648 | 1558.2142 | 142.979 | 414.1081 | 524.4636 | 732.5442 | 454.1757 | 1054.3604 | 765.5598 | 847.4344 | 1072.782 | 1103.1027 | 412.7331 | 376.7127 | 371.5983 | 363.8439 | 1275.1183 | 1119.8386 | 305.0006 | 502.3367 | 514.8227 | 1135.8995 |  | 9748.0909 | -0.00913
Мероприятия:
7.1. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7002.9 | 7002.9 | 7000.75 | 7000.75 | 99.9693 | 99.9693 | 1264.239 | 31.8516 | 1952.2738 | 1296.3087 | 61.414 | 331.0798 | 347.3833 | 554.8591 | 225.63 | 826.13 | 348.3146 | 429.8391 | 703.706 | 826.5424 | 313.7392 | 305.8702 | 358.8643 | 289.7235 | 748.0363 | 876.1459 | 190.7696 | 340.7151 | 488.5207 | 891.68 |  | 7002.8909
Всего | 7002.9 | 7002.9 | 7000.75 | 7000.75 | 99.9693 | 99.9693 | 1264.239 | 31.8516 | 1952.2738 | 1296.3087 | 61.414 | 331.0798 | 347.3833 | 554.8591 | 225.63 | 826.13 | 348.3146 | 429.8391 | 703.706 | 826.5424 | 313.7392 | 305.8702 | 358.8643 | 289.7235 | 748.0363 | 876.1459 | 190.7696 | 340.7151 | 488.5207 | 891.68 |  | 7002.8909
федеральный бюджет | 4315.4 | 4315.4 | 4315.4 | 4315.4 | 100 | 100 | 1028.239 | 0 | 369.8888 | 0.20681 | 61.407 | 215.5431 | 347.3373 | 468.2991 | 225.5421 | 644.5796 | 348.2646 | 356.8025 | 703.634 | 826.5424 | 244.5532 | 236.4192 | 177.6123 | 137.4191 | 551.3283 | 723.9167 | 20.0626 | 200.4585 | 237.5307 | 505.2131 |  | 4315.4
бюджет автономного округа | 2687.5 | 2687.5 | 2685.35 | 2685.35 | 99.92 | 99.92 | 236 | 31.8516 | 1582.385 | 1296.1019 | 0.007 | 115.5367 | 0.046 | 86.5601 | 0.097 | 181.5551 | 0.05 | 73.0366 | 0.072 | 0 | 69.186 | 69.451 | 181.252 | 152.3044 | 196.708 | 152.2292 | 170.707 | 140.2566 | 250.99 | 386.4668 |  | 2687.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2. Осуществление организационного обеспечения деятельности Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами | 2745.2 | 2745.2 | 2667.8345 | 2667.8345 | 97.1818 | 97.1818 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 527.082 | 243.6927 | 114.231 | 161.6217 | 26.302 | 244.2196 | Экономия сложилась за счет увольнения штатного сотрудника, расчет оплаты по больничным листам.
Всего | 2745.2 | 2745.2 | 2667.8345 | 2667.8345 | 97.1818 | 97.1818 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 527.082 | 243.6927 | 114.231 | 161.6217 | 26.302 | 244.2196
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2745.2 | 2745.2 | 2667.8345 | 2667.8345 | 97.1818 | 97.1818 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 527.082 | 243.6927 | 114.231 | 161.6217 | 26.302 | 244.2196
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 23851.2965 | 23851.2965 | 23573.9157 | 23573.8157 | 98.8366 | 98.8366 | 2414.8087 | 1032.4844 | 2544.8912 | 1926.1622 | 942.4747 | 989.3932 | 1211.2596 | 1495.5802 | 1468.7462 | 1903.4804 | 1873.7447 | 1195.5539 | 1799.9353 | 2658.692 | 660.8107 | 605.2202 | 520.6538 | 468.6642 | 2193.747 | 1671.8627 | 949.0644 | 889.283 | 7271.151 | 8749.6256 |  | 23851.2874 | 0.00913
федеральный бюджет | 4321.5 | 4321.5 | 4321.5 | 4321.5 | 100 | 100 | 1028.239 | 0 | 369.8888 | 0.20681 | 61.407 | 215.5431 | 347.3373 | 468.2991 | 225.5421 | 644.5796 | 348.2646 | 356.8025 | 703.634 | 826.5424 | 244.5532 | 236.4192 | 177.6123 | 137.4191 | 557.4283 | 723.9167 | 20.0626 | 206.5585 | 237.5307 | 505.2131
бюджет автономного округа | 12103.8 | 12103.8 | 12017.7304 | 12017.7304 | 99.2889 | 99.2889 | 879.034 | 578.2717 | 1871.0599 | 1598.1818 | 136.3612 | 238.1438 | 332.1506 | 405.2659 | 489.109 | 669.7834 | 837.3514 | 190.3561 | 580.4918 | 1222.2944 | 193.7622 | 193.7705 | 297.6591 | 226.2947 | 727.8452 | 419.516 | 277.1874 | 252.7129 | 5481.7883 | 6023.1393
бюджет города Когалыма | 7425.9965 | 7425.9965 | 7234.6853 | 7234.5853 | 97.4224 | 97.4224 | 507.5357 | 454.2127 | 303.9425 | 327.7735 | 744.7065 | 535.7063 | 531.7717 | 615.0153 | 754.1042 | 589.1304 | 688.1286 | 648.3954 | 515.8095 | 609.8553 | 222.4953 | 175.0305 | 45.3825 | 104.9504 | 908.4735 | 523.2307 | 651.8145 | 430.0117 | 1551.832 | 2221.2732
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Секретарь комиссии сектора тел.93613 | С.Е.Михалева
Note on E6: Сысоева Оксана Петровна: неверно
Note on E59: Сысоева Оксана Петровна: должно быть 126

## Показатели
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах»
на 01.01.2016 год.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 5.7 | 6 | Выявлено 127 административных правонарушений, 1 уголовное преступление. Общее количество правонарушений по главе 20 КоАП РФ 2184, всего за 12 месяцев - 6113
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП Рф, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений | % | 10.5 | 35 | 26 | 44.9 | 39 | 37.8 | 37.9 | 34.6 | 32.2 | 37.4 | 35.6 | 34.3 | 33.3 | 34.1 | Выявлено по линии БДД всего-43786 правонарушений, с помощью видеофиксации - 14919 правонарушений
3. | Доля педагогических работников участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 50 | 52 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 40 | 48 | 52 | В мероприятиях приняли участие 244 педагогических работника общеобразовательных организаций из 468, что составляет 52% от общего числа педагогических работников в образовательных организациях
4. | Увеличение количества молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ до 90% (от количества молодёжи города) | % | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 19.96 | 22.92 | 32.81 | 59.42 | 66.08 | 67.62 | Охват молодёжи за 2015 год 10163 человека (УКСиМП - 3445, УО - 5486, Техникум - 1232). Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет - 15028 человек).
5. | Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния | ед. | 2348 | 2350 | 132 | 290 | 438 | 630 | 823 | 997 | 1213 | 1420 | 1603 | 1816 | 2000 | 2197 | Всего в орган ЗАГС фактических обращений граждан за 2015 год - 2197
Показатели конечных результатов
1. | Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 15.6 | 13 | 12.2 | 11.4 | 13 | 11.5 | 11 | 11.6 | 12.3 | 12.7 | 14.5 | 13.6 | 13.8 | 14.5 | Всего зарегистрированно 607 преступлений, из них 88 совершено на улице.
2. | Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) | % | 60 | 57.5 | 8.2 | 17.5 | 25.3 | 32.7 | 41.8 | 50.7 | 59.7 | 66.7 | 74.1 | 86 | 91.6 | 97.6 | Зарегистрировано 607 преступлений. Численность населения на 01.01.2015г 62191 человек.
3. | Уменьшение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осуждённых на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 45,4 | 45 | 31.8 | 36 | 37.5 | 37.5 | 45.1 | 40.9 | 40.7 | 42.8 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 44.3 | Из 343 лиц, привлечённых к уголовной ответственности, 152 ранее судимы.
4. | Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, вовлеченных в антинаркотические профилактические мероприятия, от общей численности детей, молодежи. | % | 0 | 70 | 11.4 | 47.5 | 52 | 55.2 | 57.5 | 10 | 10 | 10 | 56.8 | 68.4 | 70.5 | 77.1 | 7339 человек (7025 школьники, 314 колледж)
5. | Общая распространнённость наркомании (на 100 тыс.населения) | ед. | 271 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 199.5 | Число заболеваний наркологическими расстройствами с впервые в жизни установленным диагнозом, взятия на диспансерный учёт в 2015 году 199,5 (на 100 тыс.населения), в абсолютных числах по городу 121 человек.
Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами С.Е.Михалева тел.8(34667)93-613 факс.93-701